## Cronograma Final
Cronograma de Execução Físico-Financeiro dos Fornecimentos e Serviços de Instalação do Módulo Flutuantes EBP - Itiúba | [26 empty] | 01/03
Etapas | Nº Dias | Cronograma Finaceiro | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
1 - Serviços Preliminares e Complementares
Placas de Obra e Conteiner | 30 | 100% com a instalação | 15 | 30 | 45
Limpeza de Terreno e Locação Adutora | 30 | 100% com a conclusão dos serviços |  |  |  | 60
Total : | 60 | dias
2 - Construção da Nova Estrutura Metálica Flutuante
Aquisição de Material, Fabricação, Pré Montagem e Testes dos Flutuadores | 45 | 25% do Item com aprovação dos Flutuadores da nova Estrutura Metálica Flutuante | 15 | 30 | 45 | 60
Entrega dos Flutuadores | 15 | 25% do Item com o recebimento dos Flutuadores da nova Estrutura Metálica Flutuante |  |  |  | 60
Aquisição de Material, Fabricação e Pré Montagem da Plataforma de Trabalho e Pórtico | 45 | 25% do item com a aprovação da Plataforma e do Pórtico da nova Estrutura Metálica Flutuante |  |  |  | 60 | 75 | 90 | 105
Aquisição de Material, Fabricação e Pré Montagem da Passarela | 45 | 25% do item com a aprovação da Passarela de acesso da nova Estrutura Metálica Flutuante | [6 empty] | 105 | 120 | 135 | 150
Total : | 150 | dias
3 - Desmontagem e Retirada da Atual Estrutura Metálica Flutuante
Desmontagem de Módulos Flutuante Atual | 15 | 100% do item com a conclusão da desmontagem da atual Estrutura. | [7 empty] | 15
Total : | 15 | dias
4 -Montagem e Instalação da Nova Estrutura Metálica Flutuante
Montagem e Instalação da Nova Estrutura | 30 | 100% do item com a conclusão da montagem e da instalação da nova Estrutura Metálica Flutuante | [8 empty] | 15 | 30
Total : | 30 | dias
Cronograma de Execução Físico-Financeiro dos Fornecimentos e Serviços de Instalação do Módulo Flutuantes EBP - Itiúba | [26 empty] | 02/03
Etapas | Nº Dias | Cronograma Finaceiro | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
5 -Fornecimento e Instalação de Novos Conjuntos Moto-bombas e Peças das Tubulções de Recalque
Detalhamento / Desenhos - Bombas | 30 | 0% do Item. | 15 | 30
Aquisição de Material e Fabricação das Bombas Hidráilicas | 90 | 0% do Item. |  |  | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
Aprovação dos Testes de Fábrica das Bombas | 15 | 25% do fornecimento da Bomba | [8 empty] | 135
Entrega das Bombas e Peças das Tubulações de Recalque no Perímetro de Itiúba | 30 | 40% do fornecimento da Bomba e das demais peças das tubulações. | [9 empty] | 150 | 165
Montagem e Instalação das Bombas e das Tubulações de Recalque na EBP-Itiúba. | 30 | 20% do Fornecimento da Bomba e 45% das demais peças. | [11 empty] | 180 | 195
Inspeção, Start up, Teste de Campo e Pré-Operação da Nova Estrutura. | 15 | 15% do item com a aprovação dos testes e da pré-peração. | [13 empty] | 210
Total : | 210 | dias
6 - Forncimento e Instalação de Novas Linhas de Adução DN: 500 mm
Aquisição e Entrega de Peças da Tubulação de Adução no Perímetro de Itiúba | 60 | 40% do item com a entrega dos materiais e equipamentos. | 15 | 30 | 45 | 60
Serviços Prepartórios Complementares | 15 | 10% do item com a conclusão da montagem da adutora. |  |  |  |  | 75
Montagem e Instalação das Adutoras | 15 | 30% do item com a conclusão da montagem da adutora. | [5 empty] | 90
Inspeção, Start up, Teste de Campo e Pré-operação. | 15 | 20% do item com a aprovação dos testes e da pré-peração. | [13 empty] | 105
Total : | 105 | dias
7 - Apresentação de Projetos 'as built'
Projetos 'as built' | 60 | 100% - Com aprovação do Projeto | [14 empty] | 15 | 30 | 45 | 60
Total : | 60 | dias
Cronograma de Execução Físico-Financeiro dos Fornecimentos e Serviços de Adequação do Módulo Flutuantes EB-02 - Itiúba | [26 empty] | 03/03
Etapas | Nº Dias | Cronograma Finaceiro | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
1 - Serviços Preliminares e Complementares
Placas de Obra | 30 | 100% com a instalação | 15 | 30
Limpeza de Terreno | 30 | 100% com a conclusão dos serviços |  |  | 45 | 60
Total : | 60 | dias
2 - Adequação da Estrutura Metálica Flutuante
Aquisição de Material, Fabricação, Pré Montagem e Testes dos Flutuadores da Passarela | 45 | 25% do Item com aprovação dos Flutuadores da nova Estrutura Metálica Flutuante | 15 | 30 | 45
Entrega dos Flutuadores da Passarela | 15 | 25% do Item com o recebimento dos Flutuadores da nova Estrutura Metálica Flutuante |  |  |  | 60
Montagem da Plataforma de Trabalho e Elevação do Pórtico | 45 | 25% do item com a aprovação da Plataforma e do Pórtico da nova Estrutura Metálica Flutuante |  |  |  | 60 | 75 | 90
Total : | 105 | dias
3 -Adequação das Tubulções de Recalque
Aquisição de Material e Fabricação das Peças | 60 | 0% do Item. | 15 | 30 | 45 | 60
Entrega das Peças das Tubulações de Recalque no Perímetro de Itiúba | 15 | 40% do fornecimento da Bomba e das demais peças das tubulações. |  |  |  |  | 75
Montagem e Instalação das Tubulações de Recalque na EB-02-Itiúba. | 15 | 20% do Fornecimento da Bomba e 45% das demais peças. | [5 empty] | 90
Inspeção, Start up, Teste de Campo e Pré-Operação da Nova Estrutura. | 15 | 15% do item com a aprovação dos testes e da pré-peração. | [6 empty] | 105
Total : | 105 | dias
4 - Apresentação de Projetos 'as built'
Projetos 'as built' | 30 | 100% - Com aprovação do Projeto | [7 empty] | 15 | 30
Total : | 30 | dias