## RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  | VALOR TOTAL: | 9928033.66 | DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) |  |  | SERVIÇOS: | 9636009.31 | JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 00 - RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA |  |  | MATERIAIS: | 292024.35
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | R$ UNIT. |  | R$ TOTAL
|  |  | SERVIÇO | MATERIAL
1 | S.A._C. | SERVIÇOS AUXILIARES | 1191354.65 | 0 | 1191354.65
2 | R.R.E._C. | REDE COLETORA, RAMAIS PREDIAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO | 5598363.7 | 235996.17 | 5834359.87
3 | EEE_C. | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | 178457.87 | 39016.58 | 217474.45
4 | ETE_C. | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE | 2667833.09 | 17011.6 | 2684844.69
|  | TOTAL GERAL | 9636009.31 | 292024.35 | 9928033.66

## 01_S.A._C.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  |  | SERVIÇOS |  | DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) |  |  |  | 1191354.65 |  | JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 01 - PLANILHA DE SERVIÇOS AUXILIARES (SERVIÇOS)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1191354.65
1.1 | 35.38 | Mobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) | un | 1 | 95444.78 | 95444.78
1.2 | 35.44 | Desmobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) | un | 1 | 95444.78 | 95444.78
1.3 | S.73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material | m² | 1000 | 2.03 | 2030
1.4 | s.73672 | Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de árvore entre 0,05m e 0,15m de diâmetro | m² | 1000 | 0.43 | 430
1.5 | 35.18 | Acampamento e canteiro de obras, incluso instalações elétricas e hidro sanitárias | m² | 87.12 | 420.09 | 36598.24
1.6 | 35.29 | Área coberta para abrigo de tubulação (estaleiro) e equipamentos | m2 | 84 | 122.33 | 10275.72
2. | 35.50 | Administração local e manutenção de canteiro de obra | gl | 1 | 732329.74 | 732329.74
1.8 | 35.22 | Fornecimento de veículo leve (1.4 ou superior), com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos | mês | 20 | 4870.81 | 97416.2
1.9 | S.74209/001 | Placa de identificação da obra, padrão do Governo Federal, inclusive fornecimento, transporte, instalação e manutenção | m² | 24 | 301.59 | 7238.16
2. |  | DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS |  |  |  | 114147.03
2.1 | 26.06 | Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação Elevatória | un | 1 | 27834.97 | 27834.97
2.2 | 26.07 | Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação de Tratamento | un | 1 | 28760.73 | 28760.73
2.3 | 26.03 | Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação Elevatória | un | 1 | 30218.92 | 30218.92
2.4 | 26.04 | Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação de Tratamento | un | 1 | 27332.41 | 27332.41
[5 empty] | TOTAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES COM BDI | 1191354.65

## 02_S.R.R.E._C.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  |  | SERVIÇOS |  | DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) |  |  |  | 5598363.7 |  | JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 02 - PLANILHA DE REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS (SERVIÇOS)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 191258.07
1.1 | 07.01 | Locação, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores, inclusive emissão da nota de serviço | m | 7885.6 | 3.48 | 27441.89
1.2 | 23.02 | Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumação do material | t | 132.51 | 44.85 | 5943.07
1.3 | s.72884 | Transporte comercial rodoviário (material em geral), carga acondicionada | t.km | 8613.15 | 0.85 | 7321.18
1.4 | S.73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material | m² | 3004.32 | 2.03 | 6098.77
1.5 | O.28.30 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários, inclusive emissão de relatório | m | 8670.4 | 1.99 | 17254.1
1.6 | S.73678 | Cadastro técnico para rede coletora de esgoto, ramais, adutoras e interceptores | m2 | 8670.4 | 2.63 | 22803.15
2. | O.61.91 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 66489.44 | 0.32 | 21276.62
2. |  | TRÂNSITO E SEGURANÇA |  |  |  | 40555.22
2.1 | O.51.57 | Sinalização de valas com placas indicativas | m | 12204.4 | 2.11 | 25751.28
2.2 | O.51.56 | Sinalização noturna com tela tapume PVC | m | 1220.44 | 12.13 | 14803.94
3. |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 3542435.92
3.1. |  | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  | 717382.15
3.1.1 | S.73357 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 1495.05 | 28.47 | 42564.07
3.1.2 | O.2499 | Escavação manual em material de 2ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 464.96 | 40.67 | 18909.92
3.1.3 | O.2500 | Escavação manual em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,5 e 3,0m | m³ | 16.95 | 48.8 | 827.16
3.1.4 | O.4499 | Escavação manual em material de 3ª categoria, profundidade até 2,0m | m³ | 3072.4 | 192.07 | 590115.87
3.1.5 | O.4501 | Escavação manual em material de 3ª categoria, profundidade entre 2,0 e 3,0m | m³ | 318.02 | 204.28 | 64965.13
3.2. |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | 1205006.66
3.2.1 | S.3061 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 2616.9 | 6.7 | 17533.23
3.2.2 | S.3062 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,5 e 3,0m | m³ | 91.71 | 8.11 | 743.77
3.2.3 | O.2506 | Escavação mecânica em material de 2ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 1084.91 | 9.43 | 10230.7
3.2.4 | O.2505 | Escavação mecânica em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,5 e 3,0m | m³ | 39.55 | 11.79 | 466.29
3.2.5 | O.4502 | Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade até 2,0m | m³ | 7147.25 | 147.52 | 1054362.32
3.2.6 | O.4503 | Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade entre 2,0 e 4,0m | m³ | 742.05 | 160.15 | 118839.31
3.2.7 | O.4504 | Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade acima de 4,0m | m³ | 16.39 | 172.73 | 2831.04
3.3 |  | ATERRO / COMPACTAÇÃO |  |  |  | 1620047.11
3.3.1 | S.73733 | Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 13074.72 | 2.82 | 36870.71
3.3.2 | S.73615 | Colchão de areia, inclusive mão de obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial | m³ | 2614.94 | 97.9 | 256002.63
3.3.3 | 05.02 | Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do proctor normal | m³ | 17106.14 | 13.91 | 237946.41
3.3.4 | O.25.27 | Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração, liberação de jazida; exclusive transporte | m³ | 12902.48 | 13.4 | 172893.23
3.3.5 | S.74010/001 | Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo | m³ | 25804.96 | 1.51 | 38965.49
3.3.6 | S.72885 | Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com caminhão basculante ou carroceria | m³.km | 645124 | 1.36 | 877368.64
4. |  | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO |  |  |  | 544971.22
4.1 | S.73877/001 | Escoramento contínuo metálico para valas, tipo estaca prancha | m² | 8281.36 | 41.91 | 347071.8
4.2 | O.7301 | Escoramento continuo em madeira para valas, com utilização de pranchões, longarinas e estroncas de madeira | m² | 5297.64 | 29.83 | 158028.6
4.3 | O.64.18 | Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes | m | 1454.71 | 23.04 | 33516.52
4.4 | 04.01 | Esgotamento c/ conjunto moto-bomba de superfície ou submersa | hp.h | 1685.49 | 3.77 | 6354.3
5. |  | SINGULARIDADES |  |  |  | 391419.73
5.1 | O.63.67 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (Di), profundidade até 1,20 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | un | 157 | 429.65 | 67455.05
5.2 | O.63.69 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m (DI), profundidade de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | un | 58 | 1155.38 | 67012.04
5.3 | O.6371 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (DI), profundidade de 2,50 até 4,00 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | un | 14 | 2295.27 | 32133.78
5.4 | S.74166/001 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 mm, com tampa H(mín.) = 60cm, fornecimento e instalação, inclusive escavação e reaterro | un | 589 | 141.17 | 83149.13
5.5 | S.6042 | Concreto simples, preparo c/ betoneira consumo de cimento = 210 kg/m³ | m³ | 493.72 | 286.15 | 141277.98
5.6 | S.73856/001 | Boca p/ bueiro simples em concreto ciclópico inclusive formas escavação reaterro e materiais | un | 1 | 391.75 | 391.75
6. |  | MONTAGENS E INSTALAÇÕES |  |  |  | 96208.83
6.1 | 16.06.03.01.03 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 100 | m | 4318.8 | 2.51 | 10840.19
6.2 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 150 | m | 7794.85 | 3.97 | 30945.55
6.3 | 16.06.03.01.05 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 200 | m | 90.75 | 4.5 | 408.38
6.4 | O.71.18 | Remanejamento de rede de distribuição de água DN 50 a 250 mm, inclusive ramais | m | 1141.96 | 47.3 | 54014.71
7. |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 874634
7.1 | 01.03.11 | Remoção da pavimentação em paralelepípedo com reaproveitamento, poliédrico e pré-moldado | m² | 13631.47 | 7.38 | 100600.25
7.2 | 01.01.11 | Demolição de pavimentação asfáltica | m² | 2600.06 | 3.7 | 9620.22
7.3 | 01.01.10 | Demolição de passeio cimentado | m² | 263.87 | 8.98 | 2369.55
7.4 | 01.01.14 | Demolição de piso cerâmico | m² | 113.09 | 6.55 | 740.74
7.5 | 01.01.18 | Remoção de meio-fio granítico ou pré-moldado | m | 589 | 4.68 | 2756.52
7.6 | 22.12 | Base de brita graduada compactada, inclusive fornecimento e transporte | m³ | 729.65 | 72.92 | 53206.08
7.7 | 22.11 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 3350.46 | 64.16 | 214965.51
7.8 | 14.02.27 | Recomposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, inclusive colchão de areia e perda, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 13631.47 | 25.78 | 351419.3
7.9 | 14.02.04 | Pavimento asfáltico, e = 3,5cm; inclusive imprimação, exclusive base | m² | 2600.06 | 40.84 | 106186.45
7.10 | 14.01.03 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³; e = 6,0 cm | m² | 263.87 | 39.21 | 10346.34
7.11 | 14.01.04 | Piso cerâmico ou ladrilho hidráulico | m² | 113.09 | 46.56 | 5265.47
7.12 | 14.02.25 | Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e assentamento | m | 589 | 29.13 | 17157.57
[5 empty] | TOTAL DE SERVIÇOS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS COM BDI | 5598363.7

## 03_S.EEE_C.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  |  | SERVIÇOS |  | DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) |  |  |  | 178457.87 |  | JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 03 - PLANILHA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (SERVIÇOS)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 950
1.1 | S.73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material | m² | 200 | 2.03 | 406
1.2 | S.73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas a cada 1,50 m | m² | 93.47 | 5.82 | 544
2. |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 10457.6
2.1. |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | 4234.49
2. | S.3061 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m | m³ | 106.16 | 6.7 | 711.27
2.1.2 | S.3062 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,0 m | m³ | 51.34 | 8.11 | 416.37
2.1.3 | O.2505 | Escavação mecânica em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,0 m | m³ | 22 | 11.79 | 259.38
2.1.4 | O.4503 | Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade acima de 3,0 m | m³ | 17.78 | 160.15 | 2847.47
2.2. |  | ATERRO / COMPACTAÇÃO |  |  |  | 6223.11
2.2.1 | S.73733 | Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 89.5 | 2.82 | 252.39
2.2.2 | 05.02 | Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do proctor normal | m³ | 104.82 | 13.91 | 1458.05
2.2.3 | O.25.27 | Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração, liberação de jazida; exclusive transporte | m³ | 39.78 | 13.4 | 533.05
2.2.4 | S.74010/001 | Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo | m³ | 132.25 | 1.51 | 199.7
2.2.5 | S.72885 | Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com caminhão basculante ou carroceria | m³.km | 2779.35 | 1.36 | 3779.92
3. |  | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO |  |  |  | 12587.09
3.1 | S.73877/001 | Escoramento contínuo metálico para valas, tipo estaca prancha | m² | 162.24 | 41.91 | 6799.48
3.2 | 04.01 | Esgotamento c/ conjunto moto-bomba de superfície ou submersa | hp.h | 98.65 | 3.77 | 371.91
3.3 | 04.05 | Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes | mês | 1 | 5415.7 | 5415.7
4. |  | INFRA E SUPERESTRUTURA |  |  |  | 75659.55
4.1 | 09.01.03 | Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ | m³ | 6.92 | 309.36 | 2140.77
4.5 | S.5619 | Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive lançamento, adensamento, cura e forma | m³ | 17.04 | 448.62 | 7644.48
4.6 | 09.05.03 | Concreto estrutural, fck = 30,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento, cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura | m³ | 46.55 | 1415.13 | 65874.3
5. |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 1853.44
5.1 | 20.02 | Impermeabilização com duas demãos de pintura betuminosa | m² | 236.71 | 7.83 | 1853.44
6. |  | URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 30083.1
6.1 | 25.08 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m c/alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm), cintamento (9x15cm) inferior e superior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00 m, c/ chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar, inclusive concertina (Padrão DESO) | m | 140 | 149 | 20860
6.2 | S.72967 | Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m | 30 | 21.8 | 654
6.3 | 14.01.03 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³; e = 6,0 cm | m² | 150 | 39.21 | 5881.5
6.4 | 22.11 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 10 | 64.16 | 641.6
6.5 | S.72799 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 50 | 40.92 | 2046
7. |  | MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS |  |  |  | 5552.04
7.1 | O.71.22 | Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou aço | kg | 907.98 | 5.54 | 5030.21
7.2 | 16.13.4 | Serviço de montagem hidromecânica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, incluindo bombas, interligação de entrada e saída | un | 1 | 521.83 | 521.83
8. |  | MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 14659.18
8.1 | 17.02.01.08 | Caixa de passagem em concreto pré-moldado DN 400 mm, com tampa, H = 40 cm, para instalações elétricas - fornecimento e instalação | un | 10 | 85.28 | 852.8
8.2 | O.06.16 | Luminária para iluminação pública, incluindo poste de aço curvo, lâmpadas, reatores, fotocélulas, fiação (ligação até 100 m) e demais acessórios necessários | un | 2 | 1889.4 | 3778.8
8.3 | 17.07.08 | Serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis, gerador, iluminação interna e externa | un | 1 | 10027.58 | 10027.58
9. |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 26655.87
9.1 | 16.13.2 | Cesto com estrutura em alumínio e tela em aço inox, para retirada de areia - tipo 02 - para gradeamento de caixa de areia | un | 1 | 314.07 | 314.07
9.2 | 25.07 | Portão para veículo 4,20 x 2,10 m, padrão da concessionária local, inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 1 | 3184.1 | 3184.1
9.3 | 18.02.08 | Grade de piso articulável em barra de ferro chata 1.3/4" x 3/16", inclusive tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m² | 18.22 | 655.44 | 11942.12
9.4 | 18.02.02 | Tampas em chapa metálica # 1.1/4" x 3" x 8", inclusive tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m² | 3.53 | 485.32 | 1713.18
9.5 | 18.02.07 | Fornecimento e instalação de escada marinheiro externa de barra chata de aço de 2"x1/4" degraus em barra redonda de aço de 3/4". Inclusive pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m | 18.76 | 99.16 | 1860.24
9.6 | 16.12.06 | Fornecimento e instalação de monovia em perfil 1" de 10"x 4.5/8" (1ª alma), inclusive estrutura, talha, correntes e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 1 | 4043.56 | 4043.56
9.7 | 16.12.07 | Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30 m; inclusive estrutura, roldana, correntes e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 2 | 735.68 | 1471.36
9.8 | C0663 | Calha Parshall em fibra de vidro W = 3" (fornecimento e instalação) | un | 1 | 2034.79 | 2034.79
9.9 | C0824 | Comporta "stop log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada c/ óleo de linhaça, calha alumínio | m² | 0.57 | 162.19 | 92.45
[5 empty] | TOTAL DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 02 COM BDI | 178457.87

## 04_S.ETE_C.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  |  | SERVIÇOS |  | DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) |  |  |  | 2667833.09 |  | JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SERVIÇOS)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 46594.73
1.1. | S.73672 | Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm | m² | 35641 | 0.43 | 15325.63
1.2 | S.73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material | m² | 384.27 | 2.03 | 780.07
1.3. | 07.03 | Locação, nivelamento e emissão de nota de serviço de terraplanagem | m² | 35641 | 0.48 | 17107.68
1.4. | S.73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas a cada 1,50 m | m² | 1753.8 | 5.82 | 10207.12
1.5. | 07.01 | Locação, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores, inclusive emissão da nota de serviço | m | 108 | 3.48 | 375.84
|  |  | m2 | 73420.07
2. |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 1554229.76
2.1. |  | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  | 2286.14
2.1.1 | S.73357 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m | m³ | 80.3 | 28.47 | 2286.14
499.28
2.2. |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | 499.28
2.2.1 | S.3061 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 74.52 | 6.7 | 499.28
2.3. |  | ATERRO / COMPACTAÇÃO |  |  |  | 1551444.34
2.3.1 | S.73733 | Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 4.6 | 2.82 | 12.97
2.3.2 | O.25.27 | Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração, liberação de jazida; exclusive transporte | m³ | 17820.5 | 13.4 | 238794.7
2.3.3 | 05.02 | Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do proctor normal | m³ | 138.26 | 13.91 | 1923.2
2.3.4 | 05.08 | Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 100% do proctor normal | m³ | 17820.5 | 1.62 | 28869.21
2.3.5 | 05.12 | Selo mecânico argiloso impermeável, com controle do grau de compactação mínimo de 100% do proctor normal, inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 4495.31 | 21.24 | 95480.38
2.3.6 | 23.05 | Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo | m³ | 17951.26 | 1.33 | 23875.18
2.3.7 | S.72885 | Momento extraordinário de transporte, por volume, de material, com caminhão basculante ou carroceria | m³.km | 854771.1 | 1.36 | 1162488.7
3. |  | INFRAESTRUTURA E SINGULARIDADES |  |  |  | 739336.54
3.1 | S.5619 | Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive lançamento, adensamento, cura e forma | m³ | 0.12 | 448.62 | 53.83
3.2 | 09.05.01 | Concreto estrutural, fck = 25,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento, cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura | m³ | 4.5 | 1427.81 | 6425.15
3.3 | 09.05.03 | Concreto estrutural, fck = 30,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento, cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura | m³ | 4.24 | 1415.13 | 6000.15
3.4 | S.73844/001 | Alvenaria de pedra argamassada aparente c/ cimento e areia traço 1:4; aparente - confecção mecânica e transporte | m³ | 1753.08 | 384.33 | 673761.24
3.5 | S.74053/003 | Alvenaria de pedra argamassada c/ cimento e areia traço 1:10 - confecção mecânica e transporte | m³ | 9.16 | 281.57 | 2579.18
3.6 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30 x 20 x 10 cm, e = 10 cm | m² | 134.96 | 34.05 | 4595.39
3.7 | O.89.63 | Cobogó de cimento e areia, 10 x 15 x 15 cm | m² | 4.5 | 166.29 | 748.31
3.8 | O.23.77 | Muro com mourões e placas pré - moldadas de concreto armado, h = 1,80m; inclusive estacas pré-moldadas de concreto seção 10 x 10 cm e fundações | m² | 270 | 153.02 | 41315.4
3.9 | O.63.69 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m (DI), profundidade de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | un | 3 | 1155.38 | 3466.14
3.10 | S.73856/001 | Boca p/ bueiro simples em concreto ciclópico inclusive formas escavação reaterro e materiais | un | 1 | 391.75 | 391.75
4. |  | COBERTURA |  |  |  | 16905.25
4.1 | 13.01.02 | Cobertura em telha de cimento de fibrocimento (perfil trapezoidal) L = 0,40 m (canalete 49), inclusive madeiramento | m² | 67.5 | 201.85 | 13624.88
4.2 | 10.03.02 | Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão de até 3,0 m | m² | 51.32 | 63.92 | 3280.37
5. |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 104882.4
5.1 | 09.01.03 | Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ | m³ | 3.87 | 309.36 | 1197.22
5.2 | 14.01.03 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³; e = 6,0 cm | m² | 22.41 | 39.21 | 878.7
5.3 | 14.01.01 | Piso cimentado liso, com argamassa traço 1:3, e = 2,50 cm; recoberto com nata de cimento | m² | 20.1 | 20.68 | 415.67
5.4 | S.73946/001 | Piso em cerâmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento | m² | 20.25 | 29.44 | 596.16
5.5 | 14.02.36 | Rodapé em cerâmica, h = 10 cm, inclusive rejuntamento | m | 48.38 | 4.4 | 212.87
5.6 | O.22.73 | Fornecimento e assentamento de soleira em mármore branco, L = 23 cm , e = 2 cm | m | 3.5 | 87.37 | 305.8
5.7 | 22.11 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 822 | 64.16 | 52739.52
5.8 | 22.01 | Regularização de subleito, para faixas com largura maior que 3,50 m | m² | 38521 | 1.26 | 48536.46
6 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 13992.66
6.1 | 15.01.01 | Chapisco de paredes c/ argamassa impermeabilizada, traço 1:3 (cimento:areia) | m² | 318.3 | 4.17 | 1327.31
6.2 | 15.01.03 | Reboco ou emboço, de parede, com argamassa traço T10 - 1:2:6 (cimento / cal / areia), e = 2,0 cm | m² | 318.3 | 18.41 | 5859.9
6.3 | S.73912/001 | Cerâmica esmaltada em paredes 1.ª, PEI-4, 20 x 20 cm, fixada com argamassa colante e rejuntamento | m² | 127 | 26.39 | 3351.53
6.4 | S.73925/002 | Revestimento cerâmico, (10 x 10) cm, aplicado com argamassa colante, rejuntado | m² | 19 | 29.35 | 557.65
6.5 | O.22.97 | Pintura de proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | m² | 14 | 22.37 | 313.18
6.6 | 20.14 | Pintura esmalte sintético sobre superfície metálica, incluindo lixamento e emassamento, 2 demãos, com fundo anti corrosivo | m² | 2.15 | 14.78 | 31.78
6.7 | O.22.89 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta PVA látex convencional para interiores | m² | 108 | 13.53 | 1461.24
6.8 | O.22.90 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta PVA látex convencional para exteriores | m² | 49.92 | 14.07 | 702.37
6.9 | 20.11 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre madeira, incluindo lixamento e emassamento | m² | 22.58 | 17.17 | 387.7
7. |  | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO |  |  |  | 575.94
7.1 | 16.06.03.01.02 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 75 | m | 32 | 2.35 | 75.2
7.2 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 150 | m | 119.18 | 3.97 | 473.14
7.3 | S.73887/002 | Assentamento de tubo F°F° com junta elástica, DN 100mm, com conexões e peças especiais, inclusive transporte | m | 12 | 2.3 | 27.6
7.4 | S.73887/003 | Assentamento de tubo F°F° com junta elástica, DN 150mm, com conexões e peças especiais, inclusive transporte | m | 1.8 | 4.47 | 8.05
8. |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 12327.63
8.1 | 20.02 | Impermeabilização com duas demãos de pintura betuminosa | m² | 1574.41 | 7.83 | 12327.63
9. |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 17272.45
9.1 | O.87.78 | Fornecimento e assentamento de peitoril em mármore branco, L = 22 cm, e = 2 cm | m | 7.5 | 87.37 | 655.28
9.2 | 18.02.11 | Janela (vitrô), tipo basculante em alumínio anodizado, natural com contramarco, nas dimensões conforme projeto - fornecimento e assentamento | m² | 0.9 | 307.98 | 277.18
9.3 | 18.02.10 | Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura / veneziana, excluso vidros | m² | 6.05 | 485.34 | 2936.31
9.4 | 18.01.09 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60 x 1,80 m - fornecimento e assentamento completa | un | 2 | 243.51 | 487.02
9.5 | 18.01.02 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70 x 2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un | 1 | 500.85 | 500.85
9.6 | 18.01.03 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un | 3 | 584.04 | 1752.12
9.7 | S.68054 | Porta com fechamento em chapa de aço galvanizado, inclusive pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo e guarnições | m² | 2.15 | 193.01 | 414.97
9.8 | 19.03 | Fornecimento e assentamento de vidro fantasia canelado ou martelado e = 4 mm | m² | 0.9 | 80.33 | 72.3
9.9 | 19.02 | Fornecimento e assentamento de vidro liso comum e = 4 mm | m² | 6 | 104.02 | 624.12
9.10 | 25.07 | Portão para veículo 4,20 x 2,10 m, padrão da concessionária local, inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 3 | 3184.1 | 9552.3
10. |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 6381.04
10.1 | O.20.60 | Fornecimento e assentamento de vaso sanitário c/ caixa acoplada, com assento, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação | un | 1 | 477.91 | 477.91
10.2 | S.74234/001 | Fornecimento e assentamento de mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação | un | 1 | 308.75 | 308.75
10.3 | 35.30 | Fornecimento e assentamento de lavatório com bancada em granito cinza andorinha, dimensões 1.20 x 0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 666.2 | 666.2
10.4 | 17.02.01.01 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, DI = 0.50 x 0.50 x 0.80 m, inclusive escavação | un | 4 | 148.69 | 594.76
10.5 | O.17.14 | Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, capacidade 100 pessoas (v = 5290 litros) | un | 1 | 3420.47 | 3420.47
10.6 | O.17.48 | Sumidouro pré-moldado de concreto, 02 anéis, h = 0,50 m cada | un | 1 | 458.81 | 458.81
10.7 | 16.13.8 | Serviço de instalação hidro sanitário predial da casa do operador | gl | 1 | 454.14 | 454.14
11. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 13087.28
11.1 | O.06.16 | Luminária para iluminação pública, incluindo poste de aço curvo, lâmpadas, reatores, fotocélulas, fiação (ligação até 100 m) e demais acessórios necessários | un | 4 | 1889.4 | 7557.6
11.2 | 17.07.12 | Serviço de montagem elétrica de estação de tratamento de esgoto tipo lagoa, incluindo ramal de entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do operador e iluminação externa | un | 1 | 5529.68 | 5529.68
12. |  | DIVERSOS |  |  |  | 145037.75
12.1 | O.24.33 | Prateleira em concreto armado, fck = 15 MPa, L = 30 cm | m | 4.5 | 64.28 | 289.26
12.2 | 35.32 | Fornecimento e instalação de bancada para pia em granito cinza andorinha - conforme projeto | m² | 1.94 | 283.28 | 549.56
12.3 | 35.31 | Armário estruturado em madeira e fórmica completo com prateleiras e gavetas e acessórios | m² | 6.8 | 811.28 | 5516.7
12.4 | 25.05 | Cerca com estacas de madeira sabiá h = 2,20 m (altura útil 1,60 m, com nove fios de arame farpado) | m | 1672 | 34.61 | 57867.92
12.5 | 25.02 | Eucalipto (eucalyptus), fornecimento, plantio e conservação | un | 624 | 60.1 | 37502.4
12.6 | S.74118/001 | Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliamdra, acalifa - fornecimento e plantio | m | 945 | 6.5 | 6142.5
12.7 | 18.01.08 | Fornecimento e assentamento de vertedor em madeira naval resinada, tratado com óleo de linhaça, e = 1" | m² | 0.84 | 137.56 | 115.55
12.8 | 13.05.04 | Canaleta trapezoidal, revestimento em concreto simples fck = 15MPa, e = 5cm; fundo = 50cm, altura = 50cm, talude = 1/1 | m | 530 | 67.61 | 35833.3
12.9 | 01.01.08 | Demolição de cerca de arame farpado | m | 334.4 | 3.65 | 1220.56
[5 empty] | TOTAL DE SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COM BDI | 2667833.09

## 05_M.R.R.E._C
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  |  | MATERIAIS |  | DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) |  |  |  | 235996.17 |  | JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 05 - PLANILHA DE REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS (MATERIAIS)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAL |  |  |  | 235996.17
1.1 | 9847 | Tubo PVC PBA 12 JE, p/ rede água, DN 100 / DE 110mm | m | 162 | 22.96 | 3719.52
1.2 | 9817 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 100 mm, incluso anel de borracha | m | 774 | 12.41 | 9605.34
1.3 | 9818 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de borracha | m | 1200 | 26.02 | 31224
1.4 | 9819 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 200 mm, incluso anel de borracha | m | 96 | 40.23 | 3862.08
1.5 | 9825 | Tubo PVC DeF°F° JE 1 MPa DN 100 mm, incluso anel de borracha | m | 630 | 33.74 | 21256.2
1.6 | 1827 | Curva PVC PBA, p/ rede água, JE PB 45G, DN 100 / DE 110mm | m2 | 1 | 57.32 | 57.32
1.7 | 1828* | Curva PVC PBA, p/ rede água, JE PB 90G, DN 100 / DE 110mm | un | 1 | 57.36 | 57.36
1.8 | 1858 | Curva 45° PVC, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm | un | 589 | 13.54 | 7975.06
1.9 | 20095 | Curva 90° PVC curta, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm | un | 589 | 8.72 | 5136.08
1.10 | 6106 | Selim 90° PVC c/ travas, p/ rede coletora de esgoto, DN 150 X 100 mm | un | 589 | 23.64 | 13923.96
1.11 | O.5298 | Curva 11º15` c/ bolsas, em F°F°, JE, D = 100mm - C11BB DN 100mm | un | 3 | 102.19 | 306.57
1.12 | O.5307 | Curva 22º30' c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C22BB DN 100 mm | un | 1 | 93.02 | 93.02
1.13 | O.5333 | Curva 45º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C45BB DN 100 mm | un | 1 | 110.23 | 110.23
1.14 | O.5359 | Curva 90º F°F° c/ bolsas JE, DN 100 mm - C90BB DN 100 mm | un | 6 | 128.56 | 771.36
1.15 | O.6432 | Ventosa tríplice função, PN 16, DN = 100mm | un | 1 | 1963.67 | 1963.67
1.16 | 6240 | Tampão F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30 toneladas, diâmetro de abertura 600 mm | un | 229 | 593.6 | 135934.4
[5 empty] | VALOR TOTAL DE MATERIAIS DA REDE COLETORA DE ESGOTO (R.C.E.) | 235996.17

## 06_M.EEE_C.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  |  | MATERIAIS |  | DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) |  |  |  | 39016.58 |  | JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 06 - PLANILHA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (MATERIAIS)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS |  |  |  | 25800.43
1.1 | C - 37 | Conjunto moto-bomba; Q = 5,00 a 10,00 l/s; H = 10,0 a 15,0 m.c.a.; 1.750 rpm; 2,00 CV; ou equivalente, com rotor e carcaça em ferro fundido e eixo em aço inox; inclusive tubo guia e corrente em aço galvanizado | un | 2 | 4942.39 | 9884.78
1.2 | O.5945(1) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFL L=1,79m DN = 100mm (38,850 kg) | un | 2 | 463.71 | 927.42
1.3 | O.5386 | Curva 90° F°F° c/ flanges PN 10 C90FF DN = 100mm (11,000 kg) | un | 2 | 117.08 | 234.16
1.4 | O.5874(2) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFL L=0,70m DN = 100mm (24,640 kg) | un | 2 | 216.42 | 432.84
1.5 | I5669 | Válvula de retenção F°F° portinhola dupla c/ flanges VRPD DN = 100mm (10,600 kg) | un | 2 | 883.72 | 1767.44
1.6 | O.6350 | Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges c/ volante PN 10 RCFV DN = 100 mm (37,000 kg) | m2 | 4 | 552.95 | 2211.8
1.7 | O.5345 | Curva 45° F°F° c/ flanges PN 10 C45FF DN = 100mm (10,500 kg) | un | 2 | 111.76 | 223.52
1.8 | O.5492 | Junção 45° F°F° c/ flanges PN 10 YFF DN = 100mm (21,000 kg) | un | 2 | 240.61 | 481.22
1.9 | O.5467 | Flange Cego F°F° PN 10 FC DN = 100mm (4,300 kg) | un | 1 | 35.37 | 35.37
1.10 | 3271* | Redução em aço c/ flange e rosca - RFR em aço DN 100x75 mm (9,500 kg) | un | 2 | 65.14 | 130.28
1.11 | O.6347 | Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges c/ volante PN 10 RCFC DN 200 (104,000 kg) | un | 1 | 1528.83 | 1528.83
1.12 | C - 36 | Pedestal de manobra simples, em F°F° dúctil PMS 01 DN=200 (57,000 kg) | un | 1 | 1428.82 | 1428.82
1.13 | O.6182(2) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 1,60 m DN = 100mm (32,720 kg) | un | 1 | 473.82 | 473.82
1.14 | O.6182(1) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 1,25 m DN = 100 mm (25,250 kg) | un | 1 | 365.6 | 365.6
1.15 | O.5858(5) | Tubo F°F° dúctil cilíndrico TCL L=0,90 DN=200 (41,760 kg) | m | 0.9 | 350.19 | 315.17
1.16 | O.5858(6) | Tubo F°F° dúctil cilíndrico TCL L=3,65 DN=200 (127,020 kg) | m | 3.65 | 350.19 | 1278.19
1.17 | O.6203 | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 2,00 m DN = 200 mm (79,600 kg) | un | 1 | 927.11 | 927.11
1.18 | O.5947 | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFB L = 3,00 m DN = 100mm (26,000 kg) | un | 1 | 676.9 | 676.9
1.19 | O.5152 | Adaptador de Interligação, AD JGS / KLIKSOZ DN = 100x100 mm (2,900 kg) | un | 1 | 55.2 | 55.2
1.20 | O.5197 | Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 ABF 10 DN 100 (0,04 kg) | un | 19 | 30.66 | 582.54
1.21 | O.5199 | Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 ABF 10 DN 200 (0,090 kg) | un | 1 | 68.78 | 68.78
1.22 | O.5244 | Parafusos p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 PPF 16X80 mm (0,175 kg) | un | 152 | 10.81 | 1643.12
1.23 | O.5245 | Parafusos p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 PPF 20X90 mm (0,550 kg) | un | 8 | 15.94 | 127.52
2. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 13216.15
2.1 | 1093 | Armação vertical c/ haste e contra pino em de ferro galvanizado 3/16", c/ 3 estribos e 3 isoladores | un | 1 | 30.46 | 30.46
2.2 | 995 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 16,0 mm² (1 condutor) | m | 120 | 9.08 | 1089.6
2.3 | 857 | Cabo de cobre nu 16 mm² meio-duro | m | 60 | 6.87 | 412.2
2.4 | 1881 | Curva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" | un | 2 | 9.47 | 18.94
2.5 | 1893 | Luva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" | un | 4 | 3.57 | 14.28
2.6 | 2538 | Bucha e arruela para eletroduto PVC 1.1/2" | un | 6 | 0.79 | 4.74
2.7 | O.4627 | Cinta para fixação de eletrodutos em poste DT | un | 6 | 11.21 | 67.26
2.8 | 12033 | Curva PVC 180° 1.1/2" p/ eletroduto roscável | un | 1 | 9.47 | 9.47
2.9 | 2680 | Eletroduto PVC rosca s/ luva 40 mm - 1.1/2" | m | 15 | 5.93 | 88.95
2.10 | 2688 | Eletroduto corrugado flexível 25 mm | m | 3 | 1.7 | 5.1
2.11 | 3383 | Haste aterramento 16 x 2.400 mm, Prolong. | un | 4 | 19.66 | 78.64
2.12 | 13843 | Caixa de medição trifásica padrão Energisa | un | 1 | 105.12 | 105.12
2.13 | 13335 | Poste de concreto DT 8 / 200 | un | 1 | 440.57 | 440.57
2.14 | C - 26 | Quadro de comando para distribuição geral e acionamento de bombas, metálico com pintura epóxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 2,00 CV, com relé de sobrecorrente, relé térmico, relé cíclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada bomba, conforme diagrama unifilar, especificações técnicas e NR-10 | un | 1 | 3414.6 | 3414.6
2.15 | 17.05.02 | Quadro de distribuição metálico com pintura epóxi para serviços auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificações técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material | un | 1 | 619.52 | 619.52
2.16 | 984 | Cabo de cobre isolado flexível 2,5 mm² | m | 100 | 1.48 | 148
2.17 | 1872 | Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto | un | 5 | 1.75 | 8.75
2.18 | 855 | Bucha e arruela para eletroduto rígido de ferro fundido, diâmetro 1" | cj | 20 | 0.84 | 16.8
2.19 | 2560 | Condulete de alumínio tipo "C" 1" | un | 4 | 9.62 | 38.48
2.20 | 2590 | Condulete de alumínio tipo "E" 1" | un | 3 | 9.34 | 28.02
2.21 | 2570 | Condulete de alumínio tipo "LB" 1" | un | 3 | 9.42 | 28.26
2.22 | 2678 | Eletroduto soldável 25 mm² | m | 36 | 1.55 | 55.8
2.23 | 21136 | Eletroduto de ferro galvanizado 1" | m | 24 | 11.24 | 269.76
2.24 | 2509 7525 | Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 3P+T 380V-16A, montada em caixa de material termoplástico | un | 4 | 57.53 | 230.12
2.25 | 2509 7529 | Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 2P+T 380V-16A, montada em caixa de material termoplástico | un | 2 | 48.46 | 96.92
2.26 | 7529 | Tomada universal 2P + T | un | 1 | 14.16 | 14.16
2.27 | 7556 | Conjunto embutir 1 interruptor simples 1 tomada 2P universal, 10 A / 250 V c/ placa | un | 1 | 10.86 | 10.86
2.28 | 12216 | Lâmpada vapor de sódio 70W | un | 2 | 38.74 | 77.48
2.29 | O.7060 | Lâmpada fluorescente compacta 26W / 127V | un | 4 | 17.06 | 68.24
2.30 | 12268 | Luminária pública fechada p/ lâmpada vapor de sódio 70W | un | 2 | 72.73 | 145.46
2.31 | 3794 | Luminária a prova de tempo e gás com lâmpada fluorescente tipo compacta de 23W e soquete E-27 | un | 4 | 189.37 | 757.48
2.32 | 14646 | Luminária para lâmpada fluorescente 1 X 40 Watts, completa | un | 1 | 58.35 | 58.35
2.33 | 12378 | Poste de ferro galvanizado com 6,0 m | un | 2 | 763.39 | 1526.78
2.34 | 1082 | Reator para lâmpada vapor de sódio 70 Watts | un | 2 | 125.63 | 251.26
2.35 | 2510 | Relé Foto Elétrico 220V/100W | un | 2 | 33.01 | 66.02
2.36 | 1021 | Cabo de cobre isolado 1,0KV; 4,0 mm² | m | 120 | 3.17 | 380.4
2.37 | O.3171 | Cabo de cobre isolado PP 4 x 4,0 mm² | m | 30 | 9.16 | 274.8
2.38 | I6140 | Cabo 4 x 2,5 mm² de cobre para controle de cobre estanhado com isolação de 1 kV em PVC com identificação em cores com bitolas de 2,5 mm | m | 30 | 4.63 | 138.9
2.39 | 1884 | Curva 90° PVC p/ eletroduto roscável 1" | un | 2 | 3.57 | 7.14
2.40 | 1892 | Luva p/ eletroduto roscável de 1" | un | 3 | 1.7 | 5.1
2.41 | 2685 | Eletroduto PVC rígido roscável 1" | m | 10 | 3.2 | 32
2.42 | 17.07.10 | Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de passagem, sensores de nível, etc. | gl | 1 | 2081.36 | 2081.36
[5 empty] | VALOR TOTAL DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 02 (EEE-02) | 39016.58

## 07_M.ETE_C.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  |  | MATERIAIS |  | DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) |  |  |  | 17011.6 |  | JUNHO / 2014
DOCUMENTO: 04 - PLANILHA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (MATERIAIS)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |  |  |  | 8933
1.1 | O.5152 | Adaptador de Interligação, AD JGS/KLIKSOZ DN = (100x100) mm (2,900 kg) | un | 1 | 55.2 | 55.2
1.2 | O.5334 | Curva 45º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C45BB JE F°F° DN 150 mm (20,700 kg) | un | 1 | 182.04 | 182.04
1.3 | O.5359 | Curva 90º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C90BB DN = 100 mm | un | 4 | 128.56 | 514.24
1.4 | O.5360 | Curva 90º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C90BB DN = 150 mm | un | 1 | 206.44 | 206.44
1.5 | 6240 | Tampão F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30 toneladas, diâmetro de abertura 600 mm | un | 3 | 593.6 | 1780.8
1.6 | O.5856 | Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = variável DN 100 mm (17,200 kg/m) | m2 | 9 | 213.55 | 1921.95
2. | O.5857(1) | Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = variável DN 100 mm (17,200 kg/m) | m | 2 | 275.89 | 551.78
1.8 | 9818 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de borracha | m | 108 | 26.02 | 2810.16
1.9 | 9839 | Tubo PVC PBV série R p/ esgoto DN 75mm | m | 32 | 11.8 | 377.6
1.10 | 11871 | Caixa d'água em fibra de vidro, 500 l | un | 2 | 209.59 | 419.18
1.11 | 9867 | Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 20 mm | m | 6 | 1.94 | 11.64
1.12 | 9868 | Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 25 mm | m | 12 | 2.64 | 31.68
1.13 | 9869 | Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 32 mm | m | 8 | 6.02 | 48.16
1.14 | 20147 | Joelho redução 90° PVC soldável c/ bucha de latão, 25 mm x 1/2" | un | 3 | 4.48 | 13.44
1.15 | 3529 | Joelho PVC soldável 90° p/ água fria predial DN 25 mm | un | 8 | 0.52 | 4.16
1.16 | 3533 | Joelho redução 90° PVC soldável p/ água fria predial, 25 mm x 20 mm | un | 3 | 1.51 | 4.53
1.17 | 95 | Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d' água 20 mm x 1/2" | un | 2 | 7.63 | 15.26
1.18 | 96 | Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d' água 25 mm x 3/4" | un | 4 | 9.42 | 37.68
1.19 | 108 | Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32 mm x 1" | un | 3 | 1.35 | 4.05
1.20 | 65 | Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 25 mm x 3/4" | un | 4 | 0.64 | 2.56
1.21 | 107 | Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 20 mm x 1/2" | un | 1 | 0.51 | 0.51
1.22 | 3873 | Luva correr PVC soldável p/ agua fria predial DN 25 mm | un | 3 | 8.95 | 26.85
1.23 | 7139 | Te PVC soldável 90°, p/ água fria predial DN 25 mm | un | 2 | 0.94 | 1.88
1.24 | 7104 | Te de redução PVC soldável 90°, p/ água fria predial, (25 x 20) mm | un | 1 | 2.5 | 2.5
1.25 | 3883 | Luva PVC c/ rosca p/ água fria predial 1/2" | un | 1 | 0.75 | 0.75
1.26 | 6005 | Registro gaveta 3/4", c/ canopla c/ acabamento cromado simples | un | 2 | 60.49 | 120.98
1.27 | 6013 | Registro gaveta 1", c/ canopla acabamento cromado simples | un | 1 | 72.36 | 72.36
1.28 | 6021 | Registro pressão 1/2", c/ canopla acabamento cromado simples | un | 1 | 54.65 | 54.65
1.29 | 6024 | Registro pressão 3/4", c/ canopla acabamento cromado simples | un | 1 | 59.76 | 59.76
1.30 | 11763 | Torneira de boia real 1 1/2", c/ balão plástico | un | 2 | 99.46 | 198.92
1.31 | 9835 | Tubo PVC p/ esgoto predial DN 40mm | m | 3 | 2.82 | 8.46
1.32 | 9838 | Tubo PVC p/ esgoto predial DN 50mm | m | 8 | 5.33 | 42.64
1.33 | 9837 | Tubo PVC serie normal - esgoto predial DN 75 mm | m | 8 | 6.73 | 53.84
1.34 | 9836 | Tubo PVC p/ esgoto predial DN 100mm | m | 42 | 8.15 | 342.3
1.35 | 6140 | Bolsa de ligação em PVC flexível p/ vaso sanitário 1.1/2" (40 mm) | un | 1 | 2.11 | 2.11
1.36 | 3517 | Joelho 90° PVC soldável BB p/ esgoto predial DN 40 mm | un | 1 | 1.2 | 1.2
1.37 | 3516 | Joelho 45° PVC soldável BB, p/ esgoto predial, DN 40 mm | un | 3 | 1.41 | 4.23
1.38 | 10835 | Joelho 90° PVC c/ bolsa e anel p/ esgoto predial, DN 40 mm x 1 1/2" | un | 3 | 2.24 | 6.72
1.39 | 3520 | Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial DN 100mm | un | 1 | 6.04 | 6.04
1.40 | 3509 | Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial DN 75 mm | un | 2 | 4.42 | 8.84
1.41 | 3526 | Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial DN 50 mm | un | 2 | 1.83 | 3.66
1.42 | 20159 | Joelho 90° PVC serie R p/ esgoto predial c/ visita 100 x 75 mm | un | 1 | 32.81 | 32.81
1.43 | 3662 | Junção simples PVC p/ esgoto predial DN 50 x 50 mm | un | 1 | 5.62 | 5.62
1.44 | 3848 | Luva de correr PVC p/ esgoto predial, DN 50 mm | un | 2 | 5.78 | 11.56
1.45 | 11712 | Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150 x 150 x 50) mm | un | 1 | 23.21 | 23.21
1.46 | 5102 | Ralo seco PVC quadrado, (100 x 100 x 53 mm), saída 40 mm, c/ grelha branca | un | 1 | 7.74 | 7.74
1.47 | 11186 | Espelho cristal, e = 4 mm | m² | 1 | 226.04 | 226.04
1.48 | 4269 | Saboneteira em louça branca 15 x 15 cm | un | 1 | 26.02 | 26.02
1.49 | 7608 | Chuveiro plástico branco simples | un | 1 | 7.79 | 7.79
2. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 6659.06
2.1 | 1093 | Armação vertical de três estribos, com isolador roldana 76 x 79 mm; com porcas e parafusos | un | 1 | 30.46 | 30.46
2.2 | 995 | Cabo de cobre isolado p/ 1 kV 16 mm² | m | 120 | 9.08 | 1089.6
2.3 | 857 | Cabo de cobre nu 16,0 mm² | m | 60 | 6.87 | 412.2
2.4 | 1881 | Curva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" | un | 2 | 9.47 | 18.94
2.5 | 1893 | Luva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" | un | 4 | 3.57 | 14.28
2.6 | 2538 | Bucha e arruela para eletroduto PVC 1.1/2" | un | 6 | 0.79 | 4.74
2.7 | O.4627 | Cinta para fixação de eletrodutos em poste DT | un | 6 | 11.21 | 67.26
2.8 | 12033 | Curva 180° PVC 1.1/2" p/ eletroduto roscável | un | 1 | 9.47 | 9.47
2.9 | 2680 | Eletroduto PVC rosca s/ luva 40 mm - 1.1/2" | m | 15 | 5.93 | 88.95
2.10 | 2688 | Eletroduto PVC flexível corrugado 25 mm | m | 103 | 1.7 | 175.1
2.11 | 3383 | Haste aterramento 16 x 2.400 mm, Prolong. | un | 4 | 19.66 | 78.64
2.12 | 13843 | Caixa de medição trifásica padrão Energisa | un | 1 | 105.12 | 105.12
2.13 | 13335 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, h = 8 m - DT 8 / 200 | un | 1 | 440.57 | 440.57
2.14 | 17.05.02 | Quadro de distribuição metálico com pintura epóxi para serviços auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificações técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material | un | 1 | 619.52 | 619.52
2.15 | 3799 | Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 40 W (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpadas) | un | 3 | 78.33 | 234.99
2.16 | 3811 | Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 20 W tipo TMS 500 Philips ou equiv (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpadas) | un | 2 | 74.45 | 148.9
2.17 | 7529 | Tomada embutir 2P + T 15 A / 250 V c/ placa, tipo silentoque ou equivalente | un | 9 | 14.16 | 127.44
2.18 | 7555 | Interruptor simples embutir 10 A / 250 V c/ placa, tipo silentoque pial ou equivalente | un | 5 | 5.69 | 28.45
2.19 | 1872 | Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto | un | 14 | 1.75 | 24.5
2.20 | 12001 | Caixa PVC octogonal - 4" | un | 5 | 3.9 | 19.5
2.21 | 1873 | Caixa PVC 4" x 4" p/ eletroduto | un | 5 | 2.77 | 13.85
2.22 | 981 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 kV 4,0 mm² (1 condutor) | m | 40 | 2.54 | 101.6
2.23 | 984 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 kV 2,5 mm² (1 condutor) | m | 450 | 1.48 | 666
2.24 | 12268 | Luminária pública fechada p/ lâmpada vapor de sódio 70W | un | 1 | 72.73 | 72.73
2.25 | 2509 7525 | Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento 3P+T - 380V-16A , montada em caixa de material termoplástico | un | 3 | 57.53 | 172.59
2.26 | 2509 7529 | Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento 2P+T - 380V-16A , montada em caixa de material termoplástico | un | 3 | 48.46 | 145.38
2.27 | 17.07.11 | Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação de tratamento, tipo lagoa, consistindo em: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de passagem, sensores de nível, etc. | gl | 1 | 1748.28 | 1748.28
[5 empty] | VALOR TOTAL DE MATERIAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) | 17011.6

## CRONO
[8 empty] | Ministério da Integração Nacional | [8 empty] | Ministério da Integração Nacional | [8 empty] | Ministério da Integração Nacional | [8 empty] | Ministério da Integração Nacional | [8 empty] | Ministério da Integração Nacional | [8 empty] | Ministério da Integração Nacional | [8 empty] | Ministério da Integração Nacional
[8 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [8 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [8 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [8 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [8 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [8 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [8 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
[8 empty] | 4.ª Superintendência Regional | [8 empty] | 4.ª Superintendência Regional | [8 empty] | 4.ª Superintendência Regional | [8 empty] | 4.ª Superintendência Regional | [8 empty] | 4.ª Superintendência Regional | [8 empty] | 4.ª Superintendência Regional | [8 empty] | 4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) | [10 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 9928033.66 | DATA: |  |  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 9928033.66 | DATA: |  |  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 9928033.66 | DATA: |  |  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 9928033.66 | DATA: |  |  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 9928033.66 | DATA: |  |  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 9928033.66 | DATA: |  | VALOR TOTAL: |  |  | 9928033.66 | DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) | [10 empty] | SERVIÇOS: |  |  | 9636009.31 | JUNHO / 2014 |  |  |  |  | SERVIÇOS: |  |  | 9636009.31 | JUNHO / 2014 |  |  |  |  | SERVIÇOS: |  |  | 9636009.31 | JUNHO / 2014 |  |  |  |  | SERVIÇOS: |  |  | 9636009.31 | JUNHO / 2014 |  |  |  |  | SERVIÇOS: |  |  | 9636009.31 | JUNHO / 2014 |  |  |  |  | SERVIÇOS: |  |  | 9636009.31 | JUNHO / 2014 |  | SERVIÇOS: |  |  | 9636009.31 | JUNHO / 2014
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.) | [10 empty] | MATERIAIS: |  |  | 292024.35 | [5 empty] | MATERIAIS: |  |  | 292024.35 | [5 empty] | MATERIAIS: |  |  | 292024.35 | [5 empty] | MATERIAIS: |  |  | 292024.35 | [5 empty] | MATERIAIS: |  |  | 292024.35 | [5 empty] | MATERIAIS: |  |  | 292024.35 |  |  | MATERIAIS: |  |  | 292024.35
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL | 01.º PERIODO |  |  | 02.º PERIODO |  |  | 03.º PERIODO |  |  | 04.º PERIODO |  |  | 05.º PERIODO |  |  | 06.º PERIODO |  |  | 07.º PERIODO |  |  | 08.º PERIODO |  |  | 09.º PERIODO |  |  | 10.º PERIODO |  |  | 11.º PERIODO |  |  | 12.º PERIODO |  |  | 13.º PERIODO |  |  | 14.º PERIODO |  |  | 15.º PERIODO |  |  | 16.º PERIODO |  |  | 17.º PERIODO |  |  | 18.º PERIODO |  |  | 19.º PERIODO |  |  | 20.º PERIODO |  |  | SOMA TOTAL |  | ARREDOND.
[7 empty] | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO
1. |  | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 1191354.65 |  | 2.812% | 33504.24 |  | 2.916% | 34734.24 |  | 16.51% | 196635.51 |  | 4.403% | 52450.96 |  | 9.124% | 108695.31 |  | 4.403% | 52450.96 |  | 4.251% | 50641.42 |  | 4.251% | 50641.42 |  | 4.251% | 50641.42 |  | 4.251% | 50641.42 |  | 4.251% | 50641.42 |  | 4.251% | 50641.42 |  | 4.251% | 50641.42 |  | 4.251% | 50641.42 |  | 4.251% | 50641.42 |  | 4.251% | 50641.42 |  | 4.251% | 50641.42 |  | 4.251% | 50641.42 |  | 4.415% | 52593.2 |  | 4.415% | 52593.2 | 100% | 1191354.66 | 0.01
1.1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1077207.62 |  | 3.11% | 33504.24 |  | 3.225% | 34734.24 |  | 13.05% | 140542.37 |  | 4.869% | 52450.96 |  | 4.701% | 50641.42 |  | 4.869% | 52450.96 |  | 4.701% | 50641.42 |  | 4.701% | 50641.42 |  | 4.701% | 50641.42 |  | 4.701% | 50641.42 |  | 4.701% | 50641.42 |  | 4.701% | 50641.42 |  | 4.701% | 50641.42 |  | 4.701% | 50641.42 |  | 4.701% | 50641.42 |  | 4.701% | 50641.42 |  | 4.701% | 50641.42 |  | 4.701% | 50641.42 |  | 4.882% | 52593.2 |  | 4.882% | 52593.2 | 100% | 1077207.63 | 0.01
1.1.1 | 35.38 | Mobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) | un | 1 | 95444.78 | 95444.78 | 0.3 | 30% | 28633.43 | 0.3 | 30% | 28633.43 | 0.4 | 40% | 38177.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 95444.77 | -0.01
1.1.2 | 35.44 | Desmobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) | un | 1 | 95444.78 | 95444.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 47722.39 | 0.5 | 50% | 47722.39 | 100% | 95444.78 | 0
1.1.3 | S.73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material | m² | 1000 | 2.03 | 2030 |  | 0% | 0 | 500 | 50% | 1015 | 500 | 50% | 1015 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2030 | 0
1.1.4 | s.73672 | Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de árvore entre 0,05m e 0,15m de diâmetro |  | 1000 | 0.43 | 430 |  |  |  | 500 | 50% | 215 | 500 | 50% | 215
1.1.5 | 35.18 | Acampamento e canteiro de obras, incluso instalações elétricas e hidro sanitárias | m² | 87.12 | 420.09 | 36598.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 87.12 | 100% | 36598.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 36598.24 | 0
1.1.6 | 35.29 | Área coberta para abrigo de tubulação (estaleiro) e equipamentos | m² | 84 | 122.33 | 10275.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 84 | 100% | 10275.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 10275.72 | 0
1.1.7 | 35.50 | Administração local e manutenção de canteiro de obra | gl | 1 | 732329.74 | 732329.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 | 0.0625 | 6.25% | 45770.61 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 732329.76 | 0.02
1.1.8 | 35.22 | Fornecimento de veículo tipo caminhonete pick-up 4x4, com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos | mês | 20 | 4870.81 | 97416.2 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 1 | 5% | 4870.81 | 100% | 97416.2 | 0
1.1.9 | S.74209/001 | Placa de identificação da obra, padrão do Governo Federal, inclusive fornecimento, transporte, instalação e manutenção | m² | 24 | 301.59 | 7238.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 12 | 50% | 3619.08 | 6 | 25% | 1809.54 |  | 0% | 0 | 6 | 25% | 1809.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 7238.16 | 0
1.2. |  | DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS |  |  |  | 114147.03 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 49.14% | 56093.14 |  | 0% | 0 |  | 50.86% | 58053.89 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 114147.03 | 0
1.2.1 | 26.06 | Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação Elevatória | un | 1 | 27834.97 | 27834.97 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 27834.97 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 27834.97 | 0
1.2.2 | 26.07 | Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação de Tratamento | un | 1 | 28760.73 | 28760.73 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 28760.73 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 28760.73 | 0
1.2.3 | 26.03 | Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação Elevatória | un | 1 | 30218.92 | 30218.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 30218.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 30218.92 | 0
1.2.4 | 26.04 | Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação de Tratamento | un | 1 | 27332.41 | 27332.41 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 27332.41 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 27332.41 | 0
2. |  | REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO |  |  |  | 5834359.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 5.997% | 349873.25 |  | 5.997% | 349873.25 |  | 5.997% | 349873.25 |  | 8.036% | 468853.18 |  | 5.997% | 349873.25 |  | 5.997% | 349873.25 |  | 5.997% | 349873.25 |  | 5.997% | 349873.25 |  | 5.997% | 349873.25 |  | 8.002% | 466889.51 |  | 5.997% | 349873.25 |  | 5.997% | 349873.25 |  | 5.997% | 349873.25 |  | 5.997% | 349873.25 |  | 5.997% | 349873.25 |  | 6.003% | 350265 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5834359.94 | 0.07
2.1. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 108138.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 6.25% | 6758.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 108138.72 | -0.06
2.1.1 | 07.01 | Locação, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores, inclusive emissão da nota de serviço | m | 7885.6 | 3.48 | 27441.89 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 | 492.85 | 6.25% | 1715.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 27441.92 | 0.03
2.1.2 | 23.02 | Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumação do material | t | 132.51 | 44.85 | 5943.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 | 8.2819 | 6.25% | 371.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5943.04 | -0.03
2.1.3 | s.72884 | Transporte comercial rodoviário (material em geral), carga acondicionada | t.km | 8613.15 | 0.85 | 7321.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 | 538.3219 | 6.25% | 457.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 7321.12 | -0.06
2.1.4 | S.73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material | m² | 3004.32 | 2.03 | 6098.77 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 | 187.77 | 6.25% | 381.17 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 6098.72 | -0.05
2.1.5 | O.28.30 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários, inclusive emissão de relatório | m | 8670.4 | 1.99 | 17254.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 | 541.9 | 6.25% | 1078.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 17254.08 | -0.02
2.1.6 | S.73678 | Cadastro técnico para rede coletora de esgoto, ramais, adutoras e interceptores | m | 8670.4 | 2.63 | 22803.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 | 541.9 | 6.25% | 1425.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 22803.2 | 0.05
2.1.7 | O.61.91 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 66489.44 | 0.32 | 21276.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 | 4155.59 | 6.25% | 1329.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 21276.64 | 0.02
2.2. |  | TRÂNSITO E SEGURANÇA |  |  |  | 40555.22 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 6.25% | 2534.71 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 40555.36 | 0.14
2.2.1 | O.51.57 | Sinalização de valas com placas indicativas | m | 12204.4 | 2.11 | 25751.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 | 762.775 | 6.25% | 1609.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 25751.36 | 0.08
2.2.2 | O.51.56 | Sinalização noturna com tela tapume PVC | m | 1220.44 | 12.13 | 14803.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 | 76.2775 | 6.25% | 925.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 14804 | 0.06
2.3. |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 3542435.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 6.25% | 221402.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 3542436 | 0.08
2.3.1. |  | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  | 42564.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 6.25% | 2660.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 42564 | -0.07
2.3.1.1 | S.73357 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 1495.05 | 28.47 | 42564.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 | 93.4406 | 6.25% | 2660.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 42564 | -0.07
2.3.1.2 | O.2499 | Escavação manual em material de 2ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 464.96 | 40.67 | 18909.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 | 29.06 | 6.25% | 1181.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 18909.92 | 0
2.3.1.3 | O.2500 | Escavação manual em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,5 e 3,0m | m³ | 16.95 | 48.8 | 827.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 | 1.0594 | 6.25% | 51.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 827.2 | 0.04
2.3.1.4 | O.4499 | Escavação manual em material de 3ª categoria, profundidade até 2,0m | m³ | 3072.4 | 192.07 | 590115.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 | 192.025 | 6.25% | 36882.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 590115.84 | -0.03
2.3.1.5 | O.4501 | Escavação manual em material de 3ª categoria, profundidade entre 2,0 e 3,0m | m³ | 318.02 | 204.28 | 64965.13 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 | 19.8762 | 6.25% | 4060.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 64965.12 | -0.01
2.3.2. |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | 1205006.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 6.25% | 75312.93 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1205006.88 | 0.22
2.3.2.1 | S.3061 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 2616.9 | 6.7 | 17533.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 | 163.5563 | 6.25% | 1095.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 17533.28 | 0.05
2.3.2.2 | S.3062 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,5 e 3,0m | m³ | 91.71 | 8.11 | 743.77 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 | 5.7319 | 6.251% | 46.49 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 743.84 | 0.07
2.3.2.3 | O.2506 | Escavação mecânica em material de 2ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 1084.91 | 9.43 | 10230.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 | 67.8069 | 6.25% | 639.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 10230.72 | 0.02
2.3.2.4 | O.2505 | Escavação mecânica em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,5 e 3,0m | m³ | 39.55 | 11.79 | 466.29 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 | 2.4719 | 6.249% | 29.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 99.99% | 466.24 | -0.05
2.3.2.5 | O.4502 | Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade até 2,0m | m³ | 7147.25 | 147.52 | 1054362.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 | 446.7031 | 6.25% | 65897.65 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1054362.4 | 0.08
2.3.2.6 | O.4503 | Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade entre 2,0 e 4,0m | m³ | 742.05 | 160.15 | 118839.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 | 46.3781 | 6.25% | 7427.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 118839.36 | 0.05
2.3.2.7 | O.4504 | Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade acima de 4,0m | m³ | 16.39 | 172.73 | 2831.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 | 1.0244 | 6.25% | 176.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2831.04 | 0
2.3.3. |  | FECHAMENTO |  |  |  | 1620047.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 6.25% | 101252.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1620047.04 | -0.07
2.3.3.1 | S.73733 | Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 13074.72 | 2.82 | 36870.71 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 | 817.17 | 6.25% | 2304.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 36870.72 | 0.01
2.3.3.2 | S.73615 | Colchão de areia, inclusive mão de obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial | m³ | 2614.94 | 97.9 | 256002.63 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 | 163.4338 | 6.25% | 16000.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 256002.56 | -0.07
2.3.3.3 | 05.02 | Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do proctor normal | m³ | 17106.14 | 13.91 | 237946.41 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 | 1069.1337 | 6.25% | 14871.65 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 237946.4 | -0.01
2.3.3.4 | O.25.27 | Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração, liberação de jazida; exclusive transporte | m³ | 12902.48 | 13.4 | 172893.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 | 806.405 | 6.25% | 10805.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 172893.28 | 0.05
2.3.3.5 | S.74010/001 | Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo | m³ | 25804.96 | 1.51 | 38965.49 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 | 1612.81 | 6.25% | 2435.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 38965.44 | -0.05
2.3.3.6 | S.72885 | Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com caminhão basculante ou carroceria | m³.km | 645124 | 1.36 | 877368.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 | 40320.25 | 6.25% | 54835.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 877368.64 | 0
2.4. |  | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO |  |  |  | 544971.22 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 6.25% | 34060.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 544971.2 | -0.02
2.4.1 | S.73877/001 | Escoramento contínuo metálico para valas, tipo estaca prancha | m² | 8281.36 | 41.91 | 347071.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 | 517.585 | 6.25% | 21691.99 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 347071.84 | 0.04
2.4.2 | O.7301 | Escoramento continuo em madeira para valas, com utilização de pranchões, longarinas e estroncas de madeira | m² | 5297.64 | 29.83 | 158028.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 | 331.1025 | 6.25% | 9876.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 158028.64 | 0.04
2.4.3 | O.64.18 | Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes | m | 1454.71 | 23.04 | 33516.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 | 90.9194 | 6.25% | 2094.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 33516.48 | -0.04
2.4.4 | 04.01 | Esgotamento c/ conjunto moto-bomba de superfície ou submersa | hp.h | 1685.49 | 3.77 | 6354.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 | 105.3431 | 6.25% | 397.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 6354.24 | -0.06
2.5. |  | SINGULARIDADES |  |  |  | 391419.73 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.244% | 24439.24 |  | 6.344% | 24830.99 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 391419.59 | -0.14
2.5.1 | O.63.67 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (Di), profundidade até 1,20 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | un | 157 | 429.65 | 67455.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 | 9.8125 | 6.25% | 4215.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 67455.04 | -0.01
2.5.2 | O.63.69 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m (DI), profundidade de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | un | 58 | 1155.38 | 67012.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 | 3.625 | 6.25% | 4188.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 67012 | -0.04
2.5.3 | O.6371 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (DI), profundidade de 2,50 até 4,00 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | un | 14 | 2295.27 | 32133.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 | 0.875 | 6.25% | 2008.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 32133.76 | -0.02
2.5.4 | S.74166/001 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 mm, com tampa H(mín.) = 60cm, fornecimento e instalação, inclusive escavação e reaterro | un | 589 | 141.17 | 83149.13 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 | 36.8125 | 6.25% | 5196.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 83149.12 | -0.01
2.5.5 | S.6042 | Concreto simples, preparo c/ betoneira consumo de cimento = 210 kg/m³ | m³ | 493.72 | 286.15 | 141277.98 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 | 30.8575 | 6.25% | 8829.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 141277.92 | -0.06
2.5.6 | S.73856/001 | Boca p/ bueiro simples em concreto ciclópico inclusive formas escavação reaterro e materiais | un | 1 | 391.75 | 391.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 391.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 391.75 | 0
2.6. |  | MONTAGENS E INSTALAÇÕES |  |  |  | 96208.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 6.25% | 6013.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 96208.8 | -0.03
2.6.1 | 16.06.03.01.03 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 100 | m | 4318.8 | 2.51 | 10840.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 | 269.925 | 6.25% | 677.51 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 10840.16 | -0.03
2.6.2 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 150 | m | 7794.85 | 3.97 | 30945.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 | 487.1781 | 6.25% | 1934.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 30945.6 | 0.05
2.6.3 | 16.06.03.01.05 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 200 | m | 90.75 | 4.5 | 408.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 | 5.6719 | 6.249% | 25.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 99.99% | 408.32 | -0.06
2.6.4 | O.71.18 | Remanejamento de rede de distribuição de água DN 50 a 250 mm, inclusive ramais | m | 1141.96 | 47.3 | 54014.71 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 | 71.3725 | 6.25% | 3375.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 54014.72 | 0.01
2.7. |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 874634 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 6.25% | 54664.63 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 874634.08 | 0.08
2.7.1 | 01.03.11 | Remoção da pavimentação em paralelepípedo com reaproveitamento, poliédrico e pré-moldado | m² | 13631.47 | 7.38 | 100600.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 | 851.9669 | 6.25% | 6287.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100600.32 | 0.07
2.7.2 | 01.01.11 | Demolição de pavimentação asfáltica | m² | 2600.06 | 3.7 | 9620.22 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 | 162.5037 | 6.25% | 601.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 9620.16 | -0.06
2.7.3 | 01.01.10 | Demolição de passeio cimentado | m² | 263.87 | 8.98 | 2369.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 | 16.4919 | 6.25% | 148.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2369.6 | 0.05
2.7.4 | 01.01.14 | Demolição de piso cerâmico | m² | 113.09 | 6.55 | 740.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 | 7.0681 | 6.251% | 46.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 740.8 | 0.06
2.7.5 | 01.01.18 | Remoção de meio-fio granítico ou pré-moldado | m | 589 | 4.68 | 2756.52 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 | 36.8125 | 6.25% | 172.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2756.48 | -0.04
2.7.6 | 22.12 | Base de brita graduada compactada, inclusive fornecimento e transporte | m³ | 729.65 | 72.92 | 53206.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 | 45.6031 | 6.25% | 3325.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 53206.08 | 0
2.7.7 | 22.11 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 3350.46 | 64.16 | 214965.51 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 | 209.4038 | 6.25% | 13435.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 214965.44 | -0.07
2.7.8 | 14.02.27 | Recomposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, inclusive colchão de areia e perda, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 13631.47 | 25.78 | 351419.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 | 851.9669 | 6.25% | 21963.71 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 351419.36 | 0.06
2.7.9 | 14.02.04 | Pavimento asfáltico, e = 3,5cm; inclusive imprimação, exclusive base | m² | 2600.06 | 40.84 | 106186.45 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 | 162.5037 | 6.25% | 6636.65 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 106186.4 | -0.05
2.7.10 | 14.01.03 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³; e = 6,0 cm | m² | 263.87 | 39.21 | 10346.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 | 16.4919 | 6.25% | 646.65 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 10346.4 | 0.06
2.7.11 | 14.01.04 | Piso cerâmico ou ladrilho hidráulico | m² | 113.09 | 46.56 | 5265.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 | 7.0681 | 6.25% | 329.09 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5265.44 | -0.03
2.7.12 | 14.02.25 | Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e assentamento | m | 589 | 29.13 | 17157.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 | 36.8125 | 6.25% | 1072.35 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 17157.6 | 0.03
2.9. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAL |  |  |  | 235996.17 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 50.42% | 118979.93 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 49.58% | 117016.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 235996.19 | 0.02
2.9.1 | 9847 | Tubo PVC PBA 12 JE, p/ rede água, DN 100 / DE 110mm | m | 162 | 22.96 | 3719.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 81 | 50% | 1859.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 81 | 50% | 1859.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 3719.52 | 0
2.9.2 | 9817 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 100 mm, incluso anel de borracha | m | 774 | 12.41 | 9605.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 387 | 50% | 4802.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 387 | 50% | 4802.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 9605.34 | 0
2.9.3 | 9818 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de borracha | m | 1200 | 26.02 | 31224 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 600 | 50% | 15612 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 600 | 50% | 15612 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 31224 | 0
2.9.4 | 9819 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 200 mm, incluso anel de borracha | m | 96 | 40.23 | 3862.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 48 | 50% | 1931.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 48 | 50% | 1931.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 3862.08 | 0
2.9.5 | 9825 | Tubo PVC DeF°F° JE 1 MPa DN 100 mm, incluso anel de borracha | m | 630 | 33.74 | 21256.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 315 | 50% | 10628.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 315 | 50% | 10628.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 21256.2 | 0
2.9.6 | 1827 | Curva PVC PBA, p/ rede água, JE PB 45G, DN 100 / DE 110mm | un | 1 | 57.32 | 57.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 28.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 28.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 57.32 | 0
2.9.7 | 1828* | Curva PVC PBA, p/ rede água, JE PB 90G, DN 100 / DE 110mm | un | 1 | 57.36 | 57.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 28.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 28.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 57.36 | 0
2.9.8 | 1858 | Curva 45° PVC, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm | un | 589 | 13.54 | 7975.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 294.5 | 50% | 3987.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 294.5 | 50% | 3987.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 7975.06 | 0
2.9.9 | 20095 | Curva 90° PVC curta, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm | un | 589 | 8.72 | 5136.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 294.5 | 50% | 2568.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 294.5 | 50% | 2568.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5136.08 | 0
2.9.10 | 6106 | Selim 90° PVC c/ travas, p/ rede coletora de esgoto, DN 150 X 100 mm | un | 589 | 23.64 | 13923.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 294.5 | 50% | 6961.98 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 294.5 | 50% | 6961.98 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 13923.96 | 0
2.9.11 | O.5298 | Curva 11º15` c/ bolsas, em F°F°, JE, D = 100mm - C11BB DN 100mm | un | 3 | 102.19 | 306.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 50% | 153.29 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 50% | 153.29 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 306.58 | 0.01
2.9.12 | O.5307 | Curva 22º30' c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C22BB DN 100 mm | un | 1 | 93.02 | 93.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 46.51 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 46.51 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 93.02 | 0
2.9.13 | O.5333 | Curva 45º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C45BB DN 100 mm | un | 1 | 110.23 | 110.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 55.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 55.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 110.24 | 0.01
2.9.14 | O.5359 | Curva 90º F°F° c/ bolsas JE, DN 100 mm - C90BB DN 100 mm | un | 6 | 128.56 | 771.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 50% | 385.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 50% | 385.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 771.36 | 0
2.9.15 | O.6432 | Ventosa tríplice função, PN 16, DN = 100mm | un | 1 | 1963.67 | 1963.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 1963.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1963.67 | 0
2.9.16 | 6240 | Tampão F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30 toneladas, diâmetro de abertura 600 mm | un | 229 | 593.6 | 135934.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 114.5 | 50% | 67967.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 114.5 | 50% | 67967.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 135934.4 | 0
3. |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) |  |  |  | 217474.45 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.4368% | 950 |  | 7.649% | 16635.63 |  | 0.9378% | 2039.4 |  | 20.8% | 45239.69 |  | 48.4% | 105256.92 |  | 21.77% | 47352.81 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 217474.45 | 0
3.1. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 950 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 950 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 950 | 0
3.1.1 | S.73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material | m² | 200 | 2.03 | 406 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 200 | 100% | 406 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 406 | 0
3.1.2 | S.73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas a cada 1,50 m | m² | 93.47 | 5.82 | 544 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 93.47 | 100% | 544 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 544 | 0
0
3.2. |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 10457.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 40.49% | 4234.49 |  | 0% | 0 |  | 59.51% | 6223.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 10457.6 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.2.2. |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA |  | 0 | 0 | 4234.49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4234.49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2.2.1 | S.3061 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m | m³ | 106.16 | 6.7 | 711.27 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 106.16 | 100% | 711.27 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 711.27 | 0
3.2.2.2 | S.3062 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,0 m | m³ | 51.34 | 8.11 | 416.37 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 51.34 | 100% | 416.37 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 416.37 | 0
3.2.2.3 | O.2505 | Escavação mecânica em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,0 m | m³ | 22 | 11.79 | 259.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 22 | 100% | 259.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 259.38 | 0
3.2.2.4 | O.4503 | Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade acima de 3,0 m | m³ | 17.78 | 160.15 | 2847.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 17.78 | 100% | 2847.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2847.47 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.2.3. |  | ATERRO / COMPACTAÇÃO |  | 0 | 0 | 6223.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 6223.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 6223.11 | 0
3.2.3.1 | S.73733 | Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 89.5 | 2.82 | 252.39 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 89.5 | 100% | 252.39 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 252.39 | 0
3.2.3.2 | 05.02 | Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do proctor normal | m³ | 104.82 | 13.91 | 1458.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 104.82 | 100% | 1458.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1458.05 | 0
3.2.3.3 | O.25.27 | Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração, liberação de jazida; exclusive transporte | m³ | 39.78 | 13.4 | 533.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 39.78 | 100% | 533.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 533.05 | 0
3.2.3.4 | S.74010/001 | Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo | m³ | 132.25 | 1.51 | 199.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 132.25 | 100% | 199.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 199.7 | 0
3.2.3.5 | S.72885 | Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com caminhão basculante ou carroceria | m³.km | 2779.35 | 1.36 | 3779.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2779.35 | 100% | 3779.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 3779.92 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.3. |  | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO |  | 0 | 0 | 12587.09 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 98.52% | 12401.14 |  | 1.477% | 185.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 12587.1 | 0.01
3.3.1 | S.73877/001 | Escoramento contínuo metálico para valas, tipo estaca prancha | m² | 162.24 | 41.91 | 6799.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 162.24 | 100% | 6799.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 6799.48 | 0
3.3.2 | 04.01 | Esgotamento c/ conjunto moto-bomba de superfície ou submersa | hp.h | 98.65 | 3.77 | 371.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 49.325 | 50% | 185.96 | 49.325 | 50% | 185.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 371.92 | 0.01
3.3.3 | 04.05 | Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes | mês | 1 | 5415.7 | 5415.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 5415.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5415.7 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.4. |  | INFRA E SUPERESTRUTURA |  | 0 | 0 | 75659.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 75659.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 75659.55 | 0
3.4.1 | 09.01.03 | Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ | m³ | 6.92 | 309.36 | 2140.77 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6.92 | 100% | 2140.77 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2140.77 | 0
3.4.5 | S.5619 | Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive lançamento, adensamento, cura e forma | m³ | 17.04 | 448.62 | 7644.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 17.04 | 100% | 7644.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 7644.48 | 0
3.4.7 | 09.05.03 | Concreto estrutural, fck = 30,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento, cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura | m³ | 46.55 | 1415.13 | 65874.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 46.55 | 100% | 65874.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 65874.3 | 0
0
3.6. |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 1853.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1853.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1853.44 | 0
3.6.1 | 20.02 | Impermeabilização com duas demãos de pintura betuminosa | m² | 236.71 | 7.83 | 1853.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 236.71 | 100% | 1853.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1853.44 | 0
0
3.7. |  | URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 30083.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 30083.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 30083.1 | 0
3.7.1 | 25.08 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m c/alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm), cintamento (9x15cm) inferior e superior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00 m, c/ chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar, inclusive concertina (Padrão DESO) | m | 140 | 149 | 20860 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 140 | 100% | 20860 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 20860 | 0
3.7.2 | S.72967 | Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m | 30 | 21.8 | 654 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 30 | 100% | 654 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 654 | 0
3.7.4 | 14.01.03 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³; e = 6,0 cm | m² | 150 | 39.21 | 5881.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 150 | 100% | 5881.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5881.5 | 0
3.7.5 | 22.11 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 10 | 64.16 | 641.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 10 | 100% | 641.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 641.6 | 0
3.7.6 | S.72799 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 50 | 40.92 | 2046 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50 | 100% | 2046 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2046 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.8. |  | MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS |  | 0 | 0 | 5552.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 45.3% | 2515.1 |  | 54.7% | 3036.93 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5552.03 | -0.01
3.8.1 | O.71.22 | Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou aço | kg | 907.98 | 5.54 | 5030.21 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 453.99 | 50% | 2515.1 | 453.99 | 50% | 2515.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5030.2 | -0.01
3.8.2 | 16.13.4 | Serviço de montagem hidromecânica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, incluindo bombas, interligação de entrada e saída | un | 1 | 521.83 | 521.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 521.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 521.83 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.9. |  | MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 14659.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 2.909% | 426.4 |  | 97.09% | 14232.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 14659.18 | 0
3.9.1 | 17.02.01.08 | Caixa de passagem em concreto pré-moldado DN 400 mm, com tampa, H = 40 cm, para instalações elétricas - fornecimento e instalação | un | 10 | 85.28 | 852.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5 | 50% | 426.4 | 5 | 50% | 426.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 852.8 | 0
3.9.2 | O.06.16 | Luminária para iluminação pública, incluindo poste de aço curvo, lâmpadas, reatores, fotocélulas, fiação (ligação até 100 m) e demais acessórios necessários | un | 2 | 1889.4 | 3778.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 3778.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 3778.8 | 0
3.9.3 | 17.07.08 | Serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis, gerador, iluminação interna e externa | un | 1 | 10027.58 | 10027.58 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 10027.58 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 10027.58 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3.10. |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 26655.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 26655.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 26655.87 | 0
3.10.1 | 16.13.2 | Cesto com estrutura em alumínio e tela em aço inox, para retirada de areia - tipo 02 - para gradeamento de caixa de areia | un | 1 | 314.07 | 314.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 314.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 314.07 | 0
3.10.4 | 25.07 | Portão para veículo 4,20 x 2,10 m, padrão da concessionária local, inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 1 | 3184.1 | 3184.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 3184.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 3184.1 | 0
3.10.5 | 18.02.08 | Grade de piso articulável em barra de ferro chata 1.3/4" x 3/16", inclusive tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m² | 18.22 | 655.44 | 11942.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 18.22 | 100% | 11942.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 11942.12 | 0
3.10.6 | 18.02.02 | Tampas em chapa metálica # 1.1/4" x 3" x 8", inclusive tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m² | 3.53 | 485.32 | 1713.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.53 | 100% | 1713.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1713.18 | 0
3.10.7 | 18.02.07 | Fornecimento e instalação de escada marinheiro externa de barra chata de aço de 2"x1/4" degraus em barra redonda de aço de 3/4". Inclusive pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m | 18.76 | 99.16 | 1860.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 18.76 | 100% | 1860.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1860.24 | 0
3.10.8 | 16.12.06 | Fornecimento e instalação de monovia em perfil 1" de 10"x 4.5/8" (1ª alma), inclusive estrutura, talha, correntes e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 1 | 4043.56 | 4043.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 4043.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 4043.56 | 0
3.10.9 | 16.12.07 | Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30 m; inclusive estrutura, roldana, correntes e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 2 | 735.68 | 1471.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 1471.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1471.36 | 0
3.10.10 | C0663 | Calha Parshall em fibra de vidro W = 3" (fornecimento e instalação) | un | 1 | 2034.79 | 2034.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 2034.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2034.79 | 0
3.10.11 | C0824 | Comporta "stop log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada c/ óleo de linhaça, calha alumínio | m² | 0.57 | 162.19 | 92.45 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.57 | 100% | 92.45 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 92.45 | 0
3.12. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS |  |  |  | 25800.43 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 25800.43 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 25800.43 | 0
3.12.1 | C - 37 | Conjunto moto-bomba; Q = 5,00 a 10,00 l/s; H = 10,0 a 15,0 m.c.a.; 1.750 rpm; 2,00 CV; ou equivalente, com rotor e carcaça em ferro fundido e eixo em aço inox; inclusive tubo guia e corrente em aço galvanizado | un | 2 | 4942.39 | 9884.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 9884.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 9884.78 | 0
3.12.2 | O.5945(1) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFL L=1,79m DN = 100mm (38,850 kg) | un | 2 | 463.71 | 927.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 927.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 927.42 | 0
3.12.3 | O.5386 | Curva 90° F°F° c/ flanges PN 10 C90FF DN = 100mm (11,000 kg) | un | 2 | 117.08 | 234.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 234.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 234.16 | 0
3.12.4 | O.5874(2) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFL L=0,70m DN = 100mm (24,640 kg) | un | 2 | 216.42 | 432.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 432.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 432.84 | 0
3.12.5 | I5669 | Válvula de retenção F°F° portinhola dupla c/ flanges VRPD DN = 100mm (10,600 kg) | un | 2 | 883.72 | 1767.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 1767.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1767.44 | 0
3.12.6 | O.6350 | Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges c/ volante PN 10 RCFV DN = 100 mm (37,000 kg) | un | 4 | 552.95 | 2211.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 2211.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2211.8 | 0
3.12.7 | O.5345 | Curva 45° F°F° c/ flanges PN 10 C45FF DN = 100mm (10,500 kg) | un | 2 | 111.76 | 223.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 223.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 223.52 | 0
3.12.8 | O.5492 | Junção 45° F°F° c/ flanges PN 10 YFF DN = 100mm (21,000 kg) | un | 2 | 240.61 | 481.22 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 481.22 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 481.22 | 0
3.12.9 | O.5467 | Flange Cego F°F° PN 10 FC DN = 100mm (4,300 kg) | un | 1 | 35.37 | 35.37 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 35.37 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 35.37 | 0
3.12.10 | 3271* | Redução em aço c/ flange e rosca - RFR em aço DN 100x75 mm (9,500 kg) | un | 2 | 65.14 | 130.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 130.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 130.28 | 0
3.12.11 | O.6347 | Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges c/ volante PN 10 RCFC DN 200 (104,000 kg) | un | 1 | 1528.83 | 1528.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 1528.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1528.83 | 0
3.12.12 | C - 36 | Pedestal de manobra simples, em F°F° dúctil PMS 01 DN=200 (57,000 kg) | un | 1 | 1428.82 | 1428.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 1428.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1428.82 | 0
3.12.13 | O.6182(2) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 1,60 m DN = 100mm (32,720 kg) | un | 1 | 473.82 | 473.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 473.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 473.82 | 0
3.12.14 | O.6182(1) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 1,25 m DN = 100 mm (25,250 kg) | un | 1 | 365.6 | 365.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 365.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 365.6 | 0
3.12.15 | O.5858(5) | Tubo F°F° dúctil cilíndrico TCL L=0,90 DN=200 (41,760 kg) | m | 0.9 | 350.19 | 315.17 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.9 | 100% | 315.17 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 315.17 | 0
3.12.16 | O.5858(6) | Tubo F°F° dúctil cilíndrico TCL L=3,65 DN=200 (127,020 kg) | m | 3.65 | 350.19 | 1278.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.65 | 100% | 1278.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1278.19 | 0
3.12.17 | O.6203 | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 2,00 m DN = 200 mm (79,600 kg) | un | 1 | 927.11 | 927.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 927.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 927.11 | 0
3.12.18 | O.5947 | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFB L = 3,00 m DN = 100mm (26,000 kg) | un | 1 | 676.9 | 676.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 676.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 676.9 | 0
3.12.19 | O.5152 | Adaptador de Interligação, AD JGS / KLIKSOZ DN = 100x100 mm (2,900 kg) | un | 1 | 55.2 | 55.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 55.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 55.2 | 0
3.12.20 | O.5197 | Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 ABF 10 DN 100 (0,04 kg) | un | 19 | 30.66 | 582.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 19 | 100% | 582.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 582.54 | 0
3.12.21 | O.5199 | Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 ABF 10 DN 200 (0,090 kg) | un | 1 | 68.78 | 68.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 68.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 68.78 | 0
3.12.22 | O.5244 | Parafusos p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 PPF 16X80 mm (0,175 kg) | un | 152 | 10.81 | 1643.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 152 | 100% | 1643.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1643.12 | 0
3.12.23 | O.5245 | Parafusos p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 PPF 20X90 mm (0,550 kg) | un | 8 | 15.94 | 127.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8 | 100% | 127.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 127.52 | 0
3.13. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 13216.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 13216.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 13216.15 | 0
3.13.1 | 1093 | Armação vertical c/ haste e contra pino em de ferro galvanizado 3/16", c/ 3 estribos e 3 isoladores | un | 1 | 30.46 | 30.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 30.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 30.46 | 0
3.13.2 | 995 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 16,0 mm² (1 condutor) | m | 120 | 9.08 | 1089.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 120 | 100% | 1089.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1089.6 | 0
3.13.3 | 857 | Cabo de cobre nu 16 mm² meio-duro | m | 60 | 6.87 | 412.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 60 | 100% | 412.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 412.2 | 0
3.13.4 | 1881 | Curva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" | un | 2 | 9.47 | 18.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 18.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 18.94 | 0
3.13.5 | 1893 | Luva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" | un | 4 | 3.57 | 14.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 14.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 14.28 | 0
3.13.6 | 2538 | Bucha e arruela para eletroduto PVC 1.1/2" | un | 6 | 0.79 | 4.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6 | 100% | 4.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 4.74 | 0
3.13.7 | O.4627 | Cinta para fixação de eletrodutos em poste DT | un | 6 | 11.21 | 67.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6 | 100% | 67.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 67.26 | 0
3.13.8 | 12033 | Curva PVC 180° 1.1/2" p/ eletroduto roscável | un | 1 | 9.47 | 9.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 9.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 9.47 | 0
3.13.9 | 2680 | Eletroduto PVC rosca s/ luva 40 mm - 1.1/2" | m | 15 | 5.93 | 88.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 15 | 100% | 88.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 88.95 | 0
3.13.10 | 2688 | Eletroduto corrugado flexível 25 mm | m | 3 | 1.7 | 5.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 5.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5.1 | 0
3.13.11 | 3383 | Haste aterramento 16 x 2.400 mm, Prolong. | un | 4 | 19.66 | 78.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 78.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 78.64 | 0
3.13.12 | 13843 | Caixa de medição trifásica padrão Energisa | un | 1 | 105.12 | 105.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 105.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 105.12 | 0
3.13.13 | 13335 | Poste de concreto DT 8 / 200 | un | 1 | 440.57 | 440.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 440.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 440.57 | 0
3.13.14 | C - 26 | Quadro de comando para distribuição geral e acionamento de bombas, metálico com pintura epóxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 2,00 CV, com relé de sobrecorrente, relé térmico, relé cíclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada bomba, conforme diagrama unifilar, especificações técnicas e NR-10 | un | 1 | 3414.6 | 3414.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 3414.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 3414.6 | 0
3.13.15 | 17.05.02 | Quadro de distribuição metálico com pintura epóxi para serviços auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificações técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material | un | 1 | 619.52 | 619.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 619.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 619.52 | 0
3.13.16 | 984 | Cabo de cobre isolado flexível 2,5 mm² | m | 100 | 1.48 | 148 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100 | 100% | 148 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 148 | 0
3.13.17 | 1872 | Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto | un | 5 | 1.75 | 8.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5 | 100% | 8.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 8.75 | 0
3.13.18 | 855 | Bucha e arruela para eletroduto rígido de ferro fundido, diâmetro 1" | cj | 20 | 0.84 | 16.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 20 | 100% | 16.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 16.8 | 0
3.13.19 | 2560 | Condulete de alumínio tipo "C" 1" | un | 4 | 9.62 | 38.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 38.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 38.48 | 0
3.13.20 | 2590 | Condulete de alumínio tipo "E" 1" | un | 3 | 9.34 | 28.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 28.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 28.02 | 0
3.13.21 | 2570 | Condulete de alumínio tipo "LB" 1" | un | 3 | 9.42 | 28.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 28.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 28.26 | 0
3.13.22 | 2678 | Eletroduto soldável 25 mm² | m | 36 | 1.55 | 55.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 36 | 100% | 55.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 55.8 | 0
3.13.23 | 21136 | Eletroduto de ferro galvanizado 1" | m | 24 | 11.24 | 269.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 24 | 100% | 269.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 269.76 | 0
3.13.24 | 2509 7525 | Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 3P+T 380V-16A, montada em caixa de material termoplástico | un | 4 | 57.53 | 230.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 230.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 230.12 | 0
3.13.25 | 2509 7529 | Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 2P+T 380V-16A, montada em caixa de material termoplástico | un | 2 | 48.46 | 96.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 96.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 96.92 | 0
3.13.26 | 7529 | Tomada universal 2P + T | un | 1 | 14.16 | 14.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 14.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 14.16 | 0
3.13.27 | 7556 | Conjunto embutir 1 interruptor simples 1 tomada 2P universal, 10 A / 250 V c/ placa | un | 1 | 10.86 | 10.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 10.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 10.86 | 0
3.13.28 | 12216 | Lâmpada vapor de sódio 70W | un | 2 | 38.74 | 77.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 77.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 77.48 | 0
3.13.29 | O.7060 | Lâmpada fluorescente compacta 26W / 127V | un | 4 | 17.06 | 68.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 68.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 68.24 | 0
3.13.30 | 12268 | Luminária pública fechada p/ lâmpada vapor de sódio 70W | un | 2 | 72.73 | 145.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 145.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 145.46 | 0
3.13.31 | 3794 | Luminária a prova de tempo e gás com lâmpada fluorescente tipo compacta de 23W e soquete E-27 | un | 4 | 189.37 | 757.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 757.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 757.48 | 0
3.13.32 | 14646 | Luminária para lâmpada fluorescente 1 X 40 Watts, completa | un | 1 | 58.35 | 58.35 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 58.35 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 58.35 | 0
3.13.33 | 12378 | Poste de ferro galvanizado com 6,0 m | un | 2 | 763.39 | 1526.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 1526.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1526.78 | 0
3.13.34 | 1082 | Reator para lâmpada vapor de sódio 70 Watts | un | 2 | 125.63 | 251.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 251.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 251.26 | 0
3.13.35 | 2510 | Relé Foto Elétrico 220V/100W | un | 2 | 33.01 | 66.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 66.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 66.02 | 0
3.13.36 | 1021 | Cabo de cobre isolado 1,0KV; 4,0 mm² | m | 120 | 3.17 | 380.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 120 | 100% | 380.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 380.4 | 0
3.13.37 | O.3171 | Cabo de cobre isolado PP 4 x 4,0 mm² | m | 30 | 9.16 | 274.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 30 | 100% | 274.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 274.8 | 0
3.13.38 | I6140 | Cabo 4 x 2,5 mm² de cobre para controle de cobre estanhado com isolação de 1 kV em PVC com identificação em cores com bitolas de 2,5 mm | m | 30 | 4.63 | 138.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 30 | 100% | 138.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 138.9 | 0
3.13.39 | 1884 | Curva 90° PVC p/ eletroduto roscável 1" | un | 2 | 3.57 | 7.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 7.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 7.14 | 0
3.13.40 | 1892 | Luva p/ eletroduto roscável de 1" | un | 3 | 1.7 | 5.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 5.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5.1 | 0
3.13.41 | 2685 | Eletroduto PVC rígido roscável 1" | m | 10 | 3.2 | 32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 10 | 100% | 32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 32 | 0
3.13.42 | 17.07.10 | Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de passagem, sensores de nível, etc. | gl | 1 | 2081.36 | 2081.36 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 2081.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 2081.36 | 0
4. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) |  |  |  | 2684844.69 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 1.617% | 43420.5 |  | 18.11% | 486249.79 | #REF! | 18.11% | 486249.79 | #REF! | 18.11% | 486249.79 | #REF! | 10.38% | 278743.24 | #REF! | 10.38% | 278743.24 |  | 11.33% | 304207.47 |  | 6.451% | 173197.7 |  | 5.479% | 147091.19 |  | 0.0258% | 691.97 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2684844.68 | -0.01
4.1. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 43796.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 99.14% | 43420.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.8582% | 375.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 43796.34 | 0
4.1.1 | S.73672 | Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm | m² | 35641 | 0.43 | 15325.63 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 35641 | 100% | 15325.63 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 15325.63 | 0
4.1.2 | S.73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material | m² | 384.27 | 2.03 | 780.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 384.27 | 100% | 780.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 780.07 | 0
4.1.3 | 07.03 | Locação, nivelamento e emissão de nota de serviço de terraplanagem | m² | 35641 | 0.48 | 17107.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 35641 | 100% | 17107.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 17107.68 | 0
4.1.4 | S.73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas a cada 1,50 m | m² | 1753.8 | 5.82 | 10207.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1753.8 | 100% | 10207.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 10207.12 | 0
4.1.5 | 07.01 | Locação, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores, inclusive emissão da nota de serviço | m | 108 | 3.48 | 375.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 108 | 100% | 375.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 375.84 | 0
73420.07
4.2. |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  | 1554229.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 31.29% | 486249.79 |  | 31.29% | 486249.79 |  | 31.29% | 486249.79 |  | 2.048% | 31826.79 |  | 2.048% | 31826.79 |  | 2.048% | 31826.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1554229.74 | -0.02
0
4.2.1. |  | ESCAVAÇÃO MANUAL |  | 0 |  | 2286.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 33.33% | 762.05 | #REF! | 33.33% | 762.05 | #REF! | 33.33% | 762.05 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2286.15 | 0.01
4.2.1.1 | S.73357 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m | m³ | 80.3 | 28.47 | 2286.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 26.7667 | 33.33% | 762.05 | 26.7667 | 33.33% | 762.05 | 26.7667 | 33.33% | 762.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2286.15 | 0.01
0
4.2.2. |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA |  | 0 |  | 499.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 33.33% | 166.43 |  | 33.33% | 166.43 |  | 33.33% | 166.43 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 499.29 | 0.01
4.2.2.3 | S.3061 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 74.52 | 6.7 | 499.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 24.84 | 33.33% | 166.43 | 24.84 | 33.33% | 166.43 | 24.84 | 33.33% | 166.43 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 499.29 | 0.01
0
4.2.3. |  | ATERRO / COMPACTAÇÃO |  | 0 |  | 1551444.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 31.28% | 485321.31 |  | 31.28% | 485321.31 |  | 31.28% | 485321.31 |  | 2.051% | 31826.79 |  | 2.051% | 31826.79 |  | 2.051% | 31826.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1551444.3 | -0.04
4.2.3.1 | S.73733 | Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 4.6 | 2.82 | 12.97 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5333 | 33.31% | 4.32 | 1.5333 | 33.31% | 4.32 | 1.5333 | 33.31% | 4.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 99.92% | 12.96 | -0.01
4.2.3.2 | O.25.27 | Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração, liberação de jazida; exclusive transporte | m³ | 17820.5 | 13.4 | 238794.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5940.1667 | 33.33% | 79598.23 | 5940.1667 | 33.33% | 79598.23 | 5940.1667 | 33.33% | 79598.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 238794.69 | -0.01
4.2.3.3 | 05.02 | Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do proctor normal | m³ | 138.26 | 13.91 | 1923.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 46.0867 | 33.33% | 641.07 | 46.0867 | 33.33% | 641.07 | 46.0867 | 33.33% | 641.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1923.21 | 0.01
4.2.3.4 | 05.08 | Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 100% do proctor normal | m³ | 17820.5 | 1.62 | 28869.21 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5940.1667 | 33.33% | 9623.07 | 5940.1667 | 33.33% | 9623.07 | 5940.1667 | 33.33% | 9623.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 28869.21 | 0
4.2.3.5 | 05.12 | Selo mecânico argiloso impermeável, com controle do grau de compactação mínimo de 100% do proctor normal, inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 4495.31 | 21.24 | 95480.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1498.4367 | 33.33% | 31826.79 | 1498.4367 | 33.33% | 31826.79 | 1498.4367 | 33.33% | 31826.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 95480.37 | -0.01
4.2.3.6 | 23.05 | Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo | m³ | 17951.26 | 1.33 | 23875.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5983.7533 | 33.33% | 7958.39 | 5983.7533 | 33.33% | 7958.39 | 5983.7533 | 33.33% | 7958.39 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 23875.17 | -0.01
4.2.3.7 | S.72885 | Momento extraordinário de transporte, por volume, de material, com caminhão basculante ou carroceria | m³.km | 854771.1 | 1.36 | 1162488.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 284923.7 | 33.33% | 387496.23 | 284923.7 | 33.33% | 387496.23 | 284923.7 | 33.33% | 387496.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1162488.69 | -0.01
4.3. |  | INFRAESTRUTURA E SINGULARIDADES |  | 0 |  | 739336.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 33.32% | 246314.94 |  | 33.32% | 246314.94 |  | 33.32% | 246314.94 |  | 0.053% | 391.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 739336.57 | 0.03
4.3.1 | S.5619 | Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive lançamento, adensamento, cura e forma | m³ | 0.12 | 448.62 | 53.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.04 | 33.33% | 17.94 | 0.04 | 33.33% | 17.94 | 0.04 | 33.33% | 17.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 99.98% | 53.82 | -0.01
4.3.2 | 09.05.01 | Concreto estrutural, fck = 25,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento, cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura | m³ | 4.5 | 1427.81 | 6425.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 33.33% | 2141.72 | 1.5 | 33.33% | 2141.72 | 1.5 | 33.33% | 2141.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 6425.16 | 0.01
4.3.3 | 09.05.03 | Concreto estrutural, fck = 30,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento, cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura | m³ | 4.24 | 1415.13 | 6000.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.4133 | 33.33% | 2000.05 | 1.4133 | 33.33% | 2000.05 | 1.4133 | 33.33% | 2000.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 6000.15 | 0
4.3.4 | S.73844/001 | Alvenaria de pedra argamassada aparente c/ cimento e areia traço 1:4; aparente - confecção mecânica e transporte | m³ | 1753.08 | 384.33 | 673761.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 584.36 | 33.33% | 224587.08 | 584.36 | 33.33% | 224587.08 | 584.36 | 33.33% | 224587.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 673761.24 | 0
4.3.5 | S.74053/003 | Alvenaria de pedra argamassada c/ cimento e areia traço 1:10 - confecção mecânica e transporte | m³ | 9.16 | 281.57 | 2579.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.0533 | 33.33% | 859.73 | 3.0533 | 33.33% | 859.73 | 3.0533 | 33.33% | 859.73 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2579.19 | 0.01
4.3.6 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30 x 20 x 10 cm, e = 10 cm | m² | 134.96 | 34.05 | 4595.39 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 44.9867 | 33.33% | 1531.8 | 44.9867 | 33.33% | 1531.8 | 44.9867 | 33.33% | 1531.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 4595.4 | 0.01
4.3.7 | O.89.63 | Cobogó de cimento e areia, 10 x 15 x 15 cm | m² | 4.5 | 166.29 | 748.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 33.33% | 249.44 | 1.5 | 33.33% | 249.44 | 1.5 | 33.33% | 249.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 748.32 | 0.01
4.3.8 | O.23.77 | Muro com mourões e placas pré - moldadas de concreto armado, h = 1,80m; inclusive estacas pré-moldadas de concreto seção 10 x 10 cm e fundações | m² | 270 | 153.02 | 41315.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 90 | 33.33% | 13771.8 | 90 | 33.33% | 13771.8 | 90 | 33.33% | 13771.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 41315.4 | 0
4.3.10 | O.63.69 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m (DI), profundidade de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | un | 3 | 1155.38 | 3466.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 33.33% | 1155.38 | 1 | 33.33% | 1155.38 | 1 | 33.33% | 1155.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 3466.14 | 0
4.3.11 | S.73856/001 | Boca p/ bueiro simples em concreto ciclópico inclusive formas escavação reaterro e materiais | un | 1 | 391.75 | 391.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 391.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 391.75 | 0
0
4.4. |  | COBERTURA |  | 0 |  | 16905.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 50% | 8452.63 |  | 50% | 8452.63 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 16905.26 | 0.01
4.4.1 | 13.01.02 | Cobertura em telha de cimento de fibrocimento (perfil trapezoidal) L = 0,40 m (canalete 49), inclusive madeiramento | m² | 67.5 | 201.85 | 13624.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 33.75 | 50% | 6812.44 | 33.75 | 50% | 6812.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 13624.88 | 0
4.4.2 | 10.03.02 | Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão de até 3,0 m | m² | 51.32 | 63.92 | 3280.37 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 25.66 | 50% | 1640.19 | 25.66 | 50% | 1640.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 3280.38 | 0.01
0
4.5. |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 104882.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.6598% | 691.97 |  | 98.68% | 103498.45 |  | 0.6598% | 691.97 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 104882.39 | -0.01
4.5.1 | 09.01.03 | Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ | m³ | 3.87 | 309.36 | 1197.22 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.29 | 33.33% | 399.07 | 1.29 | 33.33% | 399.07 | 1.29 | 33.33% | 399.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1197.21 | -0.01
4.5.2 | 14.01.03 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³; e = 6,0 cm | m² | 22.41 | 39.21 | 878.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 7.47 | 33.33% | 292.9 | 7.47 | 33.33% | 292.9 | 7.47 | 33.33% | 292.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 878.7 | 0
4.5.3 | 14.01.01 | Piso cimentado liso, com argamassa traço 1:3, e = 2,50 cm; recoberto com nata de cimento | m² | 20.1 | 20.68 | 415.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 20.1 | 100% | 415.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 415.67 | 0
4.5.4 | S.73946/001 | Piso em cerâmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento | m² | 20.25 | 29.44 | 596.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 20.25 | 100% | 596.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 596.16 | 0
4.5.5 | 14.02.36 | Rodapé em cerâmica, h = 10 cm, inclusive rejuntamento | m | 48.38 | 4.4 | 212.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 48.38 | 100% | 212.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 212.87 | 0
4.5.6 | O.22.73 | Fornecimento e assentamento de soleira em mármore branco, L = 23 cm , e = 2 cm | m | 3.5 | 87.37 | 305.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.5 | 100% | 305.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 305.8 | 0
4.5.7 | 22.11 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 822 | 64.16 | 52739.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 822 | 100% | 52739.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 52739.52 | 0
4.5.8 | 22.01 | Regularização de subleito, para faixas com largura maior que 3,50 m | m² | 38521 | 1.26 | 48536.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 38521 | 100% | 48536.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 48536.46 | 0
4.6. |  | REVESTIMENTO |  | 0 |  | 26320.29 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 53.16% | 13992.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 53.16% | 13992.66 | -12327.63
4.6.1 | 15.01.01 | Chapisco de paredes c/ argamassa impermeabilizada, traço 1:3 (cimento:areia) | m² | 318.3 | 4.17 | 1327.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 318.3 | 100% | 1327.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1327.31 | 0
4.6.2 | 15.01.03 | Reboco ou emboço, de parede, com argamassa traço T10 - 1:2:6 (cimento / cal / areia), e = 2,0 cm | m² | 318.3 | 18.41 | 5859.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 318.3 | 100% | 5859.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5859.9 | 0
4.6.3 | S.73912/001 | Cerâmica esmaltada em paredes 1.ª, PEI-4, 20 x 20 cm, fixada com argamassa colante e rejuntamento | m² | 127 | 26.39 | 3351.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 127 | 100% | 3351.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 3351.53 | 0
4.6.4 | S.73925/002 | Revestimento cerâmico, (10 x 10) cm, aplicado com argamassa colante, rejuntado | m² | 19 | 29.35 | 557.65 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 19 | 100% | 557.65 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 557.65 | 0
4.6.5 | O.22.97 | Pintura de proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | m² | 14 | 22.37 | 313.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 14 | 100% | 313.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 313.18 | 0
4.6.7 | 20.14 | Pintura esmalte sintético sobre superfície metálica, incluindo lixamento e emassamento, 2 demãos, com fundo anti corrosivo | m² | 2.15 | 14.78 | 31.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2.15 | 100% | 31.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 31.78 | 0
4.6.8 | O.22.89 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta peva látex convencional para interiores | m² | 108 | 13.53 | 1461.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 108 | 100% | 1461.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1461.24 | 0
4.6.9 | O.22.90 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta PVA látex convencional para exteriores | m² | 49.92 | 14.07 | 702.37 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 49.92 | 100% | 702.37 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 702.37 | 0
4.6.10 | 20.11 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre madeira, incluindo lixamento e emassamento | m² | 22.58 | 17.17 | 387.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 22.58 | 100% | 387.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 387.7 | 0
4.6.6 | 20.02 | Impermeabilização com duas demãos de pintura betuminosa | m² | 1574.41 | 7.83 | 12327.63 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1574.41 | 100% | 12327.63 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 12327.63 | 0
4.7. |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 17272.45 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 17272.45 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 17272.45 | 0
4.7.1 | O.87.78 | Fornecimento e assentamento de peitoril em mármore branco, L = 22 cm, e = 2 cm | m | 7.5 | 87.37 | 655.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 7.5 | 100% | 655.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 655.28 | 0
4.7.2 | 18.02.11 | Janela (vitrô), tipo basculante em alumínio anodizado, natural com contramarco, nas dimensões conforme projeto - fornecimento e assentamento | m² | 0.9 | 307.98 | 277.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.9 | 100% | 277.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 277.18 | 0
4.7.3 | 18.02.10 | Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura / veneziana, excluso vidros | m² | 6.05 | 485.34 | 2936.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6.05 | 100% | 2936.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2936.31 | 0
4.7.4 | 18.01.09 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60 x 1,80 m - fornecimento e assentamento completa | un | 2 | 243.51 | 487.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 487.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 487.02 | 0
4.7.5 | 18.01.02 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70 x 2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un | 1 | 500.85 | 500.85 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 500.85 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 500.85 | 0
4.7.6 | 18.01.03 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un | 3 | 584.04 | 1752.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 1752.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1752.12 | 0
4.7.7 | S.68054 | Porta com fechamento em chapa de aço galvanizado, inclusive pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo e guarnições | m² | 2.15 | 193.01 | 414.97 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2.15 | 100% | 414.97 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 414.97 | 0
4.7.8 | 19.03 | Fornecimento e assentamento de vidro fantasia canelado ou martelado e = 4 mm | m² | 0.9 | 80.33 | 72.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.9 | 100% | 72.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 72.3 | 0
4.7.9 | 19.02 | Fornecimento e assentamento de vidro liso comum e = 4 mm | m² | 6 | 104.02 | 624.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6 | 100% | 624.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 624.12 | 0
4.7.10 | 25.07 | Portão para veículo 4,20 x 2,10 m, padrão da concessionária local, inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 3 | 3184.1 | 9552.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 9552.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 9552.3 | 0
4.8. |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 6381.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 6381.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 6381.04 | 0
4.8.1 | O.20.60 | Fornecimento e assentamento de vaso sanitário c/ caixa acoplada, com assento, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação | un | 1 | 477.91 | 477.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 477.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 477.91 | 0
4.8.2 | S.74234/001 | Fornecimento e assentamento de mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação | un | 1 | 308.75 | 308.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 308.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 308.75 | 0
4.8.3 | 35.30 | Fornecimento e assentamento de lavatório com bancada em granito cinza andorinha, dimensões 1.20 x 0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 666.2 | 666.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 666.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 666.2 | 0
4.8.4 | 17.02.01.01 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, DI = 0.50 x 0.50 x 0.80 m, inclusive escavação | un | 4 | 148.69 | 594.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 594.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 594.76
4.8.5 | O.17.14 | Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, capacidade 100 pessoas (v = 5290 litros) | un | 1 | 3420.47 | 3420.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 3420.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 3420.47 | 0
4.8.6 | O.17.48 | Sumidouro pré-moldado de concreto, 02 anéis, h = 0,50 m cada | un | 1 | 458.81 | 458.81 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 458.81 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 458.81 | 0
4.8.7 | 16.13.8 | Serviço de instalação hidro sanitário predial da casa do operador | gl | 1 | 454.14 | 454.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 454.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 454.14 | 0
4.9. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 13087.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 13087.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 13087.28 | 0
4.9.1 | O.06.16 | Luminária para iluminação pública, incluindo poste de aço curvo, lâmpadas, reatores, fotocélulas, fiação (ligação até 100 m) e demais acessórios necessários | un | 4 | 1889.4 | 7557.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 7557.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 7557.6 | 0
4.9.2 | 17.07.12 | Serviço de montagem elétrica de estação de tratamento de esgoto tipo lagoa, incluindo ramal de entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do operador e iluminação externa | un | 1 | 5529.68 | 5529.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 5529.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5529.68 | 0
4.10. |  | DIVERSOS |  | 0 |  | 145621.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 54.66% | 79593.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 54.66% | 79593.75 | -66027.99
4.10.1 | O.24.33 | Prateleira em concreto armado, fck = 15 MPa, L = 30 cm | m | 4.5 | 64.28 | 289.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4.5 | 100% | 289.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 289.26 | 0
4.10.2 | 35.32 | Fornecimento e instalação de bancada para pia em granito cinza andorinha - conforme projeto | m² | 1.94 | 283.28 | 549.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.94 | 100% | 549.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 549.56 | 0
4.10.3 | 35.31 | Armário estruturado em madeira e fórmica completo com prateleiras e gavetas e acessórios | m² | 6.8 | 811.28 | 5516.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6.8 | 100% | 5516.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5516.7 | 0
4.10.4 | 25.05 | Cerca com estacas de madeira sabiá h = 2,20 m (altura útil 1,60 m, com nove fios de arame farpado) | m | 1672 | 34.61 | 57867.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1672 | 100% | 57867.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 57867.92 | 0
4.10.5 | 25.02 | Eucalipto (eucalyptus), fornecimento, plantio e conservação | un | 624 | 60.1 | 37502.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 624 | 100% | 37502.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 37502.4 | 0
4.10.6 | S.74118/001 | Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliamdra, acalifa - fornecimento e plantio | m | 945 | 6.5 | 6142.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 945 | 100% | 6142.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 6142.5 | 0
4.10.7 | 18.01.08 | Fornecimento e assentamento de vertedor em madeira naval resinada, tratado com óleo de linhaça, e = 1" | m² | 0.84 | 137.56 | 115.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.84 | 100% | 115.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 115.55 | 0
4.10.8 | 13.05.04 | Canaleta trapezoidal, revestimento em concreto simples fck = 15MPa, e = 5cm; fundo = 50cm, altura = 50cm, talude = 1/1 | m | 530 | 67.61 | 35833.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 530 | 100% | 35833.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 35833.3 | 0
4.3.9 | 01.01.08 | Demolição de cerca de arame farpado | m | 334.4 | 3.65 | 1220.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 111.4667 | 33.33% | 406.85 | 111.4667 | 33.33% | 406.85 | 111.4667 | 33.33% | 406.85 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1220.55 | -0.01
4.3.10 | 16.06.03.01.02 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 75 | m | 32 | 2.35 | 75.2 | [21 empty] | 10.6667 | 33.34% | 25.07 | 10.6667 | 33.34% | 25.07 | 10.6667 | 33.34% | 25.07
4.3.11 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 150 | m | 119.18 | 3.97 | 473.14 | [21 empty] | 39.7267 | 33.33% | 157.71 | 39.7267 | 33.33% | 157.71 | 39.7267 | 33.33% | 157.71
4.3.12 | S.73887/002 | Assentamento de tubo F°F° com junta elástica, DN 100mm, com conexões e peças especiais, inclusive transporte | m | 12 | 2.3 | 27.6 | [21 empty] | 4 | 33.33% | 9.2 | 4 | 33.33% | 9.2 | 4 | 33.33% | 9.2
4.3.13 | S.73887/003 | Assentamento de tubo F°F° com junta elástica, DN 150mm, com conexões e peças especiais, inclusive transporte | m | 1.8 | 4.47 | 8.05 | [21 empty] | 0.6 | 33.29% | 2.68 | 0.6 | 33.29% | 2.68 | 0.6 | 33.29% | 2.68
4.3.14
4.12. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |  |  |  | 17011.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 27.4% | 4660.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 27.4% | 4660.67 | -12350.93
4.12.1 | O.5152 | Adaptador de Interligação, AD JGS/KLIKSOZ DN = (100x100) mm (2,900 kg) | un | 1 | 55.2 | 55.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 55.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 55.2 | 0
4.12.2 | O.5334 | Curva 45º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C45BB JE F°F° DN 150 mm (20,700 kg) | un | 1 | 182.04 | 182.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 182.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 182.04 | 0
4.12.3 | O.5359 | Curva 90º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C90BB DN = 100 mm | un | 4 | 128.56 | 514.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 514.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 514.24 | 0
4.12.4 | O.5360 | Curva 90º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C90BB DN = 150 mm | un | 1 | 206.44 | 206.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 206.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 206.44 | 0
4.12.5 | 6240 | Tampão F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30 toneladas, diâmetro de abertura 600 mm | un | 3 | 593.6 | 1780.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 1780.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1780.8 | 0
4.12.6 | O.5856 | Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = variável DN 100 mm (17,200 kg/m) | m | 9 | 213.55 | 1921.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 9 | 100% | 1921.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1921.95 | 0
4.12.7 | O.5857(1) | Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = variável DN 100 mm (17,200 kg/m) | m | 2 | 275.89 | 551.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 551.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 551.78 | 0
4.12.8 | 9818 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de borracha | m | 108 | 26.02 | 2810.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 108 | 100% | 2810.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2810.16 | 0
4.12.9 | 9839 | Tubo PVC PBV série R p/ esgoto DN 75mm | m | 32 | 11.8 | 377.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 32 | 100% | 377.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 377.6 | 0
4.12.10 | 11871 | Caixa d'água em fibra de vidro, 500 l | un | 2 | 209.59 | 419.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 419.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 419.18 | 0
4.12.11 | 9867 | Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 20 mm | m | 6 | 1.94 | 11.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6 | 100% | 11.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 11.64 | 0
4.12.12 | 9868 | Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 25 mm | m | 12 | 2.64 | 31.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 12 | 100% | 31.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 31.68 | 0
4.12.13 | 9869 | Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 32 mm | m | 8 | 6.02 | 48.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8 | 100% | 48.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 48.16 | 0
4.12.14 | 20147 | Joelho redução 90° PVC soldável c/ bucha de latão, 25 mm x 1/2" | un | 3 | 4.48 | 13.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 13.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 13.44 | 0
4.12.15 | 3529 | Joelho PVC soldável 90° p/ água fria predial DN 25 mm | un | 8 | 0.52 | 4.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8 | 100% | 4.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 4.16 | 0
4.12.16 | 3533 | Joelho redução 90° PVC soldável p/ água fria predial, 25 mm x 20 mm | un | 3 | 1.51 | 4.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 4.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 4.53 | 0
4.12.17 | 95 | Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d' água 20 mm x 1/2" | un | 2 | 7.63 | 15.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 15.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 15.26 | 0
4.12.18 | 96 | Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d' água 25 mm x 3/4" | un | 4 | 9.42 | 37.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 37.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 37.68 | 0
4.12.19 | 108 | Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32 mm x 1" | un | 3 | 1.35 | 4.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 4.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 4.05 | 0
4.12.20 | 65 | Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 25 mm x 3/4" | un | 4 | 0.64 | 2.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 2.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2.56 | 0
4.12.21 | 107 | Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 20 mm x 1/2" | un | 1 | 0.51 | 0.51 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 0.51 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 0.51 | 0
4.12.22 | 3873 | Luva correr PVC soldável p/ agua fria predial DN 25 mm | un | 3 | 8.95 | 26.85 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 26.85 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 26.85 | 0
4.12.23 | 7139 | Te PVC soldável 90°, p/ água fria predial DN 25 mm | un | 2 | 0.94 | 1.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 1.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1.88 | 0
4.12.24 | 7104 | Te de redução PVC soldável 90°, p/ água fria predial, (25 x 20) mm | un | 1 | 2.5 | 2.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 2.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2.5 | 0
4.12.25 | 3883 | Luva PVC c/ rosca p/ água fria predial 1/2" | un | 1 | 0.75 | 0.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 0.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 0.75 | 0
4.12.26 | 6005 | Registro gaveta 3/4", c/ canopla c/ acabamento cromado simples | un | 2 | 60.49 | 120.98 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 120.98 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 120.98 | 0
4.12.27 | 6013 | Registro gaveta 1", c/ canopla acabamento cromado simples | un | 1 | 72.36 | 72.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 72.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 72.36 | 0
4.12.28 | 6021 | Registro pressão 1/2", c/ canopla acabamento cromado simples | un | 1 | 54.65 | 54.65 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 54.65 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 54.65 | 0
4.12.29 | 6024 | Registro pressão 3/4", c/ canopla acabamento cromado simples | un | 1 | 59.76 | 59.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 59.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 59.76 | 0
4.12.30 | 11763 | Torneira de boia real 1 1/2", c/ balão plástico | un | 2 | 99.46 | 198.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 198.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 198.92 | 0
4.12.31 | 9835 | Tubo PVC p/ esgoto predial DN 40mm | m | 3 | 2.82 | 8.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 8.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 8.46 | 0
4.12.32 | 9838 | Tubo PVC p/ esgoto predial DN 50mm | m | 8 | 5.33 | 42.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8 | 100% | 42.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 42.64 | 0
4.12.33 | 9837 | Tubo PVC serie normal - esgoto predial DN 75 mm | m | 8 | 6.73 | 53.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8 | 100% | 53.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 53.84 | 0
4.12.34 | 9836 | Tubo PVC p/ esgoto predial DN 100mm | m | 42 | 8.15 | 342.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 42 | 100% | 342.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 342.3 | 0
4.12.35 | 6140 | Bolsa de ligação em PVC flexível p/ vaso sanitário 1.1/2" (40 mm) | un | 1 | 2.11 | 2.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 2.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 2.11 | 0
4.12.36 | 3517 | Joelho 90° PVC soldável BB p/ esgoto predial DN 40 mm | un | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 1.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1.2 | 0
4.12.37 | 3516 | Joelho 45° PVC soldável BB, p/ esgoto predial, DN 40 mm | un | 3 | 1.41 | 4.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 4.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 4.23 | 0
4.12.38 | 10835 | Joelho 90° PVC c/ bolsa e anel p/ esgoto predial, DN 40 mm x 1 1/2" | un | 3 | 2.24 | 6.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 6.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 6.72 | 0
4.12.39 | 3520 | Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial DN 100mm | un | 1 | 6.04 | 6.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 6.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 6.04 | 0
4.12.40 | 3509 | Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial DN 75 mm | un | 2 | 4.42 | 8.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 8.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 8.84 | 0
4.12.41 | 3526 | Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial DN 50 mm | un | 2 | 1.83 | 3.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 3.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 3.66 | 0
4.12.42 | 20159 | Joelho 90° PVC serie R p/ esgoto predial c/ visita 100 x 75 mm | un | 1 | 32.81 | 32.81 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 32.81 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 32.81 | 0
4.12.43 | 3662 | Junção simples PVC p/ esgoto predial DN 50 x 50 mm | un | 1 | 5.62 | 5.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 5.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 5.62 | 0
4.12.44 | 3848 | Luva de correr PVC p/ esgoto predial, DN 50 mm | un | 2 | 5.78 | 11.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 11.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 11.56 | 0
4.12.45 | 11712 | Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150 x 150 x 50) mm | un | 1 | 23.21 | 23.21 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 23.21 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 23.21 | 0
4.12.46 | 5102 | Ralo seco PVC quadrado, (100 x 100 x 53 mm), saída 40 mm, c/ grelha branca | un | 1 | 7.74 | 7.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 7.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 7.74 | 0
4.12.47 | 11186 | Espelho cristal, e = 4 mm | m² | 1 | 226.04 | 226.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 226.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 226.04 | 0
4.12.48 | 4269 | Saboneteira em louça branca 15 x 15 cm | un | 1 | 26.02 | 26.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 26.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 26.02 | 0
4.12.49 | 7608 | Chuveiro plástico branco simples | un | 1 | 7.79 | 7.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 7.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 7.79 | 0
4.13. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 6659.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 6659.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 6659.06 | 0
4.13.1 | 1093 | Armação vertical de três estribos, com isolador roldana 76 x 79 mm; com porcas e parafusos | un | 1 | 30.46 | 30.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 30.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 30.46 | 0
4.13.2 | 995 | Cabo de cobre isolado p/ 1 kV 16 mm² | m | 120 | 9.08 | 1089.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 120 | 100% | 1089.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 1089.6 | 0
4.13.3 | 857 | Cabo de cobre nu 16,0 mm² | m | 60 | 6.87 | 412.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 60 | 100% | 412.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 412.2 | 0
4.13.4 | 1881 | Curva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" | un | 2 | 9.47 | 18.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 18.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 18.94 | 0
4.13.5 | 1893 | Luva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" | un | 4 | 3.57 | 14.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 14.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 14.28 | 0
4.13.6 | 2538 | Bucha e arruela para eletroduto PVC 1.1/2" | un | 6 | 0.79 | 4.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6 | 100% | 4.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 4.74 | 0
4.13.7 | O.4627 | Cinta para fixação de eletrodutos em poste DT | un | 6 | 11.21 | 67.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6 | 100% | 67.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 67.26 | 0
4.13.8 | 12033 | Curva 180° PVC 1.1/2" p/ eletroduto roscável | un | 1 | 9.47 | 9.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 9.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 9.47 | 0
4.13.9 | 2680 | Eletroduto PVC rosca s/ luva 40 mm - 1.1/2" | m | 15 | 5.93 | 88.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 15 | 100% | 88.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 88.95 | 0
4.13.10 | 2688 | Eletroduto PVC flexível corrugado 25 mm | m | 103 | 1.7 | 175.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 103 | 100% | 175.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 175.1 | 0
4.13.11 | 3383 | Haste aterramento 16 x 2.400 mm, Prolong. | un | 4 | 19.66 | 78.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 78.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 78.64 | 0
4.13.12 | 13843 | Caixa de medição trifásica padrão Energisa | un | 1 | 105.12 | 105.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 105.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 105.12 | 0
4.13.13 | 13335 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, h = 8 m - DT 8 / 200 | un | 1 | 440.57 | 440.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 440.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 440.57 | 0
4.13.14 | 17.05.02 | Quadro de distribuição metálico com pintura epóxi para serviços auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificações técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material | un | 1 | 619.52 | 619.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 619.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 619.52 | 0
4.13.15 | 3799 | Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 40 W (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpadas) | un | 3 | 78.33 | 234.99 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 234.99 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 234.99 | 0
4.13.16 | 3811 | Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 20 W tipo TMS 500 Philips ou equiv (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpadas) | un | 2 | 74.45 | 148.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 148.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 148.9 | 0
4.13.17 | 7529 | Tomada embutir 2P + T 15 A / 250 V c/ placa, tipo silentoque ou equivalente | un | 9 | 14.16 | 127.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 9 | 100% | 127.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 127.44 | 0
4.13.18 | 7555 | Interruptor simples embutir 10 A / 250 V c/ placa, tipo silentoque pial ou equivalente | un | 5 | 5.69 | 28.45 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5 | 100% | 28.45 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 28.45 | 0
4.13.19 | 1872 | Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto | un | 14 | 1.75 | 24.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 14 | 100% | 24.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 24.5 | 0
4.13.20 | 12001 | Caixa PVC octogonal - 4" | un | 5 | 3.9 | 19.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5 | 100% | 19.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 19.5 | 0
4.13.21 | 1873 | Caixa PVC 4" x 4" p/ eletroduto | un | 5 | 2.77 | 13.85 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5 | 100% | 13.85 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 13.85 | 0
4.13.22 | 981 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 kV 4,0 mm² (1 condutor) | m | 40 | 2.54 | 101.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 40 | 100% | 101.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 101.6 | 0
4.13.23 | 984 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 kV 2,5 mm² (1 condutor) | m | 450 | 1.48 | 666 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 450 | 100% | 666 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 666 | 0
4.13.24 | 12268 | Luminária pública fechada p/ lâmpada vapor de sódio 70W | un | 1 | 72.73 | 72.73 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 72.73 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 72.73 | 0
4.13.25 | 2509 7525 | Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento 3P+T - 380V-16A , montada em caixa de material termoplástico | un | 3 | 57.53 | 172.59 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 172.59 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 172.59 | 0
4.13.26 | 2509 7529 | Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento 2P+T - 380V-16A , montada em caixa de material termoplástico | un | 3 | 48.46 | 145.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 145.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 145.38 | 0
4.13.27 | 17.07.11 | Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação de tratamento, tipo lagoa, consistindo em: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de passagem, sensores de nível, etc. | gl | 1 | 1748.28 | 1748.28 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 1748.28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 1748.28 | 0
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH | [5 empty] | 9928033.66 |  | 0.3375% | 33504.24 |  | 0.3499% | 34734.24 |  | 5.505% | 546508.76 |  | 4.49% | 445744.71 |  | 9.517% | 944818.35 |  | 10.16% | 1008503.93 |  | 9.1% | 903400.09 |  | 6.862% | 681297.31 |  | 7.297% | 724497.6 |  | 8.159% | 809979.06 |  | 6.256% | 621065.18 |  | 6.694% | 664622.12 |  | 4.041% | 401206.64 |  | 4.034% | 400514.67 |  | 4.034% | 400514.67 |  | 4.034% | 400514.67 |  | 4.034% | 400514.3 |  | 4.038% | 400906.42 |  | 0.5297% | 52593.2 |  | 0.5297% | 52593.2 | 100% | 9928033.36 | -0.3
[8 empty] | 0.3375% | 33504.24 |  | 0.6874% | 68238.48 |  | 6.192% | 614747.24 |  | 10.68% | 1060491.95 |  | 20.2% | 2005310.3 |  | 30.36% | 3013814.23 |  | 39.46% | 3917214.32 |  | 46.32% | 4598511.63 |  | 53.62% | 5323009.23 |  | 61.77% | 6132988.29 |  | 68.03% | 6754053.47 |  | 74.72% | 7418675.59 |  | 78.77% | 7819882.23 |  | 82.8% | 8220396.9 |  | 86.83% | 8620911.57 |  | 90.87% | 9021426.24 |  | 94.9% | 9421940.54 |  | 98.94% | 9822846.96 |  | 99.47% | 9875440.16 |  | 100% | 9928033.36

## ABC
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) |  |  |  |  | JUNHO / 2014
DOCUMENTO: CURVA ABC DO CUSTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS (ABC)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | R$ TOTAL | % SIMPLES | % ACUMUL. | FGV
[7 empty] | MATERIAL | SERVIÇO | RESUMO
1 | S.72885 | Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com caminhão basculante ou carroceria | un | 2043637.26 | 20.58% | 20.58% |  | AO 157 956 | AO 157 956
2 | O.4502 | Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade até 2,0m | m² | 1054362.32 | 10.62% | 31.2% |  | AO 157 956 | AO 157 956
3 | 35.50 | Administração local e manutenção de canteiro de obra | m | 732329.74 | 7.376% | 38.58% |  | AO 159 428 | AO 159 428
4 | O.4499 | Escavação manual em material de 3ª categoria, profundidade até 2,0m | m² | 590115.87 | 5.944% | 44.52% |  | AO 157 956 | AO 157 956
5 | S.73844/001 | Alvenaria de pedra argamassada aparente c/ cimento e areia traço 1:4; aparente - confecção mecânica e transporte | un | 673761.24 | 6.786% | 51.31% |  | AO 159 428 | AO 159 428
6 | S.73877/001 | Escoramento contínuo metálico para valas, tipo estaca prancha | un | 353871.28 | 3.564% | 54.88% |  | AO 159 428 | AO 159 428
7 | 14.02.27 | Recomposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, inclusive colchão de areia e perda, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 351419.3 | 3.54% | 58.42% |  | AO 157 972 | AO 157 972
8 | 05.02 | Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do proctor normal | un | 241327.66 | 2.431% | 60.85% |  | AO 157 956 | AO 157 956
9 | S.73615 | Colchão de areia, inclusive mão de obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial | un | 256002.63 | 2.579% | 63.42% |  | AO 157 956 | AO 157 956
10 | 22.11 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | un | 268346.63 | 2.703% | 66.13% |  | AO 157 956 | AO 157 956
11 | O.25.27 | Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração, liberação de jazida; exclusive transporte | un | 412220.98 | 4.152% | 70.28% |  | AO 157 956 | AO 157 956
12 | O.7301 | Escoramento continuo em madeira para valas, com utilização de pranchões, longarinas e estroncas de madeira | un | 158028.6 | 1.592% | 71.87% |  | AO 159 428 | AO 159 428
13 | S.6042 | Concreto simples, preparo c/ betoneira consumo de cimento = 210 kg/m³ | m | 141277.98 | 1.423% | 73.29% |  | AO 159 665 | AO 159 665
14 | O.4503 | Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade entre 2,0 e 4,0m | m | 121686.78 | 1.226% | 74.52% |  | AO 157 956 | AO 157 956
15 | 35.22 | Fornecimento de veículo tipo caminhonete pick-up 4x4, com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos | m | 97416.2 | 0.9812% | 75.5% |  | A1 004 812 | A1 004 812
16 | 05.12 | Selo mecânico argiloso impermeável, com controle do grau de compactação mínimo de 100% do proctor normal, inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m² | 95480.38 | 0.9617% | 76.46% |  | AO 157 956 | AO 157 956
17 | 01.03.11 | Remoção da pavimentação em paralelepípedo com reaproveitamento, poliédrico e pré-moldado | m | 100600.25 | 1.013% | 77.48% |  | AO 159 428 | AO 159 428
18 | 14.02.04 | Pavimento asfáltico, e = 3,5cm; inclusive imprimação, exclusive base | m | 106186.45 | 1.07% | 78.55% |  | AO 157 972 | AO 157 972
19 | O.4501 | Escavação manual em material de 3ª categoria, profundidade entre 2,0 e 3,0m | m² | 64965.13 | 0.6544% | 79.2% |  | AO 157 956 | AO 157 956
20 | 6240 | Tampão F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30 toneladas, diâmetro de abertura 600 mm | m² | 137715.2 | 1.387% | 80.59% |  | #N/A | #N/A
21 | 09.05.03 | Concreto estrutural, fck = 30,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento, cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura | m² | 71874.45 | 0.724% | 81.31% |  | AO 159 665 | AO 159 665
22 | 35.38 | Mobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) | m² | 95444.78 | 0.9614% | 82.27% |  | AO 159 428 | AO 159 428
23 | 35.44 | Desmobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) | un | 95444.78 | 0.9614% | 83.23% |  | AO 159 428 | AO 159 428
24 | S.74166/001 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 mm, com tampa H(mín.) = 60cm, fornecimento e instalação, inclusive escavação e reaterro |  | 83149.13 | 0.8375% | 84.07% |  | AO 159 665 | AO 159 665
25 | O.63.69 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m (DI), profundidade de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | un | 70478.18 | 0.7099% | 84.78% |  | AO 159 665 | AO 159 665
26 | O.71.18 | Remanejamento de rede de distribuição de água DN 50 a 250 mm, inclusive ramais | un | 54014.71 | 0.5441% | 85.33% |  | AO 159 886 | AO 159 886
27 | O.63.67 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (Di), profundidade até 1,20 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | m² | 67455.05 | 0.6794% | 86.01% |  | AO 159 665 | AO 159 665
28 | 25.05 | Cerca com estacas de madeira sabiá h = 2,20 m (altura útil 1,60 m, com nove fios de arame farpado) | un | 57867.92 | 0.5829% | 86.59% |  | AO 159 428 | AO 159 428
29 | 22.12 | Base de brita graduada compactada, inclusive fornecimento e transporte | un | 53206.08 | 0.5359% | 87.12% |  | AO 157 956 | AO 157 956
30 | 22.01 | Regularização de subleito, para faixas com largura maior que 3,50 m | gl | 48536.46 | 0.4889% | 87.61% |  | AO 157 956 | AO 157 956
31 | S.73357 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | un | 44850.21 | 0.4518% | 88.06% |  | AO 157 956 | AO 157 956
32 | S.73733 | Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas | un | 37136.07 | 0.3741% | 88.44% |  | AO 157 956 | AO 157 956
33 | 9818 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de borracha | un | 34034.16 | 0.3428% | 88.78% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
34 | O.23.77 | Muro com mourões e placas pré - moldadas de concreto armado, h = 1,80m; inclusive estacas pré-moldadas de concreto seção 10 x 10 cm e fundações | un | 41315.4 | 0.4161% | 89.2% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
35 | 13.05.04 | Canaleta trapezoidal, revestimento em concreto simples fck = 15MPa, e = 5cm; fundo = 50cm, altura = 50cm, talude = 1/1 | m² | 35833.3 | 0.3609% | 89.56% | AO 159 665 | AO 159 665 | AO 159 665
36 | 35.18 | Acampamento e canteiro de obras, incluso instalações elétricas e hidro sanitárias | un | 36598.24 | 0.3686% | 89.93% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
37 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 150 | m² | 31418.69 | 0.3165% | 90.24% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
38 | 25.02 | Eucalipto (eucalyptus), fornecimento, plantio e conservação | t | 37502.4 | 0.3777% | 90.62% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
39 | 26.03 | Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação Elevatória | un | 30218.92 | 0.3044% | 90.93% | AO 157 980 | AO 157 980 | AO 157 980
40 | O.64.18 | Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes | m | 33516.52 | 0.3376% | 91.26% | A1 006 827 | A1 006 827 | A1 006 827
41 | 26.07 | Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação de Tratamento | un | 28760.73 | 0.2897% | 91.55% | AO 157 980 | AO 157 980 | AO 157 980
42 | 9825 | Tubo PVC DeF°F° JE 1 MPa DN 100 mm, incluso anel de borracha | un | 21256.2 | 0.2141% | 91.77% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
43 | 26.06 | Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação Elevatória | un | 27834.97 | 0.2804% | 92.05% | AO 157 980 | AO 157 980 | AO 157 980
44 | S.74010/001 | Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo | un | 39165.19 | 0.3945% | 92.44% | AO 157 956 | AO 157 956 | AO 157 956
45 | O.6371 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (DI), profundidade de 2,50 até 4,00 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | un | 32133.78 | 0.3237% | 92.77% | AO 159 665 | AO 159 665 | AO 159 665
46 | 26.04 | Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação de Tratamento | un | 27332.41 | 0.2753% | 93.04% | AO 157 980 | AO 157 980 | AO 157 980
47 | O.51.57 | Sinalização de valas com placas indicativas | un | 25751.28 | 0.2594% | 93.3% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
48 | 07.01 | Locação, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores, inclusive emissão da nota de serviço | un | 27817.73 | 0.2802% | 93.58% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
49 | 1858 | Curva 45° PVC, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm | m² | 7975.06 | 0.08033% | 93.66% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
50 | 6106 | Selim 90° PVC c/ travas, p/ rede coletora de esgoto, DN 150 X 100 mm | m | 13923.96 | 0.1402% | 93.8% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
51 | O.61.91 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | un | 21276.62 | 0.2143% | 94.02% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
52 | O.2499 | Escavação manual em material de 2ª categoria, profundidade até 1,5m | un | 18909.92 | 0.1905% | 94.21% | AO 157 956 | AO 157 956 | AO 157 956
53 | S.73678 | Cadastro técnico para rede coletora de esgoto, ramais, adutoras e interceptores | un | 22803.15 | 0.2297% | 94.44% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
54 | 05.08 | Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 100% do proctor normal | m² | 28869.21 | 0.2908% | 94.73% | AO 157 956 | AO 157 956 | AO 157 956
55 | 14.02.25 | Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e assentamento | m | 17157.57 | 0.1728% | 94.9% | AO 157 972 | AO 157 972 | AO 157 972
56 | S.3061 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m | un | 18743.78 | 0.1888% | 95.09% | AO 157 956 | AO 157 956 | AO 157 956
57 | O.28.30 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários, inclusive emissão de relatório | un | 17254.1 | 0.1738% | 95.26% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
58 | 23.05 | Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo | cj | 23875.18 | 0.2405% | 95.5% | AO 157 956 | AO 157 956 | AO 157 956
59 | 14.01.03 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³; e = 6,0 cm | un | 17106.54 | 0.1723% | 95.67% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
60 | s.73672 | Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de árvore entre 0,05m e 0,15m de diâmetro | un | 15755.63 | 0.1587% | 95.83% | AO 157 956 | AO 157 956 | AO 157 956
61 | 07.03 | Locação, nivelamento e emissão de nota de serviço de terraplanagem | un | 17107.68 | 0.1723% | 96.01% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
62 | O.51.56 | Sinalização noturna com tela tapume PVC | un | 14803.94 | 0.1491% | 96.15% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
63 | 20095 | Curva 90° PVC curta, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm | m | 5136.08 | 0.05173% | 96.21% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
64 | 20.02 | Impermeabilização com duas demãos de pintura betuminosa | m² | 14181.07 | 0.1428% | 96.35% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
65 | 25.07 | Portão para veículo 4,20 x 2,10 m, padrão da concessionária local, inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 12736.4 | 0.1283% | 96.48% | A1 006 823 | A1 006 823 | A1 006 823
66 | 13.01.02 | Cobertura em telha de cimento de fibrocimento (perfil trapezoidal) L = 0,40 m (canalete 49), inclusive madeiramento | un | 13624.88 | 0.1372% | 96.61% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
67 | 16.06.03.01.03 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 100 | m | 10840.19 | 0.1092% | 96.72% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
68 | 9817 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 100 mm, incluso anel de borracha | m² | 9605.34 | 0.09675% | 96.82% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
69 | 17.07.08 | Serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis, gerador, iluminação interna e externa | m² | 10027.58 | 0.101% | 96.92% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
70 | 18.02.08 | Grade de piso articulável em barra de ferro chata 1.3/4" x 3/16", inclusive tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m | 11942.12 | 0.1203% | 97.04% | A1 006 823 | A1 006 823 | A1 006 823
71 | S.73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas a cada 1,50 m | un | 10751.12 | 0.1083% | 97.15% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
72 | C - 37 | Conjunto moto-bomba; Q = 5,00 a 10,00 l/s; H = 10,0 a 15,0 m.c.a.; 1.750 rpm; 2,00 CV; ou equivalente, com rotor e carcaça em ferro fundido e eixo em aço inox; inclusive tubo guia e corrente em aço galvanizado | m² | 9884.78 | 0.09956% | 97.25% | A1 006 825 | #N/A | A1 006 825
73 | S.73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material | un | 9314.84 | 0.09382% | 97.34% | AO 157 956 | AO 157 956 | AO 157 956
74 | 35.29 | Área coberta para abrigo de tubulação (estaleiro) e equipamentos | un | 10275.72 | 0.1035% | 97.45% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
75 | 01.01.11 | Demolição de pavimentação asfáltica | un | 9620.22 | 0.0969% | 97.54% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
76 | O.06.16 | Luminária para iluminação pública, incluindo poste de aço curvo, lâmpadas, reatores, fotocélulas, fiação (ligação até 100 m) e demais acessórios necessários | m | 11336.4 | 0.1142% | 97.66% | A1 006 827 | A1 006 827 | A1 006 827
77 | 04.01 | Esgotamento c/ conjunto moto-bomba de superfície ou submersa | m² | 6726.21 | 0.06775% | 97.73% | A1 006 827 | A1 006 827 | A1 006 827
78 | O.2506 | Escavação mecânica em material de 2ª categoria, profundidade até 1,5m | m² | 10230.7 | 0.103% | 97.83% | AO 157 956 | AO 157 956 | AO 157 956
79 | S.74209/001 | Placa de identificação da obra, padrão do Governo Federal, inclusive fornecimento, transporte, instalação e manutenção |  | 7238.16 | 0.07291% | 97.9% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
80 | 25.08 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m c/alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm), cintamento (9x15cm) inferior e superior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00 m, c/ chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar, inclusive concertina (Padrão DESO) | un | 20860 | 0.2101% | 98.11% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
81 | S.5619 | Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive lançamento, adensamento, cura e forma | un | 7698.31 | 0.07754% | 98.19% | AO 159 665 | AO 159 665 | AO 159 665
82 | 23.02 | Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumação do material | un | 5943.07 | 0.05986% | 98.25% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
83 | s.72884 | Transporte comercial rodoviário (material em geral), carga acondicionada | un | 7321.18 | 0.07374% | 98.32% | AO 157 956 | AO 157 956 | AO 157 956
84 | 09.05.01 | Concreto estrutural, fck = 25,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento, cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura | un | 6425.15 | 0.06472% | 98.39% | AO 159 665 | AO 159 665 | AO 159 665
85 | 15.01.03 | Reboco ou emboço, de parede, com argamassa traço T10 - 1:2:6 (cimento / cal / areia), e = 2,0 cm | m³ | 5859.9 | 0.05902% | 98.45% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
86 | 17.07.12 | Serviço de montagem elétrica de estação de tratamento de esgoto tipo lagoa, incluindo ramal de entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do operador e iluminação externa | un | 5529.68 | 0.0557% | 98.5% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
87 | 35.31 | Armário estruturado em madeira e fórmica completo com prateleiras e gavetas e acessórios | un | 5516.7 | 0.05557% | 98.56% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
88 | O.71.22 | Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou aço | un | 5030.21 | 0.05067% | 98.61% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
89 | 14.01.04 | Piso cerâmico ou ladrilho hidráulico | un | 5265.47 | 0.05304% | 98.66% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
90 | 9847 | Tubo PVC PBA 12 JE, p/ rede água, DN 100 / DE 110mm | m² | 3719.52 | 0.03746% | 98.7% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
91 | 04.05 | Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes | mês | 5415.7 | 0.05455% | 98.75% | A1 006 827 | A1 006 827 | A1 006 827
92 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30 x 20 x 10 cm, e = 10 cm | un | 4595.39 | 0.04629% | 98.8% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
93 | 9819 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 200 mm, incluso anel de borracha | m³ | 3862.08 | 0.0389% | 98.84% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
94 | 16.12.06 | Fornecimento e instalação de monovia em perfil 1" de 10"x 4.5/8" (1ª alma), inclusive estrutura, talha, correntes e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m² | 4043.56 | 0.04073% | 98.88% | A1 006 823 | A1 006 823 | A1 006 823
95 | S.74118/001 | Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliamdra, acalifa - fornecimento e plantio |  | 6142.5 | 0.06187% | 98.94% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
96 | C - 26 | Quadro de comando para distribuição geral e acionamento de bombas, metálico com pintura epóxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 2,00 CV, com relé de sobrecorrente, relé térmico, relé cíclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada bomba, conforme diagrama unifilar, especificações técnicas e NR-10 | m³ | 3414.6 | 0.03439% | 98.98% | A1 006 825 | #N/A | A1 006 825
97 | S.73912/001 | Cerâmica esmaltada em paredes 1.ª, PEI-4, 20 x 20 cm, fixada com argamassa colante e rejuntamento | m | 3351.53 | 0.03376% | 99.01% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
98 | O.17.14 | Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, capacidade 100 pessoas (v = 5290 litros) | m | 3420.47 | 0.03445% | 99.04% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
99 | 10.03.02 | Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão de até 3,0 m | m³ | 3280.37 | 0.03304% | 99.08% | AO 159 665 | AO 159 665 | AO 159 665
100 | 09.01.03 | Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ | m² | 3337.99 | 0.03362% | 99.11% | AO 159 665 | AO 159 665 | AO 159 665
101 | 01.01.18 | Remoção de meio-fio granítico ou pré-moldado | m | 2756.52 | 0.02777% | 99.14% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
102 | O.4504 | Escavação mecânica em material de 3ª categoria, profundidade acima de 4,0m | m³ | 2831.04 | 0.02852% | 99.17% | AO 157 956 | AO 157 956 | AO 157 956
103 | S.74053/003 | Alvenaria de pedra argamassada c/ cimento e areia traço 1:10 - confecção mecânica e transporte | un | 2579.18 | 0.02598% | 99.19% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
104 | 01.01.10 | Demolição de passeio cimentado | m² | 2369.55 | 0.02387% | 99.22% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
105 | 18.02.10 | Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura / veneziana, excluso vidros | un | 2936.31 | 0.02958% | 99.25% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
106 | O.6350 | Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges c/ volante PN 10 RCFV DN = 100 mm (37,000 kg) | un | 2211.8 | 0.02228% | 99.27% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
107 | O.6432 | Ventosa tríplice função, PN 16, DN = 100mm | un | 1963.67 | 0.01978% | 99.29% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
108 | C0663 | Calha Parshall em fibra de vidro W = 3" (fornecimento e instalação) | m² | 2034.79 | 0.0205% | 99.31% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
109 | 17.07.10 | Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de passagem, sensores de nível, etc. | m | 2081.36 | 0.02096% | 99.33% | A1 006 827 | A1 006 827 | A1 006 827
110 | 995 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 16,0 mm² (1 condutor) | m³ | 2179.2 | 0.02195% | 99.35% | A1 004 812 | #N/A | A1 004 812
111 | O.5856 | Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = variável DN 100 mm (17,200 kg/m) | un | 1921.95 | 0.01936% | 99.37% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
112 | S.72799 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | un | 2046 | 0.02061% | 99.39% | AO 157 972 | AO 157 972 | AO 157 972
113 | 18.02.07 | Fornecimento e instalação de escada marinheiro externa de barra chata de aço de 2"x1/4" degraus em barra redonda de aço de 3/4". Inclusive pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 1860.24 | 0.01874% | 99.41% | A1 006 823 | A1 006 823 | A1 006 823
114 | 17.07.11 | Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação de tratamento, tipo lagoa, consistindo em: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de passagem, sensores de nível, etc. | m | 1748.28 | 0.01761% | 99.43% | A1 006 827 | A1 006 827 | A1 006 827
115 | O.5244 | Parafusos p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 PPF 16X80 mm (0,175 kg) | m² | 1643.12 | 0.01655% | 99.44% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
116 | 18.01.03 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento e assentamento completa | m² | 1752.12 | 0.01765% | 99.46% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
117 | O.6347 | Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges c/ volante PN 10 RCFC DN 200 (104,000 kg) | un | 1528.83 | 0.0154% | 99.48% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
118 | 16.12.07 | Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30 m; inclusive estrutura, roldana, correntes e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 1471.36 | 0.01482% | 99.49% | A1 006 823 | A1 006 823 | A1 006 823
119 | O.22.89 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta peva látex convencional para interiores | un | 1461.24 | 0.01472% | 99.51% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
120 | C - 36 | Pedestal de manobra simples, em F°F° dúctil PMS 01 DN=200 (57,000 kg) | un | 1428.82 | 0.01439% | 99.52% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
121 | O.5359 | Curva 90º F°F° c/ bolsas JE, DN 100 mm - C90BB DN 100 mm | un | 1285.6 | 0.01295% | 99.53% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
122 | 01.01.08 | Demolição de cerca de arame farpado | m² | 1220.56 | 0.01229% | 99.55% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
123 | 15.01.01 | Chapisco de paredes c/ argamassa impermeabilizada, traço 1:3 (cimento:areia) | un | 1327.31 | 0.01337% | 99.56% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
124 | O.5858(6) | Tubo F°F° dúctil cilíndrico TCL L=3,65 DN=200 (127,020 kg) | m | 1278.19 | 0.01287% | 99.57% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
125 | S.3062 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,5 e 3,0m | un | 1160.14 | 0.01169% | 99.59% | AO 157 956 | AO 157 956 | AO 157 956
126 | 17.05.02 | Quadro de distribuição metálico com pintura epóxi para serviços auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificações técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material | m² | 1239.04 | 0.01248% | 99.6% | A1 006 827 | A1 006 827 | A1 006 827
127 | 18.02.02 | Tampas em chapa metálica # 1.1/4" x 3" x 8", inclusive tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 1713.18 | 0.01726% | 99.61% | A1 006 823 | A1 006 823 | A1 006 823
128 | 12378 | Poste de ferro galvanizado com 6,0 m | m | 1526.78 | 0.01538% | 99.63% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
129 | O.5945(1) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFL L=1,79m DN = 100mm (38,850 kg) | un | 927.42 | 0.009341% | 99.64% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
130 | O.6203 | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 2,00 m DN = 200 mm (79,600 kg) | m | 927.11 | 0.009338% | 99.65% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
131 | O.2500 | Escavação manual em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,5 e 3,0m | m | 827.16 | 0.008332% | 99.66% | AO 157 956 | AO 157 956 | AO 157 956
132 | 857 | Cabo de cobre nu 16 mm² meio-duro | m³ | 824.4 | 0.008304% | 99.67% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
133 | 01.01.14 | Demolição de piso cerâmico | un | 740.74 | 0.007461% | 99.67% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
134 | 984 | Cabo de cobre isolado flexível 2,5 mm² | m³ | 814 | 0.008199% | 99.68% | A1 004 812 | #N/A | A1 004 812
135 | S.73856/001 | Boca p/ bueiro simples em concreto ciclópico inclusive formas escavação reaterro e materiais | un | 783.5 | 0.007892% | 99.69% | AO 159 665 | AO 159 665 | AO 159 665
136 | S.72967 | Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | un | 654 | 0.006587% | 99.7% | AO 157 972 | AO 157 972 | AO 157 972
137 | O.22.90 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta PVA látex convencional para exteriores | m | 702.37 | 0.007075% | 99.7% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
138 | 13335 | Poste de concreto DT 8 / 200 | m² | 881.14 | 0.008875% | 99.71% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
139 | O.5947 | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFB L = 3,00 m DN = 100mm (26,000 kg) | un | 676.9 | 0.006818% | 99.72% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
140 | O.87.78 | Fornecimento e assentamento de peitoril em mármore branco, L = 22 cm, e = 2 cm | m | 655.28 | 0.0066% | 99.73% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
141 | 3794 | Luminária a prova de tempo e gás com lâmpada fluorescente tipo compacta de 23W e soquete E-27 | un | 757.48 | 0.00763% | 99.73% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
142 | 35.30 | Fornecimento e assentamento de lavatório com bancada em granito cinza andorinha, dimensões 1.20 x 0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 666.2 | 0.00671% | 99.74% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
143 | I5669 | Válvula de retenção F°F° portinhola dupla c/ flanges VRPD DN = 100mm (10,600 kg) | un | 1767.44 | 0.0178% | 99.76% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
144 | O.89.63 | Cobogó de cimento e areia, 10 x 15 x 15 cm | un | 748.31 | 0.007537% | 99.76% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
145 | S.73946/001 | Piso em cerâmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento | un | 596.16 | 0.006005% | 99.77% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
146 | 17.02.01.01 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, DI = 0.50 x 0.50 x 0.80 m, inclusive escavação | m² | 594.76 | 0.005991% | 99.78% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
147 | 35.32 | Fornecimento e instalação de bancada para pia em granito cinza andorinha - conforme projeto | m³ | 549.56 | 0.005535% | 99.78% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
148 | O.5197 | Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 ABF 10 DN 100 (0,04 kg) | m | 582.54 | 0.005868% | 99.79% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
149 | S.73925/002 | Revestimento cerâmico, (10 x 10) cm, aplicado com argamassa colante, rejuntado | un | 557.65 | 0.005617% | 99.79% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
150 | O.2505 | Escavação mecânica em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,5 e 3,0m | m | 725.67 | 0.007309% | 99.8% | AO 157 956 | AO 157 956 | AO 157 956
151 | 19.02 | Fornecimento e assentamento de vidro liso comum e = 4 mm | m | 624.12 | 0.006286% | 99.81% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
152 | O.5857(1) | Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = variável DN 100 mm (17,200 kg/m) | m | 551.78 | 0.005558% | 99.81% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
153 | 16.13.4 | Serviço de montagem hidromecânica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, incluindo bombas, interligação de entrada e saída | m² | 521.83 | 0.005256% | 99.82% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
154 | 17.02.01.08 | Caixa de passagem em concreto pré-moldado DN 400 mm, com tampa, H = 40 cm, para instalações elétricas - fornecimento e instalação | m² | 852.8 | 0.00859% | 99.83% | AO 159 665 | AO 159 665 | AO 159 665
155 | O.5492 | Junção 45° F°F° c/ flanges PN 10 YFF DN = 100mm (21,000 kg) | un | 481.22 | 0.004847% | 99.83% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
156 | 18.01.09 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60 x 1,80 m - fornecimento e assentamento completa | un | 487.02 | 0.004906% | 99.84% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
157 | O.6182(2) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 1,60 m DN = 100mm (32,720 kg) | m | 473.82 | 0.004773% | 99.84% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
158 | 18.01.02 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70 x 2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un | 500.85 | 0.005045% | 99.85% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
159 | 16.13.8 | Serviço de instalação hidro sanitário predial da casa do operador | m | 454.14 | 0.004574% | 99.85% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
160 | O.20.60 | Fornecimento e assentamento de vaso sanitário c/ caixa acoplada, com assento, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação | un | 477.91 | 0.004814% | 99.86% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
161 | O.5874(2) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFL L=0,70m DN = 100mm (24,640 kg) | un | 432.84 | 0.00436% | 99.86% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
162 | 16.06.03.01.05 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 200 | m | 408.38 | 0.004113% | 99.86% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
163 | 14.01.01 | Piso cimentado liso, com argamassa traço 1:3, e = 2,50 cm; recoberto com nata de cimento | un | 415.67 | 0.004187% | 99.87% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
164 | O.17.48 | Sumidouro pré-moldado de concreto, 02 anéis, h = 0,50 m cada | un | 458.81 | 0.004621% | 99.87% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
165 | S.68054 | Porta com fechamento em chapa de aço galvanizado, inclusive pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo e guarnições | un | 414.97 | 0.00418% | 99.88% | A1 006 823 | A1 006 823 | A1 006 823
166 | 11871 | Caixa d'água em fibra de vidro, 500 l | m | 419.18 | 0.004222% | 99.88% | AO 159 428 | #N/A | AO 159 428
167 | O.6182(1) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa TFP L = 1,25 m DN = 100 mm (25,250 kg) | un | 365.6 | 0.003683% | 99.89% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
168 | 9839 | Tubo PVC PBV série R p/ esgoto DN 75mm | un | 377.6 | 0.003803% | 99.89% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
169 | 2509 7525 | Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 3P+T 380V-16A, montada em caixa de material termoplástico | un | 402.71 | 0.004056% | 99.89% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
170 | 1021 | Cabo de cobre isolado 1,0KV; 4,0 mm² | m | 380.4 | 0.003832% | 99.9% | A1 004 812 | #N/A | A1 004 812
171 | O.5152 | Adaptador de Interligação, AD JGS / KLIKSOZ DN = 100x100 mm (2,900 kg) | un | 110.4 | 0.001112% | 99.9% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
172 | 9836 | Tubo PVC p/ esgoto predial DN 100mm | m² | 342.3 | 0.003448% | 99.9% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
173 | O.22.97 | Pintura de proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | un | 313.18 | 0.003155% | 99.9% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
174 | O.5858(5) | Tubo F°F° dúctil cilíndrico TCL L=0,90 DN=200 (41,760 kg) | gl | 315.17 | 0.003175% | 99.91% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
175 | O.22.73 | Fornecimento e assentamento de soleira em mármore branco, L = 23 cm , e = 2 cm | un | 305.8 | 0.00308% | 99.91% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
176 | O.5298 | Curva 11º15` c/ bolsas, em F°F°, JE, D = 100mm - C11BB DN 100mm | un | 306.57 | 0.003088% | 99.91% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
177 | 20.11 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre madeira, incluindo lixamento e emassamento | un | 387.7 | 0.003905% | 99.92% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
178 | 21136 | Eletroduto de ferro galvanizado 1" | un | 269.76 | 0.002717% | 99.92% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
179 | O.24.33 | Prateleira em concreto armado, fck = 15 MPa, L = 30 cm | t.km | 289.26 | 0.002914% | 99.92% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
180 | S.74234/001 | Fornecimento e assentamento de mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação |  | 308.75 | 0.00311% | 99.93% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
181 | 16.13.2 | Cesto com estrutura em alumínio e tela em aço inox, para retirada de areia - tipo 02 - para gradeamento de caixa de areia | m² | 314.07 | 0.003163% | 99.93% | A1 006 823 | A1 006 823 | A1 006 823
182 | O.5386 | Curva 90° F°F° c/ flanges PN 10 C90FF DN = 100mm (11,000 kg) | m | 234.16 | 0.002359% | 99.93% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
183 | 18.02.11 | Janela (vitrô), tipo basculante em alumínio anodizado, natural com contramarco, nas dimensões conforme projeto - fornecimento e assentamento | un | 277.18 | 0.002792% | 99.93% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
184 | O.5345 | Curva 45° F°F° c/ flanges PN 10 C45FF DN = 100mm (10,500 kg) | un | 223.52 | 0.002251% | 99.94% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
185 | 2509 7529 | Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 2P+T 380V-16A, montada em caixa de material termoplástico | un | 242.3 | 0.002441% | 99.94% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
186 | 1082 | Reator para lâmpada vapor de sódio 70 Watts | m³ | 251.26 | 0.002531% | 99.94% | A1 004 812 | #N/A | A1 004 812
187 | 14.02.36 | Rodapé em cerâmica, h = 10 cm, inclusive rejuntamento | un | 212.87 | 0.002144% | 99.94% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
188 | O.5360 | Curva 90º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C90BB DN = 150 mm | m² | 206.44 | 0.002079% | 99.95% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
189 | 3799 | Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 40 W (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpadas) | m² | 234.99 | 0.002367% | 99.95% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
190 | 11186 | Espelho cristal, e = 4 mm | m² | 226.04 | 0.002277% | 99.95% | AO 159 428 | #N/A | AO 159 428
191 | 13843 | Caixa de medição trifásica padrão Energisa | un | 210.24 | 0.002118% | 99.95% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
192 | O.3171 | Cabo de cobre isolado PP 4 x 4,0 mm² | un | 274.8 | 0.002768% | 99.96% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
193 | 12268 | Luminária pública fechada p/ lâmpada vapor de sódio 70W | un | 218.19 | 0.002198% | 99.96% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
194 | 11763 | Torneira de boia real 1 1/2", c/ balão plástico | m | 198.92 | 0.002004% | 99.96% | AO 159 428 | #N/A | AO 159 428
195 | O.5334 | Curva 45º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C45BB JE F°F° DN 150 mm (20,700 kg) | m³ | 182.04 | 0.001834% | 99.96% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
196 | 2688 | Eletroduto corrugado flexível 25 mm | m² | 180.2 | 0.001815% | 99.96% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
197 | 2680 | Eletroduto PVC rosca s/ luva 40 mm - 1.1/2" | un | 177.9 | 0.001792% | 99.97% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
198 | 1828* | Curva PVC PBA, p/ rede água, JE PB 90G, DN 100 / DE 110mm | un | 57.36 | 0.0005778% | 99.97% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
199 | 1827 | Curva PVC PBA, p/ rede água, JE PB 45G, DN 100 / DE 110mm | un | 57.32 | 0.0005774% | 99.97% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
200 | 3383 | Haste aterramento 16 x 2.400 mm, Prolong. | un | 157.28 | 0.001584% | 99.97% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
201 | I6140 | Cabo 4 x 2,5 mm² de cobre para controle de cobre estanhado com isolação de 1 kV em PVC com identificação em cores com bitolas de 2,5 mm | m² | 138.9 | 0.001399% | 99.97% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
202 | 3271* | Redução em aço c/ flange e rosca - RFR em aço DN 100x75 mm (9,500 kg) | un | 130.28 | 0.001312% | 99.97% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
203 | 3811 | Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 20 W tipo TMS 500 Philips ou equiv (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpadas) | m³ | 148.9 | 0.0015% | 99.97% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
204 | 7529 | Tomada universal 2P + T | m² | 141.6 | 0.001426% | 99.97% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
205 | O.5245 | Parafusos p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 PPF 20X90 mm (0,550 kg) | m² | 127.52 | 0.001284% | 99.98% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
206 | 18.01.08 | Fornecimento e assentamento de vertedor em madeira naval resinada, tratado com óleo de linhaça, e = 1" | un | 115.55 | 0.001164% | 99.98% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
207 | O.5333 | Curva 45º c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C45BB DN 100 mm | m | 110.23 | 0.00111% | 99.98% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
208 | 6005 | Registro gaveta 3/4", c/ canopla c/ acabamento cromado simples | un | 120.98 | 0.001219% | 99.98% | AO 159 428 | #N/A | AO 159 428
209 | O.4627 | Cinta para fixação de eletrodutos em poste DT | un | 134.52 | 0.001355% | 99.98% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
210 | O.5307 | Curva 22º30' c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 100 mm - C22BB DN 100 mm | un | 93.02 | 0.0009369% | 99.98% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
211 | 981 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 kV 4,0 mm² (1 condutor) | m² | 101.6 | 0.001023% | 99.98% | A1 004 812 | #N/A | A1 004 812
212 | C0824 | Comporta "stop log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada c/ óleo de linhaça, calha alumínio | m² | 92.45 | 0.0009312% | 99.98% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
213 | 12216 | Lâmpada vapor de sódio 70W | m | 77.48 | 0.0007804% | 99.98% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
214 | 16.06.03.01.02 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 75 | un | 75.2 | 0.0007575% | 99.98% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
215 | O.5199 | Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 ABF 10 DN 200 (0,090 kg) | un | 68.78 | 0.0006928% | 99.99% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
216 | 19.03 | Fornecimento e assentamento de vidro fantasia canelado ou martelado e = 4 mm | un | 72.3 | 0.0007282% | 99.99% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
217 | 6013 | Registro gaveta 1", c/ canopla acabamento cromado simples | m³ | 72.36 | 0.0007288% | 99.99% | AO 159 428 | #N/A | AO 159 428
218 | 2510 | Relé Foto Elétrico 220V/100W | gl | 66.02 | 0.000665% | 99.99% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
219 | 2678 | Eletroduto soldável 25 mm² | un | 55.8 | 0.000562% | 99.99% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
220 | 9837 | Tubo PVC serie normal - esgoto predial DN 75 mm | hp.h | 53.84 | 0.0005423% | 99.99% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
221 | 6024 | Registro pressão 3/4", c/ canopla acabamento cromado simples | un | 59.76 | 0.0006019% | 99.99% | AO 159 428 | #N/A | AO 159 428
222 | 1093 | Armação vertical c/ haste e contra pino em de ferro galvanizado 3/16", c/ 3 estribos e 3 isoladores | m | 60.92 | 0.0006136% | 99.99% | A1 004 812 | #N/A | A1 004 812
223 | 14646 | Luminária para lâmpada fluorescente 1 X 40 Watts, completa | un | 58.35 | 0.0005877% | 99.99% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
224 | 9869 | Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 32 mm | m | 48.16 | 0.0004851% | 99.99% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
225 | 6021 | Registro pressão 1/2", c/ canopla acabamento cromado simples | m | 54.65 | 0.0005505% | 99.99% | AO 159 428 | #N/A | AO 159 428
226 | 9838 | Tubo PVC p/ esgoto predial DN 50mm | un | 42.64 | 0.0004295% | 99.99% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
227 | 1881 | Curva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" | un | 37.88 | 0.0003815% | 99.99% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
228 | O.7060 | Lâmpada fluorescente compacta 26W / 127V | un | 68.24 | 0.0006873% | 99.99% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
229 | 2560 | Condulete de alumínio tipo "C" 1" | m² | 38.48 | 0.0003876% | 99.99% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
230 | O.5467 | Flange Cego F°F° PN 10 FC DN = 100mm (4,300 kg) | un | 35.37 | 0.0003563% | 99.99% | A1 006 823 | #N/A | A1 006 823
231 | 1872 | Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto | m | 33.25 | 0.0003349% | 99.99% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
232 | 96 | Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d' água 25 mm x 3/4" | m² | 37.68 | 0.0003795% | 99.99% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
233 | 2685 | Eletroduto PVC rígido roscável 1" | un | 32 | 0.0003223% | 99.99% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
234 | 9868 | Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 25 mm | m³ | 31.68 | 0.0003191% | 99.99% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
235 | 20.14 | Pintura esmalte sintético sobre superfície metálica, incluindo lixamento e emassamento, 2 demãos, com fundo anti corrosivo | un | 31.78 | 0.0003201% | 100% | AO 159 428 | AO 159 428 | AO 159 428
236 | 1893 | Luva p/ eletroduto roscável de 1.1/2" | m³ | 28.56 | 0.0002877% | 100% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
237 | S.73887/002 | Assentamento de tubo F°F° com junta elástica, DN 100mm, com conexões e peças especiais, inclusive transporte | un | 27.6 | 0.000278% | 100% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
238 | 2570 | Condulete de alumínio tipo "LB" 1" | m³ | 28.26 | 0.0002846% | 100% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
239 | 2590 | Condulete de alumínio tipo "E" 1" | un | 28.02 | 0.0002822% | 100% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
240 | 7555 | Interruptor simples embutir 10 A / 250 V c/ placa, tipo silentoque pial ou equivalente | un | 28.45 | 0.0002866% | 100% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
241 | 3873 | Luva correr PVC soldável p/ agua fria predial DN 25 mm | un | 26.85 | 0.0002704% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
242 | 11712 | Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150 x 150 x 50) mm | kg | 23.21 | 0.0002338% | 100% | AO 159 428 | #N/A | AO 159 428
243 | 12033 | Curva PVC 180° 1.1/2" p/ eletroduto roscável | mês | 18.94 | 0.0001908% | 100% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
244 | 12001 | Caixa PVC octogonal - 4" | m | 19.5 | 0.0001964% | 100% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
245 | 20159 | Joelho 90° PVC serie R p/ esgoto predial c/ visita 100 x 75 mm | un | 32.81 | 0.0003305% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
246 | 4269 | Saboneteira em louça branca 15 x 15 cm | m² | 26.02 | 0.0002621% | 100% | AO 159 428 | #N/A | AO 159 428
247 | 855 | Bucha e arruela para eletroduto rígido de ferro fundido, diâmetro 1" | m | 16.8 | 0.0001692% | 100% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
248 | 1873 | Caixa PVC 4" x 4" p/ eletroduto | m² | 13.85 | 0.0001395% | 100% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
249 | 95 | Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d' água 20 mm x 1/2" | un | 15.26 | 0.0001537% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
250 | 9867 | Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 20 mm | un | 11.64 | 0.0001172% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
251 | 7556 | Conjunto embutir 1 interruptor simples 1 tomada 2P universal, 10 A / 250 V c/ placa | m² | 10.86 | 0.0001094% | 100% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
252 | 3848 | Luva de correr PVC p/ esgoto predial, DN 50 mm | m | 11.56 | 0.0001164% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
253 | 2538 | Bucha e arruela para eletroduto PVC 1.1/2" | un | 9.48 | 9.549e-05% | 100% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
254 | 9835 | Tubo PVC p/ esgoto predial DN 40mm | un | 8.46 | 8.521e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
255 | S.73887/003 | Assentamento de tubo F°F° com junta elástica, DN 150mm, com conexões e peças especiais, inclusive transporte | un | 8.05 | 8.108e-05% | 100% | AO 159 886 | AO 159 886 | AO 159 886
256 | 20147 | Joelho redução 90° PVC soldável c/ bucha de latão, 25 mm x 1/2" | un | 13.44 | 0.0001354% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
257 | 1884 | Curva 90° PVC p/ eletroduto roscável 1" | m | 7.14 | 7.192e-05% | 100% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
258 | 7608 | Chuveiro plástico branco simples | m³ | 7.79 | 7.846e-05% | 100% | AO 159 428 | #N/A | AO 159 428
259 | 5102 | Ralo seco PVC quadrado, (100 x 100 x 53 mm), saída 40 mm, c/ grelha branca | m | 7.74 | 7.796e-05% | 100% | AO 159 428 | #N/A | AO 159 428
260 | 1892 | Luva p/ eletroduto roscável de 1" | gl | 5.1 | 5.137e-05% | 100% | A1 006 827 | #N/A | A1 006 827
261 | 3509 | Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial DN 75 mm | m² | 8.84 | 8.904e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
262 | 10835 | Joelho 90° PVC c/ bolsa e anel p/ esgoto predial, DN 40 mm x 1 1/2" | m² | 6.72 | 6.769e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
263 | 108 | Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32 mm x 1" | un | 4.05 | 4.079e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
264 | 3520 | Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial DN 100mm | m³.km | 6.04 | 6.084e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
265 | 3662 | Junção simples PVC p/ esgoto predial DN 50 x 50 mm | un | 5.62 | 5.661e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
266 | 3533 | Joelho redução 90° PVC soldável p/ água fria predial, 25 mm x 20 mm | un | 4.53 | 4.563e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
267 | 3516 | Joelho 45° PVC soldável BB, p/ esgoto predial, DN 40 mm | m² | 4.23 | 4.261e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
268 | 3529 | Joelho PVC soldável 90° p/ água fria predial DN 25 mm | un | 4.16 | 4.19e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
269 | 65 | Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 25 mm x 3/4" | m² | 2.56 | 2.579e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
270 | 7104 | Te de redução PVC soldável 90°, p/ água fria predial, (25 x 20) mm | un | 2.5 | 2.518e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
271 | 3526 | Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial DN 50 mm | m³ | 3.66 | 3.687e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
272 | 6140 | Bolsa de ligação em PVC flexível p/ vaso sanitário 1.1/2" (40 mm) | m | 2.11 | 2.125e-05% | 100% | AO 159 428 | #N/A | AO 159 428
273 | 7139 | Te PVC soldável 90°, p/ água fria predial DN 25 mm | m | 1.88 | 1.894e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
274 | 3517 | Joelho 90° PVC soldável BB p/ esgoto predial DN 40 mm | un | 1.2 | 1.209e-05% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
275 | 3883 | Luva PVC c/ rosca p/ água fria predial 1/2" | un | 0.75 | 7.554e-06% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
276 | 107 | Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 20 mm x 1/2" | m² | 0.51 | 5.137e-06% | 100% | A1 006 821 | #N/A | A1 006 821
|  |  | R$ | 9928033.66 | 100% | 100%
|  |  | R$ | 0 | 0% | 100%
|  | VALOR TOTAL | R$ | 9928033.66 | 100% | 100%

## REAJUSTE
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  | DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) |  |  | JUNHO / 2014
DOCUMENTO: CÁLCULO DO ÍNDICE PARAMÉTRICO DE REAJUSTE (I.P.R.)
COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES - TABELA [1]
ÍNDICE | COLUNA | INDÍCE | R$ | P (%)
1 | AO 157 956 | TERRAPLENAGEM | 5509604.1 | 60%
2 | AO 159 428 | EDIFICAÇÕES - TOTAL | 2601198.5 | 28.5%
3 | A1 006 821 | ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO | 101389.57 | 1%
4 | AO 159 665 | ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO | 524579.99 | 5.5%
5 | A1 006 823 | INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - METALÚRGICA BÁSICA | 56436.73 | 0.5%
6 | AO 159 886 | HIDRELÉTRICAS - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA | 221328.2 | 2.5%
7 | A1 004 812 | BENS DE INVESTIMENTO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 101203.58 | 1%
8 | A1 006 827 | INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS | 69668.06 | 1%
TOTAL |  |  | 9185408.73 | 100%
FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO
I = [ P1 . (I1 - F1) / I1 + P2 . (I2 - F2) / I2 + P3 . (I3 - F3) / I3 + P4 . (I4 - F4) / I4 + P5 . (I5 - F5) / I5+ P6 . (I6 - F6) / I6+ P7 . (I7 - F7) / I7 + P8 . (I8 - F8) / I8 ]
I = Índice paramétrico de reajuste (%)
P1 = Peso da Coluna AO 157 956 - FGV - TERRAPLENAGEM, obtida na tabela [1]
P2 = Peso da Coluna AO 159 428 - FGV - EDIFICAÇÕES - TOTAL, obtida na tabela [1]
P3 = Peso da Coluna A1 006 821 - FGV - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO, obtida na tabela [1]
P4 = Peso da Coluna AO 159 665 - FGV - ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, obtida na tabela [1]
P5 = Peso da Coluna A1 006 823 - FGV - INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - METALÚRGICA BÁSICA, obtida na tabela [1]
P6 = Peso da Coluna AO 159 886 - FGV - HIDRELÉTRICAS - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, obtida na tabela [1]
P7 = Peso da Coluna A1 004 812 - FGV - BENS DE INVESTIMENTO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, obtida na tabela [1]
P8 = Peso da Coluna A1 006 827 - FGV - INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, obtida na tabela [1]
I1 = Índice da Coluna AO 157 956 - FGV - TERRAPLENAGEM referente à data da proposta
I2 = Índice da Coluna AO 159 428 - FGV - EDIFICAÇÕES - TOTAL referente à data da proposta
I3 = Índice da Coluna A1 006 821 - FGV - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO referente à data da proposta
I4 = Índice da Coluna AO 159 665 - FGV - ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO referente à data da proposta
I5 = Índice da Coluna A1 006 823 - FGV - INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - METALÚRGICA BÁSICA referente à data da proposta
I6 = Índice da Coluna AO 159 886 - FGV - HIDRELÉTRICAS - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA referente à data da proposta
I7 = Índice da Coluna A1 004 812 - FGV - BENS DE INVESTIMENTO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS referente à data da proposta
I8 = Índice da Coluna A1 006 827 - FGV - INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS referente à data da proposta
F1 = Índice da Coluna AO 157 956 - FGV - TERRAPLENAGEM, referente à data de reajustamento
F2 = Índice da Coluna AO 159 428 - FGV - EDIFICAÇÕES - TOTAL, referente à data de reajustamento
F3 = Índice da Coluna A1 006 821 - FGV - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO, referente à data de reajustamento
F4 = Índice da Coluna AO 159 665 - FGV - ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, referente à data de reajustamento
F5 = Índice da Coluna A1 006 823 - FGV - INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - METALÚRGICA BÁSICA, referente à data de reajustamento
F6 = Índice da Coluna AO 159 886 - FGV - HIDRELÉTRICAS - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, referente à data de reajustamento
F7 = Índice da Coluna A1 004 812 - FGV - BENS DE INVESTIMENTO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, referente à data de reajustamento
F8 = Índice da Coluna A1 006 827 - FGV - INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, referente à data de reajustamento
| VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  | 9928033.66
| BDI TOTAL DA OBRA: |  |  | 0
| CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  | 9928033.66
TABELA [1]
| Z - COLUNA | INDÍCE |  | R$ | P (%)
| AO 157 956 | TERRAPLENAGEM |  | 5509604.1 | 55% | 38
| AO 159 428 | EDIFICAÇÕES - TOTAL |  | 2601198.5 | 26% | 35
| A1 006 821 | ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO |  | 101389.57 | 1% | 56
| AO 159 665 | ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO |  | 524579.99 | 5% | 5
| A1 006 823 | INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - METALÚRGICA BÁSICA |  | 56436.73 | 1% | 32
| AO 159 886 | HIDRELÉTRICAS - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA |  | 221328.2 | 2% | 13
| A1 004 812 | BENS DE INVESTIMENTO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | 101203.58 | 1%
| A1 006 827 | INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS |  | 69668.06 | 1%
| AO 157 980 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  | 114147.03 | 1% | 39
|  | TOTAL |  | 9299555.76 | 93%