## PLANILHA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBRA: | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO PERÍMETRO DE IRIGAÇÃO FORMOSO |  |  | Extensão: | 76000
BDI UTILIZADO: 24,00 % BASE: DINIT - SICRO 2 JANEIRO.2014
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 92568.36
01.01 | Mobilização | un | 1 | 3558.056 | 3558.06
01.02 | Desmobilização | un | 1 | 3558.056 | 3558.06
01.03 | Instalação de Canteiro de obras | m² | 60 | 220.2155 | 13212.93
01.04 | Administração local e Manutenção do Canteiro | mês | 4 | 15121.3452 | 60485.38
01.05 | Controle tecnológico e geométrico da estrada | dia | 45 | 203.6576 | 9164.59
01.06 | Placa de identificação de obra | m² | 12 | 215.7785 | 2589.34
02.00 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 4194328.86
02.01 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m | m² | 45600 | 0.33617 | 15329.14
02.02 | Expurgo de terra vegetal - Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 800 a 1000m c/carreg | m³ | 9120 | 9.2504 | 84363.65
02.03 | Reconformação da plataforma | há | 38 | 190.5384 | 7240.46
02.04 | Transporte Comercial - Caminhão Basculante Cascalho p/revestimento primário - Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg | m³ | 98800 | 22.1601 | 2189415.31
02.05 | Regularização do subleito | m² | 380000 | 0.76045 | 288972.78
02.06 | Compactação de Aterro a 100% Proctor Normal | m³ | 98800 | 3.2411 | 320223.8
02.07 | Transporte Local de Água Caminhão Tanque Água p/revestimento primário | tkm | 44280.6183 | 1.1266 | 49887.27
02.08 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. | tkm | 1976000 | 0.62697 | 1238896.45
03.00 | PROTEÇÃO AMBIENTAL |  |  |  | 95540.29
03.01 | Espalhamento de Terra Vegetal c/ fornecimento | m² | 1000 | 94.8306 | 94830.61
03.02 | Conformação de Jazidas e Áreas Degradadas | m² | 400 | 1.7742 | 709.68
04.00 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 37271.42
04.01 | Veículo tipo caminhonete pick-up 4X4, com ar-condicionado para apoio a fiscalização, incluindo despesa com combustível , óleos, manutenção , licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 4 | 9317.856 | 37271.42
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 4419708.93

## CRONOG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO PERÍMETRO DE IRIGAÇÃO FORMOSO
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 92568.36 | 40759.74 | 18481.77 | 15243.29 | 18083.56
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 4194328.86 | 1048582.215 | 1048582.215 | 1048582.215 | 1048582.215
3.0 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | 95540.29 |  |  |  | 95540.29
4.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 37271.42 | 9317.855 | 9317.855 | 9317.855 | 9317.855
5.0 | TOTAIS | 4419708.93 | 1098659.81 | 1076381.84 | 1073143.36 | 1171523.92
6.0 | % DO ITEM |  | 24.8582 | 24.3541 | 24.2809 | 26.5068
7.0 | TOTAL ACUMULADO |  | 1098659.81 | 2175041.65 | 3248185.01 | 4419708.93
8.0 | % ACUMULADA |  | 24.8582 | 49.2123 | 73.4932 | 100

## Composição dos Custos
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
Obra: | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO PERÍMETRO DE IRIGAÇÃO FORMOSO
Local: | MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA/BA
| SINAPI: MARÇO/2014 | TABELA: SICRO2 - JANEIRO/2014
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
BDI: | 24% |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 91.7%
CPU - 01 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS Und
ITEM/CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1286 | Transporte dos equipamentos | h | 12 | 172.45 | 2069.4
cotação | Passagens rodoviárias | und | 10 | 80 | 800
| Custo |  |  |  | 2869.4
| BDI | % | 24% |  | 688.656
Valor unitário do item |  |  |  |  | 3558.056
CPU - 02 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS Und
ITEM/CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1286 | Transporte dos equipamentos | km | 12 | 172.45 | 2069.4
cotação | Passagens rodoviárias | und | 10 | 80 | 800
| Custo |  |  |  | 2869.4
| BDI | % | 24% |  | 688.656
Valor unitário do item |  |  |  |  | 3558.056
CPU - 03 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Carpinteiro | h | 0.95 | 5.75 |  | 5.46 | 1214
2 | Encarregado | h | 0.16 | 10.56 |  | 1.69 | 4083
3 | Pedreiro | h | 0.36 | 5.75 |  | 2.07 | 4750
4 | Eletricista | h | 0.16 | 5.75 |  | 0.92 | 2436
5 | Servente | h | 1.9 | 3.52 |  | 6.69 | 6111
6 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 16.83
7 | Leis Sociais ( 91,70%) |  |  |  |  | 15.4331
8 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 32.2631
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MATERIAL
9 | Areia grossa | m³ | 0.03 | 55 |  | 1.65 | 367
10 | Fio rígido, isolado em PVC 450/750V 1,5 mm² | m | 0.03 | 0.65 |  | 0.02 | 938
11 | Chapa madeira compensada resinada 2,2x1,1m x 12mm p/ forma concreto | un | 0.51 | 30.52 |  | 15.57 | 1357
12 | Cimento portland CP-320 | kg | 12.67 | 0.55 |  | 6.97 | 1379
13 | Telha ondulada de fibrocimento 6mm c/ parafusos e borrachas de vedação | un | 1.53 | 46.85 |  | 71.68 | 7207
14 | Interruptor sobrepor 1 tecla simples | un | 0.15 | 3.64 |  | 0.55 | 12128
15 | Boca/soquete/receptaculo de porcelana | un | 0.15 | 1.84 |  | 0.28 | 12294
16 | Dobradiça aço zincado 3x3" sem anéis | un | 4.9 | 4.35 |  | 21.32 | 2425
17 | Fechadura embutir externa (c/ cilindro) completa linha popular | cj | 0.09 | 37.4 |  | 3.37 | 3080
18 | Lâmpada incandescente 60W | un | 0.15 | 0.91 |  | 0.14 | 3764
19 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 6x12 cm não aparelhada | m | 0.03 | 19.93 |  | 0.6 | 4425
20 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 5x6 cm não aparelhada | m | 1.3 | 8.29 |  | 10.78 | 4430
21 | Peça de madeira de lei 3ª qualidade 2,5x10 cm não aparelhada | m | 3.83 | 2.04 |  | 7.81 | 4509
22 | Seixo | m³ | 0.03 | 69.32 |  | 2.08 | 4734
23 | Prego de aço 17x27 | kg | 0.28 | 7.4 |  | 2.07 | 5069
24 | Porta cadeado zincado oxidado preto | un | 0.09 | 4.84 |  | 0.44 | 5088
| Custo |  |  |  |  | 177.5931
| BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 42.6223
| Total |  |  |  |  | 220.2155
CPU - 04 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Preposto -Engenheiro Junior | h | 100 | 92.74 |  | 9274 | 2708
2 | Apontador | h | 220 | 5.4 |  | 1188 | 6122
3 | Vigilante | h | 220 | 4.49 |  | 987.8
4 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 11449.8
5 | Leis Sociais ( 91,70%) |  |  |  |  | 0
6 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 11449.8
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MATERIAL
7 | Bota couro | par | 1.36 | 25.23 |  | 34.3128 | 12893
8 | Capacete | und | 1.36 | 8.89 |  | 12.0904 | 12895
9 | Luva | par | 1.36 | 6.75 |  | 9.18 | 12892
10 | Agua | m³ | 55 | 7.95 |  | 437.25 | 14583
11 | Energia eletrica | KW/H | 600 | 0.42 |  | 252 | 14250
12 | Custo |  |  |  |  | 12194.6332
13 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 2926.712
14 | Total |  |  |  |  | 15121.3452
CPU - 05 CONTROLE TECNOLÓGICO/GEOMÉTRICO DA ESTRADA DIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Topografo | h | 12 | 8.037 |  | 96.44 | 7592
2 | Ajudante | h | 12 | 3.52 |  | 42.24 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 138.68
4 | Leis Sociais ( 91,70%) |  |  |  |  | 0
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 138.68
6 | Equipamento | h | 12 |  | 2.13 | 25.56 | 7247
7 | Custo |  |  |  |  | 164.24
8 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 39.4176
9 | Total |  |  |  |  | 203.6576
CPU - 06 PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado | h | 0.2 | 10.56 |  | 2.11 | 4083
2 | Carpinteiro | h | 1 | 5.75 |  | 5.75 | 1214
3 | Servente | h | 2 | 3.52 |  | 7.04 | 6111
4 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 14.9
5 | Leis Sociais ( 91,70%) |  |  |  |  | 0
6 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 14.9
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MATERIAL
7 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5 X 7,5cm (1 X 3") não aparelhada | m | 1 | 5.43 |  | 5.43 | 4417
8 | Peça de madeira 3ª/4ª qualidade 7,5 X 7,5cm (3X3)não aparelhada | m | 4 | 3.97 |  | 15.88 | 4491
9 | Placa de obra (adentificação) para construção civil em chapa galvanizada nº 22 | m² | 1 | 135 |  | 135 | 4813
10 | Prego de aço 18 X 30 | kg | 0.11 | 7.45 |  | 0.8195 | 5075
11 | Concreto não estrutural, consumo mínimo 1500 KG/M3 | m³ | 0.01 | 198.54 |  | 1.9854 | 5652
12 | Custo |  |  |  |  | 174.0149
13 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 41.7636
14 | Total |  |  |  |  | 215.7785
CPU - 07 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m 2 S 01 000 (DNIT) Produção da Equipe : 1444,00 m2 M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado | h | 0.5 | 20.25 |  | 10.13 | 4083
2 | Ajudante | h | 2 | 6.75 |  | 13.5 | 6111
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 23.63
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTOS
6 | Trator de Esteiras - com lâmina (259 kW) | CHP | 1 | 1 | 364.17 | 364.17
7 | Trator de Esteiras - com lâmina (259 kW) | CHI | 1 | 0 | 16.33 | 0
18 | Ferramentas | % | 1 | 0.1551 | 23.63 | 3.67
19 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 391.47
20 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 0.2711
21 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 0.065064
22 | Total |  |  |  |  | 0.33617
CPU - 08 Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 800 a 1000m c/carreg - 5 S 01 100 13 (DNIT) Produção da Equipe : 194,00 m3 M³
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 1 |  | 20.25 | 20.25 | 4083
2 | Servente | h | 3 |  | 6.75 | 20.25 | 6111
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 40.5
EQUIPAMENTOS
6 | Trator de Esteiras - com lâmina (259 kW) | CHP | 1 | 0.92 | 364.17 | 335.04
7 | Trator de Esteiras - com lâmina (259 kW) | CHI | 1 | 0.08 | 16.33 | 1.31
8 | Motoniveladora - (103 kW) | CHP | 1 | 0.22 | 143.08 | 31.48
9 | Motoniveladora - (103 kW) | CHI | 1 | 0.78 | 16.33 | 12.74
10 | Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) | CHP | 1 | 1 | 186.58 | 186.58
11 | Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) | CHI | 1 | 0 | 16.33 | 0
12 | Caminhão Basculante - 40 t (294 kW) | CHP | 5 | 0.88 | 187.72 | 825.97
13 | Caminhão Basculante - 40 t (294 kW) | CHI | 5 | 0.12 | 12.23 | 7.34
14 | Ferramentas | % | 1 | 0.1551 | 40.5 | 6.28
15 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 1447.24
16 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 7.46
17 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 1.7904
18 | Total |  |  |  |  | 9.2504
CPU - 09 Reconformação da plataforma 3 S 08 001 00 (DNIT) Produção da Equipe : 1,00 ha HÁ
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado | h | 0.1 | 20.25 |  | 2.03 | 4083
2 | Ajudante | h | 1 | 6.75 |  | 6.75 | 6111
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 8.78
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTOS
6 | Motoniveladora - (103 kW) | CHP | 1 | 1 | 143.08 | 143.08
7 | Motoniveladora - (103 kW) | CHI | 1 | 0 | 16.33 | 0
18 | Ferramentas | % | 1 | 0.2051 | 8.78 | 1.8
19 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 153.66
20 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 153.66
21 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 36.8784
22 | Total |  |  |  |  | 190.5384
CPU - 10 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg - 5 S 01 101 20 (DNIT) Produção da Equipe : 146,00 m3 M³
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 1 |  | 20.25 | 20.25 | 4083
2 | Servente | h | 3 |  | 6.75 | 20.25 | 6111
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 40.5
EQUIPAMENTOS
6 | Trator de Esteiras - com lâmina (259 kW) | CHP | 1 | 0.91 | 364.17 | 331.39
7 | Trator de Esteiras - com lâmina (259 kW) | CHI | 1 | 0.09 | 16.33 | 1.47
8 | Motoniveladora - (103 kW) | CHP | 1 | 0.78 | 143.08 | 111.6
9 | Motoniveladora - (103 kW) | CHI | 1 | 0.22 | 16.33 | 3.59
10 | Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) | CHP | 1 | 1 | 186.58 | 186.58
11 | Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) | CHI | 1 | 0 | 16.33 | 0
12 | Trator de Esteiras - com escarificador (259 kW) | CHP | 1 | 0.62 | 374.31 | 232.07
13 | Trator de Esteiras - com escarificador (259 kW) | CHI | 1 | 0.38 | 16.33 | 6.21
14 | Caminhão Basculante - 40 t (294 kW) | CHP | 9 | 1 | 187.72 | 1689.48
15 | Caminhão Basculante - 40 t (294 kW) | CHI | 9 | 0 | 12.23 | 0
16 | Ferramentas | % | 1 | 0.1551 | 40.5 | 6.28
17 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 2609.17
18 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 17.871
19 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 4.289
20 | Total |  |  |  |  | 22.1601
CPU - 11 Regularização do subleito 2 S 02 110 00 (DNIT) Produção da Equipe : 841,00 m2 M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de pavimentação | h | 1 | 31.54 |  | 31.54 | 4083
2 | Ajudante | h | 3 | 6.75 |  | 20.25 | 6111
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 51.79
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTOS
6 | Motoniveladora - (103 kW) | CHP | 1 | 0.55 | 143.08 | 78.69
7 | Motoniveladora - (103 kW) | CHI | 1 | 0.45 | 16.33 | 7.35
8 | Trator Agrícola - (74 kW) | CHP | 1 | 0.52 | 64.29 | 33.43
9 | Trator Agrícola - (74 kW) | CHI | 1 | 0.48 | 11.04 | 5.3
10 | Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat. (82 kW) | CHP | 1 | 1 | 113.53 | 113.53
11 | Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat. (82 kW) | CHI | 1 | 0 | 11.04 | 0
12 | Grade de Discos - GA 24 x 24 | CHP | 1 | 0.52 | 2.55 | 1.33 |  | agua | 451.843
13 | Grade de Discos - GA 24 x 25 | CHI | 1 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | 4518430.44
14 | Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW) | CHP | 1 | 0.78 | 119.42 | 93.15 |  |  | 4428061.8312
15 | Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW) | CHI | 1 | 0.22 | 11.04 | 2.43
16 | Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) | CHP | 1 | 0.98 | 122.95 | 120.49
17 | Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) | CHI | 1 | 0.02 | 12.23 | 0.24
18 | Ferramentas | % | 1 | 0.1551 | 51.79 | 8.03
19 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 515.76
20 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 0.61327
21 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 0.14718
22 | Total |  |  |  |  | 0.76045
CPU - 12 Compactação de aterros a 100% proctor normal - 5 S 01 511 00 (DNIT) Produção da Equipe :152,00 m3 M³
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 1 |  | 20.25 | 20.25 | 4083
2 | Servente | h | 2 |  | 6.75 | 13.5 | 6111
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 33.75
EQUIPAMENTOS
6 | Motoniveladora - (103 kW) | CHP | 1 | 0.35 | 143.08 | 50.08
7 | Motoniveladora - (103 kW) | CHI | 1 | 0.65 | 16.33 | 10.61
8 | Trator Agrícola - (74 kW) | CHP | 1 | 0.52 | 64.29 | 33.43
9 | Trator Agrícola - (74 kW) | CHI | 1 | 0.48 | 11.04 | 5.3
10 | Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat. (82 kW) | CHP | 1 | 1 | 113.53 | 113.53
11 | Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat. (82 kW) | CHI | 1 | 0 | 11.04 | 0
12 | Grade de Discos - GA 24 x 24 | CHP | 1 | 0.52 | 2.55 | 1.33
13 | Grade de Discos - GA 24 x 24 | CHI | 1 | 0.48 | 0 | 0
14 | Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) | CHP | 2 | 0.54 | 122.95 | 132.79
15 | Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) | CHI | 2 | 0.46 | 12.23 | 11.25
16 | Ferramentas | % | 1 | 0.1551 | 33.75 | 5.23
17 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 397.3
18 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 2.6138
19 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 0.62732
20 | Total |  |  |  |  | 3.2411
CPU - 13 Transp. local água c/ cam. tanque rodov. não pav. - 1 A 00 201 70 (DNIT) Produção da Equipe : 146,00 m3 TxKM
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
2 | Servente | h | 1 |  | 6.75 | 6.75 | 6111
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 6.75
EQUIPAMENTOS
6 | Caminhão Tanque - 13.000 l (210 kW) | CHP | 1 | 1 | 125.9 | 125.9
7 | Caminhão Tanque - 13.000 l (210 kW) | CHI | 1 | 0 | 12.23 | 0
14 | Ferramentas | % | 0 | 0.1551 | 6.75 | 0
15 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 132.65
16 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 0.90856
17 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 0.21805
18 | Total |  |  |  |  | 1.1266
CPU - 14 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. - 2 S 09 001 91 (DNIT) Produção da Equipe : 249,00 m3 TxKM
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
2 | Servente | h | 1 |  | 0 | 0 | 6111
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS
6 | Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) | CHP | 1 | 1 | 125.9 | 125.9
7 | Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) | CHI | 0 | 0 | 12.23 | 0
14 | Ferramentas | % | 0 | 0.1551 | 0 | 0
15 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 125.9
16 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 0.50562
17 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 0.12135
18 | Total |  |  |  |  | 0.62697
CPU - 15 Espalhamento de Terra Vegetal Produção da Equipe : 200,00 m² M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado | h | 0.01 |  | 20.25 | 0.2
3 | Servente | h | 0.25 |  | 6.75 | 1.69 | 6111
4 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 1.89
EQUIPAMENTOS
5 | Motoniveladora - (103 kW) | CHP | 1 | 1 | 143.08 | 143.08
6 | Motoniveladora - (103 kW) | CHI | 1 | 0 | 16.33 | 0
7 | Ferramentas | % | 1 | 0.1551 | 1.89 | 0.29
MATERIAL
| Terra vegetal | m³ |  | 150 | 101 | 15150 | 7253
15 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 15295.26
16 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 76.4763
17 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 18.3543
18 | Total |  |  |  |  | 94.8306
CPU - 16 Conformação de Jazidas e Áreas Degradadas Produção da Equipe : 100,00 m² M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
2 | Servente | h | 0 |  | 6.75 | 0 | 6111
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS
6 | Motoniveladora - (103 kW) | CHP | 1 | 1 | 143.08 | 143.08
7 | Motoniveladora - (103 kW) | CHI | 1 | 0 | 16.33 | 0
14 | Ferramentas | % | 0 | 0.1551 | 0 | 0
15 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 143.08
16 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 1.4308
17 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 0.34339
18 | Total |  |  |  |  | 1.7742
CPU - 17 Veículo de apoio a fiscalização MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
2 | Servente | h | 0 |  | 6.75 | 0 | 6111
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS
6 | Veículo | CHP | 1 | 1 | 6062.4 | 6062.4 | 1160
7 | Combustível Diesel | CHI | 1 | 600 | 2.42 | 1452 | 4221
14 | Ferramentas | % | 0 | 0.1551 | 0 | 0
15 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 7514.4
16 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 7514.4
17 | BDI ( 24,00% ) |  |  |  |  | 1803.456
18 | Total |  |  |  |  | 9317.856