## FPRO
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  | CODIGO:
FPRO
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Carneiros-Tapera | OBJETO:EVTEA |  | EDITAL:
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL
CUSTOS DIRETOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 7325.76
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 2229.76
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 9555.52
MÃO DE OBRA
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | 1555686.88
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  | 38832.64
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  | 1594519.52
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (77.25% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  | 1201768.11
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  | 7766.53
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 1209534.64
OUTRAS DESPESAS
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  | 125713.83
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | 6443.2
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  | 132157.03
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  | 2945766.71
CUSTOS INDIRETOS
F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | 398629.88
G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) |  |  | 334439.66
H - DESPESAS FISCAIS (16.62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (FPRO-XIII) |  |  | 611422.58
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | 1344492.12
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  | 4290258.83
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
I - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  |  | 973055.3818
J - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  |  | 382062.85
K - Serviços Pedológicos (FPRO-VIII) |  |  | 784751.6
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  | 2139869.8318
TOTAL DA PROPOSTA |  |  | 6430128.6618
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## FPRO_I Salários Equipe Técnica
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | CODIGO:
FPRO- I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Carneiros-Tapera |  |  | OBJETO:EVTEA | [5 empty] | EDITAL:
EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA | [5 empty] | CUSTOS
|  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
CATEGORIA | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profiss master - consultor | C | 2 | 19416.32 | 3883.26 | 4854.08 | 2815.37 | 5147.05 | 36116.08 |  | 38832.64
Profissional sênior coord. | P0 | 12 | 15306.72 | 11824.44 | 3826.68 | 3095.78 | 5659.71 | 39713.33 | 183680.64
Profissional pleno | P1 | 51 | 11281.6 | 8715.04 | 2820.4 | 2281.7 | 4171.41 | 29270.15 | 575361.6
Profissional médio | P2 | 26 | 8331.84 | 6436.35 | 2082.96 | 1685.12 | 3080.73 | 21617 | 216627.84
Profissional júnior | P3 | 26 | 6788.32 | 5243.98 | 1697.08 | 1372.94 | 2510.01 | 17612.33 | 176496.32
Profissional trainee | P4 | 25 | 6154.72 | 4754.52 | 1538.68 | 1244.79 | 2275.73 | 15968.44 | 153868
NÍVEL TÉCNICO | (5): 0; (6): 0; (7): 0; (9): 0; (10): 0
Técnico prof. especial | TS | 12 | 6154.72 | 4754.52 | 1538.68 | 1244.79 | 2275.73 | 15968.44 | 73856.64
Técnico prof. Senior | T0 | 6 | 4503.84 | 3479.22 | 1125.96 | 910.9 | 1665.31 | 11685.23 | 27023.04
Técnico prof. pleno | T1 | 10 | 3007.84 | 2323.56 | 751.96 | 608.34 | 1112.16 | 7803.86 | 30078.4
Técnicol prof. Junior | T2 |  | 2500.96 | 1931.99 | 625.24 | 505.82 | 924.74 | 6488.75 | 0
Técnico auxiliar | T3 |  | 1101.76 | 851.11 | 275.44 | 222.83 | 407.38 | 2858.52 | 0
Servente/continuos | T4 |  | 777.86 | 600.9 | 194.47 | 157.32 | 287.62 | 2018.17 | 0
NÍVEL ADMINISTRAT. | (5): 0; (6): 0; (7): 0; (9): 0; (10): 0
Chefe de escritório | AS | 12 | 4070.88 | 3144.75 | 1017.72 | 823.34 | 1505.22 | 10561.91 | 48850.56
Secretária | A0 | 12 | 3372.16 | 2604.99 | 843.04 | 682.02 | 1246.87 | 8749.08 | 40465.92
Assistente administrativo | A1 | 6 | 3027.2 | 2338.51 | 756.8 | 612.25 | 1119.32 | 7854.08 | 18163.2
Ajudante administrativo | A2 |  | 2009.92 | 1552.66 | 502.48 | 406.51 | 743.17 | 5214.74 | 0
Auxiliar adm/motorista | A3 |  | 1480.16 | 1143.42 | 370.04 | 299.36 | 547.29 | 3840.27 | 0
OPERACIONAL | (5): 0; (8): 0
Serviços gerais/vigia | A4 | 12 | 934.56 | 721.95 | 233.64 | 189.02 | 345.56 | 2424.73 | 11214.72
TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | (10): 1555686.88; (11): 38832.64
NOME DO INFORMANTE: | (7): QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | (10): DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TPRO- II EQUIPE TÉCNICA
2- UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA
3- INDICAR A QTD DE HOMENS POR CATEG. SERÁ A MESMA INDICADA NO CRON. DE PERMANEN. TPRO- III E TPRO - IV
4- INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
5 - ENC. SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% P/ AUTÔNOMOS E 77,25% P/ EMPREG. C/ VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV
6- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
7 - REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% S/ O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM.
8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. DO NO FPRO-XIII S/ SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
9- PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8)
10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREG. COM VÍNCULO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL P/ LINHA B1 DO FPRO
11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO

## FPRO_II Viagens
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | CODIGO:
FPRO- II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Carneiros-Tapera |  | OBJETO:EVTEA | [6 empty] | EDITAL:
SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  | DIÁRIAS
|  |  | QTD* |  | C. UNIT. | C. TOTAL | QTD. | C. UNIT. | C. TOTAL
C | SEDE/BSB/SEDE |  | A | 3 | 1726.27 | 5178.81 | 2 | 225 | 450
C | SEDE/MCZ/SEDE |  | A | 3 | 1114.88 | 3344.64 |  |  | 0
C | MCZ/SANTANA/MCZ |  | T | 3 | 276 | 828 | 10 | 182 | 1820
PO | SEDE/BSB/SEDE |  | A | 12 | 1726.27 | 20715.24 | 12 | 225 | 2700
PO | SEDE/MCZ/SEDE |  | A | 8 | 1114.88 | 8919.04 |  |  | 0
PO | MCZ/SANTANA/MCZ |  | T | 8 | 276 | 2208 | 30 | 182 | 5460
P1 | SEDE/BSB/SEDE |  | A | 14 | 1726.27 | 24167.78 | 14 | 225 | 3150
P1 | SEDE/MCZ/SEDE |  | A | 14 | 1114.88 | 15608.32 |  |  | 0
P1 | MCZ/SANTANA/MCZ |  | T | 14 | 276 | 3864 | 150 | 182 | 27300
TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS | [5 empty] | 84833.83 |  |  | 40880
TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS | [8 empty] | 125713.83
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [7 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - VIAGENS DURANTE EXECUÇÃO DOS SERV., INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF
2 - NÃO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOB. DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI
3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO
5* - INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES
6 – SEDE refere-se a sede da empresa contratada.
7 – BSB refere-se à sede da Codevasf, Brasília-DF, MCZ à cidade de Maceió-AL e SANTANA à cidade de
Santana de Ipanema-AL

## FPRO_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Carneiros-Tapera | OBJETO:EVTEA |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | QTD | Nº DE | CUSTOS
|  |  | VIAS | UNITÁRIO | TOTAL
Relatório Mensal de Andamento |  | 11 | 2 | 14.2 | 312.4
Relatório Parcial |  | 12 | 2 | 27.65 | 663.6
Minuta do Relatorio Final |  | 1 | 3 | 337.2 | 1011.6
Relatório Final |  | 1 | 3 | 1485.2 | 4455.6
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6443.2
TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  | 6443.2
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINTATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - RELACIONAR OS RELAT. COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS C/ IMPRESSÃO
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO
3 - SERÁ CONSIDERADO UMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 350 PÁGINAS POR VOLUME E O VOLUME DE DESENHO
SENDO CONSIDERADO EM FOLHA A3 NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 350 PÁGINAS

## FPRO-V Topografia
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Carneiros-Tapera |  | OBJETO:EVTEA |  |  |  | EDITAL:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. | PREÇOS
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Amarração Planialtimétrica
1.1 | Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) |  | un | 4 | 492.12 | 1968.48
1.2 | Pontos GPS de uma frequencia (L1) |  | un | 40 | 235.72 | 9428.8
1.3 | Poligonal eletrônica classe IIP |  | km | 5 | 923 | 4615
1.4 | Nivelamento Geométrico classe IIN |  | km | 15 | 344.08 | 5161.2
2 | Adutoras, Estações de Bombeamento, Canais e Tubulações
2.1 | Poligonal eletrônica classe IIP |  | km | 75 | 917.46 | 68809.5
2.2 | Nivelamento Geométrico classe IIN |  | km | 75 | 344.08 | 25806
2.3 | Seções Transversais (Nivelamento IIN) |  | km | 150 | 344.08 | 51612
3 | Drenagem
3.1 | Poligonal eletrônica classe IIP |  | km | 30 | 917.46 | 27523.8
3.2 | Nivelamento Geométrico classe IIN |  | km | 30 | 344.08 | 10322.4
3.3 | Seções Transversais (Nivelamento IIN) |  | km | 75 | 344.08 | 25806
4 | Jazidas |  |  |  |  | 0
4.1 | Poligonal eletrônica classe IIP |  | km | 20 | 917.46 | 18349.2
4.2 | Nivelamento Geométrico classe IIN |  | km | 20 | 344.08 | 6881.6
4.3 | Seções Transversais (Nivelamento IIN) |  | km | 40 | 344.08 | 13763.2
5 | Cadastro
5.1 | Cadastro Físico |  | ha | 31000 | 9.85 | 305350
5.2 | Cadastro Agrícola |  | ha | 31000 | 3.28 | 101680
5.3 | Cadasto Jurídico |  | ha | 31000 | 6.57 | 203670
5.4 | Cadastro Sócioeconômico |  | ha | 31000 | 2.19 | 67890
5 | Monumentação
5.1 | Marco de Concreto (8x12x60cm) |  | un | 208 | 34.76 | 7230.08
5.2 | Barrotes de Madeira (10x10x50cm) |  | un | 416 | 16.96 | 7055.36
5.3 | Piquetes de Madeira (2x2x20cm) |  | un | 2080 | 2 | 4160
6 | Abertura de Picadas
6.1 | Recomposição de cercas de arame |  | km | 12 | 186.1052 | 2233.2618
6.2 | Abertura de picada manual |  | km | 37.5 | 99.72 | 3739.5
TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | 973055.3818
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIIAIS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J1" DA FPRO.

## FPRO_VII Geotecnia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- VII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Carneiros-Tapera | OBJETO:EVTEA |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1. - SONDAGEM MISTA
1.1 - Sondagem Rotativa
- Mobilização/desmobilização de equipamento |  | equip | 1 | 2880 | 2880
- Em jazidas graníticas e rochas afins |  |  |  | 0 | 0
- Ø N |  | m | 100 | 576.61 | 57661
- Ø B |  | m
- Ø B (sondagem em solo) |  | m | 5 | 208.73 | 1043.65
- Deslocamento/instalação do equipamento
- 0 a 200 metros |  | unida. | 4 | 432.82 | 1731.28
- 201 a 500 metros |  | unida. |  |  | 0
- Acima de 500 metros |  | unida. | 1 | 1082.07 | 1082.07
1.2 - Sondagem a Percussão
- Mobilização/desmobilização de equipamento |  | equip | 1 | 637.5 | 637.5
- Sondagem à percussão com SPT |  | m | 200 | 51.17 | 10234
- Deslocamento/instalação de equipam. |  |  |  | 0
- 0 a 200 metros |  | unida. | 5 | 340.96 | 1704.8
- 201 a 500 metros |  | unida. | 20 | 595.21 | 11904.2
- Acima de 500 metros |  | unida. | 25 | 849.45 | 21236.25
2. - SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO |  | km
3. - SONDAGEM A TRADO (4") |  | m |  |  | 0
4. - POÇOS DE INSPEÇÃO com retroescavadeira |  | m | 1200 | 119.22 | 143064
5. - ENSAIOS
5.1 - Ensaios em solos |  | ensaio |  |  | 0
5.1.1 - Umidade Natural |  | ensaio | 160 | 50.02 | 8003.2
5.1.2 - Densidade Natural |  | ensaio | 160 | 50.02 | 8003.2
5.1.3 - Limite de Liquidez |  | ensaio | 160 | 68.7 | 10992
5.1.4 - Limite de Plasticidade |  | ensaio | 160 | 68.7 | 10992
5.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  | ensaio | 160 | 77.95 | 12472
5.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  | ensaio | 100 | 235.36 | 23536
5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio | 160 | 99.61 | 15937.6
5.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio | 160 | 67.48 | 10796.8
5.1.9 - Adensamento Oedométrico |  | ensaio | 10 | 177.55 | 1775.5
5.1.10 -Triaxial (UU) não consolidado não drenado |  | ensaio | 10 | 512.07 | 5120.7
5.1.11 - Triaxial (CU) consolidado - não drenado |  | ensaio | 10 | 709.61 | 7096.1
5.1.12 - Expansão (pressão de expansão) |  | ensaio | 10 |  | 0
5.1.13 - Dispersão |  | ensaio |  |  | 0
5.1.13.1 - Granulometria Comparativa |  | ensaio | 10 | 135.23 | 1352.3
5.1.13.2 - Crumb Test |  | ensaio | 10 | 49.81 | 498.1
5.1.14. Infiltração |  | ensaio
5.1.15 Ensaio de Perda d''agua (05 estágios) |  | ensaio
5.1.16 - Análise da Areia |  | ensaio
5.1.16.1 Análise Química da Areia |  | ensaio | 5 | 284.79 | 1423.95
5.1.16.2 Mineralogia da Areia |  | ensaio | 5 | 327.56 | 1637.8
5.1.17- Mineralogia |  | ensaio
5.1.18 - Abrasão "Los Angeles " |  | ensaio | 5 | 256.35 | 1281.75
5.1.19 - Reatividade Potencial |  | ensaio | 5 | 854.75 | 4273.75
5.1.20 - Permeabilidade vertical de carga variavel |  | ensaio | 5 | 422.01 | 2110.05
5.1.21 - Permeabilidade "in situ" |  | ensaio | 5 | 316.26 | 1581.3
TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | 382062.85
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J3" DA FPRO.

## FPRO_VIII Pedologia
SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- VIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Carneiros-Tapera | OBJETO:EVTEA |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Tradagens |  | unid | 4000 | 101.88 | 407520
Abertura e descrição de trincheiras |  | unid | 800 | 299.86 | 239888
Análises completas de trincheiras |  | unid | 240 | 359.76 | 86342.4
Análises parciais de trincheiras |  | unid | 240 | 174.46 | 41870.4
Picadas manuais |  | km | 20 | 99.72 | 1994.4
Teste de condutividade hidráulica tipo porchet |  | unid | 30 | 237.88 | 7136.4
0
0
TOTAL DOS SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  | 784751.6
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J4" DA FPRO.

## FPRO_X Cronog Financ
CRONOGRAMA FINANCEIRO | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- X
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Carneiros-Tapera |  | OBJETO: EVTEA |  |  |  | EDITAL:
SEQ | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS CORRIDOS | SERVIÇOS PAGOS À
[5 empty] | PREÇO GLOBAL | PREÇO UNITÁRIO
1 | E00 | Mobilização |  | 7 | 9397.6314
2 | E01, E02 e E14 | RA-1 |  | 30 | 213900.0409 |  | 0.05
3 | E03 e E15 | RA-2 |  | 60 | 213900.0409 | 106993.4916 | 0.05 | 0.05
4 | E04 e E06 | RA-3 |  | 90 | 213900.0409 | 213986.9832 | 0.05 | 0.1
5 | E05 e E07 | RA-4 |  | 120 | 213900.0409 | 213986.9832 | 0.05 | 0.1
6 | E08 e E09 | RA-5 |  | 150 | 213900.0409 | 213986.9832 | 0.05 | 0.1
7 | E10, E11 e E12 | RA-6 |  | 180 | 213900.0409 | 213986.9832 | 0.05 | 0.1
8 | E13 | RA-7 |  | 210 | 213900.0409 | 320980.4748 | 0.05 | 0.15
9 | E16 | RA-8 |  | 240 | 213900.0409 | 427973.9664 | 0.05 | 0.2
10 | E17, E18 e E19 | RA-9 |  | 270 | 427800.0818 | 427973.9664 | 0.1 | 0.2
11 | E21 | RA-10 |  | 300 | 427800.0818 |  | 0.1
12 | E20, E23 e E24 | RA-11 |  | 330 | 855600.1636 |  | 0.2
13 | E22 | versão definitiva relatorio final |  | 360 | 855600.1636 |  | 0.2
14 |  | Desmobilização |  |  | 2860.3807
15 | [6 empty] | 1 | 1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  | 4290258.83 | 2139869.83 | Igual | Diferente | 6430128.66
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: | [5 empty] | 6430128.6618
Diferente
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (TPRO-V)
2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA
3 - AS LICITANTES APRESENTARÃO SEUS CRONOGRAMAS, CONSIDERANDO, NO MÍNIMO, A RELAÇÃO DE
EVENTOS/PRODUTOS CONSTANTES DO ANEXO VI

## FPRO_XI Det_ Mobilização
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | CODIGO:
FPRO-XI
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Carneiros-Tapera | OBJETO: EVTEA | [5 empty] | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD | CUSTOS UNITARIOS |  | CUSTOS TOTAIS
|  |  |  | MOBILIZ. | DESMOBILIZ. | MOBILIZ. | DESMOBILIZ.
1. DESLOCAMENTO DA EQUIPE
1.1 Passagens aéreas
a) Coordenador (P0) |  | unid. | 1 | 557.44 | 557.44 | 557.44 | 557.44
b) Coordenador (P1) |  | unid. | 3 | 557.44 | 557.44 | 1672.32 | 1672.32
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
1.2 Diárias
a) Coordenador (P0) |  | unid. | 7 | 182 |  | 1274 | 0
b) Coordenador (P1) |  | unid. | 21 | 182 |  | 3822
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 7325.76 | 2229.76
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [5 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO.
2 - EXPORTAR TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO

## FPRO_XII_ Det_ custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Carneiros-Tapera |  | OBJETO: EVTEA |  |  | EDITAL:
SEQ | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora ( diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 18% | 287013.5136
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  |  | 4% | 63780.7808
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 3% | 47835.5856
| TOTAL DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  | 25% | 398629.88
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS
SERVIÇOS

## FPRO_XIII Det_ Desp Fiscais
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  | CODIGO:
FPRO- XIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Carneiros-Tapera | OBJETO:EVTEA Carneiros-Tapera |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO 1 |  | VALORES
|  | DF (%)2 | DF' (%) 3 | R$
1 - ISS |  | 5 | 5.8309 | 214534.2386
2 - PIS |  | 1.65 | 1.9242 | 70796.2987
3 - COFINS |  | 7.6 | 8.863 | 326092.0427
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  | 14.25 | 16.62 | 611422.58
NOME DO INFORMANTE: | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  | DATA:
Observação:
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 14.25 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0.1662 ou 16.62%. APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO P/ CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
O TOTAL CALCULADO NA LINHA "i" DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.

## FPRO_XIV Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XIV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Carneiros-Tapera |  | OBJETO: EVTEA |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | Seconci |  |  | 0% | 0
A2 | INSS |  |  | 20% | 311137.376
A3 | FGTS |  |  | 8% | 124454.9504
A4 | Incra |  |  | 0.2% | 3111.3738
A5 | Salário Educação |  |  | 2.5% | 38892.172
A6 | Sebrae |  |  | 0.6% | 9334.1213
A7 | Seguro contra acidente |  |  | 3% | 46670.6064
A8 | Senai |  |  | 1% | 15556.8688
A9 | Sesi |  |  | 1.5% | 23335.3032
SUBTOTAL DE "A" |  |  |  | 36.8% | 572492.7718
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | 13º Salário |  |  | 8.22% | 127877.4615
SUBTOTAL DE "B" |  |  |  | 8.22% | 127877.4615
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Depósito por despedida sem justa causa |  |  | 4.33% | 67361.2419
C2 | Férias |  |  | 10.93% | 170036.576
C3 | Aviso prévio – decreto 6.727/2009 |  |  | 10.2% | 158680.0618
SUBTOTAL DE "C" |  |  |  | 25.46% | 396077.8796
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  | 3.02% | 46981.7438
D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  | 3.75% | 58338.258
SUBTOTAL DE "D" |  |  |  | 6.77% | 105320.0018
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 77.25% | 1201768.1148
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO