## Plan Orçamentária
OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO BETUME, NOS MUNICÍPIOS DE NEÓPOLIS/SE, ILHA DAS FLORES E PACATUBA/SE.
LOCAL: | NEOPÓLIS/SE, ILHA DAS FLORES/SE E PACATUBA/SE |  | BDI (SERVIÇO): |  | 24.18%
DATA: | 2017-04-01 |  | BDI (MATERIAL): |  | 15.28%
DOCUMENTO: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | VALOR TOTAL: |  | 4828308.39
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$ |  | FONTE PREÇO
|  |  |  | UNIT. | TOTAL | UNIT.
1 | Mobilização e Desmobilização
1.01 | Mobilização | Unid | 1 | 4625.59 | 4625.59 | CPU Serviço 1.01
1.02 | Desmobilização | Unid | 1 | 4625.59 | 4625.59 | CPU Serviço 1.02
1.03 | Placa de Obra | Unid | 1 | 2301.28 | 2301.28 | CPU Serviço 1.03
|  |  |  | SUBTOTAL | 11552.46
2 | Administração Local e Manutenção de Canteiro de Obra
2.01 | Administração Local | Unid | 1 | 310835.66 | 310835.66 | CPU Serviço 2.01
2.02 | Manutenção de Canteiro de Obra | Unid | 1 | 54243.91 | 54243.91 | CPU Serviço 2.02
|  |  |  | SUBTOTAL | 365079.57
3 | Estação de Bombeamento 01 - Betume
3.01 | Subestação ABRIGADA 750 KVA - 380/220 V com projeto executivo aprovado pela concessionária local e sistema de medição | Unid | 1 | 295055.32 | 295055.32 | CPU Serviço 3.01 + CPU Material 1.02
3.02 | Aterramento | Unid | 1 | 6740.96 | 6740.96 | CPU Serviço 3.02
3.03 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | Unid | 1 | 457806.26 | 457806.26 | CPU Serviço 3.03 + CPU Material 1.01
3.04 | Iluminação e Tomadas | Unid | 1 | 15749.99 | 15749.99 | CPU Serviço 3.04
3.05 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | Unid | 1 | 20843.21 | 20843.21 | CPU Serviço 3.05
|  |  |  | SUBTOTAL | 796195.74
4 | Estação de Bombeamento 02 - Betume
4.01 | Subestação AÉREA 300 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | Unid | 1 | 56756.59 | 56756.59 | CPU Serviço 4.01 + CPU Material 2.02
4.02 | Aterramento | Unid | 1 | 2500.63 | 2500.63 | CPU Serviço 4.02
4.03 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | Unid | 1 | 276642.07 | 276642.07 | CPU Serviço 4.03 + CPU Material 2.01
4.04 | Iluminação e Tomadas | Unid | 1 | 11457.87 | 11457.87 | CPU Serviço 4.04
4.05 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | Unid | 1 | 14372.19 | 14372.19 | CPU Serviço 4.05
|  |  |  | SUBTOTAL | 361729.35
5 | Estação de Bombeamento 03 - Betume
5.01 | Subestação AÉREA 300 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | Unid | 1 | 56756.59 | 56756.59 | CPU Serviço 5.01 + CPU Material 3.02
5.02 | Aterramento | Unid | 1 | 2500.63 | 2500.63 | CPU Serviço 5.02
5.03 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | Unid | 1 | 375604.35 | 375604.35 | CPU Serviço 5.03 + CPU Material 3.01
5.04 | Iluminação e Tomadas | Unid | 1 | 11403.08 | 11403.08 | CPU Serviço 5.04
5.05 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | Unid | 1 | 14372.19 | 14372.19 | CPU Serviço 5.05
|  |  |  | SUBTOTAL | 460636.84
6 | Estação de Bombeamento 04 - Betume
6.01 | Subestação AÉREA 75 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | Unid | 1 | 26862.69 | 26862.69 | CPU Serviço 6.01 + CPU Material 4.02
6.02 | Aterramento | Unid | 1 | 2013.16 | 2013.16 | CPU Serviço 6.02
6.03 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | Unid | 1 | 33140.04 | 33140.04 | CPU Serviço 6.03 + CPU Material 4.01
6.04 | Iluminação e Tomadas | Unid | 1 | 10523.85 | 10523.85 | CPU Serviço 6.04
6.05 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | Unid | 1 | 9910.45 | 9910.45 | CPU Serviço 6.05
|  |  |  | SUBTOTAL | 82450.19
7 | Estação de Bombeamento 05 - Betume
7.01 | Subestação AÉREA 300 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | Unid | 1 | 59493.97 | 59493.97 | CPU Serviço 7.01 + CPU Material 5.02
7.02 | Aterramento | Unid | 1 | 2988.12 | 2988.12 | CPU Serviço 7.02
7.03 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | Unid | 1 | 341525.11 | 341525.11 | CPU Serviço 7.03 + CPU Material 5.01
7.04 | Iluminação e Tomadas | Unid | 1 | 13250.71 | 13250.71 | CPU Serviço 7.04
7.05 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | Unid | 1 | 14372.19 | 14372.19 | CPU Serviço 7.05
|  |  |  | SUBTOTAL | 431630.1
8 | Estação de Bombeamento 06 - Betume
8.01 | Subestação AÉREA 150 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | Unid | 1 | 40313.01 | 40313.01 | CPU Serviço 8.01 + CPU Material 6.02
8.02 | Aterramento | Unid | 1 | 2013.16 | 2013.16 | CPU Serviço 8.02
8.03 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | Unid | 1 | 165564.71 | 165564.71 | CPU Serviço 8.03 + CPU Material 6.01
8.04 | Iluminação e Tomadas | Unid | 1 | 10953.51 | 10953.51 | CPU Serviço 8.04
8.05 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | Unid | 1 | 13078 | 13078 | CPU Serviço 8.05
|  |  |  | SUBTOTAL | 231922.39
9 | Estação de Bombeamento 07 - Betume
9.01 | Subestação AÉREA 150 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | Unid | 1 | 41535.65 | 41535.65 | CPU Serviço 9.01 + CPU Material 7.02
9.02 | Aterramento | Unid | 1 | 2500.63 | 2500.63 | CPU Serviço 9.02
9.03 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | Unid | 1 | 200645.94 | 200645.94 | CPU Serviço 9.03 + CPU Material 7.01
9.04 | Iluminação e Tomadas | Unid | 1 | 11514.38 | 11514.38 | CPU Serviço 9.04
9.05 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | Unid | 1 | 13078 | 13078 | CPU Serviço 9.05
|  |  |  | SUBTOTAL | 269274.6
10 | Estação de Bombeamento 08 - Betume
10.01 | Subestação AÉREA 150 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | Unid | 1 | 41638.5 | 41638.5 | CPU Serviço 10.01 + CPU Material 8.02
10.02 | Aterramento | Unid | 1 | 2500.63 | 2500.63 | CPU Serviço 10.02
10.03 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | Unid | 1 | 187708.06 | 187708.06 | CPU Serviço 10.03 + CPU Material 8.01
10.04 | Iluminação e Tomadas | Unid | 1 | 11431.32 | 11431.32 | CPU Serviço 10.04
10.05 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | Unid | 1 | 13078 | 13078 | CPU Serviço 10.05
|  |  |  | SUBTOTAL | 256356.51
11 | Estação de Bombeamento 09 - Betume
11.01 | Subestação ABRIGADA 750 KVA - 380/220 V com projeto executivo aprovado pela concessionária local e sistema de medição | Unid | 1 | 275059.41 | 275059.41 | CPU Serviço 11.01 + CPU Material 9.02
11.02 | Aterramento | Unid | 1 | 6740.96 | 6740.96 | CPU Serviço 11.02
11.03 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | Unid | 1 | 637221.95 | 637221.95 | CPU Serviço 11.03 + CPU Material 9.01
11.04 | Iluminação e Tomadas | Unid | 1 | 15914.75 | 15914.75 | CPU Serviço 11.04
11.05 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | Unid | 1 | 20843.21 | 20843.21 | CPU Serviço 11.05
|  |  |  | SUBTOTAL | 955780.28
12 | Obras Civis
12.01 | Serviços Preliminares
12.01.001 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m2 | 5606.58 | 4.15 | 23267.31 | SINAPI 7394816
12.01.002 | Destocamento de árvores de porte médio e raízes profunda s, sem auxílio mecânico | un | 3 | 177.61 | 532.83 | ORSE 5029
12.01.003 | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | m2 | 132.26 | 1.44 | 190.45 | ORSE 2548
12.01.004 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 66.13 | 2.33 | 154.08 | ORSE 2512
12.01.005 | Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compa ctação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo) | m3 | 173.8 | 4 | 695.2 | ORSE 7086
12.01.006 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na j azida, sem transporte) | m3 | 147.73 | 10.17 | 1502.41 | SINAPI 6079
12.01.007 | Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trat or de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacion al * 13t e pa carregadeira com 170 hp. | m3 | 147.73 | 4.09 | 604.22 | SINAPI 741511
12.01.008 | Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urba na em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_04/2016 | m3xkm | 11079.75 | 1.08 | 11966.13 | SINAPI 93592
12.01.009 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tab uas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vez es. | m2 | 514.44 | 5.51 | 2834.56 | SINAPI 740773
12.02 | Fundação
12.02.001 | Escavação manual de valas. af_03/2016 | m3 | 138.95 | 65.78 | 9140.13 | SINAPI 93358
12.02.002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ ar eia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 40 0 l. af_07/2016 | m3 | 12.77 | 316.68 | 4044 | SINAPI 94962
12.02.003 | Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macicos 5x 10x20cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m3 | 60.57 | 588.19 | 35626.67 | SINAPI 95474
12.02.004 | Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo mec ânico com betoneira 400 l. af_08/2014 | m3 | 3.45 | 421.38 | 1453.76 | SINAPI 88628
12.02.005 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demã os de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar , exceto argamassa impermeabilização | m2 | 150.54 | 17.65 | 2657.03 | ORSE 4953
12.02.006 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4") - fornec imento e instalação. af_12/2015 | m | 41.4 | 39.94 | 1653.52 | SINAPI 93012
12.02.007 | Reaterro de vala com compactação manual | m3 | 75.15 | 49.88 | 3748.48 | SINAPI 739646
12.03 | Piso
12.03.001 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com util ização de blocos canaleta. af_03/2016 | m | 255.4 | 28.34 | 7238.04 | SINAPI 93205
12.03.002 | Canaleta em tijolo maciço, 50 x 50 cm, sem tampa | m | 80.45 | 120.44 | 9689.4 | CODEVASF 189
12.03.003 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões in terna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1: 3 e tampa de concreto | un | 7 | 105.57 | 738.99 | ORSE 1705
12.03.004 | Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4", inclusive t ratamento e pintura em esmalte ou óleo | m2 | 21.97 | 452.69 | 9945.6 | ORSE 11573
12.03.005 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, a densada com água | m3 | 54.86 | 140.65 | 7716.06 | ORSE 77
12.03.006 | Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo i mpermeabilizante, lançamento e adensamento | m3 | 13.61 | 602.2 | 8195.94 | SINAPI 83534
12.03.007 | Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada | m2 | 272.13 | 88.01 | 23950.16 | SINAPI 72183
12.03.008 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), pre paro mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas sec as sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014 | m2 | 272.13 | 28.61 | 7785.64 | SINAPI 87620
12.03.009 | Piso industrial de alta resistencia, espessura 8mm, incl uso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado | m2 | 272.13 | 84.27 | 22932.4 | SINAPI 72136
12.04 | Alvenaria
12.04.001 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x29, (espe ssura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2014 | m2 | 596.4 | 49.09 | 29277.28 | SINAPI 89292
12.04.003 | Verga moldada in loco em concreto para portas com mais d e 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 29 | 49.83 | 1445.07 | SINAPI 93189
12.04.004 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1 ,5 m de vão. af_03/2016 | m | 16.2 | 42.72 | 692.06 | SINAPI 93186
12.04.005 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 18.9 | 40.18 | 759.4 | SINAPI 93196
12.04.006 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com util ização de blocos canaleta. af_03/2016 | m | 251.8 | 28.34 | 7136.01 | SINAPI 93205
12.04.002 | Andaime para alvenaria em madeira de 2a | m2 | 278.7 | 26.57 | 7405.06 | SINAPI 73674
12.05 | Cobertura
12.05.001 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h= 8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 320.4 | 135.68 | 43471.87 | ORSE 4254
12.05.002 | Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (media), traco 1:3, com aditivo impermeabilizant e, e=2cm. | m2 | 320.4 | 41.91 | 13427.96 | SINAPI 5968
12.05.003 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 166.28 | 39.4 | 6551.43 | ORSE 151
12.05.004 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m | 341.22 | 32.91 | 11229.55 | SINAPI 94231
12.05.005 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de made ira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertic al. af_12/2015 | m2 | 394.12 | 27.05 | 10660.95 | SINAPI 92565
12.05.006 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças pa ra telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-cana l, incluso transporte vertical. af_12/2015 | m2 | 394.12 | 59.04 | 23268.84 | SINAPI 92541
12.05.007 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m2 | 394.12 | 29.28 | 11539.83 | SINAPI 94201
12.06 | Revestimento
12.06.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 c om preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 1525.35 | 3.29 | 5018.4 | SINAPI 87879
12.06.002 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa t raço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicad a manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m2 | 1525.35 | 30.92 | 47163.82 | SINAPI 87529
12.06.003 | Andaime tabuado sobre cavaletes (incluso cavalete) em ma deira de 1ª util 20x incl movimentacao p/ pe-direito 4,0 0m | m2 | 320.4 | 12.17 | 3899.27 | SINAPI 84112
12.06.004 | Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada. a rgamassa industrializada com preparo manual. af_06/2014 | m2 | 320.4 | 23.37 | 7487.75 | SINAPI 87886
12.06.005 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa t raço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicad a manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução d e taliscas. af_03/2015 | m2 | 320.4 | 39.68 | 12713.47 | SINAPI 90406
12.07 | Pintura
12.07.001 | Pintura a oleo brilhante sobre superficie metalica, uma demao incluso uma demao de fundo anticorrosivo | m2 | 179.39 | 15.47 | 2775.16 | SINAPI 794981
12.07.002 | Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras cha ta 1/2" x 1/8", em tijolinho, com 01 demão de tinta anti -corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (me dir somente uma vez) | m2 | 36.24 | 35.38 | 1282.17 | ORSE 7695
12.07.003 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de mão de fundo preparador | m2 | 1845.75 | 7.35 | 13566.26 | ORSE 4936
12.07.004 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 1525.35 | 11.65 | 17770.33 | SINAPI 88489
12.07.005 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 320.4 | 13.19 | 4226.08 | SINAPI 88488
12.08 | Calçada
12.08.001 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura ), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/20 16_p | m | 308 | 32.52 | 10016.16 | SINAPI 94275
12.08.002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ ar eia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 40 0 l. af_07/2016 | m3 | 9.7 | 316.68 | 3071.8 | SINAPI 94962
12.08.003 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co ncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento conven cional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 | m2 | 194.04 | 69.96 | 13575.04 | SINAPI 94992
12.09 | Esquadrias
12.09.001 | Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com arga massa, com vidros, padronizada. af_07/2016 | m2 | 12.96 | 319.35 | 4138.78 | SINAPI 94582
12.09.002 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 12.96 | 40.33 | 522.68 | ORSE 3149
12.09.003 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 17.64 | 150.22 | 2649.88 | ORSE 1846
12.09.004 | Portão de ferro de abrir, 02 folhas, quadro em tubo de a ço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, chapa 1,2mm, inclusive dobradiças e e ferrolho | m2 | 37.8 | 283.44 | 10714.03 | CODEVASF 190
12.09.005 | Porta corta fogo 2,20x2,10m, esp=5cm, abrir, classe P90, núcleo em manta fibra-ceramica, incluso batente, dobradi ças e fechadura sobrepor c/chave, exceto pintura | un | 2 | 3047.71 | 6095.42 | ORSE 10722
12.09.006 | Grade de ferro, com tela de aço galvanizado 12bwg 1x1cm e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8" | m2 | 18.6 | 199.95 | 3719.07 | CODEVASF 191
12.10 | Arremates
12.10.001 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 11.07 | 58.75 | 650.36 | ORSE 1989
12.11 | Área externa
12.11.001 | Escavação manual de valas. af_03/2016 | m3 | 147.6 | 65.78 | 9709.13 | SINAPI 93358
12.11.002 | Reaterro de vala com compactação manual | m3 | 147.6 | 49.88 | 7362.29 | SINAPI 739646
12.11.003 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60 cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e are ia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concret o e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecç ão | un | 36 | 150.68 | 5424.48 | SINAPI 741041
12.11.004 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões in terna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1: 3 e tampa de concreto | un | 46 | 105.57 | 4856.22 | ORSE 1705
12.11.005 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 9.92 | 210.63 | 2089.45 | ORSE 13
12.11.006 | Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamen to 2x. | m2 | 43.2 | 58.05 | 2507.76 | SINAPI 5970
12.11.007 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia mé dia/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. a f_07/2016 | m3 | 4.32 | 352.63 | 1523.36 | SINAPI 94963
12.11.008 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclus ive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 4.32 | 24.19 | 104.5 | ORSE 11488
12.11.009 | Portão de ferro de abrir, 02 folhas, quadro em tubo de a ço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, chapa 1,2mm, inclusive dobradiças e e ferrolho | m2 | 8.4 | 283.44 | 2380.9 | CODEVASF 190
12.12 | Mureta de medição de energia
12.12.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 23.52 | 39.4 | 926.69 | ORSE 151
12.12.002 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa t raço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicad a manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m2 | 47.04 | 30.92 | 1454.48 | SINAPI 87529
12.12.003 | Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamen to 2x. | m2 | 3.02 | 58.05 | 175.31 | SINAPI 5970
12.12.004 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia mé dia/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. a f_07/2016 | m3 | 0.6 | 352.63 | 211.58 | SINAPI 94963
12.12.005 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclus ive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 0.6 | 24.19 | 14.51 | ORSE 11488
12.12.006 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de mú ltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utili zando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 48.38 | 13 | 628.94 | SINAPI 92916
12.12.007 | Caiacao int ou ext sobre revestimento liso c/adocao de f ixador com com duas demaos | m2 | 23.52 | 8.83 | 207.68 | SINAPI 73445
12.13 | Serviços finais
12.13.001 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m2 | 5354.58 | 4.15 | 22221.51 | SINAPI 7394816
12.13.002 | Limpeza final da obra | m2 | 320.4 | 2.5 | 801 | SINAPI 9537
12.13.003 | Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao | un | 4 | 503.36 | 2013.44 | SINAPI 72554
12.13.004 | Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e ins talacao | un | 18 | 182.83 | 3290.94 | SINAPI 83635
12.13.005 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 22 | 14.88 | 327.36 | ORSE 11854
12.13.006 | Base decorativa para extintores | un | 22 | 58.39 | 1284.58 | ORSE 1512
|  |  |  | SUBTOTAL | 605700.36
| VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  | 4828308.39

## Serviço
OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO BETUME, NOS MUNICÍPIOS DE NEÓPOLIS/SE, ILHA DAS FLORES E PACATUBA/SE.
LOCAL: | NEOPÓLIS/SE, ILHA DAS FLORES/SE E PACATUBA/SE |  |  | BDI (SERVIÇO): |  | 24.18%
DATA: | 2017-04-01 |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1314311.55
DOCUMENTO: | PLANILHA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS SERVIÇOS |  |  | CUSTO TOTAL: |  | 1058392.52
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | PREÇO R$ (BDI 24,18%)
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 11552.46
1.01 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 4625.59
1.01.001 | 38/CODEVASF | Mobilização para obras de Médio Porte | un | 1 | 3724.91 | 3724.91 | 4625.59
1.02 |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 4625.59
1.02.001 | 39/CODEVASF | Desmobilização para obras de Médio Porte | un | 1 | 3724.91 | 3724.91 | 4625.59
1.03 |  | PLACA DE OBRA |  |  |  |  | 2301.28
1.03.001 | 742091/SINAPI | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 6.4 | 289.56 | 1853.18 | 2301.28
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  |  | 365079.57
2.01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 310835.66
2.01.001 | 6/CODEVASF | Veículo Leve 1.0 (72 CV), com combustível (Tabela de Veí culos CODEVASF) | mês | 12 | 1668.44 | 20021.28 | 24862.43
2.01.002 |  | Equipe Dirigente | un | 1 | 230289.28 | 230289.28 | 285973.23
2.02 |  | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  |  | 54243.91
2.02.001 | 4657/ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | mês | 12 | 1200 | 14400 | 17881.92
2.02.002 | 4654/ORSE | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 24 | 937.5 | 22500 | 27940.5
2.02.003 |  | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 6781.68 | 6781.68 | 8421.49
3 |  | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 01 - BETUME |  |  |  |  | 188398.71
3.01 |  | SUBESTAÇÃO ABRIGADA 750 KVA - 380/220 COM PROJETO EXECUT IVO APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL E SISTEMA DE MEDI ÇÃO |  |  |  |  | 71480.13
3.01.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
3.01.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
3.01.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 12952.82
3.01.002.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 176 | 13.97 | 2458.72 | 3053.24
3.01.002.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 176 | 17.26 | 3037.76 | 3772.29
3.01.002.003 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 88 | 24.17 | 2126.96 | 2641.26
3.01.002.004 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 24 | 92.42 | 2218.08 | 2754.41
3.01.002.005 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 44 | 13.39 | 589.16 | 731.62
3.01.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 56155.47
3.01.003.001 | 1868/ORSE | Poste concreto duplo T (DT) 12/ 300 | un | 1 | 985.91 | 985.91 | 1224.3
3.01.003.002 | 3542/ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm | Un | 6 | 149.61 | 897.66 | 1114.71
3.01.003.003 | 379/SINAPI | Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, e spessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm | un | 48 | 0.52 | 24.96 | 31
3.01.003.004 | 151/ORSE | Alça preformada alumínio p/ ca 2 awg | un | 3 | 4.5 | 13.5 | 16.76
3.01.003.005 | 543/ORSE | Cartucho para conector cunha série vermelho | un | 3 | 5.7 | 17.1 | 21.23
3.01.003.006 | 3810/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 25mm², 12/20kv / 90º C (Eprotenax ou similar) | m | 80 | 29.19 | 2335.2 | 2899.85
3.01.003.007 | 2626/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90º C | m | 30 | 12.42 | 372.6 | 462.69
3.01.003.008 | 5047/SINAPI | Chave fusivel de distribuicao 15,0kv/100a | un | 3 | 253.37 | 760.11 | 943.9
3.01.003.009 | 9354/ORSE | Conector cunha I série cinza | un | 3 | 3.83 | 11.49 | 14.27
3.01.003.010 | 2647/ORSE | Estribo para alça 2 awg | un | 3 | 27.1 | 81.3 | 100.96
3.01.003.011 | 1064/ORSE | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 13.18 | 39.54 | 49.1
3.01.003.012 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 4 | 0.86 | 3.44 | 4.27
3.01.003.013 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 6 | 4.84 | 29.04 | 36.06
3.01.003.014 | 38124/SINAPI | Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml | un | 1 | 24.78 | 24.78 | 30.77
3.01.003.015 | 2635/ORSE | Conector amp cinza - 880557-1 | un | 4 | 5.1 | 20.4 | 25.33
3.01.003.016 | 393/ORSE | Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 20 | 45.92 | 918.4 | 1140.47
3.01.003.017 | 21132/SINAPI | Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolit icopesado, diametro 4", parede de 2,25 mm | m | 6 | 70.27 | 421.62 | 523.57
3.01.003.018 | 2685/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva | m | 1 | 3.36 | 3.36 | 4.17
3.01.003.019 | 2621/SINAPI | Curva metalica 90 graus, para eletroduto, acabamento gal vanizado eletrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 4 | 98.76 | 395.04 | 490.56
3.01.003.020 | 2641/SINAPI | Luva metalica, para eletroduto, acabamento galvanizado e letrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 6 | 17.39 | 104.34 | 129.57
3.01.003.021 | 10692/ORSE | Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | Un | 3 | 183.31 | 549.93 | 682.9
3.01.003.022 | 10631/ORSE | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 1 5 KV | un | 3 | 25.88 | 77.64 | 96.41
3.01.003.023 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 3 | 20.55 | 61.65 | 76.56
3.01.003.024 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 3 | 13.25 | 39.75 | 49.36
3.01.003.025 | 34641/SINAPI | Caixa inspecao em concreto para aterramento e para raios dia | un | 3 | 49.8 | 149.4 | 185.52
3.01.003.026 | 3242/ORSE | Gancho suspensão com olhal | Un | 3 | 8.01 | 24.03 | 29.84
3.01.003.027 | 4161/SINAPI | Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 3 5/70mm2 isolacao 8,7/15kv em epr - borracha de silicone | un | 8 | 212.34 | 1698.72 | 2109.47
3.01.003.028 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 1 | un | 4 | 3.96 | 15.84 | 19.67
3.01.003.029 | 11855/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 70 mm2 | un | 2 | 7.62 | 15.24 | 18.93
3.01.003.030 | 1584/ORSE | Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado | un | 3 | 13.64 | 40.92 | 50.81
3.01.003.031 | 1695/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 4 | 12.98 | 51.92 | 64.47
3.01.003.032 | 1696/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 400mm | un | 8 | 10.38 | 83.04 | 103.12
3.01.003.033 | 421/SINAPI | Porca olhal em aco galvanizado, diametro nominal de 16 m m | un | 3 | 7.73 | 23.19 | 28.8
3.01.003.034 | 10661/ORSE | Elo fusível | un | 3 | 7.92 | 23.76 | 29.51
3.01.003.035 | 1895/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto | un | 15 | 13.22 | 198.3 | 246.25
3.01.003.036 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 60 | 23.2 | 1392 | 1728.59
3.01.003.037 | 10693/ORSE | Placa de sinalização de perigo de morte - alta tensão - dimensões 470x340mm | un | 5 | 68.75 | 343.75 | 426.87
3.01.003.038 | 10889/SINAPI | Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe bc | un | 1 | 396 | 396 | 491.75
3.01.003.039 | 3446/ORSE | Terminal de compressão para cabo de 240 mm2 | Un | 14 | 13.9 | 194.6 | 241.65
3.01.003.040 | 4123/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 240mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | m | 260 | 100 | 26000 | 32286.8
3.01.003.041 | 4121/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | m | 90 | 51.5 | 4635 | 5755.74
3.01.003.042 | 21130/SINAPI | Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolit icosemi-pesado, diametro 1 1/2", parede de 1,20 mm | m | 18 | 16.34 | 294.12 | 365.24
3.01.003.043 | 2617/SINAPI | Curva metalica 90 graus, para eletroduto, acabamento gal vanizado eletrolitico, diametro de 25 mm (1") | un | 3 | 4.29 | 12.87 | 15.98
3.01.003.044 | COTAÇÃO | Tapete Isolante Elétrico, classe II (até 20KV) | m² | 3 | 262 | 786 | 976.05
3.01.003.045 | 2644/SINAPI | Luva metalica, para eletroduto, acabamento galvanizado e letrolitico, diametro de 40 mm (1 1/2") | un | 7 | 3.55 | 24.85 | 30.86
3.01.003.046 | 468/ORSE | Caixa p/ medição em alta tensão, em chapa de aço dim. 0, 60x0,60x0,40m | un | 1 | 560 | 560 | 695.41
3.01.003.047 | 10693/ORSE | Placa de sinalização de perigo de morte - alta tensão - dimensões 470x340mm | un | 1 | 68.75 | 68.75 | 85.37
3.01.004 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 376.02
3.01.004.001 | 2997/ORSE | Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 1 | 302.8 | 302.8 | 376.02
3.02 |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 6740.96
3.02.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1857.36
3.02.001.001 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 30 | 17.26 | 517.8 | 643
3.02.001.002 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 70 | 13.97 | 977.9 | 1214.36
3.02.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 4883.6
3.02.002.001 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 20 | 20.55 | 411 | 510.38
3.02.002.002 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 110 | 17.14 | 1885.4 | 2341.29
3.02.002.003 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 20 | 10.8 | 216 | 268.23
3.02.002.004 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 6 | 101.89 | 611.34 | 759.16
3.02.002.005 | 9691/ORSE | Molde de solda exotérmica 5/8 | un | 1 | 120.74 | 120.74 | 149.93
3.02.002.006 | 11203/ORSE | Cartucho p/ solda exotermica nr150 | un | 20 | 31 | 620 | 769.92
3.02.002.007 | I7378/SEINFRA | IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA | unid | 20 | 3.41 | 68.2 | 84.69
3.03 |  | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS CONFO RME ESPECIFICADO |  |  |  |  | 73584.42
3.03.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
3.03.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
3.03.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 17129.39
3.03.002.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 25 | 92.42 | 2310.5 | 2869.18
3.03.002.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 100 | 24.17 | 2417 | 3001.43
3.03.002.003 | 88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 200 | 21.03 | 4206 | 5223.01
3.03.002.004 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 300 | 13.97 | 4191 | 5204.38
3.03.002.005 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 50 | 13.39 | 669.5 | 831.39
3.03.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 54459.21
3.03.003.001 | 9295/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 95mm², 1kv / 90º C | m | 630 | 56.31 | 35475.3 | 44053.23
3.03.003.002 | 1580/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | un | 30 | 2.95 | 88.5 | 109.9
3.03.003.003 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 57 | 23.2 | 1322.4 | 1642.16
3.03.003.004 | 1895/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto | un | 16 | 13.22 | 211.52 | 262.67
3.03.003.005 | 2682/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 1/2 ", sem luva | m | 75 | 11.74 | 880.5 | 1093.4
3.03.003.006 | 1907/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto | un | 30 | 5.6 | 168 | 208.62
3.03.003.007 | 1887/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2 1/2" , para eletroduto | un | 6 | 11.56 | 69.36 | 86.13
3.03.003.008 | 2505/SINAPI | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc | m | 12 | 37.95 | 455.4 | 565.52
3.03.003.009 | 2528/SINAPI | Conector reto de aluminio para eletroduto de 2 1/2", par a adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em qua dros | un | 12 | 8.79 | 105.48 | 130.99
3.03.003.010 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 230 | 17.14 | 3942.2 | 4895.42
3.03.003.011 | 1578/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 6 | 1.92 | 11.52 | 14.31
3.03.003.012 | 11862/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 50 mm2 | un | 6 | 5.1 | 30.6 | 38
3.03.003.013 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 1 | un | 6 | 3.96 | 23.76 | 29.51
3.03.003.014 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 6 | 11 | 66 | 81.96
3.03.003.015 | COTAÇÃO | Tapete Isolante Elétrico, classo 0 (até 1KV) | m² | 7 | 143.5 | 1004.5 | 1247.39
3.04 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 15749.99
3.04.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 930.75
3.04.001.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 24 | 13.97 | 335.28 | 416.35
3.04.001.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 24 | 17.26 | 414.24 | 514.4
3.04.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 157.07
3.04.002.001 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 24 | 4.84 | 116.16 | 144.25
3.04.002.002 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 12 | 0.86 | 10.32 | 12.82
3.04.003 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 14662.17
3.04.003.001 | 11153/ORSE | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, pot encia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra o u similar | un | 6 | 112.95 | 677.7 | 841.57
3.04.003.002 | 83399/SINAPI | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/ 1000w - fornecimento e instalacao | un | 3 | 27.71 | 83.13 | 103.23
3.04.003.003 | 4/CODEVASF | Luminária industrial blindada, a prova de tempo para lâm pada fluorescente PL 45W / 220 V | un | 12 | 115.1 | 1381.2 | 1715.17
3.04.003.004 | 9922/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | un | 4 | 11.21 | 44.84 | 55.68
3.04.003.005 | 773/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 2 | 14.61 | 29.22 | 36.29
3.04.003.006 | 95749/SINAPI | Eletroduto de ferro galvanizado, classe leve, dn 20 mm ( 3/4''), aparente, instalado em parede - fornecimento e i nstalação. af_11/2016 | m | 52 | 13.5 | 702 | 871.74
3.04.003.007 | 95795/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de ferro galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 8 | 19.14 | 153.12 | 190.14
3.04.003.008 | 7/CODEVASF | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado elet rolitico, diametro de 20 mm (3/4") | un | 10 | 10.14 | 101.4 | 125.92
3.04.003.009 | 9924/ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20 mm, d=3/4" | un | 4 | 0.77 | 3.08 | 3.82
3.04.003.010 | 482/ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor para até 12 divisões, sem barramento | un | 1 | 72.45 | 72.45 | 89.97
3.04.003.011 | 481/ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor para até 06 divisões, sem barramento | un | 2 | 47.58 | 95.16 | 118.17
3.04.003.012 | 93653/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 5 | 8.99 | 44.95 | 55.82
3.04.003.013 | 93654/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 9.4 | 18.8 | 23.35
3.04.003.014 | 93657/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 10.95 | 21.9 | 27.2
3.04.003.015 | 93672/SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - f ornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 67.61 | 67.61 | 83.96
3.04.003.016 | 91927/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/ 1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instal ação. af_12/2015 | m | 328 | 2.56 | 839.68 | 1042.71
3.04.003.017 | 91931/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1, 0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç ão. af_12/2015 | m | 210 | 4.82 | 1012.2 | 1256.95
3.04.003.018 | 91933/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1 ,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala ção. af_12/2015 | m | 90 | 7.52 | 676.8 | 840.45
3.04.003.019 | 353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 126 | 7.58 | 955.08 | 1186.02
3.04.003.020 | 362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4") | un | 6 | 3.99 | 23.94 | 29.73
3.04.003.021 | 371/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 39 | 1.34 | 52.26 | 64.9
3.04.003.022 | 9/CODEVASF | Cabeçote de alumínio de 3/4" | un | 3 | 6.2 | 18.6 | 23.1
3.04.003.023 | 95779/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de ferro galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 4 | 15.36 | 61.44 | 76.3
3.04.003.024 | 95778/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de ferro galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 2 | 16.41 | 32.82 | 40.76
3.04.003.025 | 10368/ORSE | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo sp lit 9000 btu/h c/ compressor rotativo | un | 2 | 2250 | 4500 | 5588.1
3.04.003.026 | 95757/SINAPI | Luva de emenda para eletroduto, ferro galvanizado, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016 | un | 20 | 6.89 | 137.8 | 171.12
3.05 |  | PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT", COMISSIONAMENTO E START- UP |  |  |  |  | 20843.21
3.05.001 |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 10726.17
3.05.001.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 10726.17
3.05.001.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 60 | 92.42 | 5545.2 | 6886.03
3.05.001.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 60 | 24.17 | 1450.2 | 1800.86
3.05.001.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 60 | 27.37 | 1642.2 | 2039.28
3.05.002 |  | "AS BUILT" |  |  |  |  | 1430.15
3.05.002.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1430.15
3.05.002.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 8 | 92.42 | 739.36 | 918.14
3.05.002.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 8 | 24.17 | 193.36 | 240.11
3.05.002.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 8 | 27.37 | 218.96 | 271.9
3.05.003 |  | COMISSIONAMENTO E START-UP |  |  |  |  | 8686.89
3.05.003.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 8686.89
3.05.003.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 60 | 92.42 | 5545.2 | 6886.03
3.05.003.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 60 | 24.17 | 1450.2 | 1800.86
4 |  | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 02 - BETUME |  |  |  |  | 88241.68
4.01 |  | SUBESTAÇÃO AÉREA 300 KVA - 380/220 V COMPLETA COM CAIXA DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR E PROJETO EXECUTIVO APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL |  |  |  |  | 33199.99
4.01.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
4.01.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
4.01.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7688.11
4.01.002.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 90 | 13.97 | 1257.3 | 1561.32
4.01.002.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 90 | 17.26 | 1553.4 | 1929.01
4.01.002.003 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 90 | 24.17 | 2175.3 | 2701.29
4.01.002.004 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 90 | 13.39 | 1205.1 | 1496.49
4.01.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 23214.63
4.01.003.001 | 1867/ORSE | Poste concreto duplo T (DT) 11/1000 | un | 1 | 1450 | 1450 | 1800.61
4.01.003.002 | 3542/ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm | Un | 4 | 149.61 | 598.44 | 743.14
4.01.003.003 | 151/ORSE | Alça preformada alumínio p/ ca 2 awg | un | 3 | 4.5 | 13.5 | 16.76
4.01.003.004 | 379/SINAPI | Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, e spessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm | un | 32 | 0.52 | 16.64 | 20.66
4.01.003.005 | 9354/ORSE | Conector cunha I série cinza | un | 3 | 3.83 | 11.49 | 14.27
4.01.003.006 | 2647/ORSE | Estribo para alça 2 awg | un | 3 | 27.1 | 81.3 | 100.96
4.01.003.007 | 1064/ORSE | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 13.18 | 39.54 | 49.1
4.01.003.008 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 25 | 17.14 | 428.5 | 532.11
4.01.003.009 | 2626/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90º C | m | 15 | 12.42 | 186.3 | 231.35
4.01.003.010 | 543/ORSE | Cartucho para conector cunha série vermelho | un | 3 | 5.7 | 17.1 | 21.23
4.01.003.011 | 10661/ORSE | Elo fusível | un | 3 | 7.92 | 23.76 | 29.51
4.01.003.012 | 5047/SINAPI | Chave fusivel de distribuicao 15,0kv/100a | un | 3 | 253.37 | 760.11 | 943.9
4.01.003.013 | 7576/SINAPI | Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16" | un | 2 | 93.49 | 186.98 | 232.19
4.01.003.014 | 1793/ORSE | Porca olhal furo 16mm | un | 3 | 7.73 | 23.19 | 28.8
4.01.003.015 | 3242/ORSE | Gancho suspensão com olhal | Un | 3 | 8.01 | 24.03 | 29.84
4.01.003.016 | 10631/ORSE | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 1 5 KV | un | 3 | 25.88 | 77.64 | 96.41
4.01.003.017 | 1584/ORSE | Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado | un | 3 | 13.64 | 40.92 | 50.81
4.01.003.018 | 1695/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 4 | 12.98 | 51.92 | 64.47
4.01.003.019 | 1696/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 400mm | un | 8 | 10.38 | 83.04 | 103.12
4.01.003.020 | 10692/ORSE | Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | Un | 3 | 183.31 | 549.93 | 682.9
4.01.003.021 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 3 | 13.25 | 39.75 | 49.36
4.01.003.022 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 3 | 20.55 | 61.65 | 76.56
4.01.003.023 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 3 | 10.8 | 32.4 | 40.23
4.01.003.024 | 39216/SINAPI | Arruela em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 4 | 3.57 | 14.28 | 17.73
4.01.003.025 | 39182/SINAPI | Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 4 | 4.42 | 17.68 | 21.96
4.01.003.026 | 3154/ORSE | Cabeçote de alumínio de 4" | Un | 2 | 23 | 46 | 57.12
4.01.003.027 | 4121/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | m | 150 | 51.5 | 7725 | 9592.91
4.01.003.028 | 3815/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 70mm², 1kv / 90º C | m | 50 | 25.85 | 1292.5 | 1605.03
4.01.003.029 | 12237/ORSE | Caixa para medição indireta p/ transformadores até 225 k va | un | 1 | 893.73 | 893.73 | 1109.83
4.01.003.030 | 11855/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 70 mm2 | un | 2 | 7.62 | 15.24 | 18.93
4.01.003.031 | 21132/SINAPI | Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolit icopesado, diametro 4", parede de 2,25 mm | m | 12 | 70.27 | 843.24 | 1047.14
4.01.003.032 | 2621/SINAPI | Curva metalica 90 graus, para eletroduto, acabamento gal vanizado eletrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 2 | 98.76 | 197.52 | 245.28
4.01.003.033 | 2641/SINAPI | Luva metalica, para eletroduto, acabamento galvanizado e letrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 4 | 17.39 | 69.56 | 86.38
4.01.003.034 | 12150/ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 450 A, padrão DIN (lin ha branca ) | un | 1 | 1619.43 | 1619.43 | 2011.01
4.01.003.035 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 6 | 0.86 | 5.16 | 6.41
4.01.003.036 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 12 | 4.84 | 58.08 | 72.12
4.01.003.037 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 4 | 3.96 | 15.84 | 19.67
4.01.003.038 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 2 | 11 | 22 | 27.32
4.01.003.039 | 1581/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 m m2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | un | 25 | 4.16 | 104 | 129.15
4.01.003.040 | 1579/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | un | 8 | 2.4 | 19.2 | 23.84
4.01.003.041 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 1 | 101.89 | 101.89 | 126.53
4.01.003.042 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 12 | 23.2 | 278.4 | 345.72
4.01.003.043 | 1878/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 4", pa ra eletroduto | un | 2 | 23.26 | 46.52 | 57.77
4.01.003.044 | 1895/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto | un | 4 | 13.22 | 52.88 | 65.67
4.01.003.045 | 866/SINAPI | Cabo de cobre nu 120 mm2 meio-duro | m | 10 | 44.57 | 445.7 | 553.47
4.01.003.046 | 11857/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 120 mm2 | un | 1 | 12.36 | 12.36 | 15.35
4.01.004 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 301.43
4.01.004.001 | 1/CODEVASF | Assentamento de poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - exclusive fornecimento | un | 1 | 242.74 | 242.74 | 301.43
4.02 |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 2500.63
4.02.001 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 1571.95
4.02.001.001 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 10 | 20.55 | 205.5 | 255.19
4.02.001.002 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 30 | 17.14 | 514.2 | 638.53
4.02.001.003 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 10 | 13.25 | 132.5 | 164.54
4.02.001.004 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 10 | 10.8 | 108 | 134.11
4.02.001.005 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 3 | 101.89 | 305.67 | 379.58
4.02.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 928.68
4.02.002.001 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 15 | 17.26 | 258.9 | 321.5
4.02.002.002 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 35 | 13.97 | 488.95 | 607.18
4.03 |  | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS CONFO RME ESPECIFICADO |  |  |  |  | 26711
4.03.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
4.03.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
4.03.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 12783.1
4.03.002.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 25 | 92.42 | 2310.5 | 2869.18
4.03.002.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 100 | 24.17 | 2417 | 3001.43
4.03.002.003 | 88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 100 | 21.03 | 2103 | 2611.51
4.03.002.004 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 200 | 13.97 | 2794 | 3469.59
4.03.002.005 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 50 | 13.39 | 669.5 | 831.39
4.03.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 11932.08
4.03.003.001 | 4925/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 50mm², 1kv / 90º C | m | 390 | 16.32 | 6364.8 | 7903.81
4.03.003.002 | 1578/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 24 | 1.92 | 46.08 | 57.22
4.03.003.003 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 15 | 23.2 | 348 | 432.15
4.03.003.004 | 1895/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto | un | 3 | 13.22 | 39.66 | 49.25
4.03.003.005 | 2681/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 ", sem luva | m | 39 | 8.05 | 313.95 | 389.86
4.03.003.006 | 1894/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto | un | 17 | 2.52 | 42.84 | 53.2
4.03.003.007 | 1876/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2", pa ra eletroduto | un | 4 | 4.53 | 18.12 | 22.5
4.03.003.008 | 2500/SINAPI | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvcpreto, diametro externo de 60 mm (2"), tipo sealtubo | m | 8 | 24.35 | 194.8 | 241.9
4.03.003.009 | 2489/SINAPI | Conector reto de aluminio para eletroduto de 2", para ad aptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros | un | 8 | 3.87 | 30.96 | 38.45
4.03.003.010 | 868/SINAPI | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro | m | 125 | 8.91 | 1113.75 | 1383.05
4.03.003.011 | 1576/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 4 | 0.98 | 3.92 | 4.87
4.03.003.012 | 1550/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 25 mm2 | un | 4 | 2.91 | 11.64 | 14.45
4.03.003.013 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 8 | 3.96 | 31.68 | 39.34
4.03.003.014 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 4 | 11 | 44 | 54.64
4.03.003.015 | COTAÇÃO | Tapete Isolante Elétrico, classo 0 (até 1KV) | m² | 7 | 143.5 | 1004.5 | 1247.39
4.04 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 11457.87
4.04.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 930.75
4.04.001.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 24 | 13.97 | 335.28 | 416.35
4.04.001.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 24 | 17.26 | 414.24 | 514.4
4.04.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 157.07
4.04.002.001 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 24 | 4.84 | 116.16 | 144.25
4.04.002.002 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 12 | 0.86 | 10.32 | 12.82
4.04.003 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 10370.05
4.04.003.001 | 11153/ORSE | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, pot encia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra o u similar | un | 6 | 112.95 | 677.7 | 841.57
4.04.003.002 | 83399/SINAPI | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/ 1000w - fornecimento e instalacao | un | 3 | 27.71 | 83.13 | 103.23
4.04.003.003 | 4/CODEVASF | Luminária industrial blindada, a prova de tempo para lâm pada fluorescente PL 45W / 220 V | un | 7 | 115.1 | 805.7 | 1000.52
4.04.003.004 | 9922/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | un | 2 | 11.21 | 22.42 | 27.84
4.04.003.005 | 773/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 1 | 14.61 | 14.61 | 18.14
4.04.003.006 | 95749/SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/ 4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins talação. af_11/2016_p | m | 30 | 13.5 | 405 | 502.93
4.04.003.007 | 95795/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 4 | 19.14 | 76.56 | 95.07
4.04.003.008 | 7/CODEVASF | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado elet rolitico, diametro de 20 mm (3/4") | un | 5 | 10.14 | 50.7 | 62.96
4.04.003.009 | 9924/ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20 mm, d=3/4" | un | 4 | 0.77 | 3.08 | 3.82
4.04.003.010 | 482/ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor para até 12 divisões, sem barramento | un | 1 | 72.45 | 72.45 | 89.97
4.04.003.011 | 93653/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 8.99 | 17.98 | 22.33
4.04.003.012 | 93654/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 9.4 | 9.4 | 11.67
4.04.003.013 | 93657/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 10.95 | 10.95 | 13.6
4.04.003.014 | 93672/SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - f ornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 67.61 | 67.61 | 83.96
4.04.003.015 | 91927/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/ 1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instal ação. af_12/2015 | m | 300 | 2.56 | 768 | 953.7
4.04.003.016 | 91931/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1, 0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç ão. af_12/2015 | m | 100 | 4.82 | 482 | 598.55
4.04.003.017 | 91933/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1 ,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala ção. af_12/2015 | m | 40 | 7.52 | 300.8 | 373.53
4.04.003.018 | 353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 78 | 7.58 | 591.24 | 734.2
4.04.003.019 | 362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4") | un | 6 | 3.99 | 23.94 | 29.73
4.04.003.020 | 371/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 22 | 1.34 | 29.48 | 36.61
4.04.003.021 | 9/CODEVASF | Cabeçote de alumínio de 3/4" | un | 3 | 6.2 | 18.6 | 23.1
4.04.003.022 | 95779/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 2 | 15.36 | 30.72 | 38.15
4.04.003.023 | 95778/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 1 | 16.41 | 16.41 | 20.38
4.04.003.024 | 10368/ORSE | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo sp lit 9000 btu/h c/ compressor rotativo | un | 1 | 2250 | 2250 | 2794.05
4.04.003.025 | 95757/SINAPI | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 m m (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 10 | 6.89 | 68.9 | 85.56
4.04.003.026 | 3053/ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 3 | 484.48 | 1453.44 | 1804.88
4.05 |  | PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT", COMISSIONAMENTO E START- UP |  |  |  |  | 14372.19
4.05.001 |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 7150.78
4.05.001.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7150.78
4.05.001.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 40 | 92.42 | 3696.8 | 4590.69
4.05.001.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 40 | 24.17 | 966.8 | 1200.57
4.05.001.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 40 | 27.37 | 1094.8 | 1359.52
4.05.002 |  | "AS BUILT" |  |  |  |  | 1430.15
4.05.002.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1430.15
4.05.002.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 8 | 92.42 | 739.36 | 918.14
4.05.002.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 8 | 24.17 | 193.36 | 240.11
4.05.002.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 8 | 27.37 | 218.96 | 271.9
4.05.003 |  | COMISSIONAMENTO E START-UP |  |  |  |  | 5791.26
4.05.003.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 5791.26
4.05.003.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 40 | 92.42 | 3696.8 | 4590.69
4.05.003.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 40 | 24.17 | 966.8 | 1200.57
5 |  | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 03 - BETUME |  |  |  |  | 91746.07
5.01 |  | SUBESTAÇÃO AÉREA 300 KVA - 380/220 V COMPLETA COM CAIXA DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR E PROJETO EXECUTIVO APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL |  |  |  |  | 33199.99
5.01.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
5.01.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
5.01.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7688.11
5.01.002.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 90 | 13.97 | 1257.3 | 1561.32
5.01.002.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 90 | 17.26 | 1553.4 | 1929.01
5.01.002.003 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 90 | 24.17 | 2175.3 | 2701.29
5.01.002.004 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 90 | 13.39 | 1205.1 | 1496.49
5.01.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 23214.63
5.01.003.001 | 1867/ORSE | Poste concreto duplo T (DT) 11/1000 | un | 1 | 1450 | 1450 | 1800.61
5.01.003.002 | 3542/ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm | Un | 4 | 149.61 | 598.44 | 743.14
5.01.003.003 | 151/ORSE | Alça preformada alumínio p/ ca 2 awg | un | 3 | 4.5 | 13.5 | 16.76
5.01.003.004 | 379/SINAPI | Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, e spessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm | un | 32 | 0.52 | 16.64 | 20.66
5.01.003.005 | 9354/ORSE | Conector cunha I série cinza | un | 3 | 3.83 | 11.49 | 14.27
5.01.003.006 | 2647/ORSE | Estribo para alça 2 awg | un | 3 | 27.1 | 81.3 | 100.96
5.01.003.007 | 1064/ORSE | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 13.18 | 39.54 | 49.1
5.01.003.008 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 25 | 17.14 | 428.5 | 532.11
5.01.003.009 | 2626/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90º C | m | 15 | 12.42 | 186.3 | 231.35
5.01.003.010 | 543/ORSE | Cartucho para conector cunha série vermelho | un | 3 | 5.7 | 17.1 | 21.23
5.01.003.011 | 10661/ORSE | Elo fusível | un | 3 | 7.92 | 23.76 | 29.51
5.01.003.012 | 5047/SINAPI | Chave fusivel de distribuicao 15,0kv/100a | un | 3 | 253.37 | 760.11 | 943.9
5.01.003.013 | 7576/SINAPI | Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16" | un | 2 | 93.49 | 186.98 | 232.19
5.01.003.014 | 1793/ORSE | Porca olhal furo 16mm | un | 3 | 7.73 | 23.19 | 28.8
5.01.003.015 | 3242/ORSE | Gancho suspensão com olhal | Un | 3 | 8.01 | 24.03 | 29.84
5.01.003.016 | 10631/ORSE | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 1 5 KV | un | 3 | 25.88 | 77.64 | 96.41
5.01.003.017 | 1584/ORSE | Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado | un | 3 | 13.64 | 40.92 | 50.81
5.01.003.018 | 1695/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 4 | 12.98 | 51.92 | 64.47
5.01.003.019 | 1696/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 400mm | un | 8 | 10.38 | 83.04 | 103.12
5.01.003.020 | 10692/ORSE | Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | Un | 3 | 183.31 | 549.93 | 682.9
5.01.003.021 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 3 | 13.25 | 39.75 | 49.36
5.01.003.022 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 3 | 20.55 | 61.65 | 76.56
5.01.003.023 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 3 | 10.8 | 32.4 | 40.23
5.01.003.024 | 39216/SINAPI | Arruela em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 4 | 3.57 | 14.28 | 17.73
5.01.003.025 | 39182/SINAPI | Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 4 | 4.42 | 17.68 | 21.96
5.01.003.026 | 3154/ORSE | Cabeçote de alumínio de 4" | Un | 2 | 23 | 46 | 57.12
5.01.003.027 | 4121/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | m | 150 | 51.5 | 7725 | 9592.91
5.01.003.028 | 3815/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 70mm², 1kv / 90º C | m | 50 | 25.85 | 1292.5 | 1605.03
5.01.003.029 | 12237/ORSE | Caixa para medição indireta p/ transformadores até 225 k va | un | 1 | 893.73 | 893.73 | 1109.83
5.01.003.030 | 11855/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 70 mm2 | un | 2 | 7.62 | 15.24 | 18.93
5.01.003.031 | 21132/SINAPI | Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolit icopesado, diametro 4", parede de 2,25 mm | m | 12 | 70.27 | 843.24 | 1047.14
5.01.003.032 | 2621/SINAPI | Curva metalica 90 graus, para eletroduto, acabamento gal vanizado eletrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 2 | 98.76 | 197.52 | 245.28
5.01.003.033 | 2641/SINAPI | Luva metalica, para eletroduto, acabamento galvanizado e letrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 4 | 17.39 | 69.56 | 86.38
5.01.003.034 | 12150/ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 450 A, padrão DIN (lin ha branca ) | un | 1 | 1619.43 | 1619.43 | 2011.01
5.01.003.035 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 6 | 0.86 | 5.16 | 6.41
5.01.003.036 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 12 | 4.84 | 58.08 | 72.12
5.01.003.037 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 4 | 3.96 | 15.84 | 19.67
5.01.003.038 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 2 | 11 | 22 | 27.32
5.01.003.039 | 1581/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 m m2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | un | 25 | 4.16 | 104 | 129.15
5.01.003.040 | 1579/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | un | 8 | 2.4 | 19.2 | 23.84
5.01.003.041 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 1 | 101.89 | 101.89 | 126.53
5.01.003.042 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 12 | 23.2 | 278.4 | 345.72
5.01.003.043 | 1878/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 4", pa ra eletroduto | un | 2 | 23.26 | 46.52 | 57.77
5.01.003.044 | 1895/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto | un | 4 | 13.22 | 52.88 | 65.67
5.01.003.045 | 866/SINAPI | Cabo de cobre nu 120 mm2 meio-duro | m | 10 | 44.57 | 445.7 | 553.47
5.01.003.046 | 11857/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 120 mm2 | un | 1 | 12.36 | 12.36 | 15.35
5.01.004 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 301.43
5.01.004.001 | 1/CODEVASF | Assentamento de poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - exclusive fornecimento | un | 1 | 242.74 | 242.74 | 301.43
5.02 |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 2500.63
5.02.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 928.68
5.02.001.001 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 15 | 17.26 | 258.9 | 321.5
5.02.001.002 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 35 | 13.97 | 488.95 | 607.18
5.02.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 1571.95
5.02.002.001 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 10 | 20.55 | 205.5 | 255.19
5.02.002.002 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 30 | 17.14 | 514.2 | 638.53
5.02.002.003 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 10 | 13.25 | 132.5 | 164.54
5.02.002.004 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 10 | 10.8 | 108 | 134.11
5.02.002.005 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 3 | 101.89 | 305.67 | 379.58
5.03 |  | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS CONFO RME ESPECIFICADO |  |  |  |  | 30270.18
5.03.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
5.03.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
5.03.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 12783.1
5.03.002.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 25 | 92.42 | 2310.5 | 2869.18
5.03.002.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 100 | 24.17 | 2417 | 3001.43
5.03.002.003 | 88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 100 | 21.03 | 2103 | 2611.51
5.03.002.004 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 200 | 13.97 | 2794 | 3469.59
5.03.002.005 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 50 | 13.39 | 669.5 | 831.39
5.03.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 15491.26
5.03.003.001 | 4124/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 150mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | m | 30 | 64.73 | 1941.9 | 2411.45
5.03.003.002 | 3152/ORSE | Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 | Un | 12 | 7 | 84 | 104.31
5.03.003.003 | 4925/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 50mm², 1kv / 90º C | m | 405 | 16.32 | 6609.6 | 8207.8
5.03.003.004 | 1578/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 30 | 1.92 | 57.6 | 71.53
5.03.003.005 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 33 | 23.2 | 765.6 | 950.72
5.03.003.006 | 1895/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto | un | 8 | 13.22 | 105.76 | 131.33
5.03.003.007 | 2681/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 ", sem luva | m | 36 | 8.05 | 289.8 | 359.87
5.03.003.008 | 1894/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto | un | 17 | 2.52 | 42.84 | 53.2
5.03.003.009 | 1876/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2", pa ra eletroduto | un | 5 | 4.53 | 22.65 | 28.13
5.03.003.010 | 2500/SINAPI | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvcpreto, diametro externo de 60 mm (2"), tipo sealtubo | m | 10 | 24.35 | 243.5 | 302.38
5.03.003.011 | 2489/SINAPI | Conector reto de aluminio para eletroduto de 2", para ad aptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros | un | 10 | 3.87 | 38.7 | 48.06
5.03.003.012 | 868/SINAPI | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro | m | 130 | 8.91 | 1158.3 | 1438.38
5.03.003.013 | 1576/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 5 | 0.98 | 4.9 | 6.08
5.03.003.014 | 1550/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 25 mm2 | un | 5 | 2.91 | 14.55 | 18.07
5.03.003.015 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 9 | 3.96 | 35.64 | 44.26
5.03.003.016 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 5 | 11 | 55 | 68.3
5.03.003.017 | COTAÇÃO | Tapete Isolante Elétrico, classo 0 (até 1KV) | m² | 7 | 143.5 | 1004.5 | 1247.39
5.04 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 11403.08
5.04.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 930.75
5.04.001.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 24 | 13.97 | 335.28 | 416.35
5.04.001.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 24 | 17.26 | 414.24 | 514.4
5.04.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 157.07
5.04.002.001 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 24 | 4.84 | 116.16 | 144.25
5.04.002.002 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 12 | 0.86 | 10.32 | 12.82
5.04.003 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 10315.26
5.04.003.001 | 11153/ORSE | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, pot encia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra o u similar | un | 6 | 112.95 | 677.7 | 841.57
5.04.003.002 | 83399/SINAPI | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/ 1000w - fornecimento e instalacao | un | 3 | 27.71 | 83.13 | 103.23
5.04.003.003 | 4/CODEVASF | Luminária industrial blindada, a prova de tempo para lâm pada fluorescente PL 45W / 220 V | un | 7 | 115.1 | 805.7 | 1000.52
5.04.003.004 | 9922/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | un | 2 | 11.21 | 22.42 | 27.84
5.04.003.005 | 773/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 1 | 14.61 | 14.61 | 18.14
5.04.003.006 | 95749/SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/ 4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins talação. af_11/2016_p | m | 30 | 13.5 | 405 | 502.93
5.04.003.007 | 95795/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 4 | 19.14 | 76.56 | 95.07
5.04.003.008 | 7/CODEVASF | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado elet rolitico, diametro de 20 mm (3/4") | un | 5 | 10.14 | 50.7 | 62.96
5.04.003.009 | 9924/ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20 mm, d=3/4" | un | 4 | 0.77 | 3.08 | 3.82
5.04.003.010 | 482/ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor para até 12 divisões, sem barramento | un | 1 | 72.45 | 72.45 | 89.97
5.04.003.011 | 93653/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 8.99 | 17.98 | 22.33
5.04.003.012 | 93654/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 9.4 | 9.4 | 11.67
5.04.003.013 | 93657/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 10.95 | 10.95 | 13.6
5.04.003.014 | 93672/SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - f ornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 67.61 | 67.61 | 83.96
5.04.003.015 | 91927/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/ 1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instal ação. af_12/2015 | m | 300 | 2.56 | 768 | 953.7
5.04.003.016 | 91931/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1, 0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç ão. af_12/2015 | m | 100 | 4.82 | 482 | 598.55
5.04.003.017 | 91933/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1 ,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala ção. af_12/2015 | m | 40 | 7.52 | 300.8 | 373.53
5.04.003.018 | 353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 72 | 7.58 | 545.76 | 677.72
5.04.003.019 | 362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4") | un | 5 | 3.99 | 19.95 | 24.77
5.04.003.020 | 371/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 26 | 1.34 | 34.84 | 43.26
5.04.003.021 | 9/CODEVASF | Cabeçote de alumínio de 3/4" | un | 3 | 6.2 | 18.6 | 23.1
5.04.003.022 | 95779/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 2 | 15.36 | 30.72 | 38.15
5.04.003.023 | 95778/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 1 | 16.41 | 16.41 | 20.38
5.04.003.024 | 10368/ORSE | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo sp lit 9000 btu/h c/ compressor rotativo | un | 1 | 2250 | 2250 | 2794.05
5.04.003.025 | 95757/SINAPI | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 m m (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 10 | 6.89 | 68.9 | 85.56
5.04.003.026 | 3053/ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 3 | 484.48 | 1453.44 | 1804.88
5.05 |  | PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT", COMISSIONAMENTO E START- UP |  |  |  |  | 14372.19
5.05.001 |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 7150.78
5.05.001.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7150.78
5.05.001.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 40 | 92.42 | 3696.8 | 4590.69
5.05.001.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 40 | 24.17 | 966.8 | 1200.57
5.05.001.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 40 | 27.37 | 1094.8 | 1359.52
5.05.002 |  | "AS BUILT" |  |  |  |  | 1430.15
5.05.002.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1430.15
5.05.002.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 8 | 92.42 | 739.36 | 918.14
5.05.002.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 8 | 24.17 | 193.36 | 240.11
5.05.002.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 8 | 27.37 | 218.96 | 271.9
5.05.003 |  | COMISSIONAMENTO E START-UP |  |  |  |  | 5791.26
5.05.003.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 5791.26
5.05.003.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 40 | 92.42 | 3696.8 | 4590.69
5.05.003.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 40 | 24.17 | 966.8 | 1200.57
6 |  | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 04 - BETUME |  |  |  |  | 46262.35
6.01 |  | SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA - 380/220 V COMPLETA COM CAIXA D E MEDIÇÃO, DISJUNTOR E PROJETO EXECUTIVO APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL |  |  |  |  | 16680.87
6.01.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 997.91
6.01.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 8 | 100.45 | 803.6 | 997.91
6.01.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 6150.48
6.01.002.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 72 | 13.97 | 1005.84 | 1249.05
6.01.002.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 72 | 17.26 | 1242.72 | 1543.21
6.01.002.003 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 72 | 24.17 | 1740.24 | 2161.03
6.01.002.004 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 72 | 13.39 | 964.08 | 1197.19
6.01.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 9231.05
6.01.003.001 | 1861/ORSE | Poste concreto duplo T (DT) 10/ 300 | un | 1 | 743.84 | 743.84 | 923.7
6.01.003.002 | 3542/ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm | Un | 4 | 149.61 | 598.44 | 743.14
6.01.003.003 | 151/ORSE | Alça preformada alumínio p/ ca 2 awg | un | 3 | 4.5 | 13.5 | 16.76
6.01.003.004 | 379/SINAPI | Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, e spessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm | un | 32 | 0.52 | 16.64 | 20.66
6.01.003.005 | 9354/ORSE | Conector cunha I série cinza | un | 3 | 3.83 | 11.49 | 14.27
6.01.003.006 | 2647/ORSE | Estribo para alça 2 awg | un | 3 | 27.1 | 81.3 | 100.96
6.01.003.007 | 1064/ORSE | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 13.18 | 39.54 | 49.1
6.01.003.008 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 25 | 17.14 | 428.5 | 532.11
6.01.003.009 | 2626/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90º C | m | 15 | 12.42 | 186.3 | 231.35
6.01.003.010 | 543/ORSE | Cartucho para conector cunha série vermelho | un | 3 | 5.7 | 17.1 | 21.23
6.01.003.011 | 883/ORSE | Elo fusível 5 h, 500 mm | un | 3 | 7.59 | 22.77 | 28.28
6.01.003.012 | 5047/SINAPI | Chave fusivel de distribuicao 15,0kv/100a | un | 3 | 253.37 | 760.11 | 943.9
6.01.003.013 | 7576/SINAPI | Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16" | un | 2 | 93.49 | 186.98 | 232.19
6.01.003.014 | 421/SINAPI | Porca olhal em aco galvanizado, diametro nominal de 16 m m | un | 3 | 7.73 | 23.19 | 28.8
6.01.003.015 | 3242/ORSE | Gancho suspensão com olhal | Un | 3 | 8.01 | 24.03 | 29.84
6.01.003.016 | 10631/ORSE | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 1 5 KV | un | 3 | 25.88 | 77.64 | 96.41
6.01.003.017 | 1584/ORSE | Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado | un | 3 | 13.64 | 40.92 | 50.81
6.01.003.018 | 1695/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 4 | 12.98 | 51.92 | 64.47
6.01.003.019 | 1696/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 400mm | un | 8 | 10.38 | 83.04 | 103.12
6.01.003.020 | 10692/ORSE | Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | Un | 3 | 183.31 | 549.93 | 682.9
6.01.003.021 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 3 | 13.25 | 39.75 | 49.36
6.01.003.022 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 3 | 20.55 | 61.65 | 76.56
6.01.003.023 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 3 | 10.8 | 32.4 | 40.23
6.01.003.024 | 39214/SINAPI | Arruela em aluminio, com rosca, de 2 1/2", para eletrodu to | un | 2 | 1.4 | 2.8 | 3.48
6.01.003.025 | 39180/SINAPI | Bucha em aluminio, com rosca, de 2 1/2", para eletroduto | un | 2 | 2.34 | 4.68 | 5.81
6.01.003.026 | 3543/ORSE | Cabeçote de alumínio de 2 1/2" | Un | 1 | 9.8 | 9.8 | 12.17
6.01.003.027 | 4925/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 50mm², 1kv / 90º C | m | 75 | 16.32 | 1224 | 1519.96
6.01.003.028 | 3814/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C | m | 25 | 8.91 | 222.75 | 276.61
6.01.003.029 | 12237/ORSE | Caixa para medição indireta p/ transformadores até 225 k va | un | 1 | 893.73 | 893.73 | 1109.83
6.01.003.030 | 1550/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 25 mm2 | un | 1 | 2.91 | 2.91 | 3.61
6.01.003.031 | 21131/SINAPI | Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolit icosemi-pesado, diametro 2 1/2", parede de 1,52 mm | m | 6 | 40 | 240 | 298.03
6.01.003.032 | 2619/SINAPI | Curva metalica 90 graus, para eletroduto, acabamento gal vanizado eletrolitico, diametro de 65 mm (2 1/2") | un | 1 | 44.35 | 44.35 | 55.07
6.01.003.033 | 2640/SINAPI | Luva metalica, para eletroduto, acabamento galvanizado e letrolitico, diametro de 65 mm (2 1/2") | un | 2 | 7.23 | 14.46 | 17.96
6.01.003.034 | 2391/SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar 125a | un | 1 | 289.86 | 289.86 | 359.95
6.01.003.035 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 6 | 0.86 | 5.16 | 6.41
6.01.003.036 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 12 | 4.84 | 58.08 | 72.12
6.01.003.037 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 2 | 3.96 | 7.92 | 9.84
6.01.003.038 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 1 | 11 | 11 | 13.66
6.01.003.039 | 1578/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 12 | 1.92 | 23.04 | 28.61
6.01.003.040 | 1576/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 4 | 0.98 | 3.92 | 4.87
6.01.003.041 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 1 | 101.89 | 101.89 | 126.53
6.01.003.042 | 2682/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 1/2 ", sem luva | m | 6 | 11.74 | 70.44 | 87.47
6.01.003.043 | 1907/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto | un | 2 | 5.6 | 11.2 | 13.91
6.01.003.044 | 1887/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2 1/2" , para eletroduto | un | 1 | 11.56 | 11.56 | 14.36
6.01.003.045 | 868/SINAPI | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro | m | 10 | 8.91 | 89.1 | 110.64
6.01.004 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 301.43
6.01.004.001 | 10/CODEVASF | Assentamento de poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - exclusive fornecimento | un | 1 | 242.74 | 242.74 | 301.43
6.02 |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 2013.16
6.02.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 742.94
6.02.001.001 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 12 | 17.26 | 207.12 | 257.2
6.02.001.002 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 28 | 13.97 | 391.16 | 485.74
6.02.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 1270.22
6.02.002.001 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 8 | 20.55 | 164.4 | 204.15
6.02.002.002 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 24 | 17.14 | 411.36 | 510.83
6.02.002.003 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 8 | 13.25 | 106 | 131.63
6.02.002.004 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 8 | 10.8 | 86.4 | 107.29
6.02.002.005 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 2.5 | 101.89 | 254.73 | 316.32
6.03 |  | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS CONFO RME ESPECIFICADO |  |  |  |  | 7134.02
6.03.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3569.01
6.03.001.001 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 36 | 24.17 | 870.12 | 1080.52
6.03.001.002 | 88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 36 | 21.03 | 757.08 | 940.14
6.03.001.003 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 72 | 13.97 | 1005.84 | 1249.05
6.03.001.004 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 18 | 13.39 | 241.02 | 299.3
6.03.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 3565.01
6.03.002.001 | 3813/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90º C | m | 230 | 6.67 | 1534.1 | 1905.05
6.03.002.002 | 1575/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm 2, 1 | un | 21 | 0.71 | 14.91 | 18.52
6.03.002.003 | 2682/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 1/2 ", sem luva | m | 12 | 11.74 | 140.88 | 174.94
6.03.002.004 | 1907/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto | un | 3 | 5.6 | 16.8 | 20.86
6.03.002.005 | 2684/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4 ", sem luva | m | 12 | 4.48 | 53.76 | 66.76
6.03.002.006 | 1902/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto | un | 8 | 1.26 | 10.08 | 12.52
6.03.002.007 | 1874/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4" , para eletroduto | un | 3 | 2.3 | 6.9 | 8.57
6.03.002.008 | 2502/SINAPI | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvcpreto, diametro externo de 40 mm (1 1/4"), tipo sealt ubo | m | 3 | 14.2 | 42.6 | 52.9
6.03.002.009 | 2526/SINAPI | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1 1/4", par a ad | un | 6 | 2.24 | 13.44 | 16.69
6.03.002.010 | 857/SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro | m | 73 | 5.77 | 421.21 | 523.06
6.03.002.011 | 1539/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 16 mm2 | un | 3 | 2.76 | 8.28 | 10.28
6.03.002.012 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 3 | 3.96 | 11.88 | 14.75
6.03.002.013 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 2 | 11 | 22 | 27.32
6.03.002.014 | COTAÇÃO | Tapete Isolante Elétrico, classo 0 (até 1KV) | m² | 4 | 143.5 | 574 | 712.79
6.04 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 10523.85
6.04.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 930.75
6.04.001.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 24 | 13.97 | 335.28 | 416.35
6.04.001.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 24 | 17.26 | 414.24 | 514.4
6.04.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 157.07
6.04.002.001 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 24 | 4.84 | 116.16 | 144.25
6.04.002.002 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 12 | 0.86 | 10.32 | 12.82
6.04.003 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 9436.03
6.04.003.001 | 11153/ORSE | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, pot encia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra o u similar | un | 6 | 112.95 | 677.7 | 841.57
6.04.003.002 | 83399/SINAPI | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/ 1000w - fornecimento e instalacao | un | 3 | 27.71 | 83.13 | 103.23
6.04.003.003 | 4/CODEVASF | Luminária industrial blindada, a prova de tempo para lâm pada fluorescente PL 45W / 220 V | un | 5 | 115.1 | 575.5 | 714.66
6.04.003.004 | 9922/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | un | 2 | 11.21 | 22.42 | 27.84
6.04.003.005 | 773/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 1 | 14.61 | 14.61 | 18.14
6.04.003.006 | 95749/SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/ 4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins talação. af_11/2016_p | m | 21 | 13.5 | 283.5 | 352.05
6.04.003.007 | 95795/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 4 | 19.14 | 76.56 | 95.07
6.04.003.008 | 9924/ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20 mm, d=3/4" | un | 4 | 0.77 | 3.08 | 3.82
6.04.003.009 | 7/CODEVASF | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado elet rolitico, diametro de 20 mm (3/4") | un | 5 | 10.14 | 50.7 | 62.96
6.04.003.010 | 482/ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor para até 12 divisões, sem barramento | un | 1 | 72.45 | 72.45 | 89.97
6.04.003.011 | 93653/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 8.99 | 17.98 | 22.33
6.04.003.012 | 93654/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 9.4 | 9.4 | 11.67
6.04.003.013 | 93657/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 10.95 | 10.95 | 13.6
6.04.003.014 | 93672/SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - f ornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 67.61 | 67.61 | 83.96
6.04.003.015 | 91927/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/ 1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instal ação. af_12/2015 | m | 200 | 2.56 | 512 | 635.8
6.04.003.016 | 91931/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1, 0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç ão. af_12/2015 | m | 100 | 4.82 | 482 | 598.55
6.04.003.017 | 91933/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1 ,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala ção. af_12/2015 | m | 40 | 7.52 | 300.8 | 373.53
6.04.003.018 | 353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 60 | 7.58 | 454.8 | 564.77
6.04.003.019 | 362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4") | un | 5 | 3.99 | 19.95 | 24.77
6.04.003.020 | 371/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 19 | 1.34 | 25.46 | 31.62
6.04.003.021 | 9/CODEVASF | Cabeçote de alumínio de 3/4" | un | 3 | 6.2 | 18.6 | 23.1
6.04.003.022 | 95779/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 2 | 15.36 | 30.72 | 38.15
6.04.003.023 | 95778/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 1 | 16.41 | 16.41 | 20.38
6.04.003.024 | 10368/ORSE | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo sp lit 9000 btu/h c/ compressor rotativo | un | 1 | 2250 | 2250 | 2794.05
6.04.003.025 | 95757/SINAPI | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 m m (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 10 | 6.89 | 68.9 | 85.56
6.04.003.026 | 3053/ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 3 | 484.48 | 1453.44 | 1804.88
6.05 |  | PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT", COMISSIONAMENTO E START- UP |  |  |  |  | 9910.45
6.05.001 |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 5005.55
6.05.001.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 5005.55
6.05.001.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 28 | 92.42 | 2587.76 | 3213.48
6.05.001.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 28 | 24.17 | 676.76 | 840.4
6.05.001.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 28 | 27.37 | 766.36 | 951.67
6.05.002 |  | "AS BUILT" |  |  |  |  | 1430.15
6.05.002.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1430.15
6.05.002.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 8 | 92.42 | 739.36 | 918.14
6.05.002.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 8 | 24.17 | 193.36 | 240.11
6.05.002.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 8 | 27.37 | 218.96 | 271.9
6.05.003 |  | COMISSIONAMENTO E START-UP |  |  |  |  | 3474.75
6.05.003.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3474.75
6.05.003.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 24 | 92.42 | 2218.08 | 2754.41
6.05.003.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 24 | 24.17 | 580.08 | 720.34
7 |  | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 05 - BETUME |  |  |  |  | 97038.05
7.01 |  | SUBESTAÇÃO AÉREA 300 KVA - 380/220 V COMPLETA COM CAIXA DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR E PROJETO EXECUTIVO APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL |  |  |  |  | 35937.37
7.01.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
7.01.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
7.01.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7688.11
7.01.002.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 90 | 13.97 | 1257.3 | 1561.32
7.01.002.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 90 | 17.26 | 1553.4 | 1929.01
7.01.002.003 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 90 | 24.17 | 2175.3 | 2701.29
7.01.002.004 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 90 | 13.39 | 1205.1 | 1496.49
7.01.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 25952.01
7.01.003.001 | 1867/ORSE | Poste concreto duplo T (DT) 11/1000 | un | 1 | 1450 | 1450 | 1800.61
7.01.003.002 | 3542/ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm | Un | 4 | 149.61 | 598.44 | 743.14
7.01.003.003 | 151/ORSE | Alça preformada alumínio p/ ca 2 awg | un | 3 | 4.5 | 13.5 | 16.76
7.01.003.004 | 379/SINAPI | Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, e spessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm | un | 32 | 0.52 | 16.64 | 20.66
7.01.003.005 | 9354/ORSE | Conector cunha I série cinza | un | 3 | 3.83 | 11.49 | 14.27
7.01.003.006 | 2647/ORSE | Estribo para alça 2 awg | un | 3 | 27.1 | 81.3 | 100.96
7.01.003.007 | 1064/ORSE | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 13.18 | 39.54 | 49.1
7.01.003.008 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 25 | 17.14 | 428.5 | 532.11
7.01.003.009 | 2626/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90º C | m | 15 | 12.42 | 186.3 | 231.35
7.01.003.010 | 543/ORSE | Cartucho para conector cunha série vermelho | un | 3 | 5.7 | 17.1 | 21.23
7.01.003.011 | 10661/ORSE | Elo fusível | un | 3 | 7.92 | 23.76 | 29.51
7.01.003.012 | 5047/SINAPI | Chave fusivel de distribuicao 15,0kv/100a | un | 3 | 253.37 | 760.11 | 943.9
7.01.003.013 | 7576/SINAPI | Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16" | un | 2 | 93.49 | 186.98 | 232.19
7.01.003.014 | 1793/ORSE | Porca olhal furo 16mm | un | 3 | 7.73 | 23.19 | 28.8
7.01.003.015 | 3242/ORSE | Gancho suspensão com olhal | Un | 3 | 8.01 | 24.03 | 29.84
7.01.003.016 | 10631/ORSE | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 1 5 KV | un | 3 | 25.88 | 77.64 | 96.41
7.01.003.017 | 1584/ORSE | Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado | un | 3 | 13.64 | 40.92 | 50.81
7.01.003.018 | 1695/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 4 | 12.98 | 51.92 | 64.47
7.01.003.019 | 1696/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 400mm | un | 8 | 10.38 | 83.04 | 103.12
7.01.003.020 | 10692/ORSE | Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | Un | 3 | 183.31 | 549.93 | 682.9
7.01.003.021 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 3 | 13.25 | 39.75 | 49.36
7.01.003.022 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 3 | 20.55 | 61.65 | 76.56
7.01.003.023 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 3 | 10.8 | 32.4 | 40.23
7.01.003.024 | 39216/SINAPI | Arruela em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 4 | 3.57 | 14.28 | 17.73
7.01.003.025 | 39182/SINAPI | Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 4 | 4.42 | 17.68 | 21.96
7.01.003.026 | 3154/ORSE | Cabeçote de alumínio de 4" | Un | 2 | 23 | 46 | 57.12
7.01.003.027 | 4121/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | m | 180 | 51.5 | 9270 | 11511.49
7.01.003.028 | 3815/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 70mm², 1kv / 90º C | m | 60 | 25.85 | 1551 | 1926.03
7.01.003.029 | 12237/ORSE | Caixa para medição indireta p/ transformadores até 225 k va | un | 1 | 893.73 | 893.73 | 1109.83
7.01.003.030 | 11855/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 70 mm2 | un | 2 | 7.62 | 15.24 | 18.93
7.01.003.031 | 21132/SINAPI | Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolit icopesado, diametro 4", parede de 2,25 mm | m | 12 | 70.27 | 843.24 | 1047.14
7.01.003.032 | 2621/SINAPI | Curva metalica 90 graus, para eletroduto, acabamento gal vanizado eletrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 2 | 98.76 | 197.52 | 245.28
7.01.003.033 | 2641/SINAPI | Luva metalica, para eletroduto, acabamento galvanizado e letrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 4 | 17.39 | 69.56 | 86.38
7.01.003.034 | 12150/ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 450 A, padrão DIN (lin ha branca ) | un | 1 | 1619.43 | 1619.43 | 2011.01
7.01.003.035 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 6 | 0.86 | 5.16 | 6.41
7.01.003.036 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 12 | 4.84 | 58.08 | 72.12
7.01.003.037 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 4 | 3.96 | 15.84 | 19.67
7.01.003.038 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 2 | 11 | 22 | 27.32
7.01.003.039 | 1581/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 m m2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | un | 25 | 4.16 | 104 | 129.15
7.01.003.040 | 1579/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | un | 8 | 2.4 | 19.2 | 23.84
7.01.003.041 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 1 | 101.89 | 101.89 | 126.53
7.01.003.042 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 27 | 23.2 | 626.4 | 777.86
7.01.003.043 | 1878/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 4", pa ra eletroduto | un | 2 | 23.26 | 46.52 | 57.77
7.01.003.044 | 1895/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto | un | 8 | 13.22 | 105.76 | 131.33
7.01.003.045 | 866/SINAPI | Cabo de cobre nu 120 mm2 meio-duro | m | 10 | 44.57 | 445.7 | 553.47
7.01.003.046 | 11857/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 120 mm2 | un | 1 | 12.36 | 12.36 | 15.35
7.01.004 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 301.43
7.01.004.001 | 1/CODEVASF | Assentamento de poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - exclusive fornecimento | un | 1 | 242.74 | 242.74 | 301.43
7.02 |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 2988.12
7.02.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1114.41
7.02.001.001 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 18 | 17.26 | 310.68 | 385.8
7.02.001.002 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 42 | 13.97 | 586.74 | 728.61
7.02.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 1873.71
7.02.002.001 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 12 | 20.55 | 246.6 | 306.23
7.02.002.002 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 36 | 17.14 | 617.04 | 766.24
7.02.002.003 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 12 | 10.8 | 129.6 | 160.94
7.02.002.004 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 3.5 | 101.89 | 356.62 | 442.85
7.02.002.005 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 12 | 13.25 | 159 | 197.45
7.03 |  | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS CONFO RME ESPECIFICADO |  |  |  |  | 30489.66
7.03.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
7.03.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
7.03.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 15339.71
7.03.002.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 30 | 92.42 | 2772.6 | 3443.01
7.03.002.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 120 | 24.17 | 2900.4 | 3601.72
7.03.002.003 | 88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 120 | 21.03 | 2523.6 | 3133.81
7.03.002.004 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 240 | 13.97 | 3352.8 | 4163.51
7.03.002.005 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 60 | 13.39 | 803.4 | 997.66
7.03.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 13154.13
7.03.003.001 | 4925/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 50mm², 1kv / 90º C | m | 270 | 16.32 | 4406.4 | 5471.87
7.03.003.002 | 1578/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 18 | 1.92 | 34.56 | 42.92
7.03.003.003 | 3813/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90º C | m | 320 | 6.67 | 2134.4 | 2650.5
7.03.003.004 | 1575/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm 2, 1 | un | 35 | 0.71 | 24.85 | 30.86
7.03.003.005 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 3 | 23.2 | 69.6 | 86.43
7.03.003.006 | 2681/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 ", sem luva | m | 48 | 8.05 | 386.4 | 479.83
7.03.003.007 | 1894/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto | un | 19 | 2.52 | 47.88 | 59.46
7.03.003.008 | 1876/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2", pa ra eletroduto | un | 3 | 4.53 | 13.59 | 16.88
7.03.003.009 | 2684/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4 ", sem luva | m | 36 | 4.48 | 161.28 | 200.28
7.03.003.010 | 1902/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto | un | 17 | 1.26 | 21.42 | 26.6
7.03.003.011 | 1874/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4" , para eletroduto | un | 5 | 2.3 | 11.5 | 14.28
7.03.003.012 | 2500/SINAPI | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvcpreto, diametro externo de 60 mm (2"), tipo sealtubo | m | 6 | 24.35 | 146.1 | 181.43
7.03.003.013 | 2489/SINAPI | Conector reto de aluminio para eletroduto de 2", para ad aptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros | un | 6 | 3.87 | 23.22 | 28.83
7.03.003.014 | 2502/SINAPI | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvcpreto, diametro externo de 40 mm (1 1/4"), tipo sealt ubo | m | 10 | 14.2 | 142 | 176.34
7.03.003.015 | 2526/SINAPI | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1 1/4", par a ad | un | 10 | 2.24 | 22.4 | 27.82
7.03.003.016 | 868/SINAPI | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro | m | 86 | 8.91 | 766.26 | 951.54
7.03.003.017 | 857/SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro | m | 100 | 5.77 | 577 | 716.52
7.03.003.018 | 1576/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 3 | 0.98 | 2.94 | 3.65
7.03.003.019 | 1550/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 25 mm2 | un | 3 | 2.91 | 8.73 | 10.84
7.03.003.020 | 1539/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 16 mm2 | un | 5 | 2.76 | 13.8 | 17.14
7.03.003.021 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 14 | 3.96 | 55.44 | 68.85
7.03.003.022 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 8 | 11 | 88 | 109.28
7.03.003.023 | COTAÇÃO | Tapete Isolante Elétrico, classo 0 (até 1KV) | m² | 10 | 143.5 | 1435 | 1781.98
7.04 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 13250.71
7.04.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1085.88
7.04.001.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 28 | 13.97 | 391.16 | 485.74
7.04.001.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 28 | 17.26 | 483.28 | 600.14
7.04.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 209.42
7.04.002.001 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 32 | 4.84 | 154.88 | 192.33
7.04.002.002 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 16 | 0.86 | 13.76 | 17.09
7.04.003 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 11955.41
7.04.003.001 | 11153/ORSE | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, pot encia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra o u similar | un | 8 | 112.95 | 903.6 | 1122.09
7.04.003.002 | 83399/SINAPI | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/ 1000w - fornecimento e instalacao | un | 4 | 27.71 | 110.84 | 137.64
7.04.003.003 | 4/CODEVASF | Luminária industrial blindada, a prova de tempo para lâm pada fluorescente PL 45W / 220 V | un | 8 | 115.1 | 920.8 | 1143.45
7.04.003.004 | 9922/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | un | 2 | 11.21 | 22.42 | 27.84
7.04.003.005 | 773/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 1 | 14.61 | 14.61 | 18.14
7.04.003.006 | 95749/SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/ 4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins talação. af_11/2016_p | m | 36 | 13.5 | 486 | 603.51
7.04.003.007 | 95795/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 4 | 19.14 | 76.56 | 95.07
7.04.003.008 | 7/CODEVASF | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado elet rolitico, diametro de 20 mm (3/4") | un | 5 | 10.14 | 50.7 | 62.96
7.04.003.009 | 9924/ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20 mm, d=3/4" | un | 4 | 0.77 | 3.08 | 3.82
7.04.003.010 | 482/ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor para até 12 divisões, sem barramento | un | 1 | 72.45 | 72.45 | 89.97
7.04.003.011 | 93653/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 8.99 | 17.98 | 22.33
7.04.003.012 | 93654/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 9.4 | 9.4 | 11.67
7.04.003.013 | 93657/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 10.95 | 10.95 | 13.6
7.04.003.014 | 93672/SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - f ornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 67.61 | 67.61 | 83.96
7.04.003.015 | 91927/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/ 1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instal ação. af_12/2015 | m | 400 | 2.56 | 1024 | 1271.6
7.04.003.016 | 91931/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1, 0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç ão. af_12/2015 | m | 100 | 4.82 | 482 | 598.55
7.04.003.017 | 91933/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1 ,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala ção. af_12/2015 | m | 40 | 7.52 | 300.8 | 373.53
7.04.003.018 | 353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 87 | 7.58 | 659.46 | 818.92
7.04.003.019 | 362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4") | un | 6 | 3.99 | 23.94 | 29.73
7.04.003.020 | 371/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 31 | 1.34 | 41.54 | 51.58
7.04.003.021 | 9/CODEVASF | Cabeçote de alumínio de 3/4" | un | 4 | 6.2 | 24.8 | 30.8
7.04.003.022 | 95779/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 2 | 15.36 | 30.72 | 38.15
7.04.003.023 | 95778/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 1 | 16.41 | 16.41 | 20.38
7.04.003.024 | 10368/ORSE | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo sp lit 9000 btu/h c/ compressor rotativo | un | 1 | 2250 | 2250 | 2794.05
7.04.003.025 | 95757/SINAPI | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 m m (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 10 | 6.89 | 68.9 | 85.56
7.04.003.026 | 3053/ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 4 | 484.48 | 1937.92 | 2406.51
7.05 |  | PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT", COMISSIONAMENTO E START- UP |  |  |  |  | 14372.19
7.05.001 |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 7150.78
7.05.001.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7150.78
7.05.001.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 40 | 92.42 | 3696.8 | 4590.69
7.05.001.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 40 | 24.17 | 966.8 | 1200.57
7.05.001.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 40 | 27.37 | 1094.8 | 1359.52
7.05.002 |  | "AS BUILT" |  |  |  |  | 1430.15
7.05.002.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1430.15
7.05.002.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 8 | 92.42 | 739.36 | 918.14
7.05.002.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 8 | 24.17 | 193.36 | 240.11
7.05.002.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 8 | 27.37 | 218.96 | 271.9
7.05.003 |  | COMISSIONAMENTO E START-UP |  |  |  |  | 5791.26
7.05.003.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 5791.26
7.05.003.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 40 | 92.42 | 3696.8 | 4590.69
7.05.003.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 40 | 24.17 | 966.8 | 1200.57
8 |  | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 06 - BETUME |  |  |  |  | 70349.52
8.01 |  | SUBESTAÇÃO AÉREA 150 KVA - 380/220 V COMPLETA COM CAIXA DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR E PROJETO EXECUTIVO APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL |  |  |  |  | 24351.92
8.01.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
8.01.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
8.01.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7688.11
8.01.002.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 90 | 13.97 | 1257.3 | 1561.32
8.01.002.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 90 | 17.26 | 1553.4 | 1929.01
8.01.002.003 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 90 | 24.17 | 2175.3 | 2701.29
8.01.002.004 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 90 | 13.39 | 1205.1 | 1496.49
8.01.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 14366.56
8.01.003.001 | 1867/ORSE | Poste concreto duplo T (DT) 11/1000 | un | 1 | 1450 | 1450 | 1800.61
8.01.003.002 | 3542/ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm | Un | 4 | 149.61 | 598.44 | 743.14
8.01.003.003 | 151/ORSE | Alça preformada alumínio p/ ca 2 awg | un | 3 | 4.5 | 13.5 | 16.76
8.01.003.004 | 379/SINAPI | Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, e spessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm | un | 32 | 0.52 | 16.64 | 20.66
8.01.003.005 | 9354/ORSE | Conector cunha I série cinza | un | 3 | 3.83 | 11.49 | 14.27
8.01.003.006 | 2647/ORSE | Estribo para alça 2 awg | un | 3 | 27.1 | 81.3 | 100.96
8.01.003.007 | 1064/ORSE | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 13.18 | 39.54 | 49.1
8.01.003.008 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 25 | 17.14 | 428.5 | 532.11
8.01.003.009 | 2626/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90º C | m | 15 | 12.42 | 186.3 | 231.35
8.01.003.010 | 543/ORSE | Cartucho para conector cunha série vermelho | un | 3 | 5.7 | 17.1 | 21.23
8.01.003.011 | 10627/ORSE | Elo fusível para distribuição - COBRE - TIPO 8K - corren te nominal 8A - classe de tensão 15KV | un | 3 | 2.5 | 7.5 | 9.31
8.01.003.012 | 5047/SINAPI | Chave fusivel de distribuicao 15,0kv/100a | un | 3 | 253.37 | 760.11 | 943.9
8.01.003.013 | 7576/SINAPI | Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16" | un | 2 | 93.49 | 186.98 | 232.19
8.01.003.014 | 421/SINAPI | Porca olhal em aco galvanizado, diametro nominal de 16 m m | un | 3 | 7.73 | 23.19 | 28.8
8.01.003.015 | 3242/ORSE | Gancho suspensão com olhal | Un | 3 | 8.01 | 24.03 | 29.84
8.01.003.016 | 10631/ORSE | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 1 5 KV | un | 3 | 25.88 | 77.64 | 96.41
8.01.003.017 | 1584/ORSE | Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado | un | 3 | 13.64 | 40.92 | 50.81
8.01.003.018 | 1695/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 4 | 12.98 | 51.92 | 64.47
8.01.003.019 | 1696/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 400mm | un | 8 | 10.38 | 83.04 | 103.12
8.01.003.020 | 10692/ORSE | Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | Un | 3 | 183.31 | 549.93 | 682.9
8.01.003.021 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 3 | 13.25 | 39.75 | 49.36
8.01.003.022 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 3 | 20.55 | 61.65 | 76.56
8.01.003.023 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 3 | 10.8 | 32.4 | 40.23
8.01.003.024 | 39216/SINAPI | Arruela em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 2 | 3.57 | 7.14 | 8.87
8.01.003.025 | 39182/SINAPI | Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 2 | 4.42 | 8.84 | 10.98
8.01.003.026 | 3154/ORSE | Cabeçote de alumínio de 4" | Un | 1 | 23 | 23 | 28.56
8.01.003.027 | 4121/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | m | 75 | 51.5 | 3862.5 | 4796.45
8.01.003.028 | 3815/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 70mm², 1kv / 90º C | m | 25 | 25.85 | 646.25 | 802.51
8.01.003.029 | 12237/ORSE | Caixa para medição indireta p/ transformadores até 225 k va | un | 1 | 893.73 | 893.73 | 1109.83
8.01.003.030 | 11855/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 70 mm2 | un | 1 | 7.62 | 7.62 | 9.46
8.01.003.031 | 21132/SINAPI | Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolit icopesado, diametro 4", parede de 2,25 mm | m | 6 | 70.27 | 421.62 | 523.57
8.01.003.032 | 2621/SINAPI | Curva metalica 90 graus, para eletroduto, acabamento gal vanizado eletrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 1 | 98.76 | 98.76 | 122.64
8.01.003.033 | 2641/SINAPI | Luva metalica, para eletroduto, acabamento galvanizado e letrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 2 | 17.39 | 34.78 | 43.19
8.01.003.034 | 3753/ORSE | Disjuntor tripolar 225 A, padrão DIN ( linha brança ), c orrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar | un | 1 | 173 | 173 | 214.83
8.01.003.035 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 6 | 0.86 | 5.16 | 6.41
8.01.003.036 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 12 | 4.84 | 58.08 | 72.12
8.01.003.037 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 4 | 3.96 | 15.84 | 19.67
8.01.003.038 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 2 | 11 | 22 | 27.32
8.01.003.039 | 1581/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 m m2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | un | 12 | 4.16 | 49.92 | 61.99
8.01.003.040 | 1579/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | un | 4 | 2.4 | 9.6 | 11.92
8.01.003.041 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 1 | 101.89 | 101.89 | 126.53
8.01.003.042 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 3 | 23.2 | 69.6 | 86.43
8.01.003.043 | 1895/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto | un | 1 | 13.22 | 13.22 | 16.42
8.01.003.044 | 1878/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 4", pa ra eletroduto | un | 1 | 23.26 | 23.26 | 28.88
8.01.003.045 | 864/SINAPI | Cabo de cobre nu 70 mm2 meio-duro | m | 10 | 24.15 | 241.5 | 299.89
8.01.004 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 301.43
8.01.004.001 | 1/CODEVASF | Assentamento de poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - exclusive fornecimento | un | 1 | 242.74 | 242.74 | 301.43
8.02 |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 2013.16
8.02.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 742.94
8.02.001.001 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 12 | 17.26 | 207.12 | 257.2
8.02.001.002 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 28 | 13.97 | 391.16 | 485.74
8.02.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 1270.22
8.02.002.001 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 8 | 20.55 | 164.4 | 204.15
8.02.002.002 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 24 | 17.14 | 411.36 | 510.83
8.02.002.003 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 8 | 13.25 | 106 | 131.63
8.02.002.004 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 8 | 10.8 | 86.4 | 107.29
8.02.002.005 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 2.5 | 101.89 | 254.73 | 316.32
8.03 |  | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS CONFO RME ESPECIFICADO |  |  |  |  | 19952.93
8.03.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
8.03.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
8.03.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 10226.46
8.03.002.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 20 | 92.42 | 1848.4 | 2295.34
8.03.002.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 80 | 24.17 | 1933.6 | 2401.14
8.03.002.003 | 88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 80 | 21.03 | 1682.4 | 2089.2
8.03.002.004 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 160 | 13.97 | 2235.2 | 2775.67
8.03.002.005 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 40 | 13.39 | 535.6 | 665.11
8.03.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 7730.65
8.03.003.001 | 4925/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 50mm², 1kv / 90º C | m | 245 | 16.32 | 3998.4 | 4965.21
8.03.003.002 | 1578/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 18 | 1.92 | 34.56 | 42.92
8.03.003.003 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 15 | 23.2 | 348 | 432.15
8.03.003.004 | 1895/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto | un | 3 | 13.22 | 39.66 | 49.25
8.03.003.005 | 2681/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 ", sem luva | m | 15 | 8.05 | 120.75 | 149.95
8.03.003.006 | 1894/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto | un | 8 | 2.52 | 20.16 | 25.03
8.03.003.007 | 1876/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2", pa ra eletroduto | un | 3 | 4.53 | 13.59 | 16.88
8.03.003.008 | 2500/SINAPI | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvcpreto, diametro externo de 60 mm (2"), tipo sealtubo | m | 6 | 24.35 | 146.1 | 181.43
8.03.003.009 | 2489/SINAPI | Conector reto de aluminio para eletroduto de 2", para ad aptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros | un | 6 | 3.87 | 23.22 | 28.83
8.03.003.010 | 868/SINAPI | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro | m | 78 | 8.91 | 694.98 | 863.03
8.03.003.011 | 1576/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 3 | 0.98 | 2.94 | 3.65
8.03.003.012 | 1550/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 25 mm2 | un | 3 | 2.91 | 8.73 | 10.84
8.03.003.013 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 6 | 3.96 | 23.76 | 29.51
8.03.003.014 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 3 | 11 | 33 | 40.98
8.03.003.015 | COTAÇÃO | Tapete Isolante Elétrico, classo 0 (até 1KV) | m² | 5 | 143.5 | 717.5 | 890.99
8.04 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 10953.51
8.04.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 930.75
8.04.001.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 24 | 13.97 | 335.28 | 416.35
8.04.001.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 24 | 17.26 | 414.24 | 514.4
8.04.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 157.07
8.04.002.001 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 24 | 4.84 | 116.16 | 144.25
8.04.002.002 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 12 | 0.86 | 10.32 | 12.82
8.04.003 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 9865.69
8.04.003.001 | 11153/ORSE | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, pot encia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra o u similar | un | 6 | 112.95 | 677.7 | 841.57
8.04.003.002 | 83399/SINAPI | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/ 1000w - fornecimento e instalacao | un | 3 | 27.71 | 83.13 | 103.23
8.04.003.003 | 4/CODEVASF | Luminária industrial blindada, a prova de tempo para lâm pada fluorescente PL 45W / 220 V | un | 5 | 115.1 | 575.5 | 714.66
8.04.003.004 | 9922/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | un | 2 | 11.21 | 22.42 | 27.84
8.04.003.005 | 773/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 1 | 14.61 | 14.61 | 18.14
8.04.003.006 | 95749/SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/ 4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins talação. af_11/2016_p | m | 24 | 13.5 | 324 | 402.34
8.04.003.007 | 95795/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 4 | 19.14 | 76.56 | 95.07
8.04.003.008 | 7/CODEVASF | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado elet rolitico, diametro de 20 mm (3/4") | un | 5 | 10.14 | 50.7 | 62.96
8.04.003.009 | 9924/ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20 mm, d=3/4" | un | 4 | 0.77 | 3.08 | 3.82
8.04.003.010 | 482/ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor para até 12 divisões, sem barramento | un | 1 | 72.45 | 72.45 | 89.97
8.04.003.011 | 93653/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 8.99 | 17.98 | 22.33
8.04.003.012 | 93654/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 9.4 | 9.4 | 11.67
8.04.003.013 | 93657/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 10.95 | 10.95 | 13.6
8.04.003.014 | 93672/SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - f ornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 67.61 | 67.61 | 83.96
8.04.003.015 | 91927/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/ 1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instal ação. af_12/2015 | m | 300 | 2.56 | 768 | 953.7
8.04.003.016 | 91931/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1, 0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç ão. af_12/2015 | m | 100 | 4.82 | 482 | 598.55
8.04.003.017 | 91933/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1 ,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala ção. af_12/2015 | m | 40 | 7.52 | 300.8 | 373.53
8.04.003.018 | 353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 66 | 7.58 | 500.28 | 621.25
8.04.003.019 | 362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4") | un | 5 | 3.99 | 19.95 | 24.77
8.04.003.020 | 371/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 22 | 1.34 | 29.48 | 36.61
8.04.003.021 | 9/CODEVASF | Cabeçote de alumínio de 3/4" | un | 3 | 6.2 | 18.6 | 23.1
8.04.003.022 | 95779/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 2 | 15.36 | 30.72 | 38.15
8.04.003.023 | 95778/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 1 | 16.41 | 16.41 | 20.38
8.04.003.024 | 10368/ORSE | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo sp lit 9000 btu/h c/ compressor rotativo | un | 1 | 2250 | 2250 | 2794.05
8.04.003.025 | 95757/SINAPI | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 m m (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 10 | 6.89 | 68.9 | 85.56
8.04.003.026 | 3053/ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 3 | 484.48 | 1453.44 | 1804.88
8.05 |  | PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT", COMISSIONAMENTO E START- UP |  |  |  |  | 13078
8.05.001 |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 6435.71
8.05.001.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 6435.71
8.05.001.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 36 | 92.42 | 3327.12 | 4131.62
8.05.001.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 36 | 24.17 | 870.12 | 1080.52
8.05.001.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 36 | 27.37 | 985.32 | 1223.57
8.05.002 |  | "AS BUILT" |  |  |  |  | 1430.15
8.05.002.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1430.15
8.05.002.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 8 | 92.42 | 739.36 | 918.14
8.05.002.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 8 | 24.17 | 193.36 | 240.11
8.05.002.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 8 | 27.37 | 218.96 | 271.9
8.05.003 |  | COMISSIONAMENTO E START-UP |  |  |  |  | 5212.14
8.05.003.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 5212.14
8.05.003.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 36 | 92.42 | 3327.12 | 4131.62
8.05.003.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 36 | 24.17 | 870.12 | 1080.52
9 |  | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 07 - BETUME |  |  |  |  | 71197.02
9.01 |  | SUBESTAÇÃO AÉREA 150 KVA - 380/220 V COMPLETA COM CAIXA DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR E PROJETO EXECUTIVO APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL |  |  |  |  | 25574.56
9.01.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
9.01.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
9.01.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7688.11
9.01.002.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 90 | 13.97 | 1257.3 | 1561.32
9.01.002.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 90 | 17.26 | 1553.4 | 1929.01
9.01.002.003 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 90 | 24.17 | 2175.3 | 2701.29
9.01.002.004 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 90 | 13.39 | 1205.1 | 1496.49
9.01.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 15589.2
9.01.003.001 | 1867/ORSE | Poste concreto duplo T (DT) 11/1000 | un | 1 | 1450 | 1450 | 1800.61
9.01.003.002 | 3542/ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm | Un | 4 | 149.61 | 598.44 | 743.14
9.01.003.003 | 151/ORSE | Alça preformada alumínio p/ ca 2 awg | un | 3 | 4.5 | 13.5 | 16.76
9.01.003.004 | 379/SINAPI | Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, e spessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm | un | 32 | 0.52 | 16.64 | 20.66
9.01.003.005 | 9354/ORSE | Conector cunha I série cinza | un | 3 | 3.83 | 11.49 | 14.27
9.01.003.006 | 2647/ORSE | Estribo para alça 2 awg | un | 3 | 27.1 | 81.3 | 100.96
9.01.003.007 | 1064/ORSE | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 13.18 | 39.54 | 49.1
9.01.003.008 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 25 | 17.14 | 428.5 | 532.11
9.01.003.009 | 2626/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90º C | m | 15 | 12.42 | 186.3 | 231.35
9.01.003.010 | 543/ORSE | Cartucho para conector cunha série vermelho | un | 3 | 5.7 | 17.1 | 21.23
9.01.003.011 | 10627/ORSE | Elo fusível para distribuição - COBRE - TIPO 8K - corren te nominal 8A - classe de tensão 15KV | un | 3 | 2.5 | 7.5 | 9.31
9.01.003.012 | 5047/SINAPI | Chave fusivel de distribuicao 15,0kv/100a | un | 3 | 253.37 | 760.11 | 943.9
9.01.003.013 | 7576/SINAPI | Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16" | un | 2 | 93.49 | 186.98 | 232.19
9.01.003.014 | 421/SINAPI | Porca olhal em aco galvanizado, diametro nominal de 16 m m | un | 3 | 7.73 | 23.19 | 28.8
9.01.003.015 | 3242/ORSE | Gancho suspensão com olhal | Un | 3 | 8.01 | 24.03 | 29.84
9.01.003.016 | 10631/ORSE | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 1 5 KV | un | 3 | 25.88 | 77.64 | 96.41
9.01.003.017 | 1584/ORSE | Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado | un | 3 | 13.64 | 40.92 | 50.81
9.01.003.018 | 1695/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 4 | 12.98 | 51.92 | 64.47
9.01.003.019 | 1696/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 400mm | un | 8 | 10.38 | 83.04 | 103.12
9.01.003.020 | 10692/ORSE | Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | Un | 3 | 183.31 | 549.93 | 682.9
9.01.003.021 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 3 | 13.25 | 39.75 | 49.36
9.01.003.022 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 3 | 20.55 | 61.65 | 76.56
9.01.003.023 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 3 | 10.8 | 32.4 | 40.23
9.01.003.024 | 39216/SINAPI | Arruela em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 2 | 3.57 | 7.14 | 8.87
9.01.003.025 | 39182/SINAPI | Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 2 | 4.42 | 8.84 | 10.98
9.01.003.026 | 3154/ORSE | Cabeçote de alumínio de 4" | Un | 1 | 23 | 23 | 28.56
9.01.003.027 | 4121/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | m | 90 | 51.5 | 4635 | 5755.74
9.01.003.028 | 3815/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 70mm², 1kv / 90º C | m | 30 | 25.85 | 775.5 | 963.02
9.01.003.029 | 12237/ORSE | Caixa para medição indireta p/ transformadores até 225 k va | un | 1 | 893.73 | 893.73 | 1109.83
9.01.003.030 | 11855/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 70 mm2 | un | 1 | 7.62 | 7.62 | 9.46
9.01.003.031 | 21132/SINAPI | Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolit icopesado, diametro 4", parede de 2,25 mm | m | 6 | 70.27 | 421.62 | 523.57
9.01.003.032 | 2621/SINAPI | Curva metalica 90 graus, para eletroduto, acabamento gal vanizado eletrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 1 | 98.76 | 98.76 | 122.64
9.01.003.033 | 2641/SINAPI | Luva metalica, para eletroduto, acabamento galvanizado e letrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 2 | 17.39 | 34.78 | 43.19
9.01.003.034 | 3753/ORSE | Disjuntor tripolar 225 A, padrão DIN ( linha brança ), c orrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar | un | 1 | 173 | 173 | 214.83
9.01.003.035 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 6 | 0.86 | 5.16 | 6.41
9.01.003.036 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 12 | 4.84 | 58.08 | 72.12
9.01.003.037 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 4 | 3.96 | 15.84 | 19.67
9.01.003.038 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 2 | 11 | 22 | 27.32
9.01.003.039 | 1581/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 m m2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | un | 12 | 4.16 | 49.92 | 61.99
9.01.003.040 | 1579/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | un | 4 | 2.4 | 9.6 | 11.92
9.01.003.041 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 1 | 101.89 | 101.89 | 126.53
9.01.003.042 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 6 | 23.2 | 139.2 | 172.86
9.01.003.043 | 1895/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto | un | 2 | 13.22 | 26.44 | 32.83
9.01.003.044 | 1878/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 4", pa ra eletroduto | un | 1 | 23.26 | 23.26 | 28.88
9.01.003.045 | 864/SINAPI | Cabo de cobre nu 70 mm2 meio-duro | m | 10 | 24.15 | 241.5 | 299.89
9.01.004 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 301.43
9.01.004.001 | 1/CODEVASF | Assentamento de poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - exclusive fornecimento | un | 1 | 242.74 | 242.74 | 301.43
9.02 |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 2500.63
9.02.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 928.68
9.02.001.001 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 15 | 17.26 | 258.9 | 321.5
9.02.001.002 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 35 | 13.97 | 488.95 | 607.18
9.02.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 1571.95
9.02.002.001 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 10 | 20.55 | 205.5 | 255.19
9.02.002.002 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 30 | 17.14 | 514.2 | 638.53
9.02.002.003 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 10 | 13.25 | 132.5 | 164.54
9.02.002.004 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 10 | 10.8 | 108 | 134.11
9.02.002.005 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 3 | 101.89 | 305.67 | 379.58
9.03 |  | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS CONFO RME ESPECIFICADO |  |  |  |  | 18529.45
9.03.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
9.03.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
9.03.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 10226.46
9.03.002.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 20 | 92.42 | 1848.4 | 2295.34
9.03.002.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 80 | 24.17 | 1933.6 | 2401.14
9.03.002.003 | 88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 80 | 21.03 | 1682.4 | 2089.2
9.03.002.004 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 160 | 13.97 | 2235.2 | 2775.67
9.03.002.005 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 40 | 13.39 | 535.6 | 665.11
9.03.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 6307.17
9.03.003.001 | 9295/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 95mm², 1kv / 90º C | m | 15 | 56.31 | 844.65 | 1048.89
9.03.003.002 | 3813/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90º C | m | 295 | 6.67 | 1967.65 | 2443.43
9.03.003.003 | 1580/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | un | 6 | 2.95 | 17.7 | 21.98
9.03.003.004 | 1575/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm 2, 1 | un | 28 | 0.71 | 19.88 | 24.69
9.03.003.005 | 2686/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3 ", sem luva | m | 18 | 14.72 | 264.96 | 329.03
9.03.003.006 | 1896/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 3", para eletroduto | un | 4 | 7.52 | 30.08 | 37.35
9.03.003.007 | 2680/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva | m | 18 | 4.92 | 88.56 | 109.97
9.03.003.008 | 1893/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto | un | 12 | 1.74 | 20.88 | 25.93
9.03.003.009 | 1875/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/2" , para eletroduto | un | 4 | 2.79 | 11.16 | 13.86
9.03.003.010 | 2503/SINAPI | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvcpreto, diametro externo de 50 mm( 1 1/2"), tipo sealt ubo | m | 8 | 18.28 | 146.24 | 181.6
9.03.003.011 | 2527/SINAPI | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1 1/2", par a adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em qua dros | un | 8 | 3.49 | 27.92 | 34.67
9.03.003.012 | 857/SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro | m | 95 | 5.77 | 548.15 | 680.69
9.03.003.013 | 1539/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 16 mm2 | un | 4 | 2.76 | 11.04 | 13.71
9.03.003.014 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 8 | 3.96 | 31.68 | 39.34
9.03.003.015 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 4 | 11 | 44 | 54.64
9.03.003.016 | COTAÇÃO | Tapete Isolante Elétrico, classo 0 (até 1KV) | m² | 7 | 143.5 | 1004.5 | 1247.39
9.04 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 11514.38
9.04.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 930.75
9.04.001.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 24 | 13.97 | 335.28 | 416.35
9.04.001.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 24 | 17.26 | 414.24 | 514.4
9.04.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 157.07
9.04.002.001 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 24 | 4.84 | 116.16 | 144.25
9.04.002.002 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 12 | 0.86 | 10.32 | 12.82
9.04.003 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 10426.56
9.04.003.001 | 11153/ORSE | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, pot encia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra o u similar | un | 6 | 112.95 | 677.7 | 841.57
9.04.003.002 | 83399/SINAPI | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/ 1000w - fornecimento e instalacao | un | 3 | 27.71 | 83.13 | 103.23
9.04.003.003 | 4/CODEVASF | Luminária industrial blindada, a prova de tempo para lâm pada fluorescente PL 45W / 220 V | un | 7 | 115.1 | 805.7 | 1000.52
9.04.003.004 | 9922/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | un | 2 | 11.21 | 22.42 | 27.84
9.04.003.005 | 773/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 1 | 14.61 | 14.61 | 18.14
9.04.003.006 | 95749/SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/ 4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins talação. af_11/2016_p | m | 30 | 13.5 | 405 | 502.93
9.04.003.007 | 95795/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 4 | 19.14 | 76.56 | 95.07
9.04.003.008 | 7/CODEVASF | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado elet rolitico, diametro de 20 mm (3/4") | un | 5 | 10.14 | 50.7 | 62.96
9.04.003.009 | 9924/ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20 mm, d=3/4" | un | 4 | 0.77 | 3.08 | 3.82
9.04.003.010 | 482/ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor para até 12 divisões, sem barramento | un | 1 | 72.45 | 72.45 | 89.97
9.04.003.011 | 93653/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 8.99 | 17.98 | 22.33
9.04.003.012 | 93654/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 9.4 | 9.4 | 11.67
9.04.003.013 | 93657/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 10.95 | 10.95 | 13.6
9.04.003.014 | 93672/SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - f ornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 67.61 | 67.61 | 83.96
9.04.003.015 | 91927/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/ 1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instal ação. af_12/2015 | m | 300 | 2.56 | 768 | 953.7
9.04.003.016 | 91931/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1, 0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç ão. af_12/2015 | m | 100 | 4.82 | 482 | 598.55
9.04.003.017 | 91933/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1 ,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala ção. af_12/2015 | m | 40 | 7.52 | 300.8 | 373.53
9.04.003.018 | 353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 84 | 7.58 | 636.72 | 790.68
9.04.003.019 | 362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4") | un | 5 | 3.99 | 19.95 | 24.77
9.04.003.020 | 371/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 25 | 1.34 | 33.5 | 41.6
9.04.003.021 | 9/CODEVASF | Cabeçote de alumínio de 3/4" | un | 3 | 6.2 | 18.6 | 23.1
9.04.003.022 | 95779/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 2 | 15.36 | 30.72 | 38.15
9.04.003.023 | 95778/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 1 | 16.41 | 16.41 | 20.38
9.04.003.024 | 10368/ORSE | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo sp lit 9000 btu/h c/ compressor rotativo | un | 1 | 2250 | 2250 | 2794.05
9.04.003.025 | 95757/SINAPI | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 m m (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 10 | 6.89 | 68.9 | 85.56
9.04.003.026 | 3053/ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 3 | 484.48 | 1453.44 | 1804.88
9.05 |  | PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT", COMISSIONAMENTO E START- UP |  |  |  |  | 13078
9.05.001 |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 6435.71
9.05.001.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 6435.71
9.05.001.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 36 | 92.42 | 3327.12 | 4131.62
9.05.001.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 36 | 24.17 | 870.12 | 1080.52
9.05.001.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 36 | 27.37 | 985.32 | 1223.57
9.05.002 |  | "AS BUILT" |  |  |  |  | 1430.15
9.05.002.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1430.15
9.05.002.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 8 | 92.42 | 739.36 | 918.14
9.05.002.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 8 | 24.17 | 193.36 | 240.11
9.05.002.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 8 | 27.37 | 218.96 | 271.9
9.05.003 |  | COMISSIONAMENTO E START-UP |  |  |  |  | 5212.14
9.05.003.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 5212.14
9.05.003.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 36 | 92.42 | 3327.12 | 4131.62
9.05.003.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 36 | 24.17 | 870.12 | 1080.52
10 |  | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 08 - BETUME |  |  |  |  | 76129.43
10.01 |  | SUBESTAÇÃO AÉREA 150 KVA - 380/220 V COMPLETA COM CAIXA DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR E PROJETO EXECUTIVO APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL |  |  |  |  | 25677.41
10.01.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
10.01.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
10.01.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7688.11
10.01.002.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 90 | 13.97 | 1257.3 | 1561.32
10.01.002.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 90 | 17.26 | 1553.4 | 1929.01
10.01.002.003 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 90 | 24.17 | 2175.3 | 2701.29
10.01.002.004 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 90 | 13.39 | 1205.1 | 1496.49
10.01.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 15692.05
10.01.003.001 | 1867/ORSE | Poste concreto duplo T (DT) 11/1000 | un | 1 | 1450 | 1450 | 1800.61
10.01.003.002 | 3542/ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm | Un | 4 | 149.61 | 598.44 | 743.14
10.01.003.003 | 151/ORSE | Alça preformada alumínio p/ ca 2 awg | un | 3 | 4.5 | 13.5 | 16.76
10.01.003.004 | 379/SINAPI | Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, e spessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm | un | 32 | 0.52 | 16.64 | 20.66
10.01.003.005 | 9354/ORSE | Conector cunha I série cinza | un | 3 | 3.83 | 11.49 | 14.27
10.01.003.006 | 2647/ORSE | Estribo para alça 2 awg | un | 3 | 27.1 | 81.3 | 100.96
10.01.003.007 | 1064/ORSE | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 13.18 | 39.54 | 49.1
10.01.003.008 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 25 | 17.14 | 428.5 | 532.11
10.01.003.009 | 2626/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90º C | m | 15 | 12.42 | 186.3 | 231.35
10.01.003.010 | 543/ORSE | Cartucho para conector cunha série vermelho | un | 3 | 5.7 | 17.1 | 21.23
10.01.003.011 | 10627/ORSE | Elo fusível para distribuição - COBRE - TIPO 8K - corren te nominal 8A - classe de tensão 15KV | un | 3 | 2.5 | 7.5 | 9.31
10.01.003.012 | 5047/SINAPI | Chave fusivel de distribuicao 15,0kv/100a | un | 3 | 253.37 | 760.11 | 943.9
10.01.003.013 | 7576/SINAPI | Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16" | un | 2 | 93.49 | 186.98 | 232.19
10.01.003.014 | 421/SINAPI | Porca olhal em aco galvanizado, diametro nominal de 16 m m | un | 3 | 7.73 | 23.19 | 28.8
10.01.003.015 | 3242/ORSE | Gancho suspensão com olhal | Un | 3 | 8.01 | 24.03 | 29.84
10.01.003.016 | 10631/ORSE | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 1 5 KV | un | 3 | 25.88 | 77.64 | 96.41
10.01.003.017 | 1584/ORSE | Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado | un | 3 | 13.64 | 40.92 | 50.81
10.01.003.018 | 1695/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 4 | 12.98 | 51.92 | 64.47
10.01.003.019 | 1696/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 400mm | un | 8 | 10.38 | 83.04 | 103.12
10.01.003.020 | 10692/ORSE | Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | Un | 3 | 183.31 | 549.93 | 682.9
10.01.003.021 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 3 | 13.25 | 39.75 | 49.36
10.01.003.022 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 3 | 20.55 | 61.65 | 76.56
10.01.003.023 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 3 | 10.8 | 32.4 | 40.23
10.01.003.024 | 39216/SINAPI | Arruela em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 2 | 3.57 | 7.14 | 8.87
10.01.003.025 | 39182/SINAPI | Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 2 | 4.42 | 8.84 | 10.98
10.01.003.026 | 3154/ORSE | Cabeçote de alumínio de 4" | Un | 1 | 23 | 23 | 28.56
10.01.003.027 | 4121/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | m | 90 | 51.5 | 4635 | 5755.74
10.01.003.028 | 3815/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 70mm², 1kv / 90º C | m | 30 | 25.85 | 775.5 | 963.02
10.01.003.029 | 12237/ORSE | Caixa para medição indireta p/ transformadores até 225 k va | un | 1 | 893.73 | 893.73 | 1109.83
10.01.003.030 | 11855/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 70 mm2 | un | 1 | 7.62 | 7.62 | 9.46
10.01.003.031 | 21132/SINAPI | Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolit icopesado, diametro 4", parede de 2,25 mm | m | 6 | 70.27 | 421.62 | 523.57
10.01.003.032 | 2621/SINAPI | Curva metalica 90 graus, para eletroduto, acabamento gal vanizado eletrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 1 | 98.76 | 98.76 | 122.64
10.01.003.033 | 2641/SINAPI | Luva metalica, para eletroduto, acabamento galvanizado e letrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 2 | 17.39 | 34.78 | 43.19
10.01.003.034 | 3753/ORSE | Disjuntor tripolar 225 A, padrão DIN ( linha brança ), c orrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar | un | 1 | 173 | 173 | 214.83
10.01.003.035 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 6 | 0.86 | 5.16 | 6.41
10.01.003.036 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 12 | 4.84 | 58.08 | 72.12
10.01.003.037 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 4 | 3.96 | 15.84 | 19.67
10.01.003.038 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 2 | 11 | 22 | 27.32
10.01.003.039 | 1581/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 m m2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | un | 12 | 4.16 | 49.92 | 61.99
10.01.003.040 | 1579/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | un | 4 | 2.4 | 9.6 | 11.92
10.01.003.041 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 1 | 101.89 | 101.89 | 126.53
10.01.003.042 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 9 | 23.2 | 208.8 | 259.29
10.01.003.043 | 1895/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto | un | 3 | 13.22 | 39.66 | 49.25
10.01.003.044 | 1878/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 4", pa ra eletroduto | un | 1 | 23.26 | 23.26 | 28.88
10.01.003.045 | 864/SINAPI | Cabo de cobre nu 70 mm2 meio-duro | m | 10 | 24.15 | 241.5 | 299.89
10.01.004 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 301.43
10.01.004.001 | 1/CODEVASF | Assentamento de poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - exclusive fornecimento | un | 1 | 242.74 | 242.74 | 301.43
10.02 |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 2500.63
10.02.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 928.68
10.02.001.001 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 15 | 17.26 | 258.9 | 321.5
10.02.001.002 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 35 | 13.97 | 488.95 | 607.18
10.02.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 1571.95
10.02.002.001 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 10 | 20.55 | 205.5 | 255.19
10.02.002.002 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 30 | 17.14 | 514.2 | 638.53
10.02.002.003 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 10 | 10.8 | 108 | 134.11
10.02.002.004 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 3 | 101.89 | 305.67 | 379.58
10.02.002.005 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 10 | 13.25 | 132.5 | 164.54
10.03 |  | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS CONFO RME ESPECIFICADO |  |  |  |  | 23442.07
10.03.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
10.03.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
10.03.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 10226.46
10.03.002.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 20 | 92.42 | 1848.4 | 2295.34
10.03.002.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 80 | 24.17 | 1933.6 | 2401.14
10.03.002.003 | 88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 80 | 21.03 | 1682.4 | 2089.2
10.03.002.004 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 160 | 13.97 | 2235.2 | 2775.67
10.03.002.005 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 40 | 13.39 | 535.6 | 665.11
10.03.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 11219.79
10.03.003.001 | 9295/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 95mm², 1kv / 90º C | m | 78 | 56.31 | 4392.18 | 5454.21
10.03.003.002 | 3813/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90º C | m | 310 | 6.67 | 2067.7 | 2567.67
10.03.003.003 | 1580/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | un | 6 | 2.95 | 17.7 | 21.98
10.03.003.004 | 1575/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm 2, 1 | un | 21 | 0.71 | 14.91 | 18.52
10.03.003.005 | 2686/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3 ", sem luva | m | 42 | 14.72 | 618.24 | 767.73
10.03.003.006 | 1896/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 3", para eletroduto | un | 10 | 7.52 | 75.2 | 93.38
10.03.003.007 | 2680/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva | m | 12 | 4.92 | 59.04 | 73.32
10.03.003.008 | 1893/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto | un | 7 | 1.74 | 12.18 | 15.13
10.03.003.009 | 1875/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/2" , para eletroduto | un | 3 | 2.79 | 8.37 | 10.39
10.03.003.010 | 2503/SINAPI | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvcpreto, diametro externo de 50 mm( 1 1/2"), tipo sealt ubo | m | 6 | 18.28 | 109.68 | 136.2
10.03.003.011 | 2527/SINAPI | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1 1/2", par a adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em qua dros | un | 6 | 3.49 | 20.94 | 26
10.03.003.012 | 857/SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro | m | 98 | 5.77 | 565.46 | 702.19
10.03.003.013 | 1539/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 16 mm2 | un | 3 | 2.76 | 8.28 | 10.28
10.03.003.014 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 3 | 11 | 33 | 40.98
10.03.003.015 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 7 | 3.96 | 27.72 | 34.42
10.03.003.016 | COTAÇÃO | Tapete Isolante Elétrico, classo 0 (até 1KV) | m² | 7 | 143.5 | 1004.5 | 1247.39
10.04 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 11431.32
10.04.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 930.75
10.04.001.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 24 | 13.97 | 335.28 | 416.35
10.04.001.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 24 | 17.26 | 414.24 | 514.4
10.04.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 157.07
10.04.002.001 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 24 | 4.84 | 116.16 | 144.25
10.04.002.002 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 12 | 0.86 | 10.32 | 12.82
10.04.003 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 10343.5
10.04.003.001 | 11153/ORSE | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, pot encia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra o u similar | un | 6 | 112.95 | 677.7 | 841.57
10.04.003.002 | 83399/SINAPI | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/ 1000w - fornecimento e instalacao | un | 3 | 27.71 | 83.13 | 103.23
10.04.003.003 | 4/CODEVASF | Luminária industrial blindada, a prova de tempo para lâm pada fluorescente PL 45W / 220 V | un | 7 | 115.1 | 805.7 | 1000.52
10.04.003.004 | 9922/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | un | 2 | 11.21 | 22.42 | 27.84
10.04.003.005 | 773/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 1 | 14.61 | 14.61 | 18.14
10.04.003.006 | 95749/SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/ 4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e ins talação. af_11/2016_p | m | 30 | 13.5 | 405 | 502.93
10.04.003.007 | 95795/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 4 | 19.14 | 76.56 | 95.07
10.04.003.008 | 7/CODEVASF | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado elet rolitico, diametro de 20 mm (3/4") | un | 5 | 10.14 | 50.7 | 62.96
10.04.003.009 | 9924/ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20 mm, d=3/4" | un | 4 | 0.77 | 3.08 | 3.82
10.04.003.010 | 482/ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor para até 12 divisões, sem barramento | un | 1 | 72.45 | 72.45 | 89.97
10.04.003.011 | 93653/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 8.99 | 17.98 | 22.33
10.04.003.012 | 93654/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 9.4 | 9.4 | 11.67
10.04.003.013 | 93657/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 10.95 | 10.95 | 13.6
10.04.003.014 | 93672/SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - f ornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 67.61 | 67.61 | 83.96
10.04.003.015 | 91927/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/ 1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instal ação. af_12/2015 | m | 300 | 2.56 | 768 | 953.7
10.04.003.016 | 91931/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1, 0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç ão. af_12/2015 | m | 100 | 4.82 | 482 | 598.55
10.04.003.017 | 91933/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1 ,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala ção. af_12/2015 | m | 40 | 7.52 | 300.8 | 373.53
10.04.003.018 | 353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 75 | 7.58 | 568.5 | 705.96
10.04.003.019 | 362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4") | un | 5 | 3.99 | 19.95 | 24.77
10.04.003.020 | 371/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 26 | 1.34 | 34.84 | 43.26
10.04.003.021 | 9/CODEVASF | Cabeçote de alumínio de 3/4" | un | 3 | 6.2 | 18.6 | 23.1
10.04.003.022 | 95779/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 2 | 15.36 | 30.72 | 38.15
10.04.003.023 | 95778/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço ga lvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e in stalação. af_11/2016_p | un | 1 | 16.41 | 16.41 | 20.38
10.04.003.024 | 10368/ORSE | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo sp lit 9000 btu/h c/ compressor rotativo | un | 1 | 2250 | 2250 | 2794.05
10.04.003.025 | 95757/SINAPI | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 m m (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 10 | 6.89 | 68.9 | 85.56
10.04.003.026 | 3053/ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 3 | 484.48 | 1453.44 | 1804.88
10.05 |  | PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT", COMISSIONAMENTO E START- UP |  |  |  |  | 13078
10.05.001 |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 6435.71
10.05.001.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 6435.71
10.05.001.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 36 | 92.42 | 3327.12 | 4131.62
10.05.001.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 36 | 24.17 | 870.12 | 1080.52
10.05.001.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 36 | 27.37 | 985.32 | 1223.57
10.05.002 |  | "AS BUILT" |  |  |  |  | 1430.15
10.05.002.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1430.15
10.05.002.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 8 | 92.42 | 739.36 | 918.14
10.05.002.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 8 | 24.17 | 193.36 | 240.11
10.05.002.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 8 | 27.37 | 218.96 | 271.9
10.05.003 |  | COMISSIONAMENTO E START-UP |  |  |  |  | 5212.14
10.05.003.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 5212.14
10.05.003.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 36 | 92.42 | 3327.12 | 4131.62
10.05.003.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 36 | 24.17 | 870.12 | 1080.52
11 |  | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 09 - BETUME |  |  |  |  | 208316.69
11.01 |  | SUBESTAÇÃO ABRIGADA 750 KVA - 380/220 COM PROJETO EXECUT IVO APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL E SISTEMA DE MEDI ÇÃO |  |  |  |  | 51484.22
11.01.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
11.01.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
11.01.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 12952.82
11.01.002.001 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 176 | 13.97 | 2458.72 | 3053.24
11.01.002.002 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 176 | 17.26 | 3037.76 | 3772.29
11.01.002.003 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 88 | 24.17 | 2126.96 | 2641.26
11.01.002.004 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 24 | 92.42 | 2218.08 | 2754.41
11.01.002.005 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 44 | 13.39 | 589.16 | 731.62
11.01.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 36159.56
11.01.003.001 | 1868/ORSE | Poste concreto duplo T (DT) 12/ 300 | un | 1 | 985.91 | 985.91 | 1224.3
11.01.003.002 | 3542/ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm | Un | 5 | 149.61 | 748.05 | 928.93
11.01.003.003 | 379/SINAPI | Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, e spessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm | un | 48 | 0.52 | 24.96 | 31
11.01.003.004 | 151/ORSE | Alça preformada alumínio p/ ca 2 awg | un | 3 | 4.5 | 13.5 | 16.76
11.01.003.005 | 543/ORSE | Cartucho para conector cunha série vermelho | un | 3 | 5.7 | 17.1 | 21.23
11.01.003.006 | 3810/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 25mm², 12/20kv / 90º C (Eprotenax ou similar) | m | 80 | 29.19 | 2335.2 | 2899.85
11.01.003.007 | 2626/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90º C | m | 15 | 12.42 | 186.3 | 231.35
11.01.003.008 | 5047/SINAPI | Chave fusivel de distribuicao 15,0kv/100a | un | 3 | 253.37 | 760.11 | 943.9
11.01.003.009 | 9354/ORSE | Conector cunha I série cinza | un | 3 | 3.83 | 11.49 | 14.27
11.01.003.010 | 2647/ORSE | Estribo para alça 2 awg | un | 3 | 27.1 | 81.3 | 100.96
11.01.003.011 | 1064/ORSE | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 13.18 | 39.54 | 49.1
11.01.003.012 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 4 | 0.86 | 3.44 | 4.27
11.01.003.013 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 6 | 4.84 | 29.04 | 36.06
11.01.003.014 | 38124/SINAPI | Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml | un | 1 | 24.78 | 24.78 | 30.77
11.01.003.015 | 2635/ORSE | Conector amp cinza - 880557-1 | un | 4 | 5.1 | 20.4 | 25.33
11.01.003.016 | 393/ORSE | Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 20 | 45.92 | 918.4 | 1140.47
11.01.003.017 | 21132/SINAPI | Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolit icopesado, diametro 4", parede de 2,25 mm | m | 6 | 70.27 | 421.62 | 523.57
11.01.003.018 | 2685/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva | m | 1 | 3.36 | 3.36 | 4.17
11.01.003.019 | 2621/SINAPI | Curva metalica 90 graus, para eletroduto, acabamento gal vanizado eletrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 4 | 98.76 | 395.04 | 490.56
11.01.003.020 | 2641/SINAPI | Luva metalica, para eletroduto, acabamento galvanizado e letrolitico, diametro de 100 mm (4") | un | 4 | 17.39 | 69.56 | 86.38
11.01.003.021 | 10692/ORSE | Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | Un | 3 | 183.31 | 549.93 | 682.9
11.01.003.022 | 10631/ORSE | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 1 5 KV | un | 3 | 25.88 | 77.64 | 96.41
11.01.003.023 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 3 | 20.55 | 61.65 | 76.56
11.01.003.024 | 11047/ORSE | Conector de terra duplo | un | 3 | 13.25 | 39.75 | 49.36
11.01.003.025 | 34641/SINAPI | Caixa inspecao em concreto para aterramento e para raios dia | un | 3 | 49.8 | 149.4 | 185.52
11.01.003.026 | 3242/ORSE | Gancho suspensão com olhal | Un | 3 | 8.01 | 24.03 | 29.84
11.01.003.027 | 4161/SINAPI | Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 3 5/70mm2 isolacao 8,7/15kv em epr - borracha de silicone | un | 8 | 212.34 | 1698.72 | 2109.47
11.01.003.028 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 1 | un | 4 | 3.96 | 15.84 | 19.67
11.01.003.029 | 11855/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 70 mm2 | un | 2 | 7.62 | 15.24 | 18.93
11.01.003.030 | 1584/ORSE | Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado | un | 3 | 13.64 | 40.92 | 50.81
11.01.003.031 | 1695/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 4 | 12.98 | 51.92 | 64.47
11.01.003.032 | 1696/ORSE | Parafuso rosca dupla 16 x 400mm | un | 8 | 10.38 | 83.04 | 103.12
11.01.003.033 | 421/SINAPI | Porca olhal em aco galvanizado, diametro nominal de 16 m m | un | 3 | 7.73 | 23.19 | 28.8
11.01.003.034 | 10661/ORSE | Elo fusível | un | 3 | 7.92 | 23.76 | 29.51
11.01.003.035 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 5 | 23.2 | 116 | 144.05
11.01.003.036 | 1895/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto | un | 4 | 13.22 | 52.88 | 65.67
11.01.003.037 | 10693/ORSE | Placa de sinalização de perigo de morte - alta tensão - dimensões 470x340mm | un | 5 | 68.75 | 343.75 | 426.87
11.01.003.038 | 10889/SINAPI | Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe bc | un | 1 | 396 | 396 | 491.75
11.01.003.039 | 3446/ORSE | Terminal de compressão para cabo de 240 mm2 | Un | 14 | 13.9 | 194.6 | 241.65
11.01.003.040 | 4123/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 240mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | m | 135 | 100 | 13500 | 16764.3
11.01.003.041 | 4121/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | m | 36 | 51.5 | 1854 | 2302.3
11.01.003.042 | 21132/SINAPI | Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolit icopesado, diametro 4", parede de 2,25 mm | m | 18 | 70.27 | 1264.86 | 1570.7
11.01.003.043 | 2617/SINAPI | Curva metalica 90 graus, para eletroduto, acabamento gal vanizado eletrolitico, diametro de 25 mm (1") | un | 3 | 4.29 | 12.87 | 15.98
11.01.003.044 | COTAÇÃO | Tapete Isolante Elétrico, classe II (até 20KV) | m² | 3 | 262 | 786 | 976.05
11.01.003.045 | 2644/SINAPI | Luva metalica, para eletroduto, acabamento galvanizado e letrolitico, diametro de 40 mm (1 1/2") | un | 7 | 3.55 | 24.85 | 30.86
11.01.003.046 | 468/ORSE | Caixa p/ medição em alta tensão, em chapa de aço dim. 0, 60x0,60x0,40m | un | 1 | 560 | 560 | 695.41
11.01.003.047 | 10693/ORSE | Placa de sinalização de perigo de morte - alta tensão - dimensões 470x340mm | un | 1 | 68.75 | 68.75 | 85.37
11.01.004 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 376.02
11.01.004.001 | 2997/ORSE | Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 1 | 302.8 | 302.8 | 376.02
11.02 |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 6740.96
11.02.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1857.36
11.02.001.001 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 30 | 17.26 | 517.8 | 643
11.02.001.002 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 70 | 13.97 | 977.9 | 1214.36
11.02.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 4883.6
11.02.002.001 | 3383/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem cone ctor | un | 20 | 20.55 | 411 | 510.38
11.02.002.002 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 110 | 17.14 | 1885.4 | 2341.29
11.02.002.003 | 9481/ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 20 | 10.8 | 216 | 268.23
11.02.002.004 | 7696/ORSE | Massa 3M p/calafetação | kg | 6 | 101.89 | 611.34 | 759.16
11.02.002.005 | 9691/ORSE | Molde de solda exotérmica 5/8 | un | 1 | 120.74 | 120.74 | 149.93
11.02.002.006 | 11203/ORSE | Cartucho p/ solda exotermica nr150 | un | 20 | 31 | 620 | 769.92
11.02.002.007 | I7378/SEINFRA | IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA | unid | 20 | 3.41 | 68.2 | 84.69
11.03 |  | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS CONFO RME ESPECIFICADO |  |  |  |  | 113333.55
11.03.001 |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 1995.82
11.03.001.001 | 2455/ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/4 8- 143,0 hp | h | 16 | 100.45 | 1607.2 | 1995.82
11.03.002 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 23163.05
11.03.002.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 30 | 92.42 | 2772.6 | 3443.01
11.03.002.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 120 | 24.17 | 2900.4 | 3601.72
11.03.002.003 | 88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 300 | 21.03 | 6309 | 7834.52
11.03.002.004 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 420 | 13.97 | 5867.4 | 7286.14
11.03.002.005 | 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 60 | 13.39 | 803.4 | 997.66
11.03.003 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 88174.68
11.03.003.001 | 9295/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 95mm², 1kv / 90º C | m | 880 | 56.31 | 49552.8 | 61534.67
11.03.003.002 | 4925/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 50mm², 1kv / 90º C | m | 600 | 16.32 | 9792 | 12159.71
11.03.003.003 | 1580/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | un | 30 | 2.95 | 88.5 | 109.9
11.03.003.004 | 2683/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4 ", sem luva | m | 28 | 23.2 | 649.6 | 806.67
11.03.003.005 | 1895/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto | un | 20 | 13.22 | 264.4 | 328.33
11.03.003.006 | 2682/SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 1/2 ", sem luva | m | 52 | 11.74 | 610.48 | 758.09
11.03.003.007 | 1907/SINAPI | Luva em pvc rigido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto | un | 62 | 5.6 | 347.2 | 431.15
11.03.003.008 | 1887/SINAPI | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2 1/2" , para eletroduto | un | 10 | 11.56 | 115.6 | 143.55
11.03.003.009 | 2505/SINAPI | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc | m | 20 | 37.95 | 759 | 942.53
11.03.003.010 | 2528/SINAPI | Conector reto de aluminio para eletroduto de 2 1/2", par a adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em qua dros | un | 20 | 8.79 | 175.8 | 218.31
11.03.003.011 | 867/SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 295 | 17.14 | 5056.3 | 6278.91
11.03.003.012 | 868/SINAPI | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro | m | 200 | 8.91 | 1782 | 2212.89
11.03.003.013 | 1578/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 34 | 1.92 | 65.28 | 81.06
11.03.003.014 | 1576/SINAPI | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm 2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 10 | 0.98 | 9.8 | 12.17
11.03.003.015 | 11862/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 50 mm2 | un | 30 | 5.1 | 153 | 190
11.03.003.016 | 1550/SINAPI | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), pa ra cabos ate 25 mm2 | un | 10 | 2.91 | 29.1 | 36.14
11.03.003.017 | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 1 | un | 8 | 3.96 | 31.68 | 39.34
11.03.003.018 | 2643/ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 8 | 11 | 88 | 109.28
11.03.003.019 | COTAÇÃO | Tapete Isolante Elétrico, classo 0 (até 1KV) | m² | 10 | 143.5 | 1435 | 1781.98
11.04 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 15914.75
11.04.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 930.75
11.04.001.001 | 88264/SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 24 | 17.26 | 414.24 | 514.4
11.04.001.002 | 88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 24 | 13.97 | 335.28 | 416.35
11.04.002 |  | MATERIAL |  |  |  |  | 104.7
11.04.002.001 | 3155/ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 16 | 4.84 | 77.44 | 96.16
11.04.002.002 | 3156/ORSE | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 8 | 0.86 | 6.88 | 8.54
11.04.003 |  | SERVIÇO |  |  |  |  | 14879.3
11.04.003.001 | 11153/ORSE | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, pot encia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra o u similar | un | 6 | 112.95 | 677.7 | 841.57
11.04.003.002 | 83399/SINAPI | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/ 1000w - fornecimento e instalacao | un | 3 | 27.71 | 83.13 | 103.23
11.04.003.003 | 4/CODEVASF | Luminária industrial blindada, a prova de tempo para lâm pada fluorescente PL 45W / 220 V | un | 13 | 115.1 | 1496.3 | 1858.11
11.04.003.004 | 9922/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | un | 5 | 11.21 | 56.05 | 69.6
11.04.003.005 | 773/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 2 | 14.61 | 29.22 | 36.29
11.04.003.006 | 95749/SINAPI | Eletroduto de ferro galvanizado, classe leve, dn 20 mm ( 3/4''), aparente, instalado em parede - fornecimento e i nstalação. af_11/2016 | m | 62 | 13.5 | 837 | 1039.39
11.04.003.007 | 95795/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de ferro galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 9 | 19.14 | 172.26 | 213.91
11.04.003.008 | 7/CODEVASF | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado elet rolitico, diametro de 20 mm (3/4") | un | 10 | 10.14 | 101.4 | 125.92
11.04.003.009 | 482/ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor para até 12 divisões, sem barramento | un | 1 | 72.45 | 72.45 | 89.97
11.04.003.010 | 481/ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor para até 06 divisões, sem barramento | un | 1 | 47.58 | 47.58 | 59.08
11.04.003.011 | 93653/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 5 | 8.99 | 44.95 | 55.82
11.04.003.012 | 93654/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 9.4 | 18.8 | 23.35
11.04.003.013 | 93657/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 10.95 | 21.9 | 27.2
11.04.003.014 | 93672/SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - f ornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 67.61 | 67.61 | 83.96
11.04.003.015 | 91927/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/ 1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instal ação. af_12/2015 | m | 450 | 2.56 | 1152 | 1430.55
11.04.003.016 | 91931/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1, 0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç ão. af_12/2015 | m | 215 | 4.82 | 1036.3 | 1286.88
11.04.003.017 | 91933/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1 ,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala ção. af_12/2015 | m | 70 | 7.52 | 526.4 | 653.68
11.04.003.018 | 353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 96 | 7.58 | 727.68 | 903.63
11.04.003.019 | 362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4") | un | 4 | 3.99 | 15.96 | 19.82
11.04.003.020 | 371/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 28 | 1.34 | 37.52 | 46.59
11.04.003.021 | 95779/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de ferro galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 5 | 15.36 | 76.8 | 95.37
11.04.003.022 | 95778/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de ferro galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 2 | 16.41 | 32.82 | 40.76
11.04.003.023 | 10368/ORSE | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo sp lit 9000 btu/h c/ compressor rotativo | un | 2 | 2250 | 4500 | 5588.1
11.04.003.024 | 9/CODEVASF | Cabeçote de alumínio de 3/4" | un | 2 | 6.2 | 12.4 | 15.4
11.04.003.025 | 95757/SINAPI | Luva de emenda para eletroduto, ferro galvanizado, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016 | un | 20 | 6.89 | 137.8 | 171.12
11.05 |  | PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT", COMISSIONAMENTO E START- UP |  |  |  |  | 20843.21
11.05.001 |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 10726.17
11.05.001.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 10726.17
11.05.001.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 60 | 92.42 | 5545.2 | 6886.03
11.05.001.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 60 | 24.17 | 1450.2 | 1800.86
11.05.001.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 60 | 27.37 | 1642.2 | 2039.28
11.05.002 |  | "AS BUILT" |  |  |  |  | 1430.15
11.05.002.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1430.15
11.05.002.001.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 8 | 92.42 | 739.36 | 918.14
11.05.002.001.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 8 | 24.17 | 193.36 | 240.11
11.05.002.001.003 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 8 | 27.37 | 218.96 | 271.9
11.05.003 |  | COMISSIONAMENTO E START-UP |  |  |  |  | 8686.89
11.05.003.001 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 8686.89
11.05.003.002.001 | 91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 60 | 92.42 | 5545.2 | 6886.03
11.05.003.002.002 | 88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 60 | 24.17 | 1450.2 | 1800.86
|  | TOTAL |  |  |  | 1058392.52 | 1314311.55

## Material
OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO BETUME, NOS MUNICÍPIOS DE NEÓPOLIS/SE, ILHA DAS FLORES E PACATUBA/SE.
LOCAL: | NEOPÓLIS/SE, ILHA DAS FLORES/SE E PACATUBA/SE |  |  | BDI (MATERIAL): |  | 15.28%
DATA: | 2017-04-01 |  |  | VALOR TOTAL: |  | 2908296.48
DOCUMENTO: | PLANILHA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS MATERIAIS (COM BDI DIFERENCIADO) |  |  | CUSTO TOTAL: |  | 2522810.97
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. TOTAL | PREÇO TOTAL R$ (BDI 15,28%)
1 | Estação de Bombeamento 01 - Betume |  |  |  |  | 607797.03
1.01 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos |  |  |  |  | 384221.84
1.01.001 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 1 | 333294.45 | 333294.45 | 384221.84
1.02 | Subestação ABRIGADA 750 KVA - 380/220 V com projeto executivo aprovado pela concessionária local e sistema de medição |  |  |  |  | 223575.19
1.02.001 | Transformador a Seco de 750 KVA conforme especificação técnica | Unid | 1 | 54245 | 54245 | 62533.64
1.02.002 | Painel Média Tensão conforme especificação técnica | Unid | 1 | 139696 | 139696 | 161041.55
2 | Estação de Bombeamento 02 - Betume |  |  |  |  | 273487.67
2.01 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos |  |  |  |  | 249931.07
2.01.001 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 1 | 216803.5 | 216803.5 | 249931.07
2.02 | Subestação AÉREA 300 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local |  |  |  |  | 23556.6
2.02.001 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 300KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 1 | 20434.25 | 20434.25 | 23556.6
3 | Estação de Bombeamento 03 - Betume |  |  |  |  | 368890.77
3.01 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos |  |  |  |  | 345334.17
3.01.001 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 1 | 299561.215 | 299561.22 | 345334.17
3.02 | Subestação AÉREA 300 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local |  |  |  |  | 23556.6
3.02.001 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 300KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 1 | 20434.25 | 20434.25 | 23556.6
4 | Estação de Bombeamento 04 - Betume |  |  |  |  | 36187.84
4.01 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos |  |  |  |  | 26006.02
4.01.001 | Painel conforme especificação técnica | Unid | 1 | 22559 | 22559 | 26006.02
4.02 | Subestação AÉREA 75 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local |  |  |  |  | 10181.82
4.02.001 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 75KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 1 | 8832.25 | 8832.25 | 10181.82
5 | Estação de Bombeamento 05 - Betume |  |  |  |  | 334592.05
5.01 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos |  |  |  |  | 311035.45
5.01.001 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 1 | 269808.68 | 269808.68 | 311035.45
5.02 | Subestação AÉREA 300 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local |  |  |  |  | 23556.6
5.02.001 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 300KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 1 | 20434.25 | 20434.25 | 23556.6
6 | Estação de Bombeamento 06 - Betume |  |  |  |  | 161572.87
6.01 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos |  |  |  |  | 145611.78
6.01.001 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 1 | 126311.4 | 126311.4 | 145611.78
6.02 | Subestação AÉREA 150 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local |  |  |  |  | 15961.09
6.02.001 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 150KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 1 | 13845.5 | 13845.5 | 15961.09
7 | Estação de Bombeamento 07 - Betume |  |  |  |  | 198077.58
7.01 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos |  |  |  |  | 182116.49
7.01.001 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 1 | 157977.515 | 157977.52 | 182116.49
7.02 | Subestação AÉREA 150 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local |  |  |  |  | 15961.09
7.02.001 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 150KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 1 | 13845.5 | 13845.5 | 15961.09
8 | Estação de Bombeamento 08 - Betume |  |  |  |  | 180227.08
8.01 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos |  |  |  |  | 164265.99
8.01.001 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 1 | 142493.05 | 142493.05 | 164265.99
8.02 | Subestação AÉREA 150 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local |  |  |  |  | 15961.09
8.02.001 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 150KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 1 | 13845.5 | 13845.5 | 15961.09
9 | Estação de Bombeamento 09 - Betume |  |  |  |  | 747463.59
9.01 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos |  |  |  |  | 523888.4
9.01.001 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 1 | 454448.645 | 454448.65 | 523888.4
9.02 | Subestação ABRIGADA 750 KVA - 380/220 V com projeto executivo aprovado pela concessionária local e sistema de medição |  |  |  |  | 223575.19
9.02.001 | Transformador a Seco de 750 KVA conforme especificação técnica | Unid | 1 | 54245 | 54245 | 62533.64
9.02.002 | Painel Média Tensão conforme especificação técnica | Unid | 1 | 139696 | 139696 | 161041.55
| TOTAL |  |  |  | 2522810.97 | 2908296.48

## Cotações Material
OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO BETUME, NOS MUNICÍPIOS DE NEÓPOLIS/SE, ILHA DAS FLORES E PACATUBA/SE.
LOCAL: | NEOPÓLIS/SE, ILHA DAS FLORES/SE E PACATUBA/SE
DATA: | 2017-04-01
DOCUMENTO: | PLANILHA COTAÇÃO MATERIAIS
COTAÇÃO
VALOR ADOTADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. | MEDIANA DOS VALORES COTADOS
1 | Estação de Bombeamento 01 - Betume
1.01 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 339529 | 310500 | 338439 | 328149.9 | 333294.45
1.02 | Tapete Isolante Elétrico, classe 0 (até 1KV) | m² | 143.5 | 190 | 140.14 |  | 143.5
1.03 | Tapete Isolante Elétrico, classe II (até 20KV) | m² | 262 | 275 | 250.25 |  | 262
1.04 | Transformador a Seco de 750 KVA conforme especificação técnica | Unid | 53990 | 45937 | 54500 | 57904.5 | 54245
1.05 | Painel Média Tensão conforme especificação técnica | Unid | 138169 | 123895 | 141223 | 269250 | 139696
2 | Estação de Bombeamento 02 - Betume
2.01 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 216432 | 203981.3 | 217175 | 242359.12 | 216803.5
2.02 | Tapete Isolante Elétrico, classe 0 (até 1KV) | m² | 143.5 | 190 | 140.14 |  | 143.5
2.03 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 300KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 20332 | 17800 | 21450 | 20536.5 | 20434.25
3 | Estação de Bombeamento 03 - Betume
3.01 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 339529 | 243656.3 | 338439 | 260683.43 | 299561.215
3.02 | Tapete Isolante Elétrico, classe 0 (até 1KV) | m² | 143.5 | 190 | 140.14 |  | 143.5
3.03 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 300KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 20332 | 17800 | 21450 | 20536.5 | 20434.25
4 | Estação de Bombeamento 04 - Betume
4.01 | Painel conforme especificação técnica | Unid | 22559 | 53906.25 | 21358 |  | 22559
4.02 | Tapete Isolante Elétrico, classe 0 (até 1KV) | m² | 143.5 | 190 | 140.14 |  | 143.5
4.03 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 75KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 8900 | 9200 | 8125 | 8764.5 | 8832.25
5 | Estação de Bombeamento 05 - Betume
5.01 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 283808 | 218859.4 | 284240 | 255809.36 | 269808.68
5.02 | Tapete Isolante Elétrico, classe 0 (até 1KV) | m² | 143.5 | 190 | 140.14 |  | 143.5
5.03 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 300KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 20332 | 17800 | 21450 | 20536.5 | 20434.25
6 | Estação de Bombeamento 06 - Betume
6.01 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 125404 | 127218.8 | 123767 | 137978.81 | 126311.4
6.02 | Tapete Isolante Elétrico, classe 0 (até 1KV) | m² | 143.5 | 190 | 140.14 |  | 143.5
6.03 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 150KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 13789 | 10556 | 15730 | 13902 | 13845.5
7 | Estação de Bombeamento 07 - Betume
7.01 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 169381 | 133256.3 | 166483 | 149472.03 | 157977.515
7.02 | Tapete Isolante Elétrico, classe 0 (até 1KV) | m² | 143.5 | 190 | 140.14 |  | 143.5
7.03 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 150KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 13789 | 10556 | 15730 | 13902 | 13845.5
8 | Estação de Bombeamento 08 - Betume
8.01 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 146206 | 125278.1 | 145125 | 139861.1 | 142493.05
8.02 | Tapete Isolante Elétrico, classe 0 (até 1KV) | m² | 143.5 | 190 | 140.14 |  | 143.5
8.03 | Transformador Trifásico de Distribuição padrão ABNT 150KVA - 13.800/380-220V conforme especificação técnica | Unid | 13789 | 10556 | 15730 | 13902 | 13845.5
9 | Estação de Bombeamento 09 - Betume
9.01 | Painel TTA conforme especificação técnica | Unid | 339529 | 488025 | 526004 | 420872.29 | 454448.645
9.02 | Tapete Isolante Elétrico, classe 0 (até 1KV) | m² | 143.5 | 190 | 140.14 |  | 143.5
9.03 | Tapete Isolante Elétrico, classe II (até 20KV) | m² | 262 | 275 | 250.25 |  | 262
9.04 | Transformador a Seco de 750 KVA conforme especificação técnica | Unid | 53990 | 45937 | 54500 | 57904.5 | 54245
9.05 | Painel Média Tensão conforme especificação técnica | Unid | 138169 | 123895 | 141223 | 269250 | 139696
2524626.455

## BDI Serviço
DATA:
OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO BETUME, NOS MUNICÍPIOS DE NEÓPOLIS/SE, ILHA DAS FLORES E PACATUBA/SE. | 2017-04-01
LOCAL: | NEOPÓLIS/SE, ILHA DAS FLORES/SE E PACATUBA/SE
DOCUMENTO: | DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
FÓRMULA APLICADA
BDI = { [ ( 1 + AC / 100 + R / 100 + SG/100 ) . ( 1 + DF / 100 ) . ( 1 + L / 100 ) / ( 1 - I / 100 ) ] - 1 } . 100
ONDE:
BDI = | Bonificação e Despesas Indiretas
AC = | Administração Central
SG= | Seguros e garantias
DF = | Despesas Financeiras
R = | Riscos
L = | Lucro
I = | Impostos
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAIS (%)
1 | Administração Central | 4.93
2 | Seguros e garantias | 0.49
3 | Despesas Financeiras | 0.99
4 | Riscos | 1.39
5 | Lucro | 8.04
6 | Impostos | 6.15
6.1 | COFINS | 3
6.2 | PIS | 0.65
6.3 | ISS | 2.5
| BDI | 24.18%

## BDI Material
DATA:
OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO BETUME, NOS MUNICÍPIOS DE NEÓPOLIS/SE, ILHA DAS FLORES E PACATUBA/SE. | 2017-04-01
LOCAL: | NEOPÓLIS/SE, ILHA DAS FLORES/SE E PACATUBA/SE
DOCUMENTO: | DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
FÓRMULA APLICADA
BDI = { [ ( 1 + AC / 100 + R / 100 + SG/100 ) . ( 1 + DF / 100 ) . ( 1 + L / 100 ) / ( 1 - I / 100 ) ] - 1 } . 100
ONDE:
BDI = | Bonificação e Despesas Indiretas
AC = | Administração Central
SG= | Seguros e garantias
DF = | Despesas Financeiras
R = | Riscos
L = | Lucro
I = | Impostos
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAIS (%)
1 | Administração Central | 3.45
2 | Seguros e garantias | 0.48
3 | Despesas Financeiras | 0.85
4 | Riscos | 0.85
5 | Lucro | 5.11
6 | Impostos | 3.65
6.1 | COFINS | 3
6.2 | PIS | 0.65
6.3 | ISS | 0
| BDI | 15.28%

## Encargos Trabalhistas
DATA:
OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO BETUME, NOS MUNICÍPIOS DE NEÓPOLIS/SE, ILHA DAS FLORES E PACATUBA/SE. | 2017-04-01
LOCAL: | NEOPÓLIS/SE, ILHA DAS FLORES/SE E PACATUBA/SE
DOCUMENTO: | DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
DISCRIMINAÇÃO |  | Horista | Mensalista
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
SUBTOTAL DE "A" |  | 37.8% | 37.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.92%
B2 | Feriados | 3.95%
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.9% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 10.8% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.72% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 8.09% | 6.24%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
SUBTOTAL DE "B" |  | 44.33% | 15.99%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.81% | 3.71%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 4.86% | 3.75%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.67% | 3.61%
C5 | Indenização Adicional | 0.4% | 0.31%
SUBTOTAL DE "C" |  | 14.85% | 11.47%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.76% | 6.04%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.43% | 0.33%
SUBTOTAL DE "D" |  | 17.19% | 6.37%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 114.2% | 71.63%

## Cronograma
OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO BETUME, NOS MUNICÍPIOS DE NEÓPOLIS/SE, ILHA DAS FLORES E PACATUBA/SE.
LOCAL: | NEOPÓLIS/SE, ILHA DAS FLORES/SE E PACATUBA/SE |  |  |  |  | BDI (SERVIÇO): |  |  |  |  | 24.18%
DATA: | 2017-04-01 |  |  |  |  | BDI (MATERIAL): |  |  |  |  | 15.28%
DOCUMENTO: | CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO |  |  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  |  |  | 4828308.39
| SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8 |  |  |  | MÊS 9 |  |  |  | MÊS 10 |  |  |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12 |  |  |  | MÊS 13 |  |  |  | MÊS 14 |  |  |  | MÊS 15 |  |  |  | MÊS 16 |  |  |  | % | VALOR
0 | Emissão da Ordem de Serviço
1 | Mobilização e Desmobilização | [64 empty] | 0.2393% | 11552.46
2 | Administração Local e Manutenção de Canteiro de Obra | [64 empty] | 7.561% | 365079.57
3 | Estação de Bombeamento 01 - Betume
3.1 | Subestação ABRIGADA 750 KVA - 380/220 V com projeto executivo aprovado pela concessionária local e sistema de medição | [64 empty] | 6.111% | 295055.32 |  | 796195.74 | 796195.74 | 0
3.2 | Aterramento | [64 empty] | 0.1396% | 6740.96
3.3 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | [64 empty] | 9.482% | 457806.26
3.4 | Iluminação e Tomadas | [64 empty] | 0.3262% | 15749.99
3.5 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | [64 empty] | 0.4317% | 20843.21
4 | Estação de Bombeamento 02 - Betume | [67 empty] | 361729.35 | 361729.35 | 0
4.1 | Subestação AÉREA 300 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | [64 empty] | 1.175% | 56756.59
4.2 | Aterramento | [64 empty] | 0.05179% | 2500.63
4.3 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | [64 empty] | 5.73% | 276642.07
4.4 | Iluminação e Tomadas | [64 empty] | 0.2373% | 11457.87
4.5 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | [64 empty] | 0.2977% | 14372.19
5 | Estação de Bombeamento 03 - Betume
5.1 | Subestação AÉREA 300 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | [64 empty] | 1.175% | 56756.59 |  | 460636.84 | 460636.84 | 0
5.2 | Aterramento | [64 empty] | 0.05179% | 2500.63
5.3 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | [64 empty] | 7.779% | 375604.35
5.4 | Iluminação e Tomadas | [64 empty] | 0.2362% | 11403.08
5.5 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | [64 empty] | 0.2977% | 14372.19
6 | Estação de Bombeamento 04 - Betume
6.1 | Subestação AÉREA 75 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | [64 empty] | 0.5564% | 26862.69 |  | 82450.19 | 82450.19 | 0
6.2 | Aterramento | [64 empty] | 0.04169% | 2013.16
6.3 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | [64 empty] | 0.6864% | 33140.04
6.4 | Iluminação e Tomadas | [64 empty] | 0.218% | 10523.85
6.5 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | [64 empty] | 0.2053% | 9910.45
7 | Estação de Bombeamento 05 - Betume
7.1 | Subestação AÉREA 300 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | [64 empty] | 1.232% | 59493.97 |  | 431630.1 |  | 431630.1
7.2 | Aterramento | [64 empty] | 0.06189% | 2988.12
7.3 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | [64 empty] | 7.073% | 341525.11
7.4 | Iluminação e Tomadas | [64 empty] | 0.2744% | 13250.71
7.5 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | [64 empty] | 0.2977% | 14372.19
8 | Estação de Bombeamento 06 - Betume
8.1 | Subestação AÉREA 150 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | [64 empty] | 0.8349% | 40313.01 |  | 231922.39 |  | 231922.39
8.2 | Aterramento | [64 empty] | 0.04169% | 2013.16
8.3 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | [64 empty] | 3.429% | 165564.71
8.4 | Iluminação e Tomadas | [64 empty] | 0.2269% | 10953.51
8.5 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | [64 empty] | 0.2709% | 13078
9 | Estação de Bombeamento 07 - Betume
9.1 | Subestação AÉREA 150 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | [64 empty] | 0.8603% | 41535.65 |  | 269274.6 |  | 269274.6
9.2 | Aterramento | [64 empty] | 0.05179% | 2500.63
9.3 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | [64 empty] | 4.156% | 200645.94
9.4 | Iluminação e Tomadas | [64 empty] | 0.2385% | 11514.38
9.5 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | [64 empty] | 0.2709% | 13078
10 | Estação de Bombeamento 08 - Betume
10.1 | Subestação AÉREA 150 KVA - 380/220 V completa com caixa de medição, disjuntor, e projeto executivo aprovado pela concessionária local | [64 empty] | 0.8624% | 41638.5 |  | 231922.39 |  | 231922.39
10.2 | Aterramento | [64 empty] | 0.05179% | 2500.63
10.3 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | [64 empty] | 3.888% | 187708.06
10.4 | Iluminação e Tomadas | [64 empty] | 0.2368% | 11431.32
10.5 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | [64 empty] | 0.2709% | 13078
11 | Estação de Bombeamento 09 - Betume
11.1 | Subestação ABRIGADA 750 KVA - 380/220 V com projeto executivo aprovado pela concessionária local e sistema de medição | [64 empty] | 5.697% | 275059.41 |  | 269274.6 |  | 269274.6
11.2 | Aterramento | [64 empty] | 0.1396% | 6740.96
11.3 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos | [64 empty] | 13.2% | 637221.95
11.4 | Iluminação e Tomadas | [64 empty] | 0.3296% | 15914.75
11.5 | Projeto executivo e "as built", comissionamento e start-up | [64 empty] | 0.4317% | 20843.21
12 | Obras Civis | [64 empty] | 12.54% | 605700.36
13 | Recebimento da Obra
[66 empty] | 100% | 4828308.39 | 0 | 0