## Planilha
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
PLANILHA DE CUSTO - REVITALIZAÇÃO DA BARRAGEM DE GAMELEIRA
LOCAL: | GAMELEIRA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DA BARRAGEM DE GAMELEIRA |  |  |  |  | SETEMBRO/2018
DATA BASE: SINAPI AGOSTO/2018; SETOP ABRIL / 2018; SEINFRA VIGENTE | [5 empty] | BDI-SERVIÇO: |  | 27.57%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias | [5 empty] | BDI-FORNECIMENTO: |  | 16.89%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNIT. S/BDI (R$) | PREÇO UNIT C/BDI (R$) | PREÇO TOTAL S/BDI(R$) | PREÇO TOTAL (R$) | 1.2757
1 | COD. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 58231.54 | 74285.99 | 1.2757
1.1 | CPU-1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAS | GL | 1 | 11867.4606 | 15139.32 | 11867.46 | 15139.32 | 1.2757
1.2 | CPU-1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GL | 1 | 27374.4222 | 34921.55 | 27374.42 | 34921.55 | 1.2757
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 4.5 | 318.78 | 406.67 | 1434.51 | 1830.02 | 1.2757
1.4 | CPU-3 | CANTEIRO DE OBRA | GL | 1 | 17555.15 | 22395.1 | 17555.15 | 22395.1 | 1.2757
2 |  | TALUDE DE JUSANTE E OMBREIRAS |  |  |  |  | 358433.95 | 457247.05 | #REF!
2.1 | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M² | 3000 | 1.1 | 1.4 | 3300 | 4200 | 1.2757 | TRA-CAR-010
2.2 | RO-42488 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES | UNID | 100 | 33.95 | 43.31 | 3395 | 4331 | 1.276
2.3 | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - MECANIZADA | M³ | 1520.3472 | 1.36 | 1.73 | 2067.67 | 2630.2 | #REF! | 1.37
2.4 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30KM | TXKM | 7601.736 | 1 | 1.276 | 7601.74 | 9699.82 | 1.2721
2.5 | CPU-2 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 15 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 1930 | 167.1491 | 213.23 | 322597.77 | 411533.9 | 1.2763
2.6 | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | M³xKM | 25620.75 | 0.76 | 0.97 | 19471.77 | 24852.13 | 1.2757
3 |  | GALERIA DE INSPEÇÃO |  |  |  |  | 613860.62 | 783097.37 | #REF!
3.1 | CPU-2 | LIMPEZA E TRATAMENTO SUPERFICIAL EM CONCRETO | M³ | 150 | 159.1144 | 202.98 | 23867.16 | 30447 | #REF!
3.2 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (GRAMPO). | KG | 60 | 6.12 | 7.81 | 367.2 | 468.6 | 1.2757 | AÇO 8,0MM???
3.3 | CPU-2 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 15 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 1980 | 167.1491 | 213.23 | 330955.23 | 422195.4 | 1.2757
3.4 | 83679 | TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5.25 | 12.44 | 15.87 | 65.31 | 83.32
3.5 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.( ESPESSURA 12 CM). | M³ | 30 | 477.42 | 609.04 | 14322.6 | 18271.2 | 1.2757
3.6 | 73882/001 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM | M | 203 | 34.39 | 43.87 | 6981.17 | 8905.61 | 1.2757
3.7 | COTAÇÃO | RECUPERAÇÃO DE FISSURAS EM CONCRETO ARMADO COM INJEÇÃO DE GEL DE POLIURETANO ESTRUTURAL, INCLUINDO LIMPEZA/PREPARO DE SUPERFÍCIE, COLOCAÇÃO DOS BICOS INJETORES, INJEÇÃO DE GEL DE POLIURETANO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO. | L | 800 | 283.75 | 361.98 | 227000 | 289584 | 1.2757 | 16
3.8 | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, INCLUSO FERRAGENS | M² | 11.2 | 656.21 | 837.13 | 7349.55 | 9375.86 | #REF!
3.9 | CPU-2 | MOBILIZAÇAO DO EQUIPAMENTO PARA CONCRETO PROJETADO | GL | 1 | 2952.4 | 3766.38 | 2952.4 | 3766.38 | 1.2757
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 40142.96 | 51211.25 | 1.2774
4.1 | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UNID | 1 | 905.02 | 1154.53 | 905.02 | 1154.53 | 1.2757
4.2 | 74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 54.88 | 70.01 | 54.88 | 70.01 | 1.2757
4.3 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 3 | 15.05 | 19.2 | 45.15 | 57.6 | 1.2757
4.4 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 172 | 2.92 | 3.73 | 502.24 | 641.56 | 1.2757
4.5 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 4.97 | 6.34 | 994 | 1268 | 1.2757
4.6 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID | 25 | 85.12 | 108.59 | 2128 | 2714.75 | 1.2757
4.7 | CPU-2 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE | M | 86 | 412.9496 | 526.8 | 35513.67 | 45304.8 | 1.2757
5 |  | FUROS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 54705.21 | 69786.35 | 1.2757
5.1 | 72733 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM | UNID | 1 | 689.97 | 880.19 | 689.97 | 880.19 | 1.2757
5.2 | CPU-2 | PERFURAÇÃO A ROTOPERCUSSÃO EM ROCHA, COM DIÂMETRO DE 3". | M | 276 | 179.5674 | 229.07 | 49560.6 | 63223.32 | 1.2757
5.3 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 276 | 16.14 | 20.59 | 4454.64 | 5682.84 | 1.2757
6 |  | BARRILETE |  |  |  |  | 3821.64 | 4875.27 | 1.2757
6.1 | 73884/003 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UNID. | 1 | 100.36 | 128.03 | 100.36 | 128.03 | 1.2757
6.2 | 73884/004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 | UNID. | 1 | 449.89 | 573.92 | 449.89 | 573.92 | 1.2757
6.3 | 73884/009 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400 | UNID. | 1 | 824.81 | 1052.21 | 824.81 | 1052.21 | 1.2757
6.4 | 73884/011 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500 | UNID. | 1 | 937.3 | 1195.71 | 937.3 | 1195.71 | 1.2757
6.5 | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, INCLUSO FERRAGENS (2,3X1M). | M² | 2.3 | 656.21 | 837.13 | 1509.28 | 1925.4
7 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 29948.16 | 38204.03 | 1.2757
7.1 | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 50 | 210.95 | 269.11 | 10547.5 | 13455.5 | 1.2756
7.2 | 73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M² | 128 | 30.77 | 39.25 | 3938.56 | 5024 | 1.2757
7.3 | 5085 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE AÇO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UNID | 1 | 15.49 | 19.76 | 15.49 | 19.76
7.4 | 5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5MM) | M | 1.5 | 22.74 | 29.01 | 34.11 | 43.52
7.5 | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REGUAS E LOGOTIPO DA CODEVASF) | M² | 375 | 41.1 | 52.43 | 15412.5 | 19661.25 | 1.4082 | 1485144.75
8 |  | FORNECIMENTO ( CASA DO BARRILETE) |  |  |  |  | 83045.47 | 97071.91
8.1 | I5164 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16 | UNID. | 1 | 1527.57 | 1785.58 | 1527.57 | 1785.58
8.2 | I5165 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16 | UNID. | 1 | 2128.55 | 2488.06 | 2128.55 | 2488.06
8.3 | I5155 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 400 PN10 | UNID. | 1 | 34382.18 | 40189.33 | 34382.18 | 40189.33
8.4 | I5157 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 500 PN10 | UNID. | 1 | 44657.97 | 52200.7 | 44657.97 | 52200.7
8.5 | 436 | PARAFUSO FRA. M16 AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 150 MM , DIAMETRO 20 MM | UNID. | 72 | 4.85 | 5.67 | 349.2 | 408.24
TOTAL GERAL: | [6 empty] | 1119001.12 | 1575779.22 | 1.4082
[6 empty] | Valor antes de atualizar. |  | 1465515.34
[6 empty] | Valor atualizado com canteiro |  | 1534482.85
Note on E30: Conforme considerações 'CPU-2'!A164
Note on F30: Microsoft: Preço referente a ultima cotação (2016), atualizado para setembro de 2018
Note on F32: Microsoft: CPU referente a ultima cotação (2016), atulizado para setembro de 2018.

## Memória
ITEM | SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | CPU | SERVIÇOS PRELIMINARES | GL
2 |  | TALUDE DE JUSANTE E OMBREIRAS
2.1 | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M² | Comprimento | 100
|  |  |  | Largura | 30
|  |  |  | Área | 3000
|  |  |  | Espessura | 0.15
|  |  |  | Volume | 450
2.2 | RO-42488 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES | UNID | Quantidade | 100
|  |  |  | Altura média | 2
|  |  |  | Epessura média | 0.36 | Volume de concreto | 289.5
|  |  |  | Volume bota-fora (M³) | 20.3472 | volume da areia | 52.11
2.3 | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - MECANIZADA | M³ | Comprimento | 100 | volume da brita | 34.74
|  |  |  | Largura | 30
|  |  |  | Espessura | 0.3
|  |  |  | Volume (Talude externo) | 900
|  |  |  | Volume (árvores/galeria e capina) | 1520.3472
2.4 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30KM | TXKM | Total | 7601.736
2.5 | CPU-2 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 15 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | Comprimento
|  |  |  | Altura |  | 145.5
Quantidade
|  |  |  | Área 1 | 1930
2.6 | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS |  | Volume de Areia | 52.11
|  |  |  | Volume de Brita | 34.74
|  |  |  | Ditância (Janaúba /Gameleiras | 295
|  |  | M³xKM | 25620.75 | 25620.75 | ESPECIFICAR DISTÂNCIA CONSIDERADA
3 |  | GALERIA DE INSPEÇÃO
3.1 | CPU-2 | LIMPEZA E TRATAMENTO SUPERFICIAL EM CONCRETO | M³ | Comprimento
Piso
|  |  |  | Volume | 150
3.2 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (GRAMPO). | KG | Grampos | 120
|  |  |  | Comp do grampo | 1.2
|  |  |  | Peso Esp. | 0.41
|  |  |  | Peso | 60
3.3 | CPU-2 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 15 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | Comprimento
Altura
Quantidade
|  |  |  | Área 1 | 1980
DRENO DE ALIVIO NA ESTRUTURA A MONTANTE DO BARRAMENTO
3.4 | 83679 | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | Comprimento | 0.35
|  |  |  | Quant. Furos | 15
|  |  | M | Extensão | 5.25
PISO DE CONCRETO E CANALETAS
3.5 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.( ESPESSURA 12 CM). | M³ | Area | 250
|  |  |  | Espessura | 0.12
|  |  |  | Volume | 30
3.6 | 73882/001 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM | M | Comprimento | 203
|  |  |  | Repetição | 1
|  |  |  | Total | 203
3.8 | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, INCLUSO FERRAGENS | M² | Altura | 2.8
|  |  |  | Largura | 2
|  |  |  | Repetição | 2
|  |  |  | Área | 11.2
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UNID | Quantidade | 1
4.2 | 74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | Quantidade | 1
4.3 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | Quantidade | 3
4.4 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | Câmara lado esquerdo | 43
|  |  |  | Câmara lado direito | 43
|  |  |  | Quantidade | 2
|  |  |  | Total | 172
4.5 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | Externo | 100
|  |  |  | Quantidade | 2
|  |  |  | Total | 200
4.6 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID | Quantidade | 25
4.7 | CPU-2 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE | M | Câmara lado esquerdo | 43
|  |  |  | Câmara lado direito | 43
|  |  |  | Quantidade | 1
|  |  |  | Total | 86
5 |  | FUROS DE DRENAGEM
5.1 | 72733 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM | UNID |  | 3
5.2 | CPU-2 | PERFURAÇÃO A ROTOPERCUSSÃO EM ROCHA, COM DIÂMETRO DE 3". | M | Prof. Média | 6
|  |  |  | Quant. Furos | 46
|  |  |  | Extensão | 276
5.3 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | Comprimento | 6
|  |  |  | Quant. Furos | 46
|  |  |  | Extensão | 276
6 |  | BARRILETE
6.1 | 73884/003 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UNID. |  | 1
6.2 | 73884/004 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 | UNID. |  | 1
6.3 | 73884/009 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400 | UNID. |  | 1
6.4 | 73884/011 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500 | UNID. |  | 1
7 |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M |  | 50
7.2 | 73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M² | Área | 128
7.5 | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REGUAS E LOGOTIPO DA CODEVASF) | M² | Comprimento | 125
|  |  |  | Altura | 3
|  |  |  | Área | 375
Note on F22: Microsoft: De acordo com Projeto Autocad
Note on F30: Microsoft: De acordo com projeto Autocad
Note on F38: Microsoft: De acordo com projeto Autocad
Note on F47: Microsoft: De acordo com Projeto Autocad
Note on F50: Microsoft: De acordo com Projeto Autocad

## CPU-1
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA:
SERVIÇO : Mobilização e Desmobilização | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | COD. | IMPROD. | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 15 | 1 | E9665 |  | 207.3943 | 49.1098 | 3110.9145
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C AÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 15 | 1 | 5695 |  | 21.6 | 0 | 324
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | H | 15 | 1 | 93402 |  | 134.75 | 0 | 2021.25
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 15 | 1 | 5705 |  | 12.87 | 0 | 193.05
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5649.2145
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD |  | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. | P.TOTAL
Passagem de ônibus | UNID. | 16 |  |  |  |  | 50 | 800
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 800
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD |  | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. | P.TOTAL
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 75 | 88285 |  |  | 22.74 |  | 1705.5
| H | 150 | 88243 |  |  | 16.84 |  | 2526
SUB-TOTAL | [7 empty] | 4231.5
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.9 | CUSTO | [5 empty] | 10680.7145
TOTAL | [7 empty] | 11867.4606
BDI % | [7 empty] | 1.2757
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 15139.32
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA:
SERVIÇO :Administração local | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD |  | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Residente) | GL | 1 | 93567 |  |  |  | 16410.3 | 16410.3
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | GL | 1 | 40944 |  |  |  | 5211.57 | 5211.57
AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | GL | 1 | 40812 |  |  |  | 3015.11 | 3015.11
SUB-TOTAL | [7 empty] | 24636.98
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.9 | CUSTO | [5 empty] | 24636.98
TOTAL | [7 empty] | 27374.4222
BDI % | [7 empty] | 1.2757
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 34921.55

## CPU-2
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA:
SERVIÇO : LIMPEZA E TRATAMENTO SUPERFICIAL EM CONCRETO (ESCAVAÇÃO E TRATAMENTO) | [6 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | SINAPI | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M³ (128 HP) | 5942 | CHI | 0.0273 |  | 1 | 0 | 47.06 | 1.2847
CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M³ (128 HP) | 5940 | CHP | 0.0182 | 1 |  | 129.28 |  | 2.3529
COMPRESSOR DE AR - 762 PCM (210 HP) | 90979 | CHP | 0.0455 | 1 |  | 112.68 | 0 | 5.1269
MARTELETE - ROMPEDOR 28 KG | 5795 | CHP | 0.0909 | 1 |  | 19.85 | 0 | 1.8044
CAMINHÃO TANQUE 10000L (230 HP) | 5903 | CHI | 0.0273 |  | 1 | 0 | 35.6 | 0.97188
CAMINHÃO TANQUE 10000L (230 HP) | 5901 | CHP | 0.0182 | 1 |  | 161.36 | 0 | 2.9368
SUB-TOTAL | [7 empty] | 14.4776
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0 |  | 0.069333
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 | 88039 | H | 1 |  |  |  | 57.32 | 57.32
SUB-TOTAL | [7 empty] | 57.32
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 0.05892 |  |  |  | 19.45 | 1.146
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 0.48099 |  |  |  | 13.75 | 6.6137
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7.7596
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 0.5 | CUSTO |  |  |  |  | 79.5572
TOTAL | [7 empty] | 159.1144
BDI %
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 0
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA:
SERVIÇO : PERFURAÇÃO A ROTOPERCUSSÃO EM ROCHA, COM DIÂMETRO DE 3". | [6 empty] | UNIDADE: | M
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
COMPRESSOR DE AR - 762 PCM (210 HP) | 90982 | CHI | 0.5 |  | 1 | 0 | 8.25 | 4.125
COMPRESSOR DE AR - 762 PCM (210 HP) | 90979 | CHP | 0.25 | 1 |  | 112.68 | 0 | 28.17
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS | 90632 | CHI | 0.5 |  | 1 | 0 | 47.02 | 23.51
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS | 90631 | CHP | 0.25 | 1 |  | 79.15 |  | 19.7875
SUB-TOTAL | [7 empty] | 75.5925
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
JOGO DE BROCAS - SERIE 12 |  | JG | 0.00328 |  |  |  | 558.4 | 1.8316
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA |  | UNID | 0.05 |  |  |  | 894.29 | 44.7145
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA |  | UNID | 0.001 |  |  |  | 201.33 | 0.20133
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA |  | UNID | 0.0008 |  |  |  | 930.19 | 0.74415
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA |  | UNID | 0.0007 |  |  |  | 783.39 | 0.54837
SUB-TOTAL | [7 empty] | 48.0399
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | 88316 | H | 1.1 |  |  |  | 13.75 | 15.125
Encarregado | 90776 | H | 1.1 |  |  |  | 37.1 | 40.81
SUB-TOTAL | [7 empty] | 55.935
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 179.5674
TOTAL | [7 empty] | 179.5674
BDI %
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [7 empty] | DATA:
SERVIÇO: CÂMARA DE IMPEÇÃO DA BARRAGEM - FIXAÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE | [7 empty] | UNIDADE: | M
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANT. | COMPRIM. | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | SINAPI | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 91871 | M | 86 |  |  |  | 8.12 | 698.32
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM |  | 11977 | UNID | 0.25 |  |  |  | 5.89 | 1.4725
TOTAL | [8 empty] | 699.7925
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | SINAPI: | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | SINAPI: | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ELETRICISTA |  | 88264 | H | 220 |  |  |  | 19.66 | 4325.2
AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | 88247 | H | 220 |  |  |  | 14.7 | 3234
SUB-TOTAL | [8 empty] | 7559.2
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 20 | CUSTO |  |  |  |  | 8258.9925
TOTAL - R$ | [8 empty] | 412.9496
BDI
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [8 empty] | 412.9496
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [7 empty] | DATA:
SERVIÇO: EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, ESPESSURA MÉDIA 15 CM | [7 empty] | UNIDADE: | M²
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | SINAPI | UNIDADE | Coef. |  |  |  | P.UNIT | P.TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 |  | 88830 | CHP | 0.0915 |  |  |  | 1.02 | 0.09333
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 |  | 88831 | CHI | 0.53565 |  |  |  | 0.22 | 0.11784
BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 |  | 90650 | CHP | 0.0786 |  |  |  | 6.1 | 0.47946
BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 |  | 90651 | CHI | 0.5487 |  |  |  | 0.61 | 0.33471
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 |  | 90662 | CHP | 0.0786 |  |  |  | 8.91 | 0.70033
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 |  | 90663 | CHI | 0.5487 |  |  |  | 2.99 | 1.6406
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 |  | 90979 | CHP | 0.0786 |  |  |  | 112.68 | 8.8566
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 |  | 90982 | CHI | 0.5487 |  |  |  | 8.25 | 4.5268
SUB-TOTAL | [8 empty] | 16.7497
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | SINAPI | UNIDADE | Coefic. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | 370 | M3 | 0.1809 |  |  |  | 61.67 | 11.1561
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | 1379 | KG | 76.8303 |  |  |  | 0.35 | 26.8906
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | 4720 | M3 | 0.1182 |  |  |  | 75.01 | 8.8662
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  | 7155 | M2 | 1.7768 |  |  |  | 13.81 | 24.5369
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 |  | 89509 | M | 0.1875 |  |  |  | 16.18 | 3.0337
SUB TOTAL | [8 empty] | 74.4836
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | SINAPI: | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | SINAPI: | UNIDADE | Coef. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 88297 | H | 1.2546 |  |  |  | 21.11 | 26.4846
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 88309 | H | 0.6273 |  |  |  | 19.45 | 12.201
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 88316 | H | 1.8819 |  |  |  | 13.75 | 25.8761
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 88377 | H | 0.6273 |  |  |  | 18.1 | 11.3541
SUB-TOTAL | [8 empty] | 75.9158
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 167.1491
TOTAL - R$ | [8 empty] | 167.1491 |  | 27.57%
BDI 27,57 %
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [8 empty] | 167.1491
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : Mobilização e Desmobilização do equipamento para concreto projetado | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR |  | COD. SINAPI | P.TOTAL
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | H | 20 | 1 |  | 134.75 | 0 |  | 93402 | 2695
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 | H | 20 | 1 |  | 12.87 | 0 |  | 5705 | 257.4
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2952.4
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. | P.TOTAL
| unid. | [5 empty] | 0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2952.4
TOTAL | [6 empty] | 2952.4
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 2952.4
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA:
RECUPERAÇÃO DE FISSURAS EM CONCRETO ARMADO COM INJEÇÃO DE GEL DE POLIURETANO ESTRUTURAL, INCLUINDO LIMPEZA/PREPARO DE SUPERFÍCIE, COLOCAÇÃO DOS BICOS INJETORES, INJEÇÃO DE GEL DE POLIURETANO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO. | [6 empty] | UNIDADE: | L
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
POLIURETANO PARA RECUPERAÇÃO FISSURAS NA BARRAGEM | COTAÇÃO | L | 1 |  |  | 283.75 |  | 283.75
*ESTIMATIVA DE CONSUMO BASEADA EM APLICAÇÃO ANTERIOR, EM PONTO CRÍTICO DA GALEIRA DE INSPEÇÃO, ONDE FORAM UTILIZADOS 895L. CONSIDERANDO QUE O RESTANTE DA GALERIA APRESENTA INFILTRAÇÕES PONTUAIS, JULGAMOS SUFICIENTE O QUANTITATIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA RECUPERAÇÃO. | [7 empty] | 0
0
0
0
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 283.75
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | H | [5 empty] | 0
|  | H | [5 empty] | 0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 283.75
TOTAL | [7 empty] | 283.75
BDI %
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 0

## CPU-3
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: RECUPERAÇÃO BARRAGEM | [5 empty] | DATA: 14-09-2018
SERVIÇO : CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIASINTERNAS E SEM SANITARIO | M² | 13.8 | 10776 |  | 339.84 |  | 4689.792 | 13.8
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | M² | 9.89 | 10777 |  | 493.9 |  | 4884.671 | 9.89
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 10 | 91634 |  | 121.47 | 32.56 | 1540.3
CAVALO MECÂNICO 4 X 2, PBT 16.000 KG - 240 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 17 | A9318 |  | 190.446 | 40.4363 | 3924.9991
SEMI-REBOQUE COM 2 EIXOS | H | 17 | A9353 |  | 19.2158 | 10.941 | 512.6656
SUB-TOTAL | [6 empty] | 15552.4277
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 88241 |  |  | 14.77 | 44.31
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 88286 |  |  | 20.29 | 202.9
SUB-TOTAL | [6 empty] | 247.21
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.9 | CUSTO |  |  |  |  | 15799.6377
TOTAL | [6 empty] | 17555.153
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 17555.15
Note on G14: Microsoft: Orçamento
Note on G15: Microsoft: Orçamento

## BDI-SErviços
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65 | 8.31
2.1 | ISS | 3 | 3.75
2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
2.3 | Cofins | 3 | 3.75
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.2
3.1 | SEGURO |  | 0.4
3.2 | RISCO |  | 0.4
3.3 | GARANTIA |  | 0.4
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.975
5 | LUCRO |  | 8
| BDI - CALCULADO |  | 27.57
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 27.57
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.31
2.1 | ISS | 0 | 0
2.2 | PIS | 0.65 | 0.77
2.3 | Cofins | 3 | 3.54
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.67
3.1 | SEGURO |  | 0.2
3.2 | RISCO |  | 0.21
3.3 | GARANTIA |  | 0.26
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.55
5 | LUCRO |  | 6
| BDI - CALCULADO |  | 16.89
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 16.89
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: GAMELEIRAS |  | VALOR TOTAL: |  | 1575779.22 |  |  | SETEMBRO/2018
|  | REVITALIZAÇÃO DA BARRAGEM DE GAMELEIRA |  |  |  |  | PRAZO: 180 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 4.714% | 25% | 25% |  |  |  | 50% | 100%
|  | FINANCEIRO | 74285.99 | 18571.4975 | 18571.4975 | 0 | 0 | 0 | 37142.995 | 74285.99
2 | TALUDE DE JUSANTE E OMBREIRAS | FISICO | 29.02% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 457247.05 | 114311.7625 | 114311.7625 | 114311.7625 | 114311.7625 |  |  | 457247.05
3 | GALERIA DE INSPEÇÃO | FISICO | 49.7% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | FINANCEIRO | 783097.37 |  | 156619.474 | 156619.474 | 156619.474 | 156619.474 | 156619.474 | 783097.37
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | FISICO | 3.25% |  |  |  | 50% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 51211.25 |  |  |  | 25605.625 | 12802.8125 | 12802.8125
5 | FUROS DE DRENAGEM | FISICO | 4.429% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  | FINANCEIRO | 69786.35 | 11631.0583 | 11631.0583 | 11631.0583 | 11631.0583 | 11631.0583 | 11631.0583 | 69786.35
6 | BARRILETE | FISICO | 0.3094% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  | FINANCEIRO | 4875.27 | 812.545 | 812.545 | 812.545 | 812.545 | 812.545 | 812.545 | 4875.27
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | FISICO | 2.424% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | FINANCEIRO | 38204.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19102.015 | 19102.015 | 38204.03
8 | FORNECIMENTO - CASA DO BARRILETE | FISICO | 6.16% | 25% | 50% | 25%
|  | FINANCEIRO | 97071.91 | 24267.9775 | 48535.955 | 24267.9775
TOTAL |  | FISICO | 100% | 9.223% | 19.16% | 17.98% | 17.98% | 11.94% | 14.3% | 90.59%
|  | FINANCEIRO | 1575779.22 | 169594.8408 | 350482.2923 | 307642.8173 | 308980.4648 | 200967.9048 | 238110.8998 | 1575779.22
OBSERVAÇÕES:
CRONOGRAMA GERADO AUTOMATICAMENTE COM A PLANILHA
Note on D5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on E5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa"
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on H5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on I5: Profissional:Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on J5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa

## IGP-M
RECUPERAÇÃO DE FISSURAS EM CONCRETO ARMADO COM INJEÇÃO DE GEL DE POLIURETANO ESTRUTURAL, INCLUINDO LIMPEZA/PREPARO DE SUPERFÍCIE, COLOCAÇÃO DOS BICOS INJETORES, INJEÇÃO DE GEL DE POLIURETANO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO.
Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV)
Dados informados
Data inicial | 2017-07-01
Data final | 2018-07-01
Valor nominal | R$ 264,00 ( REAL )
Dados calculados
Índice de correção no período | 1.0748
Valor percentual correspondente | 7.483%
Valor corrigido na data final | R$ 283,75 ( REAL )

## MENSALISTA
ANEXO V - ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA/ HORISTA- MG