## Resumo Total
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
RESUMO GERAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Valor Total (R$)
CUSTOS DIRETOS
1. | Mobilização da Equipe
1.1 | Mobilização (pagamento no primeiro mês do contrato)
2. | Desmobilização da Equipe
2.1 | Desmobilização (pagamento no último mês do contrato)
3. | Mão-de-Obra (Incluindo Encargos Sociais e Benefícios)
3.1 | Apoio a gestão e atividades técnicas especializadas, acompanhamento de comissionamentos, testes e pré-operação / Estudo e coleta de dados da implantação do Projeto / Plano de Segurança e saúde do Trabalho
3.2 | Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos
3.3 | Plano de Comunicação Social
3.4 | Estratégias de Oferta e Demanda
3.5 | Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo
3.6 | Gestão de Ativos Patrimoniais
3.7 | Apoio Técnico-Administrativo
4. | Viagens e Diárias
4.1 | Viagens (Pagas por Demanda)
4.2 | Diárias (Pagas por Demanda)
5. | Administração e Manutenção de Escritórios
5.1 | Imóveis
5.2 | Mobiliário
5.3 | Manutenção
5.4 | Veículos
5.5 | Serviços Gráficos
5.6 | Equipamentos Diversos
5.7 | EPI
CUSTOS INDIRETOS
6. | Benefícios e Despesas Indiretas
6.1 | Custo de Administração
6.2 | Remuneração de escritório
6.3 | Despesas Fiscais
TOTAL (R$):
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## Preco por Produto
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
PLANILHA DE PREÇOS POR PRODUTO
01 | Apoio a Gestão e Atividades Técnicas Especializadas, Acompanhamento de Comissionamentos, Testes e Pré-operação / Estudo e Coleta de Dados da Implantação do Projeto / Plano de Segurança e Saúde do Trabalho
CUSTOS DIRETOS
MÃO DE OBRA
A | EQUIPE
A1 | Com Vínculo
A2 | Consultoria
A3 | Outros Custos (PERICULOSIDADE)
B | ENCARGOS SOCIAIS
B1 | 72,27% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A3
B2 | 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2
C | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
C1 | Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)
OUTRAS DESPESAS
D | RELATÓRIOS
CUSTOS DIRETOS - Total (R$):
CUSTOS INDIRETOS
E | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 20% DO ITEM 'A')
F | REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D+E)
G | DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E + F)
CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 01 (R$):
2 | Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos
CUSTOS DIRETOS
|  | Mensal | Demanda
MÃO DE OBRA
A | EQUIPE
A1 | Com Vínculo - Mensalista
A2 | Com Vínculo - Horista
A3 | Consultoria
A4 | Outros Custos (PERICULOSIDADE)
B | ENCARGOS SOCIAIS
B1 | 72,72% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A4
B2 | 113,83% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2
B3 | 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A3
C | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
C1 | Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)
OUTRAS DESPESAS
D | RELATÓRIOS
CUSTOS DIRETOS - Total (R$):
CUSTOS INDIRETOS
|  | Mensal | Demanda
E | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 20% DO ITEM 'A')
F | REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D+E)
G | DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E + F)
CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 02 (R$):
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 02 (R$):
3. | Plano de Comunicação Social
CUSTOS DIRETOS
MÃO DE OBRA
A | EQUIPE
A1 | Com Vínculo
A2 | Consultoria
A3 | Outros Custos (PERICULOSIDADE)
B | ENCARGOS SOCIAIS
B1 | 72,27% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A3
B2 | 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2
C | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
C1 | Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)
OUTRAS DESPESAS
D | RELATÓRIOS
CUSTOS DIRETOS - Total (R$):
CUSTOS INDIRETOS
E | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 20% DO ITEM 'A')
F | REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D+E)
G | DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E + F)
CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 03 (R$):
4. | Estratégias de Oferta e Demanda
CUSTOS DIRETOS
MÃO DE OBRA
A | EQUIPE
A1 | Com Vínculo
A2 | Consultoria
A3 | Outros Custos (PERICULOSIDADE)
B | ENCARGOS SOCIAIS
B1 | 72,27% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A3
B2 | 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2
C | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
C1 | Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)
OUTRAS DESPESAS
D | RELATÓRIOS
CUSTOS DIRETOS - Total (R$):
CUSTOS INDIRETOS
E | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 20% DO ITEM 'A')
F | REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D+E)
G | DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E + F)
CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 04 (R$):
5. | Estudos e Simulações Elétricas
CUSTOS DIRETOS
MÃO DE OBRA
A | EQUIPE
A1 | Com Vínculo
A2 | Consultoria
A3 | Outros Custos (PERICULOSIDADE)
B | ENCARGOS SOCIAIS
B1 | 72,27% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A3
B2 | 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2
C | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
C1 | Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)
OUTRAS DESPESAS
D | RELATÓRIOS
CUSTOS DIRETOS - Total (R$):
CUSTOS INDIRETOS
E | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 20% DO ITEM 'A')
F | REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D+E)
G | DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E + F)
CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 05 (R$):
6. | Gestão de Ativos Patrimoniais
CUSTOS DIRETOS
MÃO DE OBRA
A | EQUIPE
A1 | Com Vínculo
A2 | Consultoria
A3 | Outros Custos (PERICULOSIDADE)
B | ENCARGOS SOCIAIS
B1 | 72,27% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A3
B2 | 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2
C | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
C1 | Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)
OUTRAS DESPESAS
D | RELATÓRIOS
CUSTOS DIRETOS - Total (R$):
CUSTOS INDIRETOS
E | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 20% DO ITEM 'A')
F | REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D+E)
G | DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E + F)
CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 06 (R$):
7. | Apoio Técnico-Administrativo
CUSTOS DIRETOS
MÃO DE OBRA
A | EQUIPE
A1 | Com Vínculo - Mensalista Campo
A2 | Com Vínculo - Mensalista Sede
A3 | Com Vínculo - Horista Campo
A4 | Consultoria
A5 | Outros Custos (PERICULOSIDADE - Campo)
A6 | Outros Custos (PERICULOSIDADE - Sede)
B | ENCARGOS SOCIAIS
B1 | 72,27% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 + A5
B2 | 72,72% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2 + A6
B3 | 117,18% INCIDENTE SOBRE O ITEM A3
B4 | B2 - 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A4
C | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
C1 | Auxílio Alimentação Mensal (Valor Total)
OUTRAS DESPESAS
D | RELATÓRIOS
CUSTOS DIRETOS - Total (R$):
CUSTOS INDIRETOS
E | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 20% DO ITEM 'A')
F | REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 5% DOS ITENS (A + B + C + D+E)
G | DESPESAS FISCAIS ( 16,62% DOS ITENS A + B + C + D + E + F)
CUSTOS INDIRETOS - Total (R$):
PREÇO TOTAL DO PRODUTO 07 (R$):
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## Mobilizacao_Desmobilizacao
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇAO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QTD | Valor Mensal (R$) | Valor Total (R$)
1. | MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE
1.1 | Passagem Aérea (Trecho) | und | 20
1.2 | Aluguel de veículo tipo pick-up cabine dupla 4x4 (7.000Km/mês) | und x mês | 1
1.3 | Aluguel - Escritório Apoio logístico | und x mês | 1
1.4 | Aluguel - Escritório Central | und x mês | 2
1.5 | Aluguel - Casa para Engenheiro | und x mês | 1
1.6 | Aluguel - Alojamento para Pessoal | und x mês | 1
1.7 | Mobiliário - Escritório Apoio logístico | und x mês | 1
1.8 | Mobiliário - Escritório Central | und x mês | 2
1.9 | Mobiliário - Casa para Engenheiro | und x mês | 1
1.10 | Mobiliário - Alojamento para Pessoal | und x mês | 1
Total - Mobilização da Equipe (R$):
2. | DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE
2.1 | Passagem Aérea (Trecho) | und | 40
2.2 | Aluguel de veículo tipo pick-up cabine dupla 4x4 (7.000Km/mês) | und x mês | 1
2.3 | Aluguel - Escritório Apoio logístico | und x mês | 1
2.4 | Aluguel - Escritório Central | und x mês | 2
2.5 | Aluguel - Casa para Engenheiro | und x mês | 1
2.6 | Aluguel - Alojamento para Pessoal | und x mês | 1
2.7 | Mobiliário - Escritório Apoio logístico | und x mês | 1
2.8 | Mobiliário - Escritório Central | und x mês | 2
2.9 | Mobiliário - Casa para Engenheiro | und x mês | 1
2.10 | Mobiliário - Alojamento para Pessoal | und x mês | 1
Total - Desmobilização da Equipe (R$):
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1. Considerou na Mobilizaçao a ida de equipe administrativa e do coordenador geral do contato para alugar e instalar os escritório e as moradias.
2. Considerou na Desmbilização que a equipe adminsitrativa irá desmontar e entregar os imóveis.
3. Considerou-se um veículo para o coordenador do contrato se locomover.

## Mão de Obra
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [13 empty] | 880
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
MÃO DE OBRA
Encargos Sociais
|  |  | Periculosidade |  | Horista (DF): | Horista (PE): | Mensalista (DF): | Mensalista (PE): | Sem Vínculo |  |  |  |  | QUANTITATIVOS (MÃO-DE-OBRA)
|  |  | 30% |  | 113.8% | 117.2% | 72.72% | 72.27% | 20%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | SALÁRIOS MENSAL (R$) |  |  |  | SALÁRIOS TOTAL (R$) |  |  |  | Locação (campo ou sede?) | Nível (médio ou superior?)
[6 empty] | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo
1. | Apoio a Gestão e Atividades Técnicas Especializadas, Acompanhamento de Comissinamentos, Recebimento, Testes e Pré-Operação / Estudo e Coleta de Dados da Implantação do Projeto / Plano de Segurança e Saúde do Trabalho / Plano de segurança do PISF
1.1 | Gerente de Contrato - Engenheiro Senior | P0 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | campo | superior | Aluguel | Qtd | Superior | Médio |  | Prazo
1.2 | Consultor em Segurança Pública | C | Und/Mês | 1 | 6 | [8 empty] | sede | superior | campo | 0 | 46 | 41 |  | 388
1.3 | Profissional em Planejamento de Segurança Pública | P1 | Und/Mês | 2 | 6 | [8 empty] | sede | superior | sede | 3 | 0 | 0
1.4 | Eng. Pleno - Civil | P1 | Und/Mês | 4 | 18 | [8 empty] | campo | superior
1.5 | Eng. Pleno - Mecânica | P1 | Und/Mês | 4 | 18 | [8 empty] | campo | superior
1.6 | Eng. Pleno - Eletricista | P1 | Und/Mês | 4 | 18 | [8 empty] | campo | superior
1.7 | Eng. Pleno - Telecomunicações | P1 | Und/Mês | 2 | 18 | [8 empty] | campo | superior
1.8 | Eng. Pleno - Automação | P1 | Und/Mês | 2 | 18 | [8 empty] | campo | superior
1.9 | Eng. Pleno - Ambiental | P1 | Und/Mês | 2 | 18 | [8 empty] | campo | superior
1.10 | Eng. Médio - Engenheiro de Apoio de Campo | P2 | Und/Mês | 6 | 18 | [8 empty] | campo | superior
1.11 | Técnico Sênior Campo | T0 | Und/Mês | 24 | 18 | [8 empty] | campo | médio
1.12 | Profissional em TI - Pleno | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | campo | superior
1.13 | Profissional em TI - Nível Médio | T0 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | campo | médio
1.14 | Eng. Médio - Civil | P2 | Und/Mês | 2 | 3 | [8 empty] | campo | superior
1.15 | Eng. Médio - Mecânica | P2 | Und/Mês | 2 | 3 | [8 empty] | campo | superior
1.16 | Eng. Médio - Eletricista | P2 | Und/Mês | 2 | 3 | [8 empty] | campo | superior
1.17 | Engenheiro - Trainee | P4 | Und/Mês | 4 | 3 | [8 empty] | campo | superior
1.18 | Técnico Pleno | T1 | Und/Mês | 6 | 3 | [8 empty] | campo | médio
1.19 | Engenheiro Pleno (Engenheiro Segurança do Trabalho) | P1 | Und/Mês | 1 | 4 | [8 empty] | campo | superior
1.20 | Técnico Sênior - Segurança do Trabalho | T0 | Und/Mês | 2 | 18 | [8 empty] | campo | médio
1.21 | Eng. Planejamento (O&M) | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | campo | superior
1.22 | Técnico de Planejamento (O&M) | T1 | Und/Mês | 2 | 18 | [8 empty] | campo | médio
1.23 | Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portifolio, Programa, Projetos e Processos (Produto 2) | P3 | Und/Mês | 2 | 15 | [8 empty] | campo | superior
1.24 | Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica) | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | campo | superior
1.25 | Engenheiro Hidrólogo (Civil) | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | campo | superior
1.26 | Geólogo | P2 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | campo | superior
1.27 | Topógrafo | TS | Und/Mês | 2 | 18 | [8 empty] | campo | médio
1.28 | Auxiliar de Topografia | T3 | Und/Mês | 4 | 18 | [8 empty] | campo | médio
Total Geral - Equipe com Vínculo (R$):
Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$):
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 01 (R$):
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | SALÁRIOS MENSAL (R$) |  |  |  | SALÁRIOS TOTAL (R$) |  |  |  | Locação (campo ou sede?) | Nível (médio ou superior?)
[6 empty] | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo
2 | Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos
2.1 | Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de portfólio, Programas, Projetos e Processos (Etapa 1 / 2 / 3) | P0 | Und/Mês | 1 | 1 | [8 empty] | sede | superior | Aluguel | Qtd | Superior | Médio
2.2 | Especialista em Planejamento Organizacional - Plano de Ação (Etapa 6) | P3 | Und/Mês | 2 | 15 | [8 empty] | sede | superior | campo | 0 | 0 | 0
2.3 | Especialista em Soluções Microsoft - ATIVIDADE POR DEMANDA (Etapa 4) | P1 | h | 312 | 7 | [8 empty] | externo | externo | sede | 4 | 4 | 0
2.4 | Especialista em Soluções Microsoft - ATIVIDADE POR DEMANDA (Etapa 5) | P1 | h | 444 | 10 | [8 empty] | externo | externo
2.5 | Especialista em Soluções de Tecnologia da Informação (Etapa 7) | P0 | Und/Mês | 1 | 7 | [8 empty] | sede | superior
2.6 | Especialista em Soluções de Tecnologia da Informação - ATIVIDADE POR DEMANDA (Etapa 7) | P1 | h | 222 | 7 | [8 empty] | externo | externo
Total Geral - Equipe com Vínculo Mensalista (R$):
Total Geral - Equipe com Vínculo Horista (R$):
Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$):
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 02 (R$):
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | SALÁRIOS MENSAL (R$) |  |  |  | SALÁRIOS TOTAL (R$) |  |  |  | Locação (campo ou sede?) | Nível (médio ou superior?)
[6 empty] | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo
3. | Plano de Comunicação Social | [14 empty] | Aluguel | Qtd | Superior | Médio
3.1 | Gestor em Comunicação (Superior em Comunicação) | P2 | Und/Mês | 1 | 3 | [8 empty] | sede | superior | campo | 0 | 0 | 0
3.2 | Jornalista | P3 | Und/Mês | 2 | 3 | [8 empty] | sede | superior | sede | 6 | 6 | 0
3.3 | Publicitário | P3 | Und/Mês | 2 | 3 | [8 empty] | sede | superior
3.4 | Revisor (Nivel Superior - Letras) | P4 | Und/Mês | 1 | 3 | [8 empty] | sede | superior
Total Geral - Equipe com Vínculo (R$):
Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$):
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 03 (R$):
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | SALÁRIOS MENSAL (R$) |  |  |  | SALÁRIOS TOTAL (R$) |  |  |  | Locação (campo ou sede?) | Nível (médio ou superior?)
[6 empty] | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo
4. | Estratégias de Oferta e Demanda | [14 empty] | Aluguel | Qtd | Superior | Médio
4.1 | Consultor - Hidrologia | C | h | 64 | 12 | [8 empty] | externo | externo | campo | 0 | 0 | 0
4.2 | Consultor - Hidráulica | C | h | 64 | 12 | [8 empty] | externo | externo | sede | 9 | 8 | 1
4.3 | Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica) | P2 | Und/Mês | 4 | 12 | [8 empty] | sede | superior
4.4 | Engenheiro Hidrologia | P2 | Und/Mês | 2 | 12 | [8 empty] | sede | superior
4.5 | Engenheiro Hidrologia | P3 | Und/Mês | 1 | 12 | [8 empty] | sede | superior
4.6 | Engenheiro Hidráulica | P3 | Und/Mês | 1 | 12 | [8 empty] | sede | superior
4.7 | Técnico Esecializado - Informática | TS | Und/Mês | 1 | 12 | [8 empty] | sede | médio
Total Geral - Equipe com Vínculo Mensalista (R$):
Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$):
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 04 (R$):
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | SALÁRIOS MENSAL (R$) |  |  |  | SALÁRIOS TOTAL (R$) |  |  |  | Locação (campo ou sede?) | Nível (médio ou superior?) | Aluguel | Qtd | Superior | Médio
[6 empty] | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo |  |  | campo | 0 | 0 | 0
[16 empty] | sede | 0 | 0 | 0
5. | Estudos e Simulações Elétricas - ATIVIDADE POR DEMANDA
5.1 | Consultor - Sistemas Elétricos | C | h | 64 | 18 | [8 empty] | externo | externo
5.2 | Consultor - Sistemas de Automação | C | h | 64 | 18 | [8 empty] | externo | externo
Total Geral - Equipe com Vínculo (R$):
Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$):
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 05 (R$):
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | SALÁRIOS MENSAL (R$) |  |  |  | SALÁRIOS TOTAL (R$) |  |  |  | Locação (campo ou sede?) | Nível (médio ou superior?)
[6 empty] | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo
6. | Gestão de Ativos Patrimoniais | [14 empty] | Aluguel | Qtd | Superior | Médio
6.1 | Consultoria - Gestão de Ativos Patrimoniais | C | h | 44 | 12 | [8 empty] | externo | externo | campo | 0 | 0 | 0
6.2 | Engenheiro Médio | P2 | Und/Mês | 3 | 12 | [8 empty] | sede | superior | sede | 23 | 3 | 20
6.3 | Técnico Sênior | T0 | Und/Mês | 8 | 12 | [8 empty] | sede | médio
6.3 | Técnico Pleno | T1 | Und/Mês | 6 | 12 | [8 empty] | sede | médio
6.3 | Técnico Junior | T2 | Und/Mês | 6 | 12 | [8 empty] | sede | médio
Total Geral - Equipe com Vínculo (R$):
Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$):
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 06 (R$):
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | SALÁRIOS MENSAL (R$) |  |  |  | SALÁRIOS TOTAL (R$) |  |  |  | Locação (campo ou sede?) | Nível (médio ou superior?)
[6 empty] | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo | SEM Encargo | Periculosidade (30%) | Encargos Sociais | COM Encargo |  |  | Aluguel | Qtd | Superior | Médio | Operacional
[16 empty] | campo | 0 | 0 | 0 | 0
7 | APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | [14 empty] | sede | 18 | 15 | 2 | 1
7.1 | ADMINISTRATIVO (Escritório - APOIO LOGISTICO)
7.1.1 | Auxiliar Administrativo | A3 | Und/Mês | 4 | 18 | [8 empty] | --- | médio
7.1.2 | Serviços Gerais (Limpeza) | A4 | h | 128 | 18 | [8 empty] | --- | operacional
7.2 | ADMINISTRATIVO (Escritório Central - CAMPO)
7.2.1 | Chefe de Escritório | AS | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | --- | superior
7.2.2 | Secretária | A0 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | --- | médio
7.2.3 | Assistente Administrativo | A1 | Und/Mês | 2 | 18 | [8 empty] | --- | médio
7.2.4 | Auxiliar Administrativo | A3 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | --- | operacional
7.2.5 | Técnico em TI (Pleno) | T1 | Und/Mês | 2 | 18 | [8 empty] | --- | médio
7.2.6 | Serviços Gerais (Limpeza / Copa) | A4 | Und/Mês | 2 | 18 | [8 empty] | --- | operacional
7.2.7 | Vigilância | A4 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | --- | operacional
7.2.8 | Motorista | A3 | Und/Mês | 2 | 18 | [8 empty] | --- | operacional
7.3 | ADMINISTRATIVO (Escritório Central - SEDE)
7.3.1 | Secretária | A0 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | sede | médio
7.3.2 | Técnico em TI (Pleno) | T1 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | sede | médio
7.3.3 | Serviços Gerais (Limpeza) | A4 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | sede | operacional
7.4 | EQUIPE TÉCNICA (Escritório Central - SEDE BSB)
7.4.1 | Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portifolio, Programa, Projetos e Processos (Produto 2) | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | sede | superior
7.4.2 | Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portifolio, Programa, Projetos e Processos (Produto 2) | P3 | Und/Mês | 2 | 18 | [8 empty] | sede | superior
7.4.3 | Engenheiro Civil | P2 | Und/Mês | 2 | 18 | [8 empty] | sede | superior
7.4.4 | Engenheiro Eletricista | P1 | Und/Mês | 3 | 18 | [8 empty] | sede | superior
7.4.5 | Engenheiro Mecânico | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | sede | superior
7.4.6 | Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica) | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | sede | superior
7.4.7 | Engenheiro Hidrólogo (Civil) | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | sede | superior
7.4.8 | Engenheiro Telecomunicações | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | sede | superior
7.4.9 | Engenheiro Automação | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | [8 empty] | sede | superior
7.4.10 | Engenheiro Trainee | P4 | Und/Mês | 2 | 18 | [8 empty] | sede | superior
Total Geral - Equipe com Vínculo Mensalista - Campo (R$): | [15 empty] | TOTAL
Total Geral - Equipe com Vínculo Mensalista - Sede (R$):
Total Geral - Equipe com Vínculo Horista - Campo (R$): | [15 empty] | Aluguel | Qtd | Superior | Médio | Operacional
Total Geral - Equipe sem Vínculo - CONSULTORIA (R$): | [15 empty] | campo | 0 | 46 | 41 | 0 | 5.75
TOTAL GERAL - Salário Equipe PRODUTO 06 (R$): | [15 empty] | sede | 63 | #REF! | 23 | 1 | #REF!
63
RESUMO - MÃO-DE-OBRA
Equipe | PRODUTO |  |  |  |  | SALÁRIO TOTAL (R$)
[6 empty] | SALÁRIO |  | PERICULOSIDADE |  | ENCARGOS SOCIAIS |  | SALÁRIO COM ENCARGOS SOCIAIS
01 | Apoio a gestão e atividades técnicas especializadas, acompanhamento de comissionamentos, testes e pré-operação / Estudo e coleta de dados da implantação do Projeto / Plano de Segurança e saúde do Trabalho |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
02 | Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
03 | Plano de Comunicação Social |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
04 | Estratégias de oferta e Demanda |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
05 | Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
06 | Gestão de Ativos Patrimoniais |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
07 | Apoio Técnico-Administrativo |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL - Salários equipe (R$): | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NOME DO INFORMANTE: | [10 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINTATURA: | [10 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
Note on B21: Previsão: - 4 profissionais para Campo
Note on B22: Previsão: - 4 profissionais para Campo
Note on B23: Previsão: - 2 profissionais para Campo
Note on B24: Previsão: - 2 pra Campo
Note on B25: Previsão: - 2 pra Campo
Note on B26: Profissionais para Campo - 2 Hidráulica - 2 Hidromecânica - 2 Elétrica
Note on B27: Previsão de Profissionais: 4 hidráulica 4 Hidromecânica 4 Elétrica 2 Automação 2 Telecomunicação 2 Ambiental 6 - Acom. Apoio Campo
Note on B34: PREVISÃO: Cada Técnico irá acompanhar um engenheiro (Civil, Mecânica, Eletricista)
Note on B43: Estimativa: Profissional Especial - Nível Médio Especializado
Note on B44: Estimativa: Técninco Auxiliar - Nivel Elementar
Note on E55: * 6 Profissionais com previsão de 52 h / mês
Note on E56: * 6 Profissionais com previsão de 74h / mês
Note on E58: * 3 Profissionais com previsão de 74h / mês
Note on E82: * Previsão de 64 horas / mês
Note on E83: * Previsão de 64 horas / mês
Note on E98: Estimativa: Previsão de 64 horas / mês
Note on E99: Estimativa: Previsão de 64 horas / mês
Note on E109: Estimativa: Previsão de 44 horas / mês
Note on B110: Estimativa: - 1 Eng. Civil - 1 Eng. Mecânico - 1 Eng. Eletricista
Note on B111: Previsão: - Civil (2) - Mecânico (2) - Elétrica (2) - Automação (1) - Telecomunicações (1)
Note on B112: Previsão: - Civil (1) - Mecânico (1) - Elétrica (2) - Automação (1) - Telecomunicações (1)
Note on B113: Estimativa: - Civil (1) - Mecânico (1) - Elétrica (2) - Automação (1) - Telecomunicações (1)
Note on E127: * Previsão de 8 h/ de serviço por semana (1 diária por semana) 32 h/ mês x 4 Escritórios
Note on B145: Estimativa: - SE: 1 - LT/LD: 1 - Acionamentos: 1
Note on B151: Estimativa: - 1 Civil - 1 Eletricista

## Alimentação
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | Total de Meses
1. | Apoio a Gestão e Atividades Técnicas Especializadas, Acompanhamento de Comissinamentos, Recebimento, Testes e Pré-Operação / Estudo e Coleta de Dados da Implantação do Projeto / Plano de Segurança e Saúde do Trabalho
1.1 | Gerente de Contrato - Engenheiro Senior | P0 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
1.2 | Consultor | C | Und/Mês | - | - | -
1.3 | Profissional em Planejamento de Segurança | P1 | Und/Mês | - | - | -
1.4 | Eng. Pleno - Civil | P1 | Und/Mês | 4 | 18 | 72
1.5 | Eng. Pleno - Mecânica | P1 | Und/Mês | 4 | 18 | 72
1.6 | Eng. Pleno - Eletricista | P1 | Und/Mês | 4 | 18 | 72
1.7 | Eng. Pleno - Telecomunicações | P1 | Und/Mês | 2 | 18 | 36
1.8 | Eng. Pleno - Automação | P1 | Und/Mês | 2 | 18 | 36
1.9 | Eng. Pleno - Ambiental | P1 | Und/Mês | 2 | 18 | 36
1.10 | Eng. Médio - Engenheiro de Apoio de Campo | P2 | Und/Mês | 6 | 18 | 108
1.11 | Técnico Sênior Campo | T0 | Und/Mês | 24 | 18 | 432
1.12 | Profissional em TI - Pleno | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
1.13 | Profissional em TI - Nível Médio | T0 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
1.14 | Eng. Médio - Civil | P2 | Und/Mês | 2 | 3 | 6
1.15 | Eng. Médio - Mecânica | P2 | Und/Mês | 2 | 3 | 6
1.16 | Eng. Médio - Eletricista | P2 | Und/Mês | 2 | 3 | 6
1.17 | Engenheiro - Trainee | P4 | Und/Mês | 4 | 3 | 12
1.18 | Técnico Pleno | T1 | Und/Mês | 6 | 3 | 18
1.19 | Engenheiro Pleno (Engenheiro Segurança do Trabalho) | P1 | Und/Mês | 1 | 4 | 4
1.20 | Técnico Sênior - Segurança do Trabalho | T0 | Und/Mês | 2 | 18 | 36
1.21 | Eng. Planejamento (O&M) | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
1.22 | Técnico de Planejamento (O&M) | T1 | Und/Mês | 2 | 18 | 36
1.23 | Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portifolio, Programa, Projetos e Processos (Produto 2) | P3 | Und/Mês | 2 | 15 | 30
1.24 | Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica) | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
1.25 | Engenheiro Hidrólogo (Civil) | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
1.26 | Geólogo | P2 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
1.27 | Topógrafo | TS | Und/Mês | 2 | 18 | 36
1.28 | Auxiliar de Topografia | T3 | Und/Mês | 4 | 18 | 72
Total de Meses: | [5 empty] | 1144
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 01 (R$): | [5 empty] | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | Total de Meses
2 | Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos
2.1 | Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de portfólio, Programas, Projetos e Processos (Etapa 1 / 2 / 3) | P0 | Und/Mês | 1 | 1 | 1
2.2 | Especialista em Planejamento Organizacional - Plano de Ação (Etapa 6) | P3 | Und/Mês | 2 | 15 | 30
2.3 | Especialista em Soluções Microsoft - DEMANDA (Etapa 4) | P1 | h | - | - | -
2.4 | Especialista em Soluções Microsoft - DEMANDA (Etapa 5) | P1 | h | - | - | -
2.5 | Especialista em Soluções de Tecnologia da Informação (Etapa 7) | P0 | Und/Mês | 1 | 7 | 7
2.6 | Especialista em Soluções de Tecnologia da Informação - DEMANDA (Etapa 7) | P1 | h | - | - | -
Total de Meses: | [5 empty] | 38
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 02 (R$): | [5 empty] | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | Total de Meses
3. | Plano de Comunicação Social
3.1 | Gestor em Comunicação (Superior em Comunicação) | P2 | Und/Mês | 1 | 3 | 3
3.2 | Jornalista | P3 | Und/Mês | 2 | 3 | 6
3.3 | Publicitário | P3 | Und/Mês | 2 | 3 | 6
3.4 | Revisor (Nivel Superior - Letras) | P4 | Und/Mês | 1 | 3 | 3
Total de Meses: | [5 empty] | 18
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 03 (R$): | [5 empty] | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | Total de Meses
4. | Estratégias de Oferta e Demanda
4.1 | Consultor - Hidrologia | C | h | - | 12 | -
4.2 | Consultor - Hidráulica | C | h | - | 12 | -
4.3 | Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica) | P2 | Und/Mês | 4 | 12 | 48
4.4 | Engenheiro Hidrologia | P2 | Und/Mês | 2 | 12 | 24
4.5 | Engenheiro Hidrologia | P3 | Und/Mês | 1 | 12 | 12
4.6 | Engenheiro Hidráulica | P3 | Und/Mês | 1 | 12 | 12
4.7 | Técnico Esecializado - Informática | TS | Und/Mês | 1 | 12 | 12
Total de Meses: | [5 empty] | 108
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 04 (R$): | [5 empty] | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | Total de Meses
5. | Estudos e Simulações Elétricas
5.1 | Consultor - Sistemas Elétricos | C | h | - | - | -
5.2 | Consultor - Sistemas de Automação | C | h | - | - | -
Total de Meses: | [5 empty] | 0
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 05 (R$): | [5 empty] | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | Total de Meses
6. | Gestão de Ativos Patrimoniais
6.1 | Consultoria - Gestão de Ativos Patrimoniais | C | h | - | - | -
6.2 | Engenheiro Médio | P2 | Und/Mês | 3 | 12 | 36
6.3 | Técnico Sênior | T0 | Und/Mês | 8 | 12 | 96
6.3 | Técnico Pleno | T1 | Und/Mês | 6 | 12 | 72
6.3 | Técnico Junior | T2 | Und/Mês | 6 | 12 | 72
Total de Meses: | [5 empty] | 276
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 06 (R$): | [5 empty] | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CODIGO | UND | QTD | Prazo (Mês) | Total de Meses
7 | APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
7.1 | ADMINISTRATIVO (Escritório - APOIO LOGISTICO)
7.1.1 | Auxiliar Administrativo | A3 | Und/Mês | 4 | 18 | 72
7.1.2 | Serviços Gerais (Limpeza) | A4 | h | 128 | 18 | -
7.2 | ADMINISTRATIVO (Escritório Central - CAMPO)
7.2.1 | Chefe de Escritório | AS | Und/Mês | 1 | 18 | 18
7.2.2 | Secretária | A0 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
7.2.3 | Assistente Administrativo | A1 | Und/Mês | 2 | 18 | 36
7.2.4 | Auxiliar Administrativo | A3 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
7.2.5 | Técnico em TI (Pleno) | T1 | Und/Mês | 2 | 18 | 36
7.2.6 | Serviços Gerais (Limpeza / Copa) | A4 | Und/Mês | 2 | 18 | 36
7.2.7 | Vigilância | A4 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
7.2.8 | Motorista | A3 | Und/Mês | 2 | 18 | 36
7.3 | ADMINISTRATIVO (Escritório Central - SEDE)
7.3.1 | Secretária | A0 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
7.3.2 | Técnico em TI (Pleno) | T1 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
7.3.3 | Serviços Gerais (Limpeza) | A4 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
7.4 | EQUIPE TÉCNICA (Escritório Central - SEDE BSB)
7.4.1 | Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portifolio, Programa, Projetos e Processos (Produto 2) | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
7.4.2 | Especialista em Planejamento Organizacional, Gerenciamento de Portifolio, Programa, Projetos e Processos (Produto 2) | P3 | Und/Mês | 2 | 18 | 36
7.4.3 | Engenheiro Civil | P2 | Und/Mês | 2 | 18 | 36
7.4.4 | Engenheiro Eletricista | P1 | Und/Mês | 3 | 18 | 54
7.4.5 | Engenheiro Mecânico | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
7.4.6 | Engenheiro Hidráulico (Civil ou Mecânica) | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
7.4.7 | Engenheiro Hidrólogo (Civil) | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
7.4.8 | Engenheiro Telecomunicações | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
7.4.9 | Engenheiro Automação | P1 | Und/Mês | 1 | 18 | 18
7.4.10 | Engenheiro Trainee | P4 | Und/Mês | 2 | 18 | 36
Total de Meses: | [5 empty] | 612
Valor Mensal do Auxilio Alimentação - Portaria MPOG nº 11, de 13/01/2016 (R$):
TOTAL GERAL - Auxílio Alimentação Equipe PRODUTO 07 (R$): | [5 empty] | 0
RESUMO - Alimentação
Equipe | PRODUTO |  |  |  |  | VALOR (R$)
01 | Apoio a gestão e atividades técnicas especializadas, acompanhamento de comissionamentos, testes e pré-operação / Estudo e coleta de dados da implantação do Projeto / Plano de Segurança e saúde do Trabalho |  |  |  |  | 0
02 | Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos |  |  |  |  | 0
03 | Plano de Comunicação Social |  |  |  |  | 0
04 | Estratégias de oferta e Demanda |  |  |  |  | 0
05 | Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo |  |  |  |  | 0
06 | Gestão de Ativos Patrimoniais |  |  |  |  | 0
07 | Administração Central |  |  |  |  | 0
TOTAL - Alimentação Equipe (R$): | [5 empty] | 0
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINTATURA: | [5 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
Note on E18: Previsão: Previsão de 80 horas / mês
Note on E19: Previsão: Previsão de 80 horas / mês
Note on B21: Previsão: - 4 profissionais para Campo
Note on B22: Previsão: - 4 profissionais para Campo
Note on B23: Previsão: - 2 profissionais para Campo
Note on B24: Previsão: - 2 pra Campo
Note on B25: Previsão: - 2 pra Campo
Note on B26: Profissionais para Campo - 2 Hidráulica - 2 Hidromecânica - 2 Elétrica
Note on B27: Previsão de Profissionais: 4 hidráulica 4 Hidromecânica 4 Elétrica 2 Automação 2 Telecomunicação 2 Ambiental 6 - Acom. Apoio Campo
Note on B34: PREVISÃO: Cada Técnico irá acompanhar um engenheiro (Civil, Mecânica, Eletricista)
Note on B43: Estimativa: Profissional Especial - Nível Médio Especializado
Note on B44: Estimativa: Técninco Auxiliar - Nivel Elementar
Note on B109: Estimativa: - 1 Eng. Civil - 1 Eng. Mecânico - 1 Eng. Eletricista
Note on B110: Estimativa: - Civil (2) - Mecânico (2) - Elétrica (2) - Automação (1) - Telecomunicações (1)
Note on B111: Estimativa: - Civil (1) - Mecânico (1) - Elétrica (2) - Automação (1) - Telecomunicações (1)
Note on B112: Estimativa: - Civil (1) - Mecânico (1) - Elétrica (2) - Automação (1) - Telecomunicações (1)
Note on E124: * Previsão de 8 h/ de serviço por semana (1 diária por semana) 32 h/ mês x 4 Escritórios
Note on B142: Estimativa: - SE: 1 - LT/LD: 1 - Acionamentos: 1
Note on B148: Estimativa: - 1 Civil - 1 Eletricista

## Escritorios (Adm_Manut)
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DOS ESCRITORIOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QTD | Prazo (Mês) | Qnt total de Meses | Valor Mensal (R$) | Valor Total (R$)
1. | IMÓVEIS
1.1 | Aluguel - Escritório Apoio logístico | Und/Mês | 4 | 18 | 72
1.2 | Aluguel - Escritório Central | Und/Mês | 2 | 18 | 36
1.3 | Aluguel - Casa para Engenheiro | Und/Mês | 6 | 18 | 108
1.4 | Aluguel - Alojamento para Pessoal | Und/Mês | 4 | 18 | 72
2. | Mobiliário
2.1 | Escritório Apoio logístico | Und/Mês | 4 | 18 | 72
2.2 | Escritório Central | Und/Mês | 2 | 18 | 36
2.3 | Casa para Engenheiro | Und/Mês | 6 | 18 | 108
2.4 | Alojamento para Pessoal | Und/Mês | 4 | 18 | 72
3. | Manutenção
3.1 | Telefone / Internet | und x mês | 10 | 18 | 180
3.2 | Telefone Celular | und x mês | 34 | 18 | 612
3.3 | Energia elétrica - Escritórios Apoio Logistico | und x mês | 4 | 18 | 72
3.4 | Energia elétrica - Escritórios Centrais | und x mês | 2 | 18 | 36
3.5 | Energia elétrica - Residências | und x mês | 10 | 18 | 180
3.6 | Água e esgoto - Escritórios Apoio Logistico | und x mês | 4 | 18 | 72
3.7 | Água e esgoto - Escritórios Centrais | und x mês | 2 | 18 | 36
3.8 | Água e esgoto - Residências | und x mês | 10 | 18 | 180
3.9 | Material de escritório - Central | und x mês | 2 | 18 | 36
3.10 | Material de escritório - Apoio | und x mês | 4 | 18 | 72
3.11 | Material de limpeza / higiene - Central | und x mês | 2 | 18 | 36
3.12 | Material de limpeza / higiene - Apoio | und x mês | 4 | 18 | 72
4. | Veículos
4.1 | Aluguel de veículo leve tipo Hatch 1.4 Flex (5.000Km/mês) | und x mês | 1 | 18 | 18
4.2 | Aluguel de veículo leve tipo Hatch 1.4 Flex (7.000Km/mês) | und x mês | 6 | 18 | 108
4.4 | Aluguel de veículo tipo pick-up cabine simples 4x4 (7.000Km/mês) | und x mês | 2 | 18 | 36
4.6 | Aluguel de veículo tipo pick-up cabine dupla 4x4 (7.000Km/mês) | und x mês | 18 | 18 | 324
5. | Equipamentos Diversos
5.1 | Instrumental de topografia (Estação total classe III + Nível classe 2) | und x mês | 2 | 18 | 36
6. | EPI
6.1 | EPI - Campo Mensalista | und x mês | 0 | 18 | -
6.2 | EPI - Serviços Gerais | und x mês | 4 | 18 | -
6.3 | EPI - Campo Eletricista | und x mês | 14 | 18 | -
TOTAL GERAL PARA CONTRATO(R$):
TOTAL GERAL - MENSAL(R$):
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [6 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1. | Fonte do Preço dos aluguéis: Tabela de Consutoria SICRO/DNIT e Contratos PISF/Codevasf ( nº 0.143.00/2013 )
2. | Fonte do Preço do Mobiliário: Tabela de Consutoria SICRO/DNIT e Preços de mercado
3. | Fonte do Quantitativo/Valor Manutenção: Baseado nos contratos existentes do PISF/Codevasf e Preços de Mercado
4. | Fonte do preço de energia e água das residencias/escritorios: Baseado no valor das faturas mensais dos contartos existentes atualmente
5. | Fonte do preço Aluguel de Veículos: Tabela consultiva Codevasf (Já incluem combustível e manutenção)
6. | Valor dos itens não considera Lucro/Despesas Fiscais.
7. | Fonte do preço dos relatórios: Tabela Engenharia Consultiva Codevasf 2017
Note on B14: Aluguel de 4 escritórios de apoio logístico para todo o período do contrato: - 2 Escritórios no Eixo Norte - 2 Escritórios no Eixo Leste
Note on B15: Aluguel de 2 escritórios para todo o período do contrato: - 1 Escritório em Brasília/DF - 1 Escritório em Salgueiro/PE
Note on B16: Capacidade da casa: Parâmetro: Cada casa deve comportar no mínimo 8 engenheiros.
Note on D16: Capacidade da casa: Parâmetro: Cada casa deve comportar uma média de 8 engenheiros.
Note on B17: Capacidade d Alojamento: Cada alojamento deve comportar no mínimo 12 pessoas
Note on D17: Capacidade d Alojamento: Cada alojamento deve comportar uma média de 10 pessoas
Note on B19: Aluguel de 4 escritórios de apoio logístico para todo o período do contrato: - 2 Escritórios no Eixo Norte - 2 Escritórios no Eixo Leste
Note on B20: Aluguel de 2 escritórios para todo o período do contrato: - 1 Escritório em Brasília/DF - 1 Escritório em Salgueiro/PE
Note on D21: Capacidade da casa: Parâmetro: Cada casa deve comportar no mínimo 8 engenheiros.
Note on D22: Capacidade d Alojamento: Cada alojamento deve comportar no mínimo 12 pessoas
Note on B24: Contrato de Telefone e Rede corporativa com no mínimo: - 8 Linhas no Campo - 2 Linhas na sede
Note on B25: Manter no mínimo: - 30 Celulares no Campo - 4 Celulares na Sede
Note on D37: - BSB: 1
Note on D38: SALGUEIRO: - Escritório: 2 - Topografia: 2 - Segurança do Trabalho: 2
Note on D39: Salgueiro: - Transp. Material: 01 - Gerente: 01
Note on D40: Veículos para atender as equipes de campo
Note on D42: - 2 Equipes de Topografia (1 por eixo)

## Viagens e Diárias (Por Demanda)
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
VIAGENS / DIÁRIAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | Nº de Viagens | Número de Trechos por Viagem | Nº de Meses | Quant. De Trechos durante Contrato | Valor Unitário por TRECHO AÉREO (R$) | Previsão Total (R$)
1. | VIAGENS - Trechos Aéreos e Terrestres
1.1 | Trechos aéreos | und | 25 | 2 | 18 | 900
Sub-Total Viagens - Passagens Aéreas (R$):
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | Nº de Viagens | Nº de Meses | Quant. De Diárias Previstas | Nº de Diárias | Valor da Diária (R$) | Previsão Total (R$)
2. | PERNOITE
2.1 | Pernoite - Sede | und | 25 | 18 | 4 | 1800
2.2 | Pernoite - Campo | und | 87 | 18 | 8 | 12528
Sub-Total Diárias Nacionais (R$):
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [7 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
Note on D20: Quantidade de viagens Sede - Campo
Note on D21: Quant. de profissionais nível superior e médio que estão no campo e farão viagens para os trechos.

## Custo de Adminstração
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
CUSTOS ADMINISTRAÇÃO - DETALHAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES
|  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora ( diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) | 15%
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa | 3%
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços | 2%
TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  | 20% | 0
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  | DATA:
OBSERVAÇAO:

## Despesas Fiscais
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
DESPESAS FISCAIS - DETALHAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES
|  | DF % | DF' % | R$
1 | 1 - ISS | 5
2 | 2 - PIS | 1.65
3 | 3 - COFINS | 7.6
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  | 14.25
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:

## Encargos Sociais
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
ITEM | DESCRIÇÃO | DISTRITO FEDERAL |  |  | PERNAMBUCO
|  | HORISTA | MENSALISTA |  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO "A" |  | % | % |  | % | %
A1 | INSS (Art. 22 inciso I da Lei 8.212/91) | 20% | 20% |  | 20% | 20%
A2 | SESC/SESI (Art. 3° da Lei 8036/90) | 1.5% | 1.5% |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAC/SENAI (Decreto 2.318/86) | 1% | 1% |  | 1% | 1%
A4 | INCRA (Lei 7787 de 30/06/890e DL 1146/70) | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE (Art. 8° Lei 8029/90 e 8154 de 28/12/90) | 0.6% | 0.6% |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação (Art. 3° inciso I Decreto 87.043/) | 2.5% | 2.5% |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho (Decreto 3.048/1999, Anexo V e Decreto 6.957/2009) | 3% | 3% |  | 3% | 3%
A8 | FGTS (Art. 15 da Lei 8030/90 art. 7° inciso III CF/88) | 8% | 8% |  | 8% | 8%
A8 | SECONCI | 1% | 1% |  | - | -
TOTAL - Grupo A: |  | 37.8% | 37.8% |  | 36.8% | 36.8%
GRUPO "B" |  | % | % |  | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado | 17.77% | - |  | 18.08% | -
B2 | Feriados | 3.41% | - |  | 4.34% | -
B3 | Auxílio Enfermidade | 0.9% | 0.7% |  | 0.92% | 0.7%
B4 | 13º Salário | 10.72% | 8.33% |  | 10.94% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade Faltas justificadas | 0.06% | 0.05% |  | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.71% | 0.56% |  | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva | 1.42% | - |  | 2.28% | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% |  | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 8.12% | 6.31% |  | 8.9% | 6.78%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% |  | 0.03% | 0.02%
TOTAL - Grupo B: |  | 43.25% | 16.05% |  | 46.4% | 16.52%
GRUPO "C" |  | % | % |  | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.19% | 4.04% |  | 5.65% | 4.31%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.1% |  | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 5.24% | 4.08% |  | 5.08% | 3.87%
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 4.98% | 3.88% |  | 5.06% | 3.85%
C5 | Indenização Adicional | 0.44% | 0.34% |  | 0.48% | 0.36%
TOTAL - Grupo C: |  | 15.97% | 12.44% |  | 16.4% | 12.49%
GRUPO "D" |  | % | % |  | % | %
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.35% | 6.067% |  | 17.08% | 6.079%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre C2 e Reincidência de A8 sobre C1 | 0.4606% | 0.361% |  | 0.4998% | 0.3816%
TOTAL - Grupo D: |  | 16.81% | 6.428% |  | 17.58% | 6.461%
QUADRO-RESUMO: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  | % | % |  | % | %
GRUPO "A" |  | 37.8% | 37.8% |  | 36.8% | 36.8%
GRUPO "B" |  | 43.25% | 16.05% |  | 46.4% | 16.52%
GRUPO "C" |  | 15.97% | 12.44% |  | 16.4% | 12.49%
GRUPO "D" |  | 16.81% | 6.428% |  | 17.58% | 6.461%
TOTAL - Encargos Sociais e Trabalhistas: |  | 113.8% | 72.72% |  | 117.2% | 72.27%
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1. | Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2. | Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS, a serem preenchidos na coluna %, são aqueles estabelecidos pela legislação vigente, incidentes sobre a remuneração

## Cronograma Físico
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
CRONOGRAMA FÍSICO
ITEM | DESCRIÇÃO - PRODUTOS | Duração (meses) | Mês
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º
4. | MOBILIZAÇÃO | 1 | bar: Mês 1º
5.1 | 1.1. APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 18 | bar: Mês 2º to Mês 19º
5.1.1 | ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO | 3 | bar: Mês 2º to Mês 4º
5.1.2 | APOIO À GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS | 18 | bar: Mês 2º to Mês 19º
5.1.3 | ACOMPANHAMENTO DE TESTES, COMISSIONAMENTOS E PRÉ-OPERAÇÃO E APOIO AO RECEBIMENTO | 18 | bar: Mês 2º to Mês 19º
5.1.4 | PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 4 | bar: Mês 12º to Mês 15º
5.1.5 | PLANO DE SEGURANÇA DO PISF | 4 | bar: Mês 5º to Mês 10º
5.2 | PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS | 18 | bar: Mês 2º to Mês 19º
5.2.1 | Etapa 1 - Elaborar metodologia de planejamento e monitoramento | 1 | bar: Mês 2º
5.2.2 | Etapa 2 - Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio, programas e projetos | 1m10d | bar: Mês 3º
5.2.3 | Etapa - Elaboração do plano de ação, portfólio, programas e projetos | 20d | bar: Mês 4º
5.2.4 | Etapa 4 - Configurar e customizar os softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda) | 7 | bar: Mês 5º to Mês 11º
5.2.5 | Etapa 5 - Realizar a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda) | 10 | bar: Mês 12º to Mês 18º
5.2.6 | Etapa 6 - Apoiar o monitoramento e avaliação do plano de ação, portfólio, programas e projetos | 18 | bar: Mês 2º to Mês 19º
5.2.7 | Etapa 7 - Elaborar projeto de solução integrada de tecnologia da informação | 7 | bar: Mês 3º to Mês 9º
5.3 | PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 3 | bar: Mês 10º to Mês 12º
5.4 | ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA | 12 |  | X | X | X | X | X | X | Aquisição de Software pela CONTRATANTE | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
5.5 | ESTUDOS E SIMULAÇÕES ELÉTRICAS (Atividade por Demanda) | 18 | bar: Mês 2º to Mês 19º
5.6 | GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS | 12 |  | X | X | X | X | X | X | Aquisição de Software pela CONTRATANTE | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
5.7 | APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | 18 | bar: Mês 2º to Mês 19º
4. | DESMOBILIZAÇÃO | 1 | bar: Mês 20º
LEGENDA:
1. | Itemização conforme Anexo II - Especificações Técnicas
2.

## Cronograma Físico-Financeiro
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PAGAMENTOS MENSAIS
ITEM | DESCRIÇÃO - PRODUTOS | PRAZO (mês) | VALOR (R$) | MÊS
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º
| MOBILIZAÇÃO | 1 | bar: MÊS 1º
5.1 | APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 18 | bar: MÊS 2º to MÊS 19º
5.2 | PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS | 18 | bar: MÊS 2º to MÊS 19º
5.3 | PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 3 | bar: MÊS 12º to MÊS 14º
5.4 | ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA | 12 |  |  | X | X | X | X | X | X | Aquisição de Software pela CONTRATANTE | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
0
5.6 | GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS | 12 |  |  | X | X | X | X | X | X | Aquisição de Software pela CONTRATANTE | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
5.7 | APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | 18 | bar: MÊS 2º to MÊS 19º
| ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | 18 | bar: MÊS 2º to MÊS 19º
| DESMOBILIZAÇÃO | 1 | bar: MÊS 20º
TOTAL MENSAL (R$): |  | 18 | bar: MÊS 1º to MÊS 20º
PAGAMENTOS POR DEMANDA
Produtos pagos por DEMANDA
Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos
Estudos e Simulações Elétricas
Viagens e Diárias
Viagens (Pagas por demanda)
Diárias (Pagas por Demanda)
VALOR TOTAL A SER PAGO POR DEMANDA (R$):
TOTAL DO CONTRATO
Valor Total do Contrato
A | Pagamentos - Mensal | 0
B | Pagamentos - Por Demanda | 0
TOTAL GERL (R$): |  | 0

## Cronograma Físico - RELATORIOS
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
CRONOGRAMA FÍSICO
ITEM | DESCRIÇÃO - PRODUTOS | Duração (meses) | Mês | [19 empty] | Quantidade de Relatórios
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º
4. | MOBILIZAÇÃO | 1 | [20 empty] | Não gera Relatório
5.1 | APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 18 |  | 1RP | 1RP | 2RP / 1RF | 1RP | 1RP | 2RP | 1RP | 1RP | 2RP | 1RP | 1RP | 2RP | 1RP | 1RP / 1RF | 2RP | 1RP | 1RP | 2RP / 2RF |  | Total: 24 - RP 5- RF
5.1.1 | ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO | 3 | [20 empty] | 1 - RF | bar: Mês 4º
5.1.2 | APOIO À GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS | 18 | Mês 4º: RP; Mês 7º: RP; Mês 10º: RP; Mês 13º: RP; Mês 16º: RP; Mês 19º: RP / RF | 6 - RP / 1 - RF
5.1.3 | ACOMPANHAMENTO DE TESTES, COMISSIONAMENTOS E PRÉ-OPERAÇÃO E APOIO AO RECEBIMENTO | 18 |  | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP / RF |  | 18 - RP / 1 - RF
5.1.4 | PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 4 | [20 empty] | 1 - RF | bar: Mês 15º
5.1.4 | PLANO DE SEGURANÇA DO PISF | 4 | [20 empty] | 1 - RF | bar: Mês 10º
5.2 | PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS | 18 |  | 1RF | 1RF | 1RF / 1RP | 1RF |  | 2RP |  | 1RF | 1RP | 1RF |  | 1RP | 1RP |  | 1RP |  | 1RF | 1RF |  | Total: 8 - RP 7- RF
5.2.1 | Etapa 1 - Elaborar metodologia de planejamento e monitoramento | 1 | [20 empty] | 1 - RF | bar: Mês 2º
5.2.2 | Etapa 2 - Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio, programas e projetos | 1m10d | [20 empty] | 1 - RF | bar: Mês 3º
5.2.3 | Etapa - Elaboração do plano de ação, portfólio, programas e projetos | 20d | [20 empty] | 1 - RF | bar: Mês 4º
5.2.4 | Etapa 4 - Configurar e customizar os softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda) | 7 | [20 empty] | 1 - RP / 1 - RF | bar: Mês 7º; Mês 11º
5.2.5 | Etapa 5 - Realizar a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda) | 10 | [20 empty] | 1 - RP / 1 - RF | bar: Mês 14º; Mês 18º
5.2.6 | Etapa 6 - Apoiar o monitoramento e avaliação do plano de ação, portfólio, programas e projetos | 18 | [20 empty] | 5 - RP / 1 - RF | bar: Mês 4º; Mês 7º; Mês 10º; Mês 13º; Mês 16º; Mês 19º
5.2.7 | Etapa 7 - Elaborar projeto de solução integrada de tecnologia da informação | 7 | [20 empty] | 1 - RP / 1 - RF | bar: Mês 5º; Mês 9º
5.3 | PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 3 | [20 empty] | 1 - RS | bar: Mês 14º
5.4 | ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA | 12 | Mês 7º: RF; Mês 8º: Aquisição de Software pela CONTRATANTE; Mês 19º: RF | 2 - RF
5.5 | ESTUDOS E SIMULAÇÕES ELÉTRICAS (Atividade por Demanda) | 18 | [20 empty] | 5 RE / 1-RF | bar: Mês 19º
5.6 | GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS | 12 | Mês 7º: RF; Mês 8º: Aquisição de Software pela CONTRATANTE; Mês 19º: RF | 2 - RF
5.7 | APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | 18 |  | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA / RS |  | 18 RA / 1 - RS
4. | DESMOBILIZAÇÃO | 1 | [20 empty] | Não gera Relatório
Observação:
1. | Itemização conforme Anexo II - Especificações Técnicas
LEGENDA:
RP = | Relatório Parcial (Durante a execução)
RF = | Relatório Final (Quando acabar o Sub-produto)
RA = | Relatório de Andamento - (Mensal - Caráter Administrativo)
RE = | Relatório Específico (Caráter eventual - quando for solicitado)
RS = | Relatório Síntese (Relatório Final - Entrega Geral do Trabalho)

## MemCalculo (AdmManutEscritorio)
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
MEMORIAL DE CÁLCULO - ADMINSITRAÇÃO E EMANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIOS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Prazo (Mês): | 18
Escritórios de Apoio Logístico / Escritórios Centrais (BSB-SLZ)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | Valor Unitário | Valor Total
1. | Material de Escritório - Central
1.10 | Caneta esfereográfica Azul | und x mês | 15 |  | 0
1.11 | Capa para encadernação Azul | und x mês | 50 |  | 0
1.12 | Capa para encadernação Transparente | und x mês | 50 |  | 0
1.13 | Cartucho colorido para impressora | und x mês | 8 |  | 0
1.14 | Cartucho preto para impressora | und x mês | 8 |  | 0
1.15 | CD RW | und x mês | 100 |  | 0
1.16 | Classificador elástico | und x mês | 100 |  | 0
1.17 | Clips nº 00 (caixa) | und x mês | 15 |  | 0
1.18 | Clips nº 02 (caixa) | und x mês | 15 |  | 0
1.19 | Clips nº 04 (caixa) | und x mês | 15 |  | 0
1.20 | Clips nº 06 (caixa) | und x mês | 15 |  | 0
1.21 | Clips nº 08 (caixa) | und x mês | 15 |  | 0
1.22 | Cola tenaz | und x mês | 5 |  | 0
1.23 | Corretivo a base d'agua 18 ml | und x mês | 10 |  | 0
1.24 | Envelope de papel tamanho grande - 40 cm | und x mês | 100 |  | 0
1.25 | Envelope de papel tamanho médio - 35 cm | und x mês | 100 |  | 0
1.26 | Espiral 7mm | und x mês | 20 |  | 0
1.27 | Espiral 9mm | und x mês | 30 |  | 0
1.28 | Estilete | und x mês | 4 |  | 0
1.29 | Fita adesiva | und x mês | 4 |  | 0
1.30 | Fita adesiva transparente | und x mês | 4 |  | 0
1.31 | Fita crepe branca 45 x 50m | und x mês | 4 |  | 0
1.32 | Grampeador 26/6 | und x mês | 0.44444 |  | 0
1.33 | Grampeador 23/6 | und x mês | 0.11111 |  | 0
1.34 | Grampo 26/6 (caixa) | und x mês | 1 |  | 0
1.35 | Grampo 26/6 (caixa) | und x mês | 0.5 |  | 0
1.36 | Grampo tipo trilho (caixa) | und x mês | 20 |  | 0
1.37 | Lápis grafite | und x mês | 40 |  | 0
1.38 | Lapiseira 0,5mm | und x mês | 15 |  | 0
1.39 | Lapiseira 0,7mm | und x mês | 15 |  | 0
1.40 | Livro de ata com 100 páginas numeradas | und x mês | 2 |  | 0
1.41 | Livro de ocorrência 50 páginas (três vias) | und x mês | 2 |  | 0
1.42 | Marca texto | und x mês | 20 |  | 0
1.43 | Mina grafite 05mm c 12 unidades | und x mês | 15 |  | 0
1.44 | Mina grafite 07mm c 12 unidades | und x mês | 15 |  | 0
1.45 | Pasta arquivo | und x mês | 17 |  | 0
1.46 | Pasta suspensa | und x mês | 17 |  | 0
1.47 | Régua 30 cm | und x mês | 2.5 |  | 0
1.48 | Resma papel A4 | und x mês | 40 |  | 0
1.49 | Bobina papel para ploter A0 | und x mês | 8 |  | 0
1.50 | Tinta para carimbo | und x mês | 1 |  | 0
MATERIAL DE ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R$): |  |  |  |  | 0
2. | Equipamentos / Material de Escritório - Apoio logístico
2.1 | Conjunto Microcomputador | und x mês | 0.055556 |  | 0
2.2 | Impressora Multifuncional (Impressora+Scanner+copiadora) | und x mês | 0.055556 |  | 0
2.3 | Caneta esfereográfica Azul | und x mês | 10 |  | 0
2.4 | Cartucho colorido para impressora | und x mês | 2 |  | 0
2.5 | Cartucho preto para impressora | und x mês | 2 |  | 0
2.6 | CD RW | und x mês | 30 |  | 0
2.7 | Clips nº 00 (caixa) | und x mês | 2 |  | 0
2.8 | Clips nº 02 (caixa) | und x mês | 2 |  | 0
2.9 | Clips nº 08 (caixa) | und x mês | 1 |  | 0
2.10 | Cola tenaz | und x mês | 5 |  | 0
2.11 | Corretivo a base d'agua 18 ml | und x mês | 1 |  | 0
2.12 | Envelope de papel tamanho grande - 40 cm | und x mês | 20 |  | 0
2.13 | Envelope de papel tamanho médio - 35 cm | und x mês | 30 |  | 0
2.14 | Fita adesiva | und x mês | 1 |  | 0
2.15 | Grampeador 26/6 | und x mês | 0.44444 |  | 0
2.16 | Grampeador 23/6 | und x mês | 0.11111 |  | 0
2.17 | Grampo 26/6 (caixa) | und x mês | 1 |  | 0
2.18 | Grampo 26/6 (caixa) | und x mês | 0.25 |  | 0
2.19 | Lápis grafite | und x mês | 10 |  | 0
2.20 | Marca texto | und x mês | 3 |  | 0
2.21 | Régua 30 cm | und x mês | 1 |  | 0
2.22 | Resma papel A4 | und x mês | 8 |  | 0
MATERIAL DE ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R$): |  |  |  |  | 0
3. | Material Higiene / Limpeza - Escritorio Central
3.1 | Açucar | kg | 20 |  | 0
3.2 | Água Mineral (20 litros) | garraf | 154 |  | 0
3.3 | Água Sanitária 1000 ml | Unid. | 16 |  | 0
3.4 | Café torrado e moído | kg | 16 |  | 0
3.5 | Cera líquida 1000 ml | Unid. | 4 |  | 0
3.6 | Copo descartável 200 ml (pacote 50und) | und x mês | 40 |  | 0
3.7 | Copo descartável 50 ml (Pacote 50 und) | und x mês | 40 |  | 0
3.8 | Desinfetante | Unid. | 8 |  | 0
3.9 | Alcool | Unid. | 8 |  | 0
3.10 | Detergente 500ml | Unid. | 8 |  | 0
3.11 | Esponja de prato | Unid. | 8 |  | 0
3.12 | Flanela | Unid. | 10 |  | 0
3.13 | Pacote de lã de aço 60 g | Unid. | 2 |  | 0
3.14 | Pano de chão | Unid. | 8 |  | 0
3.15 | Papel Toalha | rolo | 6 |  | 0
3.16 | Pano de prato | Unid. | 5 |  | 0
3.17 | Rolos de papel higiênico | rolo | 120 |  | 0
3.18 | Sabão em pó 500g | Unid. | 8 |  | 0
3.19 | Rodo de borracha | Unid. | 5 |  | 0
3.20 | Vassoura | Unid. | 3 |  | 0
3.21 | Sabonetes 90 g | Unid. | 10 |  | 0
MATERIAL DE ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R$): |  |  |  |  | 0
4. | Material Higiene / Limpeza - Escritorio Apoio Logistico
4.1 | Açucar | kg | 5 |  | 0
4.2 | Água Mineral (20 litros) | garraf | 5 |  | 0
4.3 | Água Sanitária 1000 ml | Unid. | 1 |  | 0
4.4 | Café torrado e moído | kg | 4 |  | 0
4.5 | Cera líquida 1000 ml | Unid. | 1 |  | 0
4.6 | Copo descartável 200 ml (pacote 50und) | und x mês | 2 |  | 0
4.7 | Copo descartável 50 ml (Pacote 50 und) | und x mês | 2 |  | 0
4.8 | Desinfetante 500ml | Unid. | 2 |  | 0
4.9 | Alcool | Unid. | 2 |  | 0
4.10 | Detergente 500ml | Unid. | 2 |  | 0
4.11 | Esponja de prato | Unid. | 1 |  | 0
4.12 | Flanela | Unid. | 2 |  | 0
4.13 | Pacote de lã de aço 60 g | Unid. | 4 |  | 0
4.14 | Pano de chão | Unid. | 4 |  | 0
4.15 | Papel Toalha | rolo | 1 |  | 0
4.16 | Pano de prato | Unid. | 1 |  | 0
4.17 | Rolos de papel higiênico | rolo | 8 |  | 0
4.18 | Sabão em pó 500g | Unid. | 1 |  | 0
4.19 | Rodo de borracha | Unid. | 1 |  | 0
4.20 | Vassoura | Unid. | 1 |  | 0
4.21 | Sabonetes 90 g | Unid. | 2 |  | 0
MATERIAL DE ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R$): |  |  |  |  | 0
5. | Mobiliário/Equipamentos - Escritorio Central
5.1 | Mesa Escritório | und x mês | 0.88889 |  | 0
5.2 | Gaveteiro | und x mês | 0.88889 |  | 0
5.3 | Armário para escritório Baixo | und x mês | 0.44444 |  | 0
5.4 | Armário Estante para escritório | und x mês | 0.22222 |  | 0
5.5 | Mesa reunião 8 Lugares | und x mês | 0.055556 |  | 0
5.6 | Cadeira Giratória com Braço para Escritório | und x mês | 0.88889 |  | 0
5.7 | Cadeira p/ escritório giratória com regulagem por pistão à gás (Sala Reunião) | und x mês | 0.44444 |  | 0
5.8 | Condicionador de Ar - 22.000 Btus | und x mês | 0.055556 |  | 0
5.9 | Condicionador de Ar - 9.000 Btus | und x mês | 0.055556 |  | 0
5.10 | Filtro Purificador de água | und x mês | 0.055556 |  | 0
5.11 | Cafeteira | und x mês | 0.055556 |  | 0
5.12 | Geladeira | und x mês | 0.055556 |  | 0
5.13 | Conjunto Microcomputador | und x mês | 1 |  | 0
5.14 | Projetor Multimidia (Data-Show) | und x mês | 0.055556 |  | 0
5.15 | Notebook | und x mês | 0.55556 |  | 0
5.16 | Impressora Multifuncional (Impressora+Scanner+copiadora) | und x mês | 0.44444 |  | 0
5.17 | Impressora A3 | und x mês | 0.055556 |  | 0
5.18 | Plotter | und x mês | 0.055556 |  | 0
5.19 | Softwares Específicos ( No mínimo: Pacote Office 2016; Microsoft Visio Professional Open 2016; Microsoft Project Professional Open 2016; AutoCAD LT; ArcGis Basic com extensão "Spatial Analyst" e 3D Analyst") | und x mês | 0.055556 |  | 0
5.20 | Máquina fotográfica digital | und x mês | 0.55556 |  | 0
5.21 | GPS com cabo e software | und x mês | 0.44444 |  | 0
MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R$): |  |  |  |  | 0
Observações:
1 | Preços estimados pesquisados na internet pelo 'Google Shopping' (nov/17)
6. | Serviços Gráficos
6.1 | Apoio a gestão e atividades técnicas especializadas, acompanhamento de comissionamentos, testes e pré-operação / Estudo e coleta de dados da implantação do Projeto / Plano de Segurança e saúde do Trabalho |  |  |  | 0
6.1.1 | Relatório Parcial | und | 24 |  | 0
6.1.2 | Relatório Final | und | 5 |  | 0
6.2 | Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos |  |  |  | 0
6.2.1 | Relatório Parcial | und | 8 |  | 0
6.2.2 | Relatório Final | und | 7 |  | 0
6.3 | Plano de Comunicação Social |  |  |  | 0
6.3.1 | Relatório Síntese (Produto PLANO) | und | 4 |  | 0
6.4 | Estratégias de Oferta e Demanda |  |  |  | 0
6.4.1 | Relatório Final | und | 2 |  | 0
6.5 | Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo |  |  |  | 0
6.5.1 | Relatório Específico | und | 5 |  | 0
6.5.2 | Relatório Final | und | 1 |  | 0
6.6 | Gestão de Ativos Patrimoniais |  |  |  | 0
6.6.1 | Relatório Final | und | 2 |  | 0
6.7 | Apoio Técnico-Administrativo |  |  |  | 0
6.7.1 | Relatório Andamento | und | 18 |  | 0
6.7.2 | Relatório Síntese | und | 4 |  | 0
MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO CENTRAL - VALOR MENSAL (R$): |  |  |  |  | 0
7. | EPI - Mensalista
QTD cada troca | Descrição | Unidade | Periodiciadde da troca | Custo | Previsão Custo - Mensal
Campo - Convencional |  |  |  |  | 0
3 | Uniforme Brim (Camisa/Calça) | und | 5 |  | 0
1 | Capa de Chuva | und | 10 |  | 0
1 | Bota de Segurança com biqueira | par | 5 |  | 0
1 | Capacete de Segurança completo | und | 10 |  | 0
1 | Protetor Auricular tipo Plug | und | 0.5 |  | 0
1 | Protetor Auricular tipo concha c/ abafador | und | 6 |  | 0
1 | Luva raspa de Couro | und | 4 |  | 0
1 | Protetor Solar (100ml) | und | 4 |  | 0
1 | Boné árabe em helanca malha fria na cor azul | und | 6 |  | 0
1 | Boné simples | und | 6 |  | 0
1 | Óculos Proteção | und | 6 |  | 0
1 | Cinto Sinalizador Tipo X | und | 10 |  | 0
1 | Mácara Poeira | und | 0.25 |  | 0
SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 0
1 | Bota PVC | par | 12 |  | 0
1 | Bota Couro sem biqueira | par | 6 |  | 0
1 | Luva Látex | par | 0.25 |  | 0
1 | Máscara proteção poeira (respirador) | und | 0.5 |  | 0
EPI - Eletricista |  |  |  |  | 0
2 | Uniforme Eletricista Retardante A Chama Nr10 Sem Refletivo | und | 4.5 |  | 0
1 | Luva de borracha Isolante para alta tensão | par | 6 |  | 0
1 | Bota de couro solado de borracha vulcanizado | par | 6 |  | 0
1 | Bota CA4721 Eletricista/Mecânico/Operadores | par | 6 |  | 0
1 | Óculos Segurança | und | 3 |  | 0
1 | Capacete de Segurança completo | und | 10 |  | 0
1 | Cinto de segurança para Eletricista | und | 6 |  | 0
1 | Cinto Segurança Paraquedista Eletricista | und | 10 |  | 0
1 | Protetor Auricular tipo Plug | und | 0.5 |  | 0
1 | Protetor Auricular tipo concha c/ abafador | und | 6 |  | 0
1 | Protetor Solar (100ml) | und | 6 |  | 0
Preços da Tabela de Engenharia Consultiva Codevasf
RP = | Relatório Parcial (Durante a execução)
RF = | Relatório Final (Quando acabar o Sub-produto)
RA = | Relatório de Andamento - (Mensal - Caráter Administrativo)
RE = | Relatório Específico (Caráter eventual - quando for solicitado)
RS = | Relatório Síntese (Relatório Final - Entrega Geral do Trabalho)
5. | Serviços Gráficos |  |  |  | 0
5.1 | Apoio a gestão e atividades técnicas especializadas, acompanhamento de comissionamentos, testes e pré-operação / Estudo e coleta de dados da implantação do Projeto / Plano de Segurança e saúde do Trabalho | 1 | 1 | 0 | 0
5.2 | Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos | 1 | 1 | 0 | 0
5.3 | Plano de Comunicação Social | 1 | 1 | 0 | 0
5.4 | Estratégias de Oferta e Demanda | 1 | 1 | 0 | 0
5.5 | Estudos e Simulações Elétricas - Incluindo Automação Elétrica e de Processo | 1 | 1 | 0 | 0
5.6 | Gestão de Ativos Patrimoniais | 1 | 1 | 0 | 0
5.7 | Apoio Técnico-Administrativo | 1 | 1 | 0 | 0
TOTAL - Profissionais
| Aluguel | Qtd | Superior | Médio | Operacional
| campo | 96 | 58 | 38 | 0
| sede | 59 | 35 | 23 | 1
155
| Eletricista | 14 | 58 | 38 | 0
| Campo | 76 | 35 | 23 | 1
| Campo Eventual | 30
Note on B59: - 1 Computador / Escritório
Note on B60: - 1 Impressora / Escritório
Note on B144: Previsão: - 18 computadores de mesa
Note on B145: Previsão: - 1 Data show por escritorio
Note on B146: Previsão: - 10 Notebooks para equipes remotas
Note on B147: Previsão: - 8 impressoras por escritorio
Note on B148: Previsão: - 1 impressora por escritorio
Note on B149: Previsão: - 1 impressora por escritorio
Note on B151: Previsão: - 10 câmeras para atender as equipes