## Plan1
EMI e PACUERA - BARRAGEM DE CERAÍMA - EDITAL Nº XX/2019
Cronograma Físico-financeiro
| Mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Atividade
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E MOBILIZAÇÃO | bar: 1
CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO e DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA |  | 2: 10%
DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO, COM CAMPANHAS PERÍODO CHUVOSO |  | 3: 12.5%
DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO |  | 4: 10%
DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO |  | 5: 10%
DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO, COM CAMPANHAS PERÍODO SECO |  | 6: 12.5%
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS |  | 7: 7.5%
ANÁLISE INTEGRADA E VULNERABILIDADE AMBIENTAL |  | 8: 7.5%
MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL | bar: 9
MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL | bar: 10
VERSÃO PRELIMINAR DO EMI E PACUERA | bar: 11
DESMOBILIZAÇÃO E VERSÃO DEFINITIVA DO EMI E PACUERA |  | 12: 10%
Percentual Parcial (%) |  | 5% | 10% | 12.5% | 10% | 10% | 12.5% | 7.5% | 7.5% | 5% | 5% | 5% | 10%
Percentual Acumulado / Total (%) |  | 5% | 15% | 27.5% | 37.5% | 47.5% | 60% | 67.5% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100%

## OS Prevista
Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
Ordem de Serviço nº 30/2014 | Data: | 2014-12-18 | Área Proponente: | AR/GMA
Título da Ação
Apoio à elaboração de PCA - Plano de Controle Ambiental das Barragens de Estreito e Cova da Mandioca.
Descrição dos Serviços
Apoio à elaboração de Plano de Controle Ambiental - PCA das Barragens Estreito e Cova da Mandioca, em atendimento ao Termo de Referência do IBAMA - processo nº 02001.004073/2011-57 - de agosto de 2014.
Finalidade(s) do(s) Serviço(s)
Obtenção de Licença de Operação Corretiva das Barragens de Estreito e Cova da Mandioca junto ao IBAMA.
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
Item A - Equipe Técnica
Profissional | Categoria | Quantitativo (mês) | Preço Unitário | Preço Parcial - A
Consultor - Arqueologia | C | 0.25 | 29834.73 | 7458.6825
Consultor - Análise da Legislação | C | 0.5 | 29834.73 | 14917.365
Geógrafo - Coordenação | P2 | 9 | 17308.53 | 155776.77
Engenheiro - Caracterização do Empreendimento | P2 | 4.5 | 17308.53 | 77888.385
Geólogo - Meio Físico | P2 | 2.5 | 17308.53 | 43271.325
Engenheiro Ambiental - Recursos Hídricos | P2 | 1.75 | 17308.53 | 30289.9275
Biólogo - Subcoordenação - Meio Biótico | P2 | 4 | 17308.53 | 69234.12
Biólogos - Licenças de Fauna | P2 | 0.75 | 17308.53 | 12981.3975
Biólogo - Mastofauna | P2 | 3.3 | 17308.53 | 57118.149
Biólogo - Quirópteros | P2 | 3.3 | 17308.53 | 57118.149
Biólogo - Herpetofauna | P2 | 3.3 | 17308.53 | 57118.149
Biólogo - Avifauna | P2 | 3.8 | 17308.53 | 65772.414
Biólogo - Ictiofauna | P2 | 4.6 | 17308.53 | 79619.238
Biólogo - Microfauna e Microflora | P2 | 3.8 | 17308.53 | 65772.414
Biólogo - Flora Aquática | P2 | 3.3 | 17308.53 | 57118.149
Engenheiro - Flora Terrestre | P2 | 3.7 | 17308.53 | 64041.561
Economista - Socioeconomia | P2 | 5.5 | 17308.53 | 95196.915
Arqueólogo | P2 | 1.9 | 17308.53 | 32886.207
Técnico em Geoprocessamento | T1 | 5 | 7054.36 | 35271.8
Análises - Microfauna/Microflora e Macrófitas | T1 | 8.5 | 7054.36 | 59962.06
Auxiliar Administrativo | A2 | 3 | 4673.9 | 14021.7
Auxiliar de Campo | A2 | 5.6 | 4673.9 | 26173.84
|  |  | Preço Total - A | 1179008.7175
Item B - Veículos
Descrição do Veículo |  | Quantitativo (mês) | Preço Unitário | Preço Parcial - B
Veículo 4x4 - Tipo caminhonete |  | 7.6 | 5830.32 | 44310.432
|  |  | Preço Total - B | 44310.432
Item C - Equipamentos
Descrição do Equipamento |  | Quantitativo (mês) | Preço Unitário | Preço Parcial - C
Notebook |  | 67.75 | 86.5 | 5860.375
Máquina Fotográfica |  | 7.75 | 28.83 | 223.4325
Gps |  | 7.75 | 48.89 | 378.8975
|  |  | Preço Total - C | 6462.705
Item D - Serviços Gráficos
Descrição dos Serviços Gráficos |  | Quantitativo (unidade) | Preço Unitário | Preço Parcial - D
Relatório de Atividades |  | 30 | 37.61 | 1128.3
|  |  | Preço Total - D | 1128.3
Item E - Viagem
Descrição da Viagem |  | Deslocamento
|  | Quantitativo (unidade) | Preço Unitário (R$/unid) | Preço Parcial - I
Passagens aéreas |  | 28 | 1378.92 | 38609.76
Diárias
Diárias |  | Quantitativo (unidade) | Preço Unitário (R$/unid) | Preço Parcial - II
Diárias |  | 217.4 | 188.03 | 40877.722
|  |  | Preço Total (I+II) - E | 79487.482
PREÇO TOTAL PREVISTO PARA O(S) SERVIÇO(S) |  |  |  | 1310397.6365
OUTRAS INFORMAÇÕES
Local de realização | Prazo | Data de Início | Data de Conclusão | Tipo de Produto
Urandi -BA, Espinosa-MG e Escritório Consórcio | 12 meses | 2015-02-01 | 2016-02-01 | PCA
OBSERVAÇÕES
Detalhamento dos Serviços em anexo.
AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO(S) SERVIÇO(S) | DE ACORDO:
ALÍPIO MUSTAFA | BÁRBARA FERREIRA MAFRA
AR/GMA | Fiscal do Contrato nº 0.183.00/2013
Decisão nº 988/2014
O