## PFP
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO | [8 empty] | CODIGO:
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  |  |  | CONTRATANTE: |  |  |  | BASE: Ago/2020
Estudos, Projetos Básico - Orla Macapá - AP |  |  |  |  | Codevasf (Sede) |  |  |  | SICRO: ago/20 CODE: Ago/20
Base | Cod1 | Cod2 | Categoria / Insumo | Uni | Qde | CUD | PU | FatorK | CT | PT
Codevasf | MO | P0 | Engenheiro Sênior (Coordenador) | mês | 0 | 19796.48 | 46377.21 | 2.3427 | 0 | 0 | 0
SICRO | MO | P1 | Engenheiro Sênior | mês | 0 |  | 0 | 2.3427 | 0 | 0
Cofevasf | MO | P2 | Engenheiro Pleno | mês | 0 | 15304.96 | 35854.93 | 2.3427 | 0 | 0
SICRO | MO | P3 | Engenheiro Júnior | mês | 0 |  | 0 | 2.3427 | 0 | 0
salario.com- CAGED | MO | S1 | Analista Sênior | mês | 0 | 5255.97 | 12313.16 | 2.3427 | 0 | 0
salario.com- CAGED | MO | S2 | Analista Pleno | mês | 0 | 3405.2 | 7977.36 | 2.3427 | 0 | 0
salario.com- CAGED | MO | S3 | Analista Júnior | mês | 0 | 3239.25 | 7588.59 | 2.3427 | 0 | 0
SICRO | MO | T1 | Técnico Sênior | mês | 0 |  | 0 | 2.3427 | 0 | 0
Codevasf | MO | T2 | Técnico Pleno | mês | 0 | 4781.92 | 11202.6 | 2.3427 | 0 | 0
Codevasf | MO | T3 | Técnico Junior | mês | 0 | 4033.92 | 9450.26 | 2.3427 | 0 | 0
SICRO | MO | A1 | Assistente Administrativo | mês | 0 | 4646.4 | 10885.12 | 2.3427 | 0 | 0
SICRO | MO | A2 | Ajudante administrativo | mês | 0 | 4646.4 | 10885.12 | 2.3427 | 0 | 0
Codevasf | DP | V1 | Diárias | dia | 0 | 239 | 300.14 | 1.2558 | 0 | 0
Codevasf | DP | V2 | Aluguel Sedan 71 a 115 CV | dia | 0 | 111.6313 | 140.19 | 1.2558 | 0 | 0
SICRO | DP | V3 | Caminhonete 140 a 165 CV | dia | 0 |  | 0 | 1.2558 | 0 | 0
Cotação | DP | V4 | Passagens Aéreas (ida e volta) | un | 0 | 897 | 1126.45 | 1.2558 | 0 | 0
Cotação | EM | M1 | Pen Drive 16 Gb | un | 0 | 20.49 | 25.73 | 1.2558 | 0 | 0
Cotação | EM | M2 | HD Externo 2 Tb | un | 0 | 334.99 | 420.68 | 1.2558 | 0 | 0
Codevasf | EM | M3 | Relatório Parcial | un | 0 | 33.35 | 41.88 | 1.2558 | 0 | 0
Codevasf | EM | M4 | Relatório Final | un | 0 | 1478.8 | 1857.08 | 1.2558 | 0 | 0
Codevasf | SG | TP | Total Serviços Cartográficos | un | 0 | - | 0 | - | - | 0
Codevasf | SG | GT | Total Serviços Geotécnicos | un | 0 | - | 0 | - | - | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 0
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS | [6 empty] | 0
TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL | [6 empty] | 0
TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | 0
TOTAL DA PROPOSTA | [6 empty] | 0
NOME DO INFORMANTE: | [8 empty] | QUALIFICAÇÃO
ASSINATURA: | [8 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")
PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo
T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação
A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

## PFP1.1_Topo
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-1.1
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Ago/2020
Estudos, Projetos Básico - Orla Macapá - AP |  |  |  | Codevasf (Sede) |  | CODE: Jan/20
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
TP01 | CODE | Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) | un | 0 | 900.98 | 0
TP02 | CODE | Pontos GPS de dupla frequencia (L1) | um | 0 | 446.35 | 0
TP03 | CODE | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 0 | 1637.53 | 0
TP04 | CODE | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 0 | 725.69 | 0
TP05 | CODE | Seções Transversais (Nivelamento IIN) | km | 0 | 725.69 | 0
TP06 | CODE | Levantamentos Topobatimétricos | km | 0 | 1170.1 | 0
TP07 | CODE | Levantamentos Ecobatimétricos | ha | 0 | 802.9 | 0
TP08 | CODE | Marco de Concreto (12x18x60cm) | un | 0 | 47.49 | 0
TP09 | CODE | Barrotes de Maderia (10x10x50cm) | un | 0 | 24.67 | 0
TP10 | 924/ORSE | Estacas Testemunhas (2x4x70cm) | un | 0 | 5.83 | 0
TP11 | CODE | Piquetes de Madeira (2x2x20cm) | un | 0 | 2.41 | 0
TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

## PFP1.2_Geo
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-1.2
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Ago/2020
Estudos, Projetos Básico - Orla Macapá - AP |  |  |  | Codevasf (Sede) |  | CODE: Jan/20
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
1 |  | SONDAGEM MISTA
1.1 | CODE | Sondagem Rotativa Subaquática
1.1.1 | CODE | Mobilização e desmobilização de equipamentos | equip | 0 | 3476.27 | 0
1.1.2 | CODE | Em grandes rochas e afins |  |  |  | 0
1.1.3 | CODE | ø N | m | 0 | 695.99 | 0
1.1.4 | CODE | ø B | m | 0 | 599.17 | 0
1.1.5 | CODE | ø N (sondagem em solo) | m | 0 | 251.94 | 0
1.2 | CODE | Sondagem a Percussão Subaquática |  |  |  | 0
1.2.1 | CODE | Mobilização e desmobilização de equipamentos | equip | 0 | 915.66 | 0
1.2.2 | CODE | Sondagem a percussão com SPT | m | 0 | 80.3 | 0
1.2.3 | CODE | Deslocamento/instalação de equipam. |  |  |  | 0
|  | 0 a 200 metros | un | 0 | 729.07 | 0
1.3 | CODE | Sondagem a Percussão Terrestre | m | 0 | 80.3 | 0
2 | CODE | SONDAGEM A TRADO | m | 0 | 66.07 | 0
3 | CODE | POÇOS DE INSPEÇÃO (com retroescavadeira) | m |  |  | 0
4 | CODE | ENSAIOS |  |  |  | 0
4.1 | CODE | Ensaios em Solos |  |  |  | 0
4.1.1 | CODE | Umidade Natural | un | 0 | 76.89 | 0
4.1.2 | CODE | Densidade Natural | un | 0 | 76.89 | 0
4.1.3 | CODE | Limite de Liquidez | un | 0 | 105.99 | 0
4.1.4 | CODE | Limite de Plasticidade | un | 0 | 105.99 | 0
4.1.5 | CODE | Granulometria por Peneiramento | un | 0 | 117.06 | 0
4.1.6 | CODE | Ensaio de compactação Proctor Normal | un | 0 | 150.84 | 0
4.1.7 | CODE | Massa Específica Real dos Grãos | un | 0 | 95.38 | 0
4.1.8 | CODE | Índice de Suporte Califórnia (ISC/CBR) | un |  |  | 0
4.2 | CODE | Ensaio de Agregados |  |  |  | 0
4.2.1 | CODE | Abrasão "Los angeles" | un |  |  | 0
4.2.2 | CODE | Adesividade | un |  |  | 0
4.2.3 | CODE | Granulometria Comparativa | un | 0 | 214.7 | 0
4.2.4 | CODE | Crumb Test | un | 0 | 79.56 | 0
4.2.5 | CODE | Sanidade (Durabilidade) | un |  |  | 0
4.2.6 | CODE | Lâmina Petrográfica | un |  |  | 0
4.2.7 | CODE | Índice de Forma | un |  |  | 0
4.2.8 | CODE | Teor de Matéria Orgânica | un |  |  | 0
4.2.9 | CODE | Equivalente de Areia | un |  |  | 0
4.2.10 | CODE | Reatividade Potencial | un |  |  | 0
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

## PFP2.1_FatorKa
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Ago/2020
Estudos, Projetos Básico - Orla Macapá - AP |  | Codevasf (Sede) |  | SICRO: ago/20 CODE: Ago/20
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 36.8% | 0
A1 | Seconci |  | 0% | 0
A2 | INSS |  | 20% | 0
A3 | FGTS |  | 8% | 0
A4 | Incra |  | 0.2% | 0
A5 | Salário Educação |  | 2.5% | 0
A6 | Sebrae |  | 0.6% | 0
A7 | Seguro contra acidente |  | 3% | 0
A8 | Senai |  | 1% | 0
A9 | Sesi |  | 1.5% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 19.93% | 0
B1 | 13º Salário |  | 8.33% | 0
B2 | Auxilio Enfermidade |  | 0.69% | 0
B3 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 0
B4 | Faltas Justificadas |  | 0.56% | 0
B5 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.09% | 0
B6 | Férias Gozadas |  | 10.17% | 0
B7 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 7.24% | 0
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 2.87% | 0
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.07% | 0
C3 | Férias Indenizadas |  | 0.64% | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.42% | 0
C5 | Indenização Adicional |  | 0.24% | 0
D | REINCIDÊNCIAS |  | 7.59% | 0
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 7.33% | 0
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.26% | 0
K1 | ENCARGOS SOCIAIS |  | 71.56% | 0
Ka | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO CV |  | 2.3427
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO PERMANENTE
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP2.2_FatorKb
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Ago/2020
Estudos, Projetos Básico - Orla Macapá - AP |  | Codevasf (Sede) |  | SICRO: ago/20 CODE: Ago/20
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 36.8% | 0
A1 | Seconci |  | 0% | 0
A2 | INSS |  | 20% | 0
A3 | FGTS |  | 8% | 0
A4 | Incra |  | 0.2% | 0
A5 | Salário Educação |  | 2.5% | 0
A6 | Sebrae |  | 0.6% | 0
A7 | Seguro contra acidente |  | 3% | 0
A8 | Senai |  | 1% | 0
A9 | Sesi |  | 1.5% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 19.93% | 0
B1 | 13º Salário |  | 8.33% | 0
B2 | Auxilio Enfermidade |  | 0.69% | 0
B3 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 0
B4 | Faltas Justificadas |  | 0.56% | 0
B5 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.09% | 0
B6 | Férias Gozadas |  | 10.17% | 0
B7 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 7.24% | 0
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 2.87% | 0
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.07% | 0
C3 | Férias Indenizadas |  | 0.64% | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.42% | 0
C5 | Indenização Adicional |  | 0.24% | 0
D | REINCIDÊNCIAS |  | 7.59% | 0
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 7.33% | 0
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.26% | 0
K1 | ENCARGOS SOCIAIS |  | 71.56% | 0
Kb | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO SV |  | 2.3427
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA SEM VÍNCULO PERMANENTE
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP3_FatorKc
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  |  | BASE: Abril/2020
Estudos, Projetos Básico - Orla Macapá - AP |  | Codevasf (Sede)
DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES
|  |  | % preço | % custo | R$
K4 | DESPESAS FISCAIS |  | K' (%)2 | K (%)3
|  |  | 12.4% | 14.16% | 0
1 | ISS |  | 5% | 5.71% | 0
2 | PIS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20% |  | 1.32% | 1.51% | 0
3 | COFINS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20% |  | 6.08% | 6.94% | 0
K3 | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) |  |  | 10% | 0
K2 | CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 15% | 0
4 | Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 10% | 0
5 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa |  |  | 3% | 0
6 | Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 2% | 0
Kc | TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS |  |  | 1.2558
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 6,08% = 14,16%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100
K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,124 ) ] - 1 } x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e ME)
Kc = (1 + K3) x (1 + K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO)
K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administração Central (K2)
K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administração Central (K2) e Lucro (K3)

## CRO1_Ins-Pro
INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO | [5 empty] | CODIGO:
CRO-1
Cod. | Categoria / Insumo | Uni | Qde | CUD | PU | FatorK | 1. EVTEA | 2. Est.Amb | 3. PB | 4.Rel.Fin
P0 | Engenheiro Sênior (Coordenador) | mês | 0 | 19796.48 | 46377.21 | 2.3427 | 0 | 0 | 0
P1 | Engenheiro Sênior | mês | 0 | 0 | 0 | 2.3427 | 0 | 0 | 0
P2 | Engenheiro Pleno | mês | 0 | 15304.96 | 35854.93 | 2.3427 | 0 | 0 | 0
P3 | Engenheiro Júnior | mês | 0 | 0 | 0 | 2.3427 | 0 | 0 | 0
S1 | Analista Sênior | mês | 0 | 5255.97 | 12313.16 | 2.3427 | 0 | 0 | 0
S2 | Analista Pleno | mês | 0 | 3405.2 | 7977.36 | 2.3427 | 0 | 0 | 0
S3 | Analista Júnior | mês | 0 | 3239.25 | 7588.59 | 2.3427 | 0 | 0 | 0
T1 | Técnico Sênior | mês | 0 | 0 | 0 | 2.3427 | 0 | 0 | 0
T2 | Técnico Pleno | mês | 0 | 4781.92 | 11202.6 | 2.3427 | 0 | 0 | 0
T3 | Técnico Junior | mês | 0 | 4033.92 | 9450.26 | 2.3427 | 0 | 0 | 0
A1 | Administrativo (Secretariado) | dia | 0 | 4646.4 | 10885.12 | 2.3427 | 0 | 0 | 0
A2 | Auxiliar | dia | 0 | 4646.4 | 10885.12 | 2.3427 | 0 | 0 | 0
V1 | Diárias | dia | 0 | 239 | 300.14 | 1.2558 | 0 | 0 | 0
V2 | Aluguel Sedan 71 a 115 CV | un | 0 | 111.6313 | 140.19 | 1.2558 | 0 | 0 | 0
V3 | Caminhonete 140 a 165 CV | un | 0 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0 | 0
V4 | Passagens Aéreas (ida e volta) | un | 0 | 897 | 1126.45 | 1.2558 | 0 | 0 | 0
M1 | Pen Drive 16 Gb | un | 0 | 20.49 | 25.73 | 1.2558 | 0 | 0 | 0
M2 | HD Externo 2 Tb | un | 0 | 334.99 | 420.68 | 1.2558 | 0 | 0 | 0
M3 | Relatório Parcial | un | 0 | 33.35 | 41.88 | 1.2558 | 0 | 0 | 0
M4 | Relatório Final | un | 0 | 1478.8 | 1857.08 | 1.2558 | 0 | 0 | 0
TP | Total Serviços Cartográficos | un | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1
GT | Total Serviços Geotécnicos | um | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1
TOTAL | VALOR POR PRODUTO | R$ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
OBSERVAÇÃO:
P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo
T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação
A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

## CRO2_Ins-Mes
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
Cod1 | Cod2 | Produtos | Uni | Qde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | 1.0 | Relatório de Programação/Relatório Fotográfico-Lev.Projetos/Relatório de Dados Levantados | mês | 0
1 | 1.1 | Estudos Ambientais | mês | 0
1 | 1.2 | Relatório de Estudo | mês | 0
1 | 1.3 | Memória Justificativa | mês | 0
1 | 1.4 | Relatório de Custos | mês | 0
1 | 1.5 | Relatório Final | mês | 0
1 | 1 | Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.1 | Estudo Autorização de Supressão Vegetal, Unidades de Conservação e Áreas Prioritárias | mês | 0
2 | 2.2 | Caracterização Empreendimento e Legislação Ambiental | mês | 0
2 | 2.3 | Definição das Áreas de Influência | mês | 0
2 | 2.4 | Diagnóstico Ambiental dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico | mês | 0
2 | 2.5 | Avaliação dos Impactos Ambientais | mês | 0
2 | 2.6 | Relatório dos Impactos no Meio Ambiente | mês | 0
2 | 2.7 | Programa Ambiental, Medidas Mitigadoras e Compensatória | mês | 0
2 | 2.8 | Audiência e Consultoria | mês | 0
2 | 2.9 | Relatório Final | mês | 0
2 | 2 | Estudos Ambientais | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1 | Estudos Hidrológicos | mês | 0
3 | 3.2 | Estudos de Marés | mês | 0
3 | 3.3 | Estudos Topográficos | mês | 0
3 | 3.4 | Estudos Geológicos/Geotécnicos | mês | 0
3 | 3.5 | Projeto de Terraplenagem | mês | 0
3 | 3.6 | Projeto de Recomposição e Estabilização de Taludes | mês | 0
3 | 3.7 | Dimensionamento das Estruturas de Contenção | mês | 0
3 | 3.8 | Projeto de Drenagem | mês | 0
3 | 3.9 | Orçamento, Quantitativo e Especificações Técnicas | mês | 0
3 | 3.10 | Elaboração de Termo de Referência para contratação de Projeto Executivo | mês | 0
3 | 3.11 | Elaboração de Termo de Referência para contratação de Execução de Obra | mês | 0
3 | 3.12 | Divulgação, Apresentação, Detalhamentos e Cortes (Sketchup, DWG, etc.) | mês | 0
3 | 3 | Estudos de Campo e Projeto Básico | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Total | Balanço Temporal | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cod1 | Cod2 | Insumos | Uni | Qde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | P0 | Engenheiro Sênior (Coordenador) | mês | 0
1 | P1 | Engenheiro Sênior | mês | 0
1 | P2 | Engenheiro Pleno | mês | 0
1 | P3 | Engenheiro Júnior | mês | 0
1 | S1 | Analista Sênior | mês | 0
1 | S2 | Analista Pleno | mês | 0
1 | S3 | Analista Júnior | mês | 0
1 | T1 | Técnico Sênior | mês | 0
1 | T2 | Técnico Pleno | mês | 0
1 | T3 | Técnico Junior | mês | 0
1 | A1 | Administrativo (Secretariado) | mês | 0
1 | A2 | Auxiliar | mês | 0
1 | V1 | Diárias | dia | 0
1 | V2 | Aluguel Sedan 71 a 115 CV | dia | 0
1 | V3 | Caminhonete 140 a 165 CV | dia | 0
1 | V4 | Passagens Aéreas (ida e volta) | un | 0
1 | M1 | Pen Drive 16 Gb | un | 0
1 | M2 | HD Externo 2 Tb | un | 0
1 | M3 | Relatório Parcial | un | 0
1 | M4 | Relatório Final | un | 0
1 |  | EVTEA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | P0 | Engenheiro Sênior (Coordenador) | mês | 0
2 | P1 | Engenheiro Sênior | mês | 0
2 | P2 | Engenheiro Pleno | mês | 0
2 | P3 | Engenheiro Júnior | mês | 0
2 | S1 | Analista Sênior | mês | 0
2 | S2 | Analista Pleno | mês | 0
2 | S3 | Analista Júnior | mês | 0
2 | T1 | Técnico Sênior | mês | 0
2 | T2 | Técnico Pleno | mês | 0
2 | T3 | Técnico Junior | mês | 0
2 | A1 | Administrativo (Secretariado) | mês | 0
2 | A2 | Auxiliar | mês | 0
2 | V1 | Diárias | dia | 0
2 | V2 | Aluguel Sedan 71 a 115 CV | dia | 0
2 | V3 | Caminhonete 140 a 165 CV | dia | 0
2 | V4 | Passagens Aéreas (ida e volta) | un | 0
2 | M1 | Pen Drive 16 Gb | un | 0
2 | M2 | HD Externo 2 Tb | un | 0
2 | M3 | Relatório Parcial | un | 0
2 | M4 | Relatório Final | un | 0
2 |  | Estudos Ambientais |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | P0 | Engenheiro Sênior (Coordenador) | mês | 0
3 | P1 | Engenheiro Sênior | mês | 0
3 | P2 | Engenheiro Pleno | mês | 0
3 | P3 | Engenheiro Júnior | mês | 0
3 | S1 | Analista Sênior | mês | 0
3 | S2 | Analista Pleno | mês | 0
3 | S3 | Analista Júnior | mês | 0
3 | T1 | Técnico Sênior | mês | 0
3 | T2 | Técnico Pleno | mês | 0
3 | T3 | Técnico Junior | mês | 0
3 | A1 | Administrativo (Secretariado) | mês | 0
3 | V1 | Diárias | dia | 0
3 | V2 | Aluguel Sedan 71 a 115 CV | dia | 0
3 | V3 | Caminhonete 140 a 165 CV | dia | 0
3 | V4 | Passagens Aéreas (ida e volta) | un | 0
3 | M1 | Pen Drive 16 Gb | un | 0
3 | M2 | HD Externo 2 Tb | un | 0
3 | M3 | Relatório Parcial | un | 0
3 | M4 | Relatório Final | un | 0
3 | TP | Total Serviços Cartográficos | un | 0
3 | GT | Total Serviços Geotécnicos | un | 0
3 |  | Estudos de Campo e Projeto Básico |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | Balanço de Insumos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CT_CV
MODELO FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  | CODIGO:
CV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  | CONTRATANTE: |  | EDITAL:
Estudos, Projetos Básico - Orla Macapá - AP |  |  | Codevasf (Sede)
NOME DO PROFISSIONAL:
ATUAÇÃO NO PROJETO: |  | FORMAÇÃO PRINCIPAL: |  | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE:
FORMAÇÃO
ESCOLARIDADE |  | ENTIDADE |  | CIDADE | DURAÇÃO | ANO CONCL.
Técnico (título) |  | Escola |  | Cidade | X anos | AAAA
Superior (título) |  | Universidade |  | Cidade | X anos | AAAA
Especialização (título) |  | Universidade |  | Cidade | X anos | AAAA
Mestrado (título) |  | Universidade |  | Cidade | X anos | AAAA
Doutorado (título) |  | Universidade |  | Cidade | X anos | AAAA
PERIODO | CAPACIDADE TÉCNICA - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(MM/AA a MM/AA) | (Empresa, cargo ou função, cidade)
CAT | CAPACIDADE TÉCNICA - SERVIÇO OU OBRA
(nº da ART ou CAT) | (Objeto resumido, quantificação, contratante, cidade)
ANO | CAPACIDADE TECNOLÓGICA - CERTIFICADO
(AAAA) | (Nome do curso, empresa de treinamento, carga horaria em hs, cidade)
CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL:
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 – PREENCHER UMA FICHA PARA CADA PROFISSIONAL DA EQUIPE CHAVE (ESPECIALISTAS) E COMPLEMENTAR (ANALISTAS)
2 – JUNTAR COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO)
3 – JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE
4 – JUNTAR OS COMPROVANTES DE CAPACIDADE TECNICA, RELATIVO AOS CAT DE SERVIÇOS SIMILARES OU CORRELATOS
5 – JUNTAR OS COMPROVANTES DE CAPACIDADE TECNÓLOGICA
6 – ITENS EM VERMELHO SÃO APENAS INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO E DEVEM SER APAGADOS.

## Cotações
Empresas | MÉDIA/MED | Techinn | Americanas | Magalu
Pen Drive 16G | 20.49 | 19.99 | 25.29 | 16.19
HD externo 2tb | 334.99 | 334.99 | 215.18 | 541.76
viagens no Decolar | MÉDIA | Belem do Pará | Manaus | Maranhão/Amapá | Natal /Amapa
| 897 | 520 | 1259 | 979 | 830
ISS = 5% | Lei Lei Complementar Nº 110 DE 10/12/2014 - Município Macapá