## Planilha Final
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO SEDE |  |  |  |  | Data-Base: |  | BDI - Serviços:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Geral |  |  |  |  | 2014-03-01 |  | 27.05%
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | Valor Unitário |  | VALOR TOTAL (R$)
[5 empty] | Sem BDI | Sem BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU 01.01 | Balancim Elétrico, Plataforma 3,00m | mês | 2 | 7562.96 | 9608.7407 | 19217.4814
2 |  | SERVIÇOS GERAIS
2.1 | CPU 01.02 | Lixamento das Superfícies (lixamento mecânico preliminar, executado com lixadeira elétrica equipada com discos de lixa de carbureto de silício, lixa grossa) | m² | 2800 | 11.712 | 14.8801 | 41664.2688
2.2 | 73806/001 | Limpeza com Jato dágua de alta pressão | m² | 2800 | 0.78 | 0.99099 | 2774.772
2.3 | 74245/001 | Pintura Acrílica (cor: concreto) | m² | 2800 | 7.73 | 9.821 | 27498.702
2.4 | CPU 01.03 | Impermeabilização de superfície com Verniz Acrílico de alto desempenho (duas demãos) | m² | 2800 | 14.1679 | 18.0003 | 50400.8875
TOTAL (R$): | [6 empty] | 141556.1116

## Composicoes
Item Serviço | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
01.01 | Balancim Elétrico (com instalação) |  |  |  | Mês
Código SINAPI | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
Cotação | Balancim Elétrico | mês | 1 | 7350 | 7350
Sub-Total de Material/Equipamentos: |  |  |  |  | 7350
4750 | PEDREIRO | h | 8 | 11.64 | 93.12
6111 | SERVENTE | h | 16 | 7.49 | 119.84
Sub-Total de Mão-de-Obra: |  |  |  |  | 212.96
Total da Composição: |  |  |  |  | 7562.96
OBSERVAÇÕES:
* Na formação do Preço, foi considerado o uso de 05 (cinco) balancins concomitantemente.
Item Serviço | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
01.02 | Lixamento de Superfície de concreto com lixadeira elétrica |  |  |  | m²
Código SINAPI | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
26020 | DISCO DE LIXA GRÃO GROSSO 180 MM | und | 0.25 | 10.79 | 2.6975
26017 | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA ELETRICA 7" (180 MM) | und | 0.05 | 34.65 | 1.7325
3290 | LIXADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL P/ CORTE OU DESGASTE DIAM 7" PORTATIL | h | 0.6 | 1.87 | 1.122
Sub-Total de Material/Equipamentos: |  |  |  |  | 5.552
4750 | PEDREIRO | h | 0.4 | 11.64 | 4.66
6111 | SERVENTE | h | 0.2 | 7.49 | 1.5
Sub-Total de Mão-de-Obra: |  |  |  |  | 6.16
Total da Composição: |  |  |  |  | 11.712
Item Serviço | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
01.03 | PINTURA impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz acrílico base solvente |  |  |  | m²
Código SINAPI | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
cotação | Solvente para Verniz poliuretano Alifático | l | 0.03 | 10.28 | 0.3084
cotação | Primer Acrílico a Base de Água | l | 0.2 | 10.19 | 2.038
cotação | Verniz Acrílico a Base de solvente | l | 0.35 | 9.49 | 3.3215
Sub-Total de Material/Equipamentos: |  |  |  |  | 5.6679
4783 | Pintor | h | 0.67 | 11.64 | 7.8
34466 | Ajudante de pintor | h | 0.08 | 8.76 | 0.7
Sub-Total de Mão-de-Obra: |  |  |  |  | 8.5
Total da Composição: |  |  |  |  | 14.1679

## BDI
MI - CODEVASF - SEDE - AD/GCT
Detalhamento do BDI
SERVIÇO: | Conservação predial externa do edifício Sede da Codevasf
ORÇAMENTO : | [5 empty] | DATA BASE: março/2014
LOCAL : | Brasília / DF
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 5.5%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) | 7.65% | 6.34%
|  | 2.1 | ISS | 4% | 1.85% | * ISS = 5,00%
|  | 2.2 | PIS | 0.65% | 0.8%
|  | 2.3 | Cofins | 3% | 3.69%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.32%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 8.75%
|  | BDI* (%): |  |  | 27.05%
| Considerações: | Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
| Margem da Obra: |  | Até R$ 150.000,00
| Tipo da Obra: |  | Mediana em área e prazo em condições normais de execução
| ISS municipal: |  | 80% de 5,00% (valor do ISS em Brasília/DF)

## Cotacao Balancim
OBJETO: |  | Cotação de Balancim Elétrico, Plataforma de 3,00m, para uso nos serviços de limpeza e pintura da fachada do edifício sede da Codevasf.
EMPRESA CONTATADA |  | TELEFONE | NOME DO ATENDENTE | DATA DO CONTATO TELEFÔNICO | VALOR DO ALUGUEL (R$)
1 | Master Locação | (61) 3357-5489 | Flávia | 2014-05-05 | 1400
2 | LOMAQ - Locação de Máquinas | (61) 3384-117 | Liliane | 2014-05-05 | 1200
3 | Hermaquinas Locadora de Andaimes | (61) 3354-0063 | Marilene | 2014-05-05 | 1700
4 | Andaimes Remo | (61) 3234-3300 | Leornardo | 2014-05-05 | 1400
VALOR UTILIZADO (R$) - Média: |  |  |  |  | 1425
Frete: |  |  |  |  | 45
VALOR MÉDIO (R$): |  |  |  |  | 1470
OBSERVAÇÕES:
* Foi considerado o valor do aluguel mensal de 01 (um) Balancim
* Pela resistencia das empresas/morosidade das empresas encaminharem a cotação por e-mail, foi realizada cotação via telefone.