## GERAL
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação - AI
OBJETO: Fornecimento, transporte e montagem de Tubos em PEAD – PE 100 – PN 8 (Classe de Pressão de 8 kgf/cm²) – SDR 21, que constituem o sistema de captação por motobomba abrigado em estrutura flutuante no Reservatório de Sobradinho para o Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho. |  |  |  |  | Data-base: Julho /2015
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
FORNECIMENTOS
ITEM | Cód. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | - | Tubulação DE Ø 1000 mm, em PEAD PE 100 - Preto, SDR 21, PN 8 (8,0 kgf/cm²), de acordo com a norma ABNT NBR 15.561 com certificado (trechos de 12 metros). | m | 1824 | 4125 | 7524000
2 | - | Colarinho em PEAD, DE 1.000 mm, SDR 21, PE-100 PRETO PN 8, fabricado conforme norma DIN 16.963 e/ou ISO 4427, com FLANGE EM AÇO CARBONO ASTM A-36, Diâmetro de 1.000mm, fabricado conforme norma ANSI B16.5, 150 PSI. | unid. | 16 | 39542.4233 | 632678.77
[5 empty] | SUBTOTAL | 8156678.77
SERVIÇOS
ITEM | Cód. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
3 | - | Serviços Preliminares
3.1 | CPU | Mobilização de Equipamentos e Pessoal | unid. | 1 | 10925.9528 | 10925.95
3.2 | CPU | Desmobilização de Equipamentos e Pessoal. | unid. | 1 | 9247.8158 | 9247.82
3.3 | 74209/001 | Placa de Obra Em Chapa Galvanizada | m² | 12 | 345.12 | 4141.44
3.4 | CPU | Instalação do Canteiro de obra | unid. | 1 | 24956.2643 | 24956.26
3.5 | CPU | Administração local | unid. | 1 | 119276.4902 | 119276.49
4 | - | Soldagem e Montagem
4.1 | CPU | Seviço de Soldagem de solda de Topo por Termofusão em tubulação de PEAD, DE 1.000mm, PE 100 - PRETO, PN 06, SDR 26. | unid. | 160 | 1177.4112 | 188385.79
[5 empty] | SUBTOTAL | 356933.75
TOTAL GERAL | [5 empty] | 8513612.52
Obs 1: Os tubos e colarinhos devem seguir a NBR 15593
Obs 2: A Solda de Topo por Termofusão deve seguir a NBR 14464

## CPU
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  | 1.0
Cód. SINAPI
| SERVIÇO: Mobilização de equipamento e pessoal |  |  | UNIDADE: | UD
EQUIPAMENTO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
1142 | Caminhão Toco com carreceria em madeira fixa, carga 6 a 8T (incl. Manutenção e operação) | h | 16 | 46.44 | 743.04
| SUB-TOTAL |  |  |  | 743.04
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| Passagens aéreas | und. | 9 | 867.4653 | 7807.19
| SUB-TOTAL |  |  |  | 7807.19
MÃO-DE-OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | Servente | h | 12 | 7.81 | 93.72
| SUB-TOTAL |  |  |  | 93.72
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 8643.95
| BDI |  |  | 26.4% | 2282.0028
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 10925.9528
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  | 1.1
Cód. SINAPI
| SERVIÇO: Desmobilização de equipamento e pessoal |  |  | UNIDADE: | UD
EQUIPAMENTO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
1142 | Caminhão Toco com carreceria em madeira fixa, carga 6 a 8T (incl. Manutenção e operação) | h | 16 | 46.44 | 743.04
| SUB-TOTAL |  |  |  | 743.04
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| Passagens aéreas | und. | 9 | 719.95 | 6479.55
| SUB-TOTAL |  |  |  | 6479.55
MÃO-DE-OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | Servente | h | 12 | 7.81 | 93.72
| SUB-TOTAL |  |  |  | 93.72
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 7316.31
| BDI |  |  | 26.4% | 1931.5058
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 9247.8158
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  | 1.4
Cód. SINAPI
| SERVIÇO: Instalação do conteiro de obra |  |  | UNIDADE: | UD
EQUIPAMENTO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
73805/001 | Barracao de obra para alojamento/escritório | m² | 65 | 267.01 | 17355.65
73847/003 | Aluguel de cotainer/sanotário c/ 2 vasos, 1 lavat., 1 mic., 4 chuv. | mês | 2.33 | 1024.99 | 2388.23
| SUB-TOTAL |  |  |  | 19743.88
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO-DE-OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 19743.88
| BDI |  |  | 26.4% | 5212.3843
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 24956.2643
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  | 1.3
Cód. SINAPI
| SERVIÇO: Administração local |  |  | UNIDADE: | UD
EQUIPAMENTO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Codevasf | Veículo Pick-up Cabine Dupla 4X4 (163 CV) | mês | 2.33 | 5151.87 | 12003.86
| SUB-TOTAL |  |  |  | 12003.86
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| Energia Elétrica | mês | 2.33 | 100 | 233
| Água e Esgoto | mês | 2.33 | 80 | 186.4
| Internet | mês | 2.33 | 80 | 186.4
| Material de Escritório | mês | 2.33 | 150 | 349.5
| Material de Limpeza | mês | 2.33 | 120 | 279.6
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1234.9
MÃO-DE-OBRA
Codevasf | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
P1 | Engenheiro Pleno | mês | 2.33 | 12075.36 | 28135.5888
T1 | Técnico em segurança | mês | 2.33 | 3884.32 | 9050.4656
A1 | Assistente Administrativo | mês | 2.33 | 3245.44 | 7561.8752
A4 | Auxiliar de Serviços Gerais | mês | 2.33 | 973.28 | 2267.7424
10508 | Vigia Noturno | h | 840 | 8.38 | 7039.2
| SUB-TOTAL |  |  |  | 54054.872
Encargos sociais (SINAPI - PE) |  |  |  | 50.08% | 27070.6799
|  |  |  | TOTAL | 94364.3119
| BDI |  |  | 26.4% | 24912.1783
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 119276.4902
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  | 1.5
Cód. SINAPI
| SERVIÇO: Soldagem e montagem de tubulação em PEAD |  |  | UNIDADE: | UD
EQUIPAMENTO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Cotação | Máquina de solda | h | 3 | 74.1496 | 222.45
3346 | Grupo gerador 80 a 125 KVA, Diesel. (locação) | h | 2 | 13.82 | 27.64
73480 | Guindaste Munk 640/18 - 8T sem caminhão | h | 1.5 | 105.49 | 158.24
73467 | Caminhão carroceria mercedes benz - 1418/48 184 HP | h | 1.5 | 140.86 | 211.29
| SUB-TOTAL |  |  |  | 408.33
MATERIAL | [5 empty] | Cálculo horário da máquina de solda
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | valor aquisição (Va) | 595000
ANP | Diesel | L | 60 | 2.89 | 173.4 | Valor residual (Vr) | 59500
| SUB-TOTAL |  |  |  | 173.4 | Taxa de juros (aa) | 13%
MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | Va - Vr | 535500
Codevasf | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | Vida útil (dias) | 10560
TS | Inspetor de Solda | h | 1.5 | 38.06 | 57.09 | Depreciação | 50.7102
T0 | Soldador | h | 3 | 30.44 | 91.32 | Juros | 23.4394
T3 | Auxiliar de Solda | h | 4 | 8.98 | 35.92 | Custo horário (R$/h) | 74.1496
| SUB-TOTAL |  |  |  | 184.33
Encargos sociais (SINAPI - PE) |  |  |  | 89.75% | 165.4362
|  |  |  | TOTAL | 931.4962
| BDI |  |  | 26.4% | 245.915
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 1177.4112

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
| Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
| Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
| 1 | Administração Central (A) |  | 4%
| 2 | Impostos e Taxas (I) | 10.65%
| 2.1 | ISS | 5%
| 2.2 | PIS | 0.65%
| 2.3 | Cofins | 3%
| 2.4 | CPRB | 2%
| 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.5%
| 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.99%
| 5 | Lucro (L) |  | 6%
|  | BDI* (%) |  | 26.4%
Considerações: | Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Valor da Obra: |  | De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00

## Cronograma
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação - AI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [19 empty] | TOTAL
|  | Semana 01 |  | Semana 02 |  | Semana 03 |  | Semana 04 |  | Semana 05 |  | Semana 06 |  | Semana 07 |  | Semana 08 |  | Semana 09 |  | Semana 10
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |  |  | R$ | % | R$ | %
1 | Mobilização | 2731.4875 | 0.03208% | 2731.4875 | 0.03208% | 2731.4875 | 0.03208% | 2731.4875 | 0.03208% | [12 empty] | 10925.95 | 0.1283%
2 | Instalação do Canteiro | 24956.26 | 0.2931% | [18 empty] | 24956.26 | 0.2931%
3 | Instalação da Placa de Obra | 4141.44 | 0.04864% | [18 empty] | 4141.44 | 0.04864%
4 | Administração local | 11927.649 | 0.1401% | 11927.649 | 0.1401% | 11927.649 | 0.1401% | 11927.649 | 0.1401% | 11927.649 | 0.1401% | 11927.649 | 0.1401% | 11927.649 | 0.1401% | 11927.649 | 0.1401% | 11927.649 | 0.1401% | 11927.649 | 0.1401% | 119276.49 | 1.401%
5 | Linha 1 |  |  | 521566.535 | 6.126% | 521566.535 | 6.126% | [14 empty] | 1043133.07 | 12.25%
6 | Linha 2 |  |  | 521566.535 | 6.126% | 521566.535 | 6.126% | [14 empty] | 1043133.07 | 12.25%
7 | Linha 3 | [6 empty] | 521566.535 | 6.126% | 521566.535 | 6.126% | [10 empty] | 1043133.07 | 12.25%
8 | Linha 4 | [6 empty] | 521566.535 | 6.126% | 521566.535 | 6.126% | [10 empty] | 1043133.07 | 12.25%
9 | Linha 5 | [10 empty] | 521566.535 | 6.126% | 521566.535 | 6.126% | [6 empty] | 1043133.07 | 12.25%
10 | Linha 6 | [10 empty] | 521566.535 | 6.126% | 521566.535 | 6.126% | [6 empty] | 1043133.07 | 12.25%
11 | Linha 7 | [14 empty] | 521566.535 | 6.126% | 521566.535 | 6.126% |  |  | 1043133.07 | 12.25%
12 | Linha 8 | [14 empty] | 521566.535 | 6.126% | 521566.535 | 6.126% |  |  | 1043133.07 | 12.25%
13 | Desmobilização | [18 empty] | 9247.82 | 0.1086% | 9247.82 | 0.1086%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 43756.8365 | 0.514% | 1057792.2065 | 12.42% | 1057792.2065 | 12.42% | 1057792.2065 | 12.42% | 1055060.719 | 12.39% | 1055060.719 | 12.39% | 1055060.719 | 12.39% | 1055060.719 | 12.39% | 1055060.719 | 12.39% | 21175.469 | 0.2487%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 43756.8365 | 0.514% | 1101549.043 | 12.94% | 2159341.2495 | 25.36% | 3217133.456 | 37.79% | 4272194.175 | 50.18% | 5327254.894 | 62.57% | 6382315.613 | 74.97% | 7437376.332 | 87.36% | 8492437.051 | 99.75% | 8513612.52 | 100% | 8513612.52 | 100%

## Licitação
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação - AI
PLANILHA - QUANTITATIVOS E PREÇOS MÁXIMOS ESTIMADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL | PREÇO TOTAL (R$)
1 | Mobilização | unid. | 10925.95 | 1 | 10925.95
2 | Instalação do Canteiro | unid. | 24956.26 | 1 | 24956.26
3 | Instalação da Placa de Obra | m² | 4141.44 | 1 | 4141.44
4 | Administração local | unid. | 119276.49 | 1 | 119276.49
5 | Adutoras | unid. | 1043133.07 | 8 | 8345064.56
6 | Desmobilização | unid. | 9247.82 | 1 | 9247.82
Total Geral |  |  |  |  | 8513612.52