## Geral
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GRUPO 01
Item | Descrição |  | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Preço Total
Infraestrutura Elétrica
1 | Placa da obra |  | m² | 12 | 434.8512 | 5218.2144
2 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado |  | Unid. | 1 | 165445.98 | 165445.98
3 | Iluminação |  | Unid. | 1 | 2878.8934 | 2878.8934
4 | Tomadas de uso Geral |  | Unid. | 1 | 646.9858 | 646.9858
5 | Abrigo para subestação de 1 MVA |  | Unid. | 1 | 12319.158 | 12319.158
6 | Subestação abrigada de 1MVA |  | Unid. | 1 | 225073.6941 | 225073.6941
7 | Rede elétrica |  | Unid. | 1 | 87790.3674 | 87790.3674
8 | Projeto executivo e "AS BUILT", comissionamento e start-up |  | Unid. | 1 | 4716.1364 | 4716.1364
[5 empty] | Total Grupo 01 | 504089.4295
GRUPO 02
Item | Descrição |  | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Preço Total
Infraestrutura Mecânica
9 | Conjunto motobomba abrigado em estrutura flutuante com elementos de fixação, ancoras e flutuantes auxiliares para a tubulação de recalque. Vazão no ponto de trabalho: 2.250 m³/h Altura Manométrica: 6 mca |  | Conj. | 2 | 380320 | 760640
10 | Tubulação Ø 710 mm, em PEAD PE 100, SDR 26, PN 6 bar, Normalizado ABNT NBR 15.561 com certificado. |  | m² | 240 | 1785 | 428400
11 | SERVIÇOS AUXILIARES: Locação de máquinas; Mão de obra para supervisão e montagem; Elaboração e entrega de Projeto Executivo |  | Unid. | 2 | 89987.5 | 179975
[5 empty] | Total Grupo 02 | 1369015
[5 empty] | Total Geral | 1873104.4295

## SERV_elétrica
OBRA: | EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
LOCAL: | SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE
DATA: | ABR. 2015
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$
|  |  |  | UNIT. | TOTAL
1 | Placa da obra | m² | 12 | 434.8512 | 5218.2144 | 74209/001
2 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado | Unid | 1 | 17892.25 | 17892.25
3 | Iluminação, conforme especificado | Unid | 1 | 184.6634 | 184.6634
4 | Tomadas de uso Geral, conforme especificado | Unid | 1 | 46.1658 | 46.1658
5 | Projeto executivo e "AS BUILT", comissionamento e start-up,, conforme especificado | Unid | 1 | 4716.1364 | 4716.1364
6 | Abrigo para subestação de 1 MVA | Unid | 1 | 11983.158 | 11983.158
7 | Subestação abrigada de 1MVA, conforme especificado | Unid | 1 | 20997.4441 | 20997.4441
8 | Rede elétrica, conforme especificado | Unid | 1 | 27287.3374 | 27287.3374
CUSTO GLOBAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 88325.37

## CPU_SERV_elétrica
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS
EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO | [5 empty] | ENCARGOS MENS.
[6 empty] | ENCARGOS HORISTAS | 0.9103
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 1.0 |  |  | cód. Sinapi
Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado |  |  | unidade : Unid
1.1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Guindaste tipo Munck, cap 5T, Locação com operador, combustível e manutenção | h | 8 | 92.7 | 741.6 | 3366
SUB-TOTAL-1.1 |  |  |  | 741.6
1.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista Júnior | H | 176 | 30.44 | 5357.44 | 2706
Eletricista | H | 176 | 5.47 | 962.72 | 2436
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 176 | 4.12 | 725.12 | 247
|  |  | Sub-total | 7045.28
Encargos sociais e trabalhistas SINAPI |  |  | 91.03% | 6413.3184
SUB-TOTAL-1.2 |  |  |  | 13458.5984
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 14200.1984
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 3692.0516
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 17892.25
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 2.0
Iluminação, conforme especificado |  |  | Unidade: unid
2.1-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista | H | 8 | 5.47 | 43.76 | 2436
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 8 | 4.12 | 32.96 | 247
|  |  | Sub-total | 76.72
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 69.8382
SUB-TOTAL-3 |  |  |  | 146.5582
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 146.5582
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 38.1051
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 184.6634
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 3.0
Tomadas de uso Geral, conforme especificado |  |  | Unidade: unid
3.1-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista | H | 2 | 5.47 | 10.94 | 2436
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 2 | 4.12 | 8.24 | 247 | 7.3296
|  |  | Sub-total | 19.18
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 17.4596
SUB-TOTAL-3.1 |  |  |  | 36.6396
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 36.6396
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 9.5263
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 46.1658
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 4.0
fl. 131
Projeto executivo e "AS BUILT", comissionamento e start-up,, conforme especificado |  |  | Unidade: unid
4.1-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR | H | 24 | 50.36 | 1208.64 | 2708 | 26.2786
DESENHISTA PROJETISTA | H | 48 | 15.64 | 750.72 | 2358 | 14.1653
|  |  | Sub-total | 1959.36
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 1783.6054
SUB-TOTAL-4.1 |  |  |  | 3742.9654
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 3742.9654
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 973.171
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 4716.1364
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.0
Abrigo para subestação de 1 MVA |  |  | Unidade: unid
5.1 - SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (c/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 59.339 | 1.97 | 116.8978
LAJE EM CONCRETO ARMADO | UNID. | 1 | 4026.33 | 4026.33
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9 X 19 X 39 cm | M² | 47.74 | 35.0798 | 1674.7073
PISO EM CONCRETO ARMADO | M³ | 11.2073 | 291.4218 | 3266.0372
ESQUADRIAS COM GRADES DE FERRO EM BARRA CHATA | M² | 1.815 | 234.97 | 426.4706
SUB-TOTAL |  |  |  | 9510.4428
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 9510.4428
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 2472.7151
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 11983.158
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 6.0
Subestação abrigada de 1MVA, conforme especificado |  |  | Unidade: unid
6.1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Guindaste tipo Munck, cap 5T, Locação com operador, combustível e manutenção | H | 8 | 92.7 | 741.6 | 3366
SUB-TOTAL-6.1 |  |  |  | 741.6
6.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR | H | 132 | 50.36 | 6647.52 | 2706
Eletricista | H | 176 | 5.47 | 962.72 | 2436 |  | 171.1287
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 176 | 4.12 | 725.12 | 247
|  |  | Sub-total | 8335.36
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 7587.6782
SUB-TOTAL-6.2 |  |  |  | 15923.0382
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 16664.6382
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 4332.8059
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 20997.4441
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 7.0
Rede elétrica, conforme especificado |  |  | Unidade: unid
7.1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Guindaste tipo Munck, cap 5T, Locação com operador, combustível e manutenção | h | 40 | 270 | 10800 | 3366
SUB-TOTAL-7.1 |  |  |  | 10800
7.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR | H | 90 | 50.36 | 4532.4 | 2706
Eletricista | H | 120 | 5.47 | 656.4 | 2436
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 120 | 4.12 | 494.4 | 247
|  |  | Sub-total | 5683.2
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 5173.417
SUB-TOTAL-7.2 |  |  |  | 10856.617
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 21656.617
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 5630.7204
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 27287.3374
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.1 |  |  | fl 132
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (c/ RASPAGEM SUPERFICIAL) |  |  | UNIDADE | M² | 73948/016
5.1.1-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE | H | 0.25 | 4.12 | 1.03 | 6111
|  |  | Sub-total 5.1.1 | 1.03
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 0.94
SUB-TOTAL-5.1 |  |  |  | 1.97
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.2
LAJE EM CONCRETO ARMADO |  |  | UNIDADE | UNID.
5.2.1 - SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE | M³ | 6.7244 | 349.8495 | 2352.5104 | 73983/001
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | kg | 98.6238 | 7.4937 | 739.0576 | 73994/001 | 2,20 kg/m² (ref. Gerdau)
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | M² | 49.3119 | 18.9561 | 934.7613 | 84220 | área da laje + 10%
SUB-TOTAL-5.2.1 |  |  |  | 4026.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.3
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9 X 19 X 39 cm |  |  | UNIDADE | M² | 73998/001
5.3.1-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.0083 | 67.5 | 0.56025 | 370
CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 0.32 | 0.7 | 0.224 | 1106
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 | KG | 1.25 | 0.51 | 0.6375 | 1379
BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM. | UNID. | 13.13 | 1.6 | 21.008 | 650
Sub-total 5.3.1 |  |  |  | 22.4298
5.3.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
PEDREIRO | H | 0.66 | 5.47 | 3.6102 | 4750
SERVENTE | H | 0.73 | 4.12 | 3.0076 | 6111
|  |  | Sub-total | 6.62
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 6.03
SUB-TOTAL-5.3.2 |  |  |  | 12.65
SUB-TOTAL-5.3 |  |  |  | 35.0798
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.4
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL |  |  | UNIDADE | M³ | 74115/001
5.4.1-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.427 | 76.25 | 32.5587 | 367
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 | KG | 189 | 0.51 | 96.39 | 1379
PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.507 | 62 | 31.434 | 4718
PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 | M³ | 0.507 | 62.01 | 31.4391 | 4721
Sub-total 5.4.1 |  |  |  | 191.8218
5.4.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
PEDREIRO | H | 2 | 5.47 | 10.94 | 4750
SERVENTE | H | 10 | 4.12 | 41.2 | 6111
|  |  | Sub-total | 52.14
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 47.46
SUB-TOTAL-5.4.2 |  |  |  | 99.6
SUB-TOTAL-5.4 |  |  |  | 291.4218
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.5
ESQUADRIAS COM GRADES DE FERRO EM BARRA CHATA |  |  | UNIDADE | M² | 73932/001
5.5.1 - SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | M³ | 0.004 | 346.93 |  | 73449
Sub-total 5.5.1 |  |  |  | 0
5.5.2-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 3/16" | KG | 42 | 4.65 | 195.3 | 550
CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) | M | 2 | 6.13 | 12.26 | 567
Sub-total 5.5.2 |  |  |  | 207.56
5.5.3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
SERRALHEIRO | H | 1.5 | 5.17 | 7.755 | 6110
SERVENTE | H | 1.6 | 4.12 | 6.592 | 6111
|  |  | Sub-total | 14.35
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 13.06
SUB-TOTAL-5.5.3 |  |  |  | 27.41
SUB-TOTAL-5.5 |  |  |  | 234.97
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.2.1.1 |  |  | 10532
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE |  |  | UNIDADE | M³ | 73983/001
5.2.1.1.1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO) | H | 0.714 | 1.26 | 0.89964 | 10532
Sub-total 5.2.1.1.1 |  |  |  | 0.89964
5.2.1.1.2-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS | L | 8 | 3.86 | 30.88 | 123
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.9126 | 76.25 | 69.5858 | 367
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 | KG | 293 | 0.51 | 149.43 | 1379
PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.627 | 62 | 38.874 | 4718
PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 | M³ | 0.209 | 62.01 | 12.9601 | 4721
Sub-total 5.2.1.1.2 |  |  |  | 301.7298
5.2.1.1.3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE | H | 6 | 4.12 | 24.72 | 6111
|  |  | Sub-total | 24.72
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 22.5
SUB-TOTAL-5.2.1.1.3 |  |  |  | 47.22
SUB-TOTAL-5.2.1.1 |  |  |  | 349.8495
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.2.1.2
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM |  |  | UNIDADE | kg | 73994/001
5.2.1.2.1-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM) | KG | 0.0103 | 9 | 0.0927 | 337
TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO=4,2MM, LARGURA=2,45 X 120 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | KG | 0.9126 | 7.54 | 6.881 | 7154
Sub-total 5.2.1.2.1 |  |  |  | 6.9737
5.2.1.2.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
ARMADOR | H | 0.02 | 5.47 | 0.1094 | 378
SERVENTE | H | 0.04 | 4.12 | 0.1648 | 6111
|  |  | Sub-total | 0.27
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 0.25
SUB-TOTAL-5.2.1.2.2 |  |  |  | 0.52
SUB-TOTAL-5.2.1.2 |  |  |  | 7.4937
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.2.1.3
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) |  |  | UNIDADE | M² | 84220
5.2.1.3.1-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO, PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES, E = *12* MM, DE *1,10 X 2,20* M | M² | 0.19 | 22.05 | 4.1895 | 1347
DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.006 | 4.8 | 0.0288 | 2692
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.48 | 5.99 | 2.8752 | 4491
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA) | M | 0.25 | 3.72 | 0.93 | 4506
PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 | KG | 0.26 | 7.81 | 2.0306 | 5068
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.14 | 5.3 | 0.742 | 6189
Sub-total 5.2.1.3.1 |  |  |  | 10.7961
5.2.1.3.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.66 | 5.47 | 3.6102 | 1213
AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0.16 | 4.11 | 0.6576 | 6117
|  |  | Sub-total | 4.27
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 3.89
SUB-TOTAL-5.2.1.3.2 |  |  |  | 8.16
SUB-TOTAL-5.2.1.3 |  |  |  | 18.9561
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.5.1.1
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL |  |  | UNIDADE | M³ | 73932/001
5.5.1.1.1-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 1.216 | 67.5 | 82.08 | 370
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 | KG | 365 | 0.51 | 186.15 | 1379
Sub-total 5.5.1.1.1 |  |  |  | 268.23
5.5.1.1.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE | H | 10 | 4.12 | 41.2 | 6111
|  |  | Sub-total | 41.2
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 37.5
SUB-TOTAL-5.5.1.1.2 |  |  |  | 78.7
SUB-TOTAL-5.5.1.1 |  |  |  | 346.93

## FORN_elétrica
EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE FORNECIMENTOS (FL. 1/2)
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |  | P.UNIT. (direto) | P.UNIT. (c/ BDI)* | P.TOTAL (c/BDI)
1 |  | Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado |  |  |  |  | 18%
1.1 | cotação | Painel de comando para instalação abrigada, com disjuntor de baixa tensão, com 5 softstarter para motor de até 175 cv/380v com controle nas 3 fases, proteção com seccionadora fusível mais fusível ultra-rápido, terminais e acessórios, com controlador de fator de potência de mínimo de 6 estágios e bancos de capacitores, painel de multigrandezas digital (tensão-corrente e fator de potência), em chapa de aço, pintura cinza munsell, auto-suportante, com olhais de içamento na parte superior. conforme especificação técnica anexa | unid | 1 |  |  | 169371.16 | 169371.16
1.2 | cotação | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1200/5A | unid | 3 | 450 |  | 626.29 | 1878.87
1.3 | cotação | BOTÃO DUPLO COM SINALIZAÇÃO | unid | 6 | 125 |  | 169.0567 | 1014.34
1.4 | cotação | ISOLADOR TIPO BUJÃO DE 60x60 | unid | 100 | 62 |  | 86.1 | 8610
1.5 | cotação | BARRA DE COBRE RETANGULAR 2.1/2x3/8" | KG | 160 | 40 |  | 55.9867 | 8957.87
1.6 | cotação | BARRA DE COBRE RETANGULAR 1.1/4x1/4" | KG | 49 | 40 |  | 55.9867 | 2743.35
1.7 | cotação | COBERTURA TERMOCONTRATIL P/ BARRAMENTO 2.1/2x3/8" - VERMELHO | MT | 30 | 50 |  | 69.5333 | 2086
1.8 | cotação | COBERTURA TERMOCONTRATIL P/ BARRAMENTO 2.1/2x3/8" - BRANCO | MT | 30 | 50 |  | 69.5333 | 2086
1.9 | cotação | COBERTURA TERMOCONTRATIL P/ BARRAMENTO 2.1/2x3/8" - MARRON | MT | 30 | 50 |  | 69.5333 | 2086
1.10 | 866 | CABO DE COBRE NU 120MM2 MEIO-DURO | MT | 100 | 70 | 55.62 | 65.63 | 6563
1.11 | 1015 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 240MM2 | MT | 700 | 120 | 123.59 | 145.84 | 102088
1.12 | 1578 | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 50mm² | unid | 10 | 9 | 2.7 | 3.19 | 31.9
1.13 | 1581 | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 120mm² | UD | 30 | 25 | 6.6 | 7.79 | 233.7
1.14 | cotação | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 240mm² | UD | 30 | 48 |  | 65.99 | 1979.7
1.15 | 12062 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 3" | MT | 250 | 39 | 24.39 | 28.78 | 7195
|  | SUB-TOTAL-1 | [5 empty] | 147553.73
2 |  | Iluminação, conforme especificado
2.1 | 3794 | Luminária a prova de explosão com lâmpada fluorescente compacta de 40w mínimo | unid | 10 |  | 208.89 | 246.49 | 2464.9
2.2 | 1014 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | m | 100 |  | 1.82 | 2.15 | 215
2.3 | 7559 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | unid | 1 |  | 12.14 | 14.33 | 14.33
|  | SUB-TOTAL-2 | [5 empty] | 2694.23
3 |  | Tomadas de uso Geral, conforme especificado
3.1 | 7529 | TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV | unid | 3 |  | 17.54 | 20.7 | 62.1
3.2 | 1014 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | m | 100 |  | 1.82 | 2.15 | 215
3.3 | 7525 | TOMADA EMBUTIR 3P + T 30A/440V REF 56404 USO INDUSTRIAL C/ PLACA, PIAL OU EQUIV | unid | 1 |  | 28.78 | 33.96 | 33.96
3.4 | 13391 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV | unid | 1 |  | 245.56 | 289.76 | 289.76
|  | SUB-TOTAL-3 | [5 empty] | 600.82
4 |  | Abrigo para subestação de 1 MVA
4.1 | 3107 | FERROLHO/FECHO/TARJETA ALUMINIO 3'' TIPO FERROLHO/FECHO/TARJETA P/ JAN / PORTA /PORTAO | unid | 1 |  | 7.31 | 8.63 | 8.63
4.2 | 4947 | PORTAO FERRO ABRIR EM TELA 1 FOLHA 95 X 210CM | unid | 1 |  | 277.43 | 327.37 | 327.37
|  | SUB-TOTAL-4 | [5 empty] | 336
5 |  | Subestação abrigada de 1MVA, conforme especificado
5.1 | cotação | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 1000KVA-4160/380V | unid | 1 |  |  | 111726.78 | 111726.78
5.2 | cotação | DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO vácuo 15KV/630A/350MVA com relé conforme especificação | unid | 1 |  |  | 55403.0367 | 55403.04
5.3 | 4168 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOL. 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | unid | 12 |  | 252.63 | 298.1 | 3577.2
5.4 | 867 | CABO COBRE NU 50mm² | MT | 100 |  | 21.4 | 25.25 | 2525
5.5 | 955 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | MT | 150 |  | 30.3 | 35.75 | 5362.5
5.6 | 20254 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO | unid | 10 |  | 18.3 | 21.59 | 215.9
5.7 | cotação | CONECTOR TIPO SPLIT BOLT COM RABICHO P/ CABO DE 35mm² | unid | 20 | 11.461 |  | 18.0433 | 360.87
5.8 | cotação | CONECTOR TIPO SPLIT BOLT COM RABICHO P/ CABO DE 50mm² | unid | 20 | 7.97 |  | 20.8267 | 416.53
5.9 | 1793 | CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 4" | unid | 2 | 7619.7797 | 191.24 | 225.66 | 451.32
5.10 | 21132 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT PESADO PAREDE 2,25MM - 4" NBR 13057 | m | 12 |  | 40.44 | 47.72 | 572.64
5.11 | 2674 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA | m | 24 |  | 2.2 | 2.6 | 62.4
5.12 | 20977 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 8KG | unid | 2 | 63.1102 | 170.5 | 201.19 | 402.38
5.13 | 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO | unid | 10 |  | 32 | 37.76 | 377.6
5.14 | cotação | ISOLADOR TIPO PEDESTRAL EM EPOXI DE 15KV | unid | 30 |  |  | 80.54 | 2416.2
5.15 | 10851 | PLACA ACRILICO P/ADVERTÊNCIA 25 X 8CM E=4MM | unid | 1 |  | 54.84 | 64.71 | 64.71
5.16 | 14386 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA EM CARGA 15KV, 400A , C/ PUNHO | unid | 1 |  | 1747.85 | 2062.46 | 2062.46
5.17 | cotação | TERMINAL CONCENTRICO 3/8" | unid | 18 |  |  | 20.8267 | 374.88
5.18 | cotação | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL BOBINA DE MINIMA 13.8KVx110V | unid | 2 |  |  | 1944.1633 | 3888.33
5.19 | cotação | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A | unid | 3 |  |  | 833.2067 | 2499.62
5.20 | cotação | UNIÃO CONCETRICO 3/8" "T" | unid | 8 |  |  | 34.5767 | 276.61
5.21 | cotação | VERGALHÃO ELETROLITICO DE COBRE 3/8" | MT | 72 |  |  | 41.6567 | 2999.28
5.22 | 10889 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG | unid | 2 |  | 429 | 506.22 | 1012.44
5.23 | cotação | SISTEMA SPDA TIPO FRANKLIN | unid | 1 |  |  | 5867.1967 | 5867.2
5.24 | 4930 | PORTA FERRO ABRIR TP BARRA CHATA C/ REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM | m2 | 4 |  | 245.84 | 290.09 | 1160.36
|  | SUB-TOTAL-5 | [5 empty] | 204076.25
EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE FORNECIMENTOS (FL. 2/2)
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |  | P.UNIT. (direto) | P.UNIT. (c/ BDI)* | P.TOTAL (c/BDI)
6 |  | Rede elétrica, conforme especificado |  |  |  | Unidade: unid
5.1 | 11273 | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 1/0; 6/1 CAA" | unid | 18 |  | 9.82 | 11.59 | 208.62
5.2 | 379 | ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM | unid | 92 |  | 0.53 | 0.63 | 57.96
5.3 | cotação | MANILHA SAPATILHA | unid | 18 |  |  | 16.6567 | 299.82
5.4 | 25004 | CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | 590 |  | 22.46 | 26.5 | 15635
5.5 | 5047 | CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A | unid | 6 |  | 229.86 | 271.23 | 1627.38
5.6 | 34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | unid | 21 |  | 61.51 | 72.58 | 1524.18
5.7 | 868 | CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO | MT | 30 |  | 11.12 | 13.12 | 393.6
5.8 | 402 | GANCHO SUSPENSAO OLHAL EM ACO GALV, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | unid | 18 |  | 12.42 | 14.66 | 263.88
5.9 | 406 | FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M) | unid | 20 |  | 52.36 | 61.78 | 1235.6
5.10 | cotação | FIVELA P/FITA BANDIT 3/8' | unid | 12 |  |  | 5.5433 | 66.52
5.11 | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO. | unid | 2 |  | 29.48 | 34.79 | 69.58
5.12 | cotação | ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV CLASSE "A" | unid | 18 |  |  | 83.3167 | 1499.7
5.13 | cotação | ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO 15 KV CLASSE "A" | unid | 52 |  |  | 48.6 | 2527.2
5.14 | cotação | OLHAL GALVANIZADO 5/8" | unid | 18 |  |  | 17.6567 | 317.82
5.15 | cotação | PARAFUSO GALV. RD 16x400MM | unid | 4 |  |  | 13.89 | 55.56
5.16 | cotação | PARAFUSO MAQ. GALV. 12x300MM | unid | 4 |  |  | 5.5433 | 22.17
5.17 | cotação | PARAFUSO MAQ. GALV. 16x250MM | unid | 26 |  |  | 6.2433 | 162.33
5.18 | cotação | PARAFUSO MAQ. GALV. 16x400MM | unid | 16 |  |  | 13.8833 | 222.13
5.19 | cotação | PARAFUSO MAQ. GALV. 16x500MM | unid | 8 |  |  | 20.8267 | 166.61
5.20 | 4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA | unid | 6 |  | 234.71 | 276.96 | 1661.76
5.21 | 444 | PINO RETO P/ ISOLADOR 15KV DIMENSOES 16 X 19 X 290MM | unid | 52 |  | 24.6 | 29.03 | 1509.56
5.22 | cotação | POSTE DE CONCRETO DT-P 300/12 | unid | 13 |  |  | 1173.4333 | 15254.63
5.23 | cotação | POSTE DE CONCRETO DT-P 600/12 | unid | 1 |  |  | 1583.0967 | 1583.1
5.24 | cotação | POSTE DE CONCRETO DT-P 1000/12 | unid | 1 |  |  | 3180.0867 | 3180.09
5.25 | cotação | POSTE DE CONCRETO DT-P 2000/12 | unid | 2 |  |  | 4432.6867 | 8865.37
5.26 | cotação | SILICONE DE ALTA TEMPERATURA PARA CALEFETAR | unid | 1 |  |  | 20.8267 | 20.83
5.27 | 7576 | SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR | unid | 2 |  | 144.84 | 170.91 | 341.82
5.28 | cotação | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS DE 3" | unid | 2 |  |  | 104.1433 | 208.29
5.29 | cotação | TAMPA EM CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 1,00x1,00m | unid | 2 |  |  | 138.86 | 277.72
5.30 | cotação | TAMPA METALICA PADRÃO CELPE 1,00x1,00m | unid | 2 |  |  | 243.0067 | 486.01
5.31 | cotação | TERMINAL DE PINO MACIÇO DE 150mm² | unid | 14 |  |  | 54.1567 | 758.19
|  | SUB-TOTAL-6 | [5 empty] | 60503.03
TOTAL FORNECIMENOS | [7 empty] | 415764.06
* - BDI ADOTADO PARA ITENS "SINAPI"

## Sinapi_elétrica
Enc. Social CAIXA PE - horista desonerado
ITENS SINAPI INSUMO PE - FEV/2015 (FL. 1/2) | CÓDIGO | UNIDADE | R$ UNIT S/ BDI | R$ MDO DESCONT. Enc. Social | 91.03%
GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 5T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA ( LOCAÇÃO COM H 92,70 OPERADOR,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO) | 3366 | H | 92.7
ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | 2706 | H | 58.15 | 30.44
ELETRICISTA | 2436 | H | 10.45 | 5.47
AUXILIAR DE ELETRICISTA | 247 | H | 7.87 | 4.12
ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR | 2708 | H | 96.21 | 50.36
DESENHISTA PROJETISTA | 2358 | H | 29.87 | 15.64
SERVENTE | 6111 | H | 7.87 | 4.12
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | 370 | M³ | 67.5
CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | 1106 | KG | 0.7
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 0.51
BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | 650 | UNID | 1.6
PEDREIRO | 4750 | H | 10.45 | 5.47
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | 367 | M³ | 76.25
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 4718 | M³ | 62
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M³ | 62.01
BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4 X 3/16" (L X E) | 550 | KG | 4.65
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | 567 | M | 6.13
SERRALHEIRO | 6110 | H | 9.87 | 5.17
BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO | 10532 | H | 1.26
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS | 123 | L | 3.86
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | 337 | KG | 9
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 7154 | KG | 7.54
ARMADOR | 378 | H | 10.45 | 5.47
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *1,10 X 2,20* M, E = 12 MM |  | M² | 22.05
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 4.8
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | 4491 | M | 5.99
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA) | 4506 | M | 3.72
PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 | 5068 | KG | 7.81
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | 6189 | M | 5.3
CARPINTEIRO DE FORMAS | 1213 | H | 10.45 | 5.47
AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 6117 | H | 7.85 | 4.11
CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO | 866 | M | 55.62
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 240MM2 (1 CONDUTOR)TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | 1015 | M | 123.59
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 50MM2 | 1578 | UNID | 2.7
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO120MM2 | 1581 | UNID | 6.6
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 3" | 12062 | M | 24.39
LUMINARIA PROVA DE TEMPO E GASES, TIPO YLC-16/3 CASTIMETAL OU EQUIV (COMPLETA, INCL. LAMPADA INCANDESCENTE DE 300W) | 3794 | UNID | 208.89
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | 1014 | M | 1.82
TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V S/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | 7559 | UNID | 12.14
TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV | 7529 | UNID | 17.54
TOMADA EMBUTIR 3P + T 30A/440V REF 56404 USO INDUSTRIAL C/ PLACA, PIAL OU EQUIV | 7525 | UNID | 28.78
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV | 13391 | UNID | 245.56
FERROLHO/FECHO/TARJETA ALUMINIO 3'' TIPO FERROLHO/FECHO/TARJETA P/ JAN / PORTA /PORTAO | 3107 | UNID | 7.31
PORTAO FERRO ABRIR CHAPA GALVANIZADA NUM 18 | 4947 | UNID | 277.43
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | 4168 | UNID | 252.63
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | 867 | M | 21.4
CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | 955 | M | 30.3
CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM P/ INST ELETRICA | 20254 | UNID | 18.3
CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 4" | 1793 | UNID | 191.24
ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT PESADO PAREDE 2,25MM - 4" NBR 13057 | 21132 | M | 40.44
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA | 2674 | M | 2.2
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | 20977 | UNID | 170.5
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO | 3380 | UNID | 32
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | 10851 | UNID | 54.84
ITENS SINAPI INSUMO PE - FEV/2015 (FL. 2/2) | CÓDIGO | UNIDADE | R$ UNIT S/ BDI | R$ MDO DESCONT. Enc. Social
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA EM CARGA 15KV, 400A , C/ PUNHO | 14386 | UNID | 1747.85
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | 10889 | UNID | 429
PORTA FERRO ABRIR TP BARRA CHATA C/ REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM | 4930 | UNID | 245.84
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | 11273 | UNID | 9.82
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | 379 | UNID | 0.53
CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG KG CR | 25004 | KG | 22.46
CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A | 5047 | UNID | 229.86
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | 34519 | UNID | 61.51
CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | 868 | M | 11.12
GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | 402 | UNID | 12.42
FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | 406 | UNID | 52.36
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO. | 3379 | UNID | 29.48
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA | 4276 | UNID | 234.71
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | 444 | UNID | 24.6
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | 7576 | UNID | 144.84

## Cronograma FF Elet
OBRA: | EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPA | DISCRIMINAÇÃO | DIAS | [5 empty] | R$ | %
[8 empty] | TOTAL | TOTAL
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
1ª | Entrega dos principais equipamentos e materiais elétricos previstos no projeto executivo | [6 empty] | 341719.1944 | 67.79%
2ª | Execução completa da obra de instalação da rede de transmissão aérea interligando a subestação de 4,16 kV existente na EB 01 até a subestação da subestação de 1 mVA a ser construída; Construção do abrigo para a subestação e instalação do transformador e painéis de acionamento | [6 empty] | 154285.9546 | 30.61%
3ª | Testes operacionais do sistema elétrico | [6 empty] | 8084.281 | 1.604%
Total | [7 empty] | 504089.43 | 100%

## Pagamento Elet
LOTE 01
EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
Planilha de Pagamento
Etapa | Descrição | VALOR (R$)
1ª Etapa | Entrega dos principais equipamentos e materiais elétricos previstos no projeto executivo | 252044.715
2ª Etapa | Execução completa da obra de instalação da rede de transmissão aérea interligando a subestação de 4,16 kV existente na EB 01 até a subestação da subestação de 1 mVA a ser construída; Construção do abrigo para a subestação e instalação do transformador e painéis de acionamento | 201635.772
3ª Etapa | Testes operacionais do sistema elétrico | 50408.943
Total |  | 504089.43
1ª etapa: referente aos itens 1.1, 5.1 e 5.2 da planilha de fornecimentos
2ª etapa: 95% do valor da remanescente, após subtração do valor previsto na 1ª etapa
3ª etapa: 5% do valor da remanescente, após subtração do valor previsto na 1ª etapa

## SERV_FORN_flutuantes
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOBRE FLUTUANTES (LOTE 02)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Un. | Quant. | VALORES- R$ COTAÇÕES | [5 empty] | VALOR ADOTADO
|  |  |  | COTAÇÃO 1 |  | COTAÇÃO 2 |  | COTAÇÃO 3 |  | CODEVASF
|  |  |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. (mínimo) | Total
1 | CONJUNTO MOTO BOMBA Conjunto motobomba abrigado em estrutura flutuante com elementos de fixação, ancoras e flutuantes auxiliares para a tubulação de recalque. Vazão no ponto de trabalho: 2.250 m³/h Altura Manométrica: 6 mca Sistema de Vedação: Selo mecânico Motor Trifásico - 8 polos Enrolamento: 380 V Frequência: 60 Hz Nível operacional mínimo: 2 metros entre o fundo e a superfície da água ou 1,5 metros entre o crivo do bocal de sucção da bomba e o fundo do corpo d´água. | Cj | 2 | 494500 | 989000 | 593500 | 1187000 | 380320 | 760640 | 380320 | 760640
2 | TUBULAÇÕES DE RECALQUE Tubulação Ø 710 mm, em PEAD PE 100, SDR 26, PN 6 bar, Normalizado ABNT NBR 15.561 com certificado.2 linhas de recalque de 60 m por conjunto totalizando 240 m para o sistema. Os tubos deverão ter, no máximo, 15 metros metros de comprimento, conectados por flange entre pontas e solda por termofusão entre tubos), incluídas soldagem por termofusão, ancoragem e instalação. | m | 240 | 1785 | 428400 | 1905 | 457200 | 2253.3333 | 540800 | 1785 | 428400
3 | SERVIÇOS AUXILIARES Locação de máquinas; Mão de obra para supervisão e montagem; Elaboração e entrega de Projeto Executivo Completo Frete para entrega dos equipamentos no local da obra | Unid | 2 | 89987.5 | 179975 | 95500 | 191000 | 152057.5 | 304115 | 89987.5 | 179975
TOTAL |  |  |  | 586272.5 |  | 690905 |  | 534630.8333 |  | 472092.5 | 1369015

## cronograma FF Bombas
OBRA: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS HIDROMECÂNICAS E HIDRÁULICAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02
ETAPA | DISCRIMINAÇÃO | DIAS | [5 empty] | R$ | %
[8 empty] | TOTAL | TOTAL
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
1ª | Projeto executivo de engenharia para implantação dos equipamentos hidromecânicos e hidráulicos que comporão o sistema de bombeamento auxiliar (1%) | [6 empty] | 13690.15 | 1%
2ª | Entrega dos equipamentos e materiais hidráulicos e hidromecânicos na EB 01 do P. I. Fulgêncio de acordo com o escopo de fornecimentos estabelecidos no projeto executivo (60%) | [6 empty] | 958310.5 | 70%
3ª | Montagem e instalação dos equipamentos hidromecânicos e hidráulicos (29%) | [6 empty] | 383324.2 | 28%
4ª | Testes operacionais dos conjuntos eletro bombas (10%) | [6 empty] | 13690.15 | 1%
Total | [7 empty] | 1369015 | 100%

## Pagamento
LOTE 02
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS HIDROMECÂNICAS E HIDRÁULICAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
Planilha de Pagamento (ajustada conforme orçamento disponível)
Etapa | Descrição | VALOR (R$)
1ª Etapa | Projeto executivo de engenharia para implantação dos equipamentos hidromecânicos e hidráulicos que comporão o sistema de bombeamento auxiliar (1%) | 13690.15
2ª Etapa | Entrega dos equipamentos e materiais hidráulicos e hidromecânicos na EB 01 do P. I. Fulgêncio de acordo com o escopo de fornecimentos estabelecidos no projeto executivo (60%) | 821409
3ª Etapa | Montagem e instalação dos equipamentos hidromecânicos e hidráulicos (29%) | 397014.35
4ª Etapa | Testes operacionais dos conjuntos eletro bombas (10%) | 136901.5
Total |  | 1369015
Os percentuais de pagamento estão de acordo com subitem 16.2 do projeto básico (fls. 27 e 28).
PETROLINA/PE - AGOSTO DE 2015

## BDI Serviços
OBRA: | EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
DETALHAMENTO DO BDI
Mão-de-Obra
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (AC) |  | 4.3 |  | A | 430%
|  | 2 | Tributos (I) | 10.65 |  | 24.6 | I | 0%
|  | 2.1 | ISS | 5
|  | 2.2 | PIS | 0.65
|  | 2.3 | Cofins | 3
|  | 2.4 | CPRB | 2
|  | 3 | Risco, Seguro e Garantia (R) |  | 1.25 |  | R | 125%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1 |  | F | 100%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 6 |  | L | #REF!
|  |  | BDI* (%) |  | 26.471 |  | BDI | #REF!
(*) BDI = {[((1+(AC+R)/100)(1+DF/100)(1+L/100))/(1-I/100)]-1}*100
|  | BDI = | 26.47% | calculado
|  | BDI = | 26% | adotado
|  | a = | Administração Central | 4.3%
|  | i = | Impostos e Taxas | 10.65%
|  | r = | Taxa de Risco | 1.25%
|  | f = | Despesas Financeiras | 1%
|  | l = | Lucro | 6%

## BDI materiais
OBRA: | EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
DETALHAMENTO DO BDI
MATERIAL DIFERENCIADO
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (AC) |  | 3 |  | A | 300%
|  | 2 | Tributos (I) | 3.65 |  | 24.6 | I | 0%
|  | 2.1 | ISS | 0
|  | 2.2 | PIS | 0.65
|  | 2.3 | Cofins | 3
|  | 2.4 | CPRB | 0
|  | 3 | Risco, Seguro e Garantia (R) |  | 1 |  | R | 100%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85 |  | F | 85%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 8 |  | L | 800%
|  |  | BDI* (%) |  | 17.5659 |  | BDI | -183.6%
(*) BDI = {[((1+(AC+R)/100)(1+DF/100)(1+L/100))/(1-I/100)]-1}*100
|  | BDI = | 17.57% | calculado
|  | BDI = | 18% | adotado
|  | a = | Administração Central | 3%
|  | i = | Impostos e Taxas | 3.65%
|  | r = | Taxa de Risco | 1%
|  | f = | Despesas Financeiras | 0.85%
|  | l = | Lucro | 8%