## Crono_Consoli_RH
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.
CRONOGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS POR EIXO
Item | Descrição | Classe | Unidade | Meses | [17 empty] | Quantidade
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | GESTÃO CONTRATO
1.1 | Coordenação Geral
1.1.1 | Coordenador - eng. Civil/Mec/Elet Sênior - Esp. Manutenção Sist Abast/Ger | P0 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.1.2 | Assistente Administrativo | A1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.1.3 | Auxiliar Administrativo | A3 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.2 | Coordenação da Operação
1.2.1 | Coordenador - eng. Civil/Mec/Elet Pleno - Esp. Operação Sist Abast/Ger | P1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.2.2 | Auxiliar Administrativo | A3 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.3 | Coordenação da Manutenção
1.3.1 | Coordenador - eng. Civil/Mec/Elet Pleno - Esp. Manutenção Sist Abast/Ger | P1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.3.2 | Auxiliar Administrativo | A3 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.4 | Coordenação Segurança e Medicina do Trabalho
1.4.1 | Técnicos de Segurança e Medicina do trabalho | T2 | pessoa x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
1.4.2 | Engenheiro de Segurança e Medicina do trabalho | P1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.4.3 | Médico do trabalho - ( 1/2 expediente = 4 horas) | P1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.5 | Coordenação Administração e Logística
1.5.1 | Coordenador - Chefe de Escritório | AS | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.5.2 | Auxiliares Administrativos | A3 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.5.3 | Analista de TI | T1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.5.4 | Técnico em TI | T2 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.5.5 | Motoristas | A3 | pessoa x mês | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162
1.5.6 | Almoxarifes | A1 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.5.7 | Auxiliares de Aloxarifado | A3 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.5.8 | Serventes | A4 | pessoa x mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
1.6 | Planejamento e Controle da Operação
1.6.1 | eng. Civil Pleno - Esp. Hidráulica | P1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.6.2 | eng. Civil júnior | P3 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.6.3 | eng. eletricista Pleno | P1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.6.4 | eng. eletricista Júnior | P3 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.6.5 | eng. Civil Pleno - Esp. Hidrologia | P1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.6.6 | eng. Civil Júnior | P3 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7 | Planejamento e Controle da Manutenção
1.7.1 | Eng. Eletricista | P1 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.7.2 | Eng. Eletricista Junior | P3 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.3 | Eng. Mecânico Pleno | P1 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.4 | Eng. Mecânico Junior | P3 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.5 | Eng. Civil Pleno | P1 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.6 | Eng. Civil Junior | P3 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.7 | Eng. Automação/Mecatrônica | P1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7.8 | Eng. Automação/Telecomunicações | P3 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7.9 | Eng. Telecomunicações | P1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7.10 | Geólogo / Geotécnico | P1 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.11 | Técnico Manutenção Elétrica | T0 | pessoa x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
1.7.12 | Técnico Manutenção Mecânico | T0 | pessoa x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
1.7.13 | Técnico Manutenção Civil | T0 | pessoa x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2 | OPERAÇÃO NORTE
2.1 | Operadores EB, elétrotécnico | T1 | pessoa x mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.2 | Operadores EB, mecânico | T2 | pessoa x mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.3 | Operadores SE, eletrotécnico | T1 | pessoa x mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.4 | Operadores SE, eletrotécnico | T2 | pessoa x mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.5 | Auxiliar | T3 | pessoa x mês | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201
2.6 | Leiturista | T3 | pessoa x mês | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57
3 | OPERAÇÃO LESTE
3.1 | Operadores EB, elétrotécnico | T1 | pessoa x mês | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 432
3.2 | Operadores EB, mecânico | T2 | pessoa x mês | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 432
3.3 | Operadores SE, eletrotécnico | T1 | pessoa x mês | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 432
3.4 | Operadores SE, eletrotécnico | T2 | pessoa x mês | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 432
3.5 | Auxiliar | T3 | pessoa x mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
3.6 | Leiturista | T3 | pessoa x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
4 | MANUTENÇÃO MECÂNICA NORTE
4.1 | Técnico Mecânico | T1 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
4.2 | Auxiliar Mecânico | T3 | pessoa x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
5 | MANUTENÇÃO MECÂNICA LESTE
5.1 | Técnico Mecânico | T1 | pessoa x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
5.2 | Auxiliar Mecânico | T3 | pessoa x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
6 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS EIXO NORTE
6.1 | Eletrotécnico - Esp. Baixa e Média Tensão | T1 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
6.2 | Eletrotécnico - Esp. Baixa e Média Tensão | T2 | pessoa x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
6.3 | Auxiliar | T3 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
7 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS EIXO LESTE
7.1 | Eletrotécnico - Esp. Baixa e Média Tensão | T1 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
7.2 | Eletrotécnico - Esp. Baixa e Média Tensão | T2 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
7.3 | Auxiliar | T3 | pessoa x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
8 | MANUTENÇÃO SE, LT, LD - SUBESTAÇÃO PÁTIO
8.1 | eletrotécnico Supervsor - Esp. Subestações 230 kv | T0 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
8.2 | eletricistas | T3 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
9 | MANUTENÇÃO SE, LT, LD - LINHAS DE TRANSMISSÃO DE 230KV E 69KV
9.1 | Eletrotécnico - Esp. LD 13.8 KV | T1 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
9.2 | Auxiliar | T4 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
10 | MANUTENÇÃO SE, LT, LD - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 13.8KV E 6.9KV
10.1 | Eletrotécnico - Esp. LD 13.8 KV | T1 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
10.2 | eletricista | T3 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
10.3 | Auxiliar | T4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
11 | MANUTENÇÃO SDSC
11.1 | Técnicos Automação - Esp. SDSC | T1 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
11.2 | Técnico Instrumentação | T1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
12 | MANUTENÇÃO SPCS
12.1 | Eletrotécnicos - Esp. SPCS | T1 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
13 | MANUTENÇÃO TELECOM
13.1 | Técnicos Telecomunicações/Eletrônica | T1 | pessoa x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
14 | MANUTENÇÃO CIVIL NORTE
14.1 | Técnico Encarregado de campo | T0 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
14.2 | Técnico cadista | T2 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
14.3 | Pedreiro | T3 | pessoa x mês | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 246
14.4 | Carpinteiro | T3 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
14.5 | Ferreiro | T3 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
14.6 | Eletricista | T3 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
14.7 | Topógrafo | T1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
14.8 | Auxiliar de topografia | T4 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
14.9 | Tecnico Edificações - Inspeção | T2 | pessoa x mês | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30
14.10 | Vigia | A4 | pessoa x mês | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 108
14.11 | Serventes | A4 | pessoa x mês | 74 | 74 | 74 | 111 | 111 | 111 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 2031
15 | MANUTENÇÃO CIVIL LESTE
15.1 | Técnico Encarregado de campo | T0 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
15.2 | Técnico cadista | T2 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
15.3 | Pedreiro | T3 | pessoa x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
15.4 | Carpinteiro | T3 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
15.5 | Ferreiro | T3 | pessoa x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
15.6 | Eletricista | T3 | pessoa x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
15.7 | Topógrafo | T1 | pessoa x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
15.8 | Auxiliar de topografia | T4 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
15.9 | Tecnico Edificações - Inspeção | T2 | pessoa x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
15.10 | Serventes | A4 | pessoa x mês | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 1836

## Crono_Consoli_RM
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.
CRONOGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DOS MATERIAIS POR EIXO
Item | Descrição | Unidade | Meses | [17 empty] | Quantidade
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | EIXO NORTE
1.1 | GESTÃO DE CONTRATO
1.1.1 | Veículos Gestão Contrato (LOCAÇÃO INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO) - NORTE
1.1.2 | Veículo Tipo Sedan, 115 cv | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.1.3 | Veículo Tipo leve hatch 1.4 flex 85 cv | und x mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 270
1.1.4 | Veículo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4, 163 cv | und x mês | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 306
1.1.5 | ÔNIBUS com motorista - 45 LUGARES | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.2 | OPERAÇÃO NORTE
1.2.1 | Veículos (LOCAÇÃO INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)
1.2.2 | Veículo Tipo leve hatch 1.4 flex 85 cv | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.2.3 | Veículo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4, 163 cv | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.2.4 | Veículo Tipo Utilitário tipo Van, 16 assentos mais motorista | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.2.5 | Microônibus com motorista - 28 LUGARES | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.3 | MANUTENÇÃO NORTE
1.3.1 | Veículos Manutenção Mecânica (LOCAÇÃO INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)
1.3.2 | Veículo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4, 163 cv | und x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.3.3 | Veículos Manutenção Elétrica - Elétrica, SDSC, SPCS, Telecom - (LOCAÇÃO INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)
1.3.4 | Veículo Tipo leve hatch 1.4 flex 85 cv | und x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.3.5 | Veículo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4, 163 cv | und x mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 270
1.3.6 | Veículos Manutenção Civil (LOCAÇÃO INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)
1.3.7 | Veículo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4, 163 cv | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.3.8 | Veículo Tipo Utilitário tipo Van, 28 assentos mais motorista | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.3.9 | Veículo Tipo leve hatch 1.4 flex 85 cv | und x mês | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 89
1.3.10 | ÔNIBUS com motorista - 45 LUGARES | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.3.11 | Microônibus com motorista - 28 LUGARES | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.4 | SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO - NORTE
1.4.1 | Sistema de rádio comunicação Eixo Norte | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.5 | FERRAMENTAS MECÂNICAS - NORTE (AQUISIÇÃO)
1.5.1 | Alavanca para mecânico 38,4 cm | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.2 | Alicate de bico com isolamento para 1000V | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.3 | Alicate de corte diagonal | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.4 | Alicate para anéis externo pontas retas | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.5 | Alicate para anéis externos ponta curva 90° | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.6 | Alicate para anéis internos | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.7 | Alicate de Pressão | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.8 | Alicate universal com isolação 1000 V | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.9 | Arco de serra para metais | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.10 | Cabo de força com encaixe de ½”, ¾” e 1” | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.11 | Cadeado 30mm | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.12 | Cadeado 40mm | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.13 | Calibrador de folgas de 0,03 mm - 0,50 mm | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.14 | Canivete sem ponta | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.15 | Chave ajustável n.º 08 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.16 | Chave combinada 1" x 5/16" | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.17 | Chave combinada 22 mm | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.18 | Chave combinada n.º 5/16" | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.19 | Chave cruzada 8 x 150 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.20 | Chave de boca 3/4" x 25/32" | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.21 | Chave de boca 5/16" x 1/4" | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.22 | Chave de fenda 1/4x10 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.23 | Chave de fenda 1/8x3 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.24 | Chave de fenda 3/16x6 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.25 | Chave de fenda 3/8x10 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.26 | Chave de fenda 8x150 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.27 | Chave de fenda cruzada (Philips) 1/4" x 1. 1/2" | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.28 | Chave de fenda tipo toco 1/4" x 1. 1/2" | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.29 | Chave grifo | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.30 | Chave grifo n.º 18 | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.31 | Chave Philips | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.32 | Chave soquete tipo canhão 1/2" | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.5.33 | Chave soquete tipo canhão 1/4" | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.5.34 | Chave soquete tipo canhão 11/32" | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.5.35 | Chave soquete tipo canhão 3/8" | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.5.36 | Chave soquete tipo canhão 7/16" | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.5.37 | Chave soquete tipo canhão 9/16" | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.5.38 | Escova de aço, com cabo, *4 X 15* fileiras de cerdas | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.5.39 | Espátula n.º 38A-23 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.40 | Esquadro Profissional 12" (em aço) | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.41 | Extensão 20m | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.42 | Faca reta desencapadora com isolamento para 1000V | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.43 | Funil para troca de óleo | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.44 | Jogo de broca de aço de 6 a 19mm (concreto parede) | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.45 | Jogo de chave catraca | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.46 | Jogo de chave combinada de nº 6 a nº 50 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.47 | Jogo de chave hexagonal (Allen) em polegada | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.48 | Jogo de chave hexagonal (Allen) nº 03 a 17mm | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.49 | Jogo de chave Phillips com isolamento para 1000V | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.50 | Jogo de chave soquete 22 mm a 50 mm | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.51 | Jogo de chaves de fenda com isolamento para 1000V | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.52 | Jogo de macho para reparo de roscas | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.53 | Lanterna grande - 10 Million | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.54 | Lima chata paralela murça 6" | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.55 | Lima paralela bastarda 6" | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.56 | Lima redonda murça 6" | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.57 | Limas diversas | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.58 | Mala de ferramenta com 05 gavetas | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.59 | Marreta 1kg | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.60 | Marreta 2 kg | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.61 | Marreta 5 kg | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.62 | Martelo bola | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.63 | Martelo de borracha 1kg | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.64 | Nível a laser com base magnética e tripé | und x mês | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 126
1.5.65 | Nível de mão – metálico e magnético | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.66 | Pé-de-cabra | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.67 | Prumo de centro | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.5.68 | Punção de centro 100 x 4 mm | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.69 | Punção de centro 150 x 6 mm | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.70 | Saca pino 03 mm | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.71 | Saca pino 08mm | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.72 | Saca pino 17 mm | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.73 | Saca pino paralelo 150x4 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.74 | Saca pino paralelo 150x6 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.75 | Saca pino paralelo 150x8 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.76 | Saca polia 10" | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.5.77 | Soquete 65 | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.5.78 | Soquete 70 | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.5.79 | Soquete 75/55 | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.5.80 | Talhadeira para mecânica | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117
1.5.81 | Torquímetro de estalo 50 - 400 N.m | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.5.82 | Trena 8 m | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81
1.6 | EQUIPAMENTO MECÂNICO NORTE - LOCAÇÃO
1.6.1 | Aferidor de manômetro de 0 a 150 bar | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.6.2 | Almotolia de bico flexível 500ml | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.6.3 | Almotolia de bico rígido 500ml | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.6.4 | Andaime metálico tipo fachadeiro largura 1,20m, altura por peça 2m. (10m) | m²/mês | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 216
1.6.5 | Bancada para oficina - 1,2 x 2,5 m | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66
1.6.6 | Bomba de graxa manual 5kg | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.6.7 | Catraca 1,5 t - Talha Manual de Corrente com Alavanca 1,5 t Elevação 1,5m | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.6.8 | Chave de impacto 46mm boca/estria | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.9 | Chave de impacto 55mm boca/estria | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.10 | Chave de impacto 60mm boca/estria | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.11 | Chave de impacto 65mm boca/estria | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.12 | Chave de impacto 70mm boca/estria | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.13 | Chave de impacto 75mm boca | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.14 | Chave de impacto 75mm estria | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.15 | Chave de impacto 85mm boca | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.16 | Chave de impacto 85mm estria | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.17 | Cinta para elevação de carga (comprimento: 3m capacidade de carga: 3t) | und x mês | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 27
1.6.18 | Cintas (comprimento: 6m capacidade de carga: 20t) | und x mês | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 27
1.6.19 | Cortador a frio para tubos - Cortador Tubo Ferro Ferrari 1/8" - 2" | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.20 | Curvador de tubos (Até 1”) - Curvador e Dobrador De Tubos Manual | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.21 | Escada de abrir com 2 x 8 degraus (2,40m) em alumínio | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.6.22 | Escada de marinheiro extensível em duraluníno com 10 x 20 degraus (3m / 6m) - escada extensível fibra de vidro 10 x 20 degraus | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.6.23 | Escada metálica de 07 degraus | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.6.24 | Esmerilhadeira angular de 4 ½” | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.25 | Esmerilhadeira angular de 7” | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.26 | Furadeira Manual 650W 1050-1450 rpm 220V Ø 13mm | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.27 | Lixadeira 4 1/2" | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.28 | Macaco de comando a distância 20 t - Macaco Hidráulico 20 Toneladas Tipo Garrafa | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.29 | Macaco de comando a distância 50 t - Macaco Hidráulico 50 Toneladas Tipo Garrafa | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.30 | Macaco tipo elevador capacidade de 2 t - Macaco Hidráulico 2 Toneladas tipo Garrafa | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.31 | Macaco tipo girafa de 2 t - Guincho Hidráulico 2 Toneladas com Prolongador | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.32 | Máquina de solda de 250A com kit | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.33 | Morsa para bancada nº 08 | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66
1.6.34 | Motoesmeril de 1cv - 3.500 rpm | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66
1.6.35 | Parafusadeira elétrica a bateria | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.36 | Prensa hidráulica de 10 t | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.37 | Retífica elétrica | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.38 | Rosqueadeira ( para tubos de ½” a 4”) -Rosqueadeira Elétrica 1/2 A 4 Pol. 750w 220v-Br Motors-Brr124bsp | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.6.39 | Talha capacidade 3t | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.6.40 | Tifor 3t | und x mês | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1.7 | FERRAMENTAS ELÉTRICAS - NORTE (AQUISIÇÃO)
1.7.1 | Adaptador universal de tomadas | mês | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 348
1.7.2 | Alavanca, 69" - 1,75m | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.3 | Alicate bico chato/pato, 6" | mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.7.4 | Alicate cortador de cabos diagonal, 6" | mês | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 174
1.7.5 | Alicate cortador de cabos frontal, 6" | mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.7.6 | Alicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm | mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.7.7 | Alicate crimpador, RJ-11/RJ-45, 200mm | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.7.8 | Alicate crimpador, RG-59 e RG-6, 130mm | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.7.9 | Alicate crimpador para terminais 1,0 a 10mm², 220mm | mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.7.10 | Alicate crimpador para terminais 10 a 120mm², 620mm | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7.11 | Alicate crimpador, 11", 280mm | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.7.12 | Alicate crimpador, hidráulico, prensa terminal, com matriz de 10 a 300mm² | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7.13 | Alicate de pressão, 10", 250mm | mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.7.14 | Alicate universal, 8" | mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.7.15 | Alicate universal, 8", com isolação 1000V | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.16 | Aluguel Notebook - tipo 1 (i7, 1T, 4GB, S.O. 10 e Office última versão) | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.7.17 | Andaime modular isolante 2x1m, com conexões em aluminio fundido - Altura de 15 m. | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7.18 | Arco de Serra manual (com serra) | mês | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 174
1.7.19 | Bastão/Vara de manobra 35 kV, Ø 32 mm, 3,0 m, 2 m isolante | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.20 | Bastão isolante universal Ø 38 mm, 6 m, com 2 cabeçotes | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.21 | Bastão de resgate - 35 kV, 220 mm | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.22 | Bastão-garra comprimento do isolante 3 m | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.23 | Bastão tensor com luva ajustável Ø 51 mm, 72,5 kV, 2,30 m | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.24 | Bastão com gancho tipo "J" 90cm | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.25 | Banqueta isolante, 500x500x300 mm, 40 kV | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.26 | Berço simples para cadeia de isoladores 230 kV para até 6 isoladores de até Ø 254 mm | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.27 | Balancim (Ref. RE402-0099 ou similar) para escada perfil de fibra de vidro extensiva | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.28 | Binóculo profissional, zoom 10 a 30x, lentes anti-reflexo | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.29 | Chave de boca ajustável 8" | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.30 | Chave de boca ajustável 12" | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.31 | Chave de boca ajustável 18" | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.32 | Cadeado 40mm | mês | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 303
1.7.33 | Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças - Equipes de Manutenção | mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.7.34 | Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças para operadores EB | mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.7.35 | Caixa de ferramentas com 40 peças (Para técnicos de automação e telecom) | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.7.36 | Caixa de ferramentas tipo sanfonada, confeccionada em chapa de aço, com rodas e puxador | mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.7.37 | Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.38 | Chave com catraca 4 bocas 8x9x10x11 mm (Ref. 44637101 ou similar) | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.39 | Conjunto de aterramento rápido e temporário para cubículos até 35kV | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.40 | Conjunto de aterramento rápido e temporário para redes isoladas até 1kV | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.41 | Conjunto de aterramento temporário para subestações até 36kV | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.42 | Conjunto de chaves básicas para eletricista com 06 peças | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.43 | Detector de Tensão por contato 1kV | mês | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 174
1.7.44 | Detector unipolar de tensão por aproximação - 10 a 40KV | mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.7.45 | Encerado de lona (3x2 m) | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.46 | Escada perfil "U" de fibra de vidro extensiva - altura esticada 8,40 m - 15 kV | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.47 | Escada de fibra de vidro tipo "A" (subestações) - 10 degraus | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.48 | Escova com cerdas de aço para condutores | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.49 | Facão para mato (em aço carbono) | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.50 | Farol de punho | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.51 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Adaptador de ferramentas | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.52 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Adaptador de peças | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.53 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Adaptador universal | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.54 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Cabeçote com gancho duplo | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.55 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Cabeçote multi-uso | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.56 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Cabeçote para grampo de aterramento | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.57 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Chave com catraca | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.58 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Desconector para chave fusível | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.59 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Escova em "V" para limpeza de condutor | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.60 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Extrator de cartucho | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.61 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Extrator de contrapino por impulso | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.62 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Gancho tração espiral | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.63 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Garfo ajustador de concha | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.64 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Garra de amarração | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.65 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Instalador de Contrapino | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.66 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Jogo para Tensionadores Duplos - jugo duplo com corrente lado morto | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.67 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Jogo para Tensionadores Duplos -jugo duplo lado vivo | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.68 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Jogo para Tensionadores Simples - balancim trinangular chapa dupla | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.69 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Sacador de contrapino em alavanca | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.70 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Suporte de concha | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.71 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Suporte flexível para soquete hexagonal | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.72 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Tenaz multi-angular | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.73 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Tenaz para isolador | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.74 | Foice 33 mm com cabo 110 cm | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.75 | Fumigador para apicultura | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.76 | Furadeira elétrica de impacto 1/2" Ø 13mm, 800W, 1050 A, 2800 rpm e 220V | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.77 | Grampo de aterramento com parafuso olhal T (linhas) | mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.7.78 | Jogo de chave canhão com 12 unidades | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.79 | Jogo de chave combinada com 16 unidades (sextavado/boca fixa) de 1/4" a 1.1/4" (6,35 mm a 31,75 mm) | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.80 | Jogo de soquetes estriado com encaixe 1/2" com 38 soquetes - 10-32mmn | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.81 | Jogo tensionador simples com munhão | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.82 | Jogo de chaves biela 12 peças tipo L 8 a 19mm | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.83 | Jogo de chave de fenda e philips com haste protegida para eletricista com 07 peças | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.84 | Jogo de chave de fenda para bastão | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.85 | Kit de reparo eletrônico (ferro de solda, sugador de placa de circuito impresso, componentes sobressalentes) | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.7.86 | Kit ferramenta fibra óptica (clivador +alicate decapador + alicate stripper + bolsa + 2 chaves allen + recipiente para álcool + guia) + Medidor de potência para fibra óptica (Power Meter Medidor Potência Fibra Óptica + Caneta Laser 10W) | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.7.87 | Kit ferramentas telecom ( tipo TRAMONTINA PRO 44970053 ou similar) | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.7.88 | Lanterna tática grande - 5.500.000 lumens | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.89 | Lima chata murça 8" com cabo | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7.90 | Lima chata bastarda 10" | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7.91 | Luva de cobertura punho 15cm | mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.7.92 | Luva isolante classe 00 - 2,5kV | mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.7.93 | Luva isolante classe 0 - 5kV | mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.7.94 | Luva isolante classe 3 - 30kV | mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.7.95 | Marreta de 5kg com cabo de madeira | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.96 | Martelete Perfurador/Rompedor Profissional 220V, 800W, 870 RPM | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7.97 | Martelo-bola 500g | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.98 | Martelo universal (de unha) 25mm | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.99 | Kit para enchimento e complementação de gás SF6, composto de adaptador, mangueira, regulador e manômetro padrão | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7.100 | Pá-de-bico com cabo de madeira | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.101 | Parafusadeira/Furadeira elétrica com fio - 220V, 400W | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.102 | Plataforma de fibra de vidro antiderrapente para andaime modular isolante, com conexoes em aluminio fundido 2x1m | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.103 | Punho saca fusível NH tamanho 000 a 4, 1kV | mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.7.104 | Sela com extensor colar de 38mm | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.7.105 | Separador de fases horizontal 15kV polietileno de alta densidade na cor cinza (cx 110-690 mm ; cx 66-850 mm) | mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
1.7.106 | Soprador térmico 2000W, 220V | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7.107 | Talha manual Tirfor 1.600kgf/cm² com alavanca | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7.108 | Testador de bastão de manobra para isolador | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.7.109 | Teste de Bateria Digital com Impressora Térmica Embutida | mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.7.110 | Testador Teste Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11 | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.8 | EQUIPAMENTO ELÉTRICA NORTE - LOCAÇÃO
1.8.1 | Analisador de grandezas elétricas trifásico, display LCD colorido 5,6", TRMS 1.000 V, corrente 3.000A | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.8.2 | Bancada de teste | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.8.3 | Bancada protegida contra eletricidade estática | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.8.4 | Data Logger de 4 a 20 mA (verificação de intermitência em instrumentação) | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.8.5 | Estação de solda com temperatura ajustável e proteção antiestático | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.8.6 | Fonte de alimentação com tensão variável de 0 a 30Vcc de 3 A | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.8.7 | Fonte de bancada 12 V | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.8.8 | Furradeira Manual 650W 1050 – 1450 RPM 220 VØ 13mm | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.8.9 | Gerador de corrente e tensão de 0 a 20 mA e 0 a 10V, precisão de 0,1% | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.8.10 | Kit para enchimento e complementação para gás SF6, composto de adaptador ,regulador, mangueira e manômetro padrão | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.8.11 | TTR - medidor digital de relação de espiras, escala de medição 0,8000:1 a 8.000,0: 1 | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.9 | INSTRUMENTAÇÃO ELÉTRICA - NORTE - LOCAÇÃO
1.9.1 | Alicate Amperímetro 381 CA/CC True-rms 1000V CAT III | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.9.2 | Alicate amperímetro, digital, categoria III 600V | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.9.3 | Alicate Medidor de qualidade de energia (mod. Fluke 345 ou similar) | und x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.9.4 | Calibrador de processos multifunção digital (mod. Fluke 725 ou similar) | und x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.9.5 | Fasímetro, digital, categoria IV, 40~700Vca | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69
1.9.6 | Freqüencímetro gitital de bancada , 1GHz de 8 dígitos | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.9.7 | Medidor de distância, laser, amplitude de medição 1mm a 80m | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.9.8 | Medidor de resistência de aterramento e resistividade do solo (Resolução de 0,01 Ω; Alcance de até 2 K Ω) com duas pinças | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.9.9 | Medidor de vazão portátil tipo Clamp-on | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.9.10 | Megôhmetro digital de 5 kV, alcance de até 1 TΩ, Interface USB, IP54 | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.9.11 | Multímetro digital para teste de equipotencialização (medições de baixas resistências), 100V, 10A, 0,1 Ω a 50 Ω | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.9.12 | Multímetro digital, tensão DC/AC 50,000 mV a 1000V, 0,4% (True/RMS), frequencia 99,999Hz a 999,99KHz | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.9.13 | Osciloscópio portátil com frequência de trabalho de 100Mhz, LCD Colorido 7”, CAT II 600V | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.9.14 | Power Meter (Medidor Potência Fibra Óptica) potência 1310 nm, 1490 nm e 1550 nm + Caneta Laser 10w | und x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.9.15 | Termômetro mira laser escala de -30ºC a 500ºc | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.9.16 | Termovisor -20ºC a 350ºC, com camera de 5 megapixels, visor LCD de 3,5 polegadas | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.9.17 | Testador de cabos RJ45 / 11, frequencia 200kHz, display LCD 3 ½ digitos, 600V | und x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.9.18 | Verificador elétrico de tensão 1000V, sem contato com cabo (mod. T6-1000 Fluke ou similar) | und x mês | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105
1.10 | FERRAMENTA CIVIL - NORTE (AQUISIÇÃO)
1.10.1 | Alavanca | mês | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 630
1.10.2 | Ansinho | mês | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 630
1.10.3 | Arco de serra | mês | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 162
1.10.4 | Balde 10 l | mês | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1260
1.10.5 | Binóculo | mês | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 165
1.10.6 | Câmera fotográfica digital | mês | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 237
1.10.7 | Carrinho para transporte de motor de popa | mês | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 243
1.10.8 | Carro de mão | mês | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2520
1.10.9 | Cavador articulado | mês | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 630
1.10.10 | Chibanca | mês | 70 | 70 | 70 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 2205
1.10.11 | Colher de pedreiro nº 9 | mês | 18 | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 492
1.10.12 | Conjunto de ferramentas básicas para encanador | mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.10.13 | Conjunto de ferramentas básicas para pedreiro | mês | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 246
1.10.14 | Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100,00m) | mês | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 189
1.10.15 | Desempenadeira de aço dentada | mês | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 246
1.10.16 | Desempenadeira de aço lisa | mês | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 246
1.10.17 | Disco corte abrasivo 18" | mês | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 162
1.10.18 | Enxada estreita de 240 x 230mm, sem cabo | mês | 74 | 74 | 74 | 111 | 111 | 111 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 2031
1.10.19 | Escada articulada multifuncional 16 degraus | mês | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 252
1.10.20 | Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas | mês | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 252
1.10.21 | Espátula aço inox, 8cm - cabo de madeira | mês | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 252
1.10.22 | Espátula de plástico lisa, largura 10 cm | mês | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 252
1.10.23 | Esponja de limpeza | mês | 70 | 70 | 70 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 2205
1.10.24 | Esquadro 90º x 30cm (12") | mês | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 126
1.10.25 | Estrovenga | mês | 74 | 74 | 74 | 111 | 111 | 111 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 2031
1.10.26 | Facão | mês | 76 | 76 | 76 | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 2067
1.10.27 | Foice | mês | 76 | 76 | 76 | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 2067
1.10.28 | Fumigador para apicultura | mês | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 327
1.10.29 | Lanterna grande - 10 Million | mês | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 252
1.10.30 | Machado | mês | 36 | 36 | 36 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 945
1.10.31 | Mangueira de ¾ 50 MTS | mês | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 315
1.10.32 | Mangueira de nível | mês | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 378
1.10.33 | Marreta de 1/2 kg com cabo | mês | 18 | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 492
1.10.34 | Marreta de 2kg | mês | 18 | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 492
1.10.35 | Marreta de 5kg | mês | 18 | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 492
1.10.36 | Martelo com unha | mês | 18 | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 492
1.10.37 | Martelo de borracha com cabo | mês | 18 | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 492
1.10.38 | Nível c/ bolha ajustável de inclinação, bolha fixa e prumo – 250mm | mês | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 246
1.10.39 | Nível de bolha de madeira | mês | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 246
1.10.40 | Pá quadrada | mês | 76 | 76 | 76 | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 2067
1.10.41 | Pé de cabra | mês | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 570
1.10.42 | Picareta com cabo | mês | 76 | 76 | 76 | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 2067
1.10.43 | Pistola para pintura | mês | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 246
1.10.44 | Ponteiro de aço | mês | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 570
1.10.45 | Prumo de centro | mês | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 246
1.10.46 | Prumo de parede | mês | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 246
1.10.47 | Rastelo (ASG) | mês | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 630
1.10.48 | Refletor redondo em alumínio anodizado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio | mês | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 594
1.10.49 | Régua de alumínio - 2,00m | mês | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 246
1.10.50 | Serrote 40cm | mês | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 252
1.10.51 | Talhadeira de aço chato 10" | mês | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 630
1.10.52 | Torqueza | mês | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 315
1.10.53 | Trena metálica de bolso | mês | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 870
1.10.54 | Trena de 20m | mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.10.55 | Trena de 50m | mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11 | EQUIPAMENTO CIVIL - NORTE - LOCAÇÃO
1.11.1 | Bomba elétrica submersa para drenagem 5cv Flyght 3" 12.3 m³/h (acompanhada com os mangotes, incluindo quadro de comando compatível com o modelo de bomba, 250 m de cabo flexível trifásico, isolado, tensão 600 V/1000 V, em conformidade com NBR 7288). | und x mês | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36
1.11.2 | Andaime metálico tipo fachadeiro largura 1,20m, altura por peça 2,00m, 10m de altura | m²/mês | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 216
1.11.3 | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor a diesel potência 5 cv, sem carregador. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.4 | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 440 l, motor a diesel potência 10 cv, com carregador. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.5 | Lavadora de alta pressão a diesel, partida elétrica, motor de 10 hp | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.6 | Bomba draga autoescorvante 3”x 3” , motor: 4 tempos, potência: 6,5cv, cilindrada: 196 cm³, ignição eletrônica, consumo aproximadamente: 1,7 l/h, capacidade do tanque: 3,6 l. | und x mês | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36
1.11.7 | Locação de bomba submersível para drenagem e esgotamento, motor elétrico trifásico, potência de 4 cv, diâmetro de recalque de 3". Faixa de operação: Q= 60 m³/h (± 1 m³/h) e AMT=2 m; Q= 11 m³/h (± 1 m³/h) e AMT = 23 m (± 1 m). | und x mês | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36
1.11.8 | Locação de bomba submersível para drenagem e esgotamento, motor elétrico trifásico, potência de 2 cv, diâmetro de recalque de 2". Faixa de operação: Q= 35 m³/h (± 3 m³/h) e AMT=2 m; Q=13 m³/h (± 3 m³/h) e AMT = 17 m (± 3 m). | und x mês | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36
1.11.9 | Caminhão basculante, capacidade de carga 15,0 t e volume 10,0 m³ . | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.10 | Caminhao basculante, capacidade de carga 9,0 t e volume 6,0 m³ . | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.11 | Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t - fonte: DNIT. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.12 | Caminhão Comboio para lubrificação e abastecimento (melosa), convencional totalmente equipado (Capacidade de Combustível: 5.000 l, Capacidade de Lubrificante: 500 l, Capacidade de Graxa: 200 kg, Capacidade de Água: 300 l, Recipiente para Óleo Usado: 200 l, Compressor de Ar e Bomba- d’agua). | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.13 | Aluguel de caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. | und x mês | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36
1.11.14 | Caminhão tanque, capacidade de volume 6000 l e potência 136,0 hp . | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.15 | Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. | und x mês | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45
1.11.16 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão cavalo mecânico com carreta-prancha capacidade 20t | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.17 | Compactador de solo a percussão (soquete), com motor gasolina de 4 tempos, peso entre 55 e 65 kg, força de impacto de 1.000 a 1.500 kgf, frequência de 600 a 700 golpes por minuto,velocidade de trabalho entre 10 e 15 m/min, potência entre 2 e 3 hp. | und x mês | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 189
1.11.18 | Compactador de solo, tipo placa vibratória reversível, com motor a diesel, peso entre 700 e 820 kg, força centrífuga entre 6.200 e 10.000 kgf, largura de trabalho entre 650 e 720 mm, frequência de vibração entre 3.000 e 3.500 rpm, velocidade de trabalho entre 25 e 30 m/min, potência entre 13,0 e 15,0 hp. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 86
1.11.19 | Compressor de ar rebocável, vazão 400 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 110 cv. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.20 | Compressor de ar rebocável, vazão 189 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 cv. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.21 | Conjunto motobomba com 160kW de potência no motor elétrico(25mca x 0,5m3/s) para esgotamento, com respectivos mangotes de sucçao e descarga a serem especificados em função dos diâmetros. (cotar só a bomba) | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.22 | Conjunto motobomba com 30kW de potência no motor elétrico(25mca x 0,1m3/s) para esgotamento, com respectivos mangotes de sucçao e descarga a serem especificados em função dos diâmetros. (cotar só a bomba) | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.23 | Empilhadeira sobre pneus com torre de três estágios, 4,80 m de elevação, com deslocador lateral dos garfos, motor glp 2.4 l, capacidade nominal de carga de 2,5 t. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.24 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.25 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.11.26 | Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. | und x mês | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36
1.11.27 | Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. | und x mês | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36
1.11.28 | Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais necessários. | und x mês | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36
1.11.29 | Grupo gerador de 15 kVA, 220V, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.30 | Locação de grupo gerador acima de 125 até 180 kVA, motor diesel, rebocável, acionamento manual. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.31 | Grupo gerador diesel, com carenagem, potência standart entre 250 e 260 kVA, velocidade de 1800 rpm, frequência de 60 Hz. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.32 | Plataforma Aérea, altura de trabalho 16,0 m, capacidade de carga 227 kg, fonte de energia: diesel, painel de controle na base e na plataforma, altura arriada: 2,0 m. | und x mês | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36
1.11.33 | Serra circular de bancada, modelo pica-pau, diâmetro de 350 mm. Características do motor: trifásico, potência de 5 hp, frequência de 60 H. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.34 | Máquina de solda de 250A com kit | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.35 | Furadeira elétrica profissional. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.36 | Lixadeira elétrica angular para concreto, potência 1.400 W, prato diamantado de 5''. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.37 | Máquina para corte com disco abrasivo 18" motor elétrico trifásico 10CV | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.38 | Martelete rompedor 33 kg. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.39 | Martelo demolidor pneumático manual, com redução de vibração, peso de 31,5 kg. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.40 | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.11.41 | Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m). | und x mês | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45
1.11.42 | Motosserra portátil com motor a gasolina de 60CC | und x mês | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.43 | Perfuratriz pneumática manual de peso médio, 18 kg, comprimento de curso de 6 m, diâmetro do pistão de 5,5 cm | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.44 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 72 hp, peso operacional mínimo de 7.140 kg, capacidade mínima da carregadeira de 0,79 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,18 m³, profundidade de escavação máxima de 4,50 m. | und x mês | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 126
1.11.45 | Roçadeira deslocável, largura de trabalho de 1,3 m. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.46 | Roçadeira costal com motor a gasolina de 32 cc. | und x mês | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 126
1.11.47 | Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 t, largura de trabalho 2,15 m. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.11.48 | Torre de iluminação 4000 W | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.49 | Trator Agrícola para reboque de máquina roçadeira | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.50 | Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.51 | Motor a diesel para vibrador de imersão de 4,7 cv. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.11.52 | Vibrador de imersão, com ponteira de 35 mm, mangote de 5 m, sem motor. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.53 | Vibrador de imersão, com ponteira de 45 mm, mangote de 5 m, sem motor. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.11.54 | Vibrador de imersão, com ponteira de 60 mm, mangote de 5 m, sem motor. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63
1.12 | EQUIPAMENTO CIVIL- SEGURANÇA DE BARRAGEM - NORTE - LOCAÇÃO
1.12.1 | Grupo Gerador Heimer GEHMI-40 - 32,0 KVA, ou similar; | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.12.2 | Moto niveladora Caterpillar 120K, ou similar; | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.12.3 | Escavadeira Hidráulica Caterpillar 320DL, c/ esteira, capacidade 600l com pá de longo alcance, ou similar; | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.12.2 | Trator de Esteiras Caterpillar D6N com lâmina ou similar; | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.12.3 | Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t, ou similar; | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.12.4 | Rolo Compactador Dynapac CA-250-P pé de carneiro, auto propelido, 11,25 t, vibratório, ou similar; | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.12.5 | Barco de alumínio para 6 pessoas, com carreta para reboque e motor de popa 15 hp. | und x mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 270
1.12.6 | Carreta Reboque (para embarcação) | und x mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 270
1.12.7 | Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. | und x mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 270
1.13 | INSTRUMENTAÇÃO CIVIL - NORTE - LOCAÇÃO
1.13.1 | GPS Geodésico portátil com visor 65K de cores legível sob luz solar, à prova d'água, geocaching informatizado e recurso de mapeamento ampliados. | und x mês | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 414
1.13.2 | Estação Total com leitura direta de 1 segundo e precisão de 2". Prumo óptico na alidade. Interface com principais softwares do mercado, à prova d'água e poeira conforme norma internacional: IEC529. Com kit completo, inclusive tripé com pernas extensíveis. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.13.3 | Nível automático com precisão de ± 1,0 mm/km duplo de nivelamento, aumento de imagem 32 vezes, limbo horizontal com escala de 1º, abertura da objetiva 45 mm, foco mínimo 1,60 m. Com tripé e mira. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.14 | MOBILIÁRIO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO - NORTE - LOCAÇÃO
1.14.1 | Aluguel de Impressora A3 | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.14.2 | Aluguel de Impressora A4 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.14.3 | Aluguel de Plotter | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.14.4 | Aluguel de Servidor com backup | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.14.5 | Aluguel desktop com software - tipo 1 (i7, 1T, 4GB, monitor, S.O. 10 e Office última versão) | und x mês | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 432
1.14.6 | Aluguel desktop com software - tipo 3 (i7, 500GB, 4GB, monitores, S.O. 10 e Office última versão | und x mês | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162
1.14.7 | Aluguel Notebook - tipo 1 (i7, 1T, 4GB, S.O. 10 e Office última versão)-para fiscalização Codevasf | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.14.8 | Antena externa | mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
1.14.9 | Aparelho de jantar para 06 pessoas | mês | Meses 1: 25 | 25
1.14.10 | Armário de cozinha completo | mês | Meses 1: 4 | 4
1.14.11 | Armário de escritório | mês | Meses 1: 14 | 14
1.14.12 | Armário para vestiário com 16 portas | mês | Meses 1: 4 | 4
1.14.13 | Bebedouro (canteiro) | mês | Meses 1: 4 | 4
1.14.14 | Cadeira de escritório | mês | Meses 1: 49 | 49
1.14.15 | Cadeiras PVC | mês | Meses 1: 15 | 15
1.14.16 | Cama box solteiro | mês | Meses 1: 25 | 25
1.14.17 | Câmera fotográfica digital | mês | Meses 1: 2 | 2
1.14.18 | Carrinhos de lixo | mês | Meses 1: 10 | 10
1.14.19 | Cestos de lixo | mês | Meses 1: 12 | 12
1.14.20 | Chapa gás para grelhar | mês | Meses 1: 4 | 4
1.14.21 | Coifa | mês | Meses 1: 4 | 4
1.14.22 | Condicionador de ar 12.000 BTU | mês | Meses 1: 10 | 10
1.14.23 | Conjunto de Mesa com 06 lugares (para cozinha) | mês | Meses 1: 5 | 5
1.14.24 | Conjunto de utensílios para cozinha | mês | Meses 1: 4 | 4
1.14.25 | Faqueiro com 24 peças | mês | Meses 1: 18 | 18
1.14.26 | Fogão | mês | Meses 1: 2 | 2
1.14.27 | Fogão industrial 6 bocas | mês | Meses 1: 3 | 3
1.14.28 | Forno elétrico | mês | Meses 1: 4 | 4
1.14.29 | Forno Microondas | mês | Meses 1: 4 | 4
1.14.30 | Freezer 246 l | mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
1.14.31 | Gás de cozinha | mês | Meses 1: 10 | 10
1.14.32 | Geladeira | mês | Meses 1: 2 | 2
1.14.33 | Geladeira industrial | mês | Meses 1: 2 | 2
1.14.34 | GPS com cabo e software (conforme especificação) | mês | Meses 1: 2 | 2
1.14.35 | Guarda-Roupa 4 Portas | mês | Meses 1: 3 | 3
1.14.36 | Jogo de copos, com 8 unidades | mês | Meses 1: 50 | 50
1.14.37 | Jogo de panelas com 07 peças | mês | Meses 1: 4 | 4
1.14.38 | Jogo de roupa (de cama solteiro) | mês | Meses 1: 6 | 6
1.14.39 | Jogo de Roupa de banho 5 Peças | mês | Meses 1: 25 | 25
1.14.40 | Jogo de Sofá 2 e 3 (lugares) | mês | Meses 1: 5 | 5
1.14.41 | Liquidificadores industriais | mês | Meses 1: 4 | 4
1.14.42 | Máquina de lavar louças | und x mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
1.14.43 | Máquina de Lavar roupa 11kg | mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
1.14.44 | Mesa buffets | mês | Meses 1: 6 | 6
1.14.45 | Mesa de refeitório 10 lugares com cadeiras | mês | Meses 1: 20 | 20
1.14.46 | Mesa de reunião 10 lugares com 10 cadeiras | mês | Meses 1: 2 | 2
1.14.47 | Mesa retangular em PVC | mês | Meses 1: 3 | 3
1.14.48 | Mesas de escritório com gavetas (conforme especificação) | mês | Meses 1: 59 | 59
1.14.49 | Pratos rasos | mês | Meses 1: 495 | 495
1.14.50 | Projetor multimídia (Datashow) | mês | Meses 1: 2 | 2
1.14.51 | Rack (sala) | mês | Meses 1: 2 | 2
1.14.52 | Refresqueira | mês | Meses 1: 4 | 4
1.14.53 | Tábuas para carnes | mês | Meses 1: 4 | 4
1.14.54 | Televisor LCD com 27,5" | mês | Meses 1: 2 | 2
1.15 | Instrumentação Mecânica - Norte - Locação
1.15.1 | Analisador de vibração VIB 496FFY VIBOTRON | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.15.2 | Base magnética para relógio comparador | und x mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
1.15.3 | Estetoscópio Kent | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.15.4 | Micrômetro 100 à 200 externo | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.15.5 | Micrômetro externo 0 – 100mm | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.15.6 | Micrômetro interno 50 – 800mm | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.15.7 | Nível ótico (Topcon AT-B2) ou similar | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.15.8 | Paquímetro digital 0 – 150mm/0,01mm | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.15.9 | Paquímetro universal 0 - 650mm/0,02mm | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.15.10 | Relógio comparador 0 – 10/0,01mm digital | und x mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
1.15.11 | Tacômetro digital 0,1 - 1,0 RPM DT - 2234 A | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.15.12 | Termômetro mira laser escala de -20 a 500ºc | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.15.13 | Termovisor, com resolução Infravermelha de 120 x 90, Sensibilidade Térmica menor que 0,10 ºC, frequência da imagem de 9 Hz e faixa de temperatura –20 a 250 °C. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.16 | Material de Consumo Mecânica
1.16.1 | Adesivo Acrílico / Cola de contato | und x mês | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1080
1.16.2 | Água Raz - lata 5 l | und x mês | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 250
1.16.3 | Alcool Comum 90 Graus | l x mês | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2700
1.16.4 | Anti ferrugem spray WD-40 / 300ml | und x mês | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111 | 650
1.16.5 | Antiespumante – antiespumante a base de silicone | l x mês | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 500
1.16.6 | Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg x mês | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5400
1.16.7 | Cola de PVC com 850 g | und x mês | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 324
1.16.8 | Cola Loctite Ultra Gray 70g | und x mês | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 324
1.16.9 | Cola para junta de motores com 73g 3M | und x mês | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2700
1.16.10 | Convertedor de ferrugem | und x mês | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 1000
1.16.11 | Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado | m x mês | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 7200
1.16.12 | Diesel | l x mês | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10800
1.16.13 | Disco corte abrasivo 7" x 1/8" x 7/8" | und x mês | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 975
1.16.14 | Disco de corte diamantado - 7", para esmerilhadeira, segmentado, para concreto | und x mês | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 975
1.16.15 | Disco de corte para estrutura metálica 300 X 3,2 X 19,05 mm | und x mês | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 975
1.16.16 | Disco de desbaste para estrutura metálica de 9" x 1/4" x 7/8" ( 225 X 6,25 X 21,87 mm) | und x mês | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 54.1667 | 975
1.16.17 | Eletrodos Revestido AWS-E7018, DN 4 mm | kg x mês | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 720
1.16.18 | Eletrodos Revestido AWS-E7018, DN 6 mm | kg x mês | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 720
1.16.19 | Escova de aço para remoção da graxa envelhecida dos cabos de aço | und x mês | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 360
1.16.20 | Estopa - embalagem 20kg | und x mês | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 660
1.16.21 | Fita auto fusão 19 mm x 10 m | und x mês | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 435
1.16.22 | Fita crepe adesiva 25mm x 50mm | und x mês | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 435
1.16.23 | Fita isolante 19 mm x 10 m | und x mês | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 24.1667 | 435
1.16.24 | Gasolina Comum | l x mês | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5400
1.16.25 | Graxa a base de lítio NGLI 2 | kg x mês | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 1075
1.16.26 | Graxa a base de lítio NGLI 3 | kg x mês | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 1075
1.16.27 | Graxa com dissulfeto de molibidênio (MOS2) - Molykote BR-32 - 500 gramas | und x mês | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 1075
1.16.28 | Graxa GMA - 2 | kg x mês | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 1075
1.16.29 | Graxa para motor e bomba, Alvania RL2 | kg x mês | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 1075
1.16.30 | Graxas para engrenagens de roda e engrenagens expostas | kg x mês | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 59.7222 | 1075
1.16.31 | Hidróxido de cálcio | kg x mês | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1350
1.16.32 | Hipoclorito de sódio | kg x mês | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2700
1.16.33 | Lâmina de serra para metal Starret ou similar | und x mês | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 1500
1.16.34 | Lençol de borracha | m x mês | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 900
1.16.35 | Liquido penetrante visível lavável a água VP30 METAL CHECK ou similar (Ensaios de líquido penetrante) | und x mês | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 220
1.16.36 | Lixa Ferro nº 120 | und x mês | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5400
1.16.37 | Lona de borracha com alma 1,0 – 4,8mm esp. | m x mês | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 100
1.16.38 | Lona plástica - 4 x 100m - 12kg | m x mês | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1800
1.16.39 | Mangueira Cristal, Lisa PVC transparente, 3/4" X 2mm | m x mês | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3600
1.16.40 | Mangueira FLG-62/1 0 - 150 PSI 1/4"NPT | m x mês | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1800
1.16.41 | Massa calafetar cinza-Durepox ou similiar | und x mês | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 750
1.16.42 | Óleo - Translação pórtico e ponte e direção do carro - 20 L | l x mês | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 750
1.16.43 | Óleo Hidràulico para os componentes não protegido dos Servomotor Hidráulico - Óleo EP 320 | l x mês | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 750
1.16.44 | Óleo Lubrificante Redutor - Óleo SAE 90 | l x mês | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 750
1.16.45 | Óleo lubrificante, para engrenagem., EP-5, viscosidade (CSt) ( - 40ºC) = 22 - tambor 20 l | l x mês | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 750
1.16.46 | PAC – Policloreto de alumínio (5 L) | l x mês | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 2175
1.16.47 | Papelão grafitado 1,50m x 1,60m Esp 2.4 | m x mês | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 100
1.16.48 | Pasta de Limpeza | kg x mês | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 2175
1.16.49 | Polímero aniônico | kg x mês | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 2175
1.16.50 | Querosene para limpeza | l x mês | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 120.8333 | 2175
1.16.51 | Revelador não aquoso D70 METAL CHEK ou similar (Ensaios de líquido penetrante) | und x mês | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 220
1.16.52 | Sílica Gel | kg x mês | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 220
1.16.53 | Silicone 280g - acético branca | und x mês | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1080
1.16.54 | Trava química de alta resistência com 10g | und x mês | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 23.8889 | 430
1.16.55 | Vaselina sólida anti-inflamável | kg x mês | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1080
1.17 | Material de Consumo Elétrico
1.17.1 | Anilha Identificação com 100 unidades - 0,5 a 6mm² | und x mês | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 10
1.17.2 | Anilha Identificação com 100 unidades - 10 a 16mm² | und x mês | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 10
1.17.3 | Anilha Identificação com 100 unidades - 25 a 70mm² | und x mês | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 10
1.17.4 | Anilha Identificação com 100 unidades - 95 a 120mm² | und x mês | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 10
1.17.5 | Ar comprimido seco Aerossol 300ml | und x mês | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 400
1.17.6 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 1,5mm² | mxmês | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 6000
1.17.7 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 2,5mm² | mxmês | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 6000
1.17.8 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 4mm² | mxmês | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 2000
1.17.9 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 6mm² | mxmês | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 2000
1.17.10 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 10mm² | mxmês | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 1000
1.17.11 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 16mm² | mxmês | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 55.5556 | 1000
1.17.12 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 25mm² | mxmês | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 600
1.17.13 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 35mm² | mxmês | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 500
1.17.14 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 50mm² | mxmês | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 500
1.17.15 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 70mm² | mxmês | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 500
1.17.16 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 95mm² | mxmês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.17.17 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 120mm² | mxmês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.17.18 | Cabo de alumínio nu bitola 1/0 AWG (kg) | mxmês | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 600
1.17.19 | Cabo de alumínio nu bitola 4/0 AWG (kg) | mxmês | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 1200
1.17.20 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #35mm² (m) | mxmês | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 500
1.17.21 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #50mm² (m) | kg x mês | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 500
1.17.22 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #70mm² (m) | kgxmês | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 500
1.17.23 | Conector para haste aterramento #35mm² | und x mês | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 50
1.17.24 | Conector para haste aterramento #50mm² | und x mês | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 40
1.17.25 | Conector para haste aterramento #70mm² | und x mês | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 40
1.17.26 | Filtro de ventiladores de painéis | und x mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
1.17.27 | Filtro dos motores do eixo leste EBV4, 5 e 6 (fabricante Aeroglass-ref 11140737) | und x mês | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 48
1.17.28 | Filtro dos motores do eixo leste EBV1, 2 e 3 (fabricante Aeroglass-modelo FMT_C2015 inox - 345x925x25mm) | und x mês | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 64
1.17.29 | Fita isolante de borracha autofusão impermeável à prova dágua , até 69 kV (alta tensão)- 19mm x 5m | und x mês | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 756
1.17.30 | Fita isolante adesiva antichama 19mm x 20m | und x mês | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1512
1.17.31 | Interruptor simples com 01 tecla | und x mês | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 4
1.17.32 | Interruptor simples com 02 teclas | und x mês | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 4
1.17.33 | Interruptor tipo three-way (paralelos) com 02 teclas | und x mês | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 4
1.17.34 | Limpador de contatos elétricos 300ml | und x mês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.17.35 | Óleo Diesel | und x mês | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 9720
1.17.36 | Pano para limpeza | und x mês | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 50
1.17.37 | Pincel - kit 03 pincéis 1/2" 1" 1.1/2" | kg x mês | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 4.2222 | 76
1.17.38 | Recarga de gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) -52,16 kg | und x mês | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 2
1.17.39 | Sabão líquido neutro (5 l) | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.17.40 | Solvente/Desengraxante de alta rigidez dielétrica 500ml | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.17.41 | Terminal isolado tipo agulha para condutores de 0,5 a 1,5mm² (pct c/ 100) | und x mês | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 300
1.17.42 | Terminal isolado tipo agulha para condutores de 1,5 a 2,5 mm² (pct c/ 100) | und x mês | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 300
1.17.43 | Terminal isolado tipo agulha para condutores de 4 a 6 mm² (pct c/ 100) | und x mês | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 300
1.17.44 | Terminal de compressão – 10mm² | und x mês | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 400
1.17.45 | Terminal de compressão – 16mm² | und x mês | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 400
1.17.46 | Terminal de compressão – 25mm² | und x mês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.17.47 | Terminal de compressão – 35mm² | und x mês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.17.48 | Terminal de compressão – 50mm² | und x mês | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 100
1.17.49 | Terminal de compressão – 70mm² | und x mês | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 100
1.17.50 | Terminal de compressão – 95mm² | und x mês | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 50
1.17.51 | Terminal de compressão – 120mm² | und x mês | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 50
1.17.52 | Terminal de pressão – 35mm² | und x mês | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 50
1.17.53 | Terminal de pressão – 50mm² | und x mês | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 40
1.17.54 | Terminal de pressão – 70mm² | und x mês | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 40
1.18 | Material de Consumo Civil
1.18.1 | Aço D=10 mm CA 50 | kg x mês | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 7000
1.18.2 | Aço D=12 mm CA 50 | kg x mês | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 7000
1.18.3 | Aço D=5.0 mm CA 60 | kg x mês | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 7000
1.18.4 | Aço D=6.3 mm CA 50 | kg x mês | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 7000
1.18.5 | Aço D=8.0 mm CA 50 | kg x mês | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 388.8889 | 7000
1.18.6 | Arame farpado nº. 16 galvanizado Simples | m x mês | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 277.7778 | 5000
1.18.7 | Arame galvanizado 8BWG, d=4,19mm | kg x mês | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 540
1.18.8 | Arame recozido n.º 18 | kg x mês | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 300
1.18.9 | Areia | m³ x mês | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 22.2222 | 400
1.18.10 | Argamassa para grouteamento | kg x mês | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 2500
1.18.11 | Brita | m³ x mês | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 500
1.18.12 | Caibro de 5x5cm | m x mês | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 3000
1.18.13 | Cal hidratada | kg x mês | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 2000
1.18.14 | Cimento CPII-32 | kg x mês | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 13888.8889 | 250000
1.18.15 | Compensado resinado 17mm | m² x mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
1.18.16 | Desmoldante | l x mês | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 192
1.18.17 | Diesel comum (l) | l x mês | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 126000
1.18.18 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.18.19 | Gastalho 10x2,5cm | m x mês | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 3000
1.18.20 | Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 | kg x mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
1.18.21 | Junta de dilatação (O-22 ou similar) | m x mês | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 300
1.18.22 | Junta de dilatação | m x mês | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 300
1.18.23 | Lâmpada comum 80-100W | und x mês | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 300
1.18.24 | Lâmpada fluorecente de 20W | und x mês | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 300
1.18.25 | Lâmpada vapor mercúrio 400 W (base E40) | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.18.26 | Lixa nº120 | und x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.18.27 | Lona plástica - 4 x 100m - 12kg | und x mês | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 4
1.18.28 | Manta termoplástica PEAD, geomembrana lisa, e=2 mm | m² x mês | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 1650
1.18.29 | Massa corrida - latão 18 l | und x mês | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 50
1.18.30 | Mastique elástico base silicone | kg x mês | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 150
1.18.31 | Mourão de concreto reto para cercas | und x mês | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 504
1.18.32 | Perfil para fixação das geomembrana Barra de 6m | m x mês | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 300
1.18.33 | Pincel 1" | und x mês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.18.34 | Prego 18x30 | kg x mês | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 480
1.18.35 | Rolo de lã de carneiro - 20cm | und x mês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.18.36 | Rolo de espuma poliéster 23 cm com cabo | und x mês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.18.37 | Soquete de porcelana base E27, para uso ao tempo, para lâmpadas | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.18.38 | Tábua de madeira de lei, 2,5x15cm (1x6) não aparelhada | m x mês | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 500
1.18.39 | Thinner/águarras - 5 l | und x mês | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 20
1.18.40 | Tijolo comum (5,5x10x20) cm | und x mês | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 24000
1.18.41 | Tinta Alcatrão de Hulha - galão de 3,6 litros | l x mês | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 20
1.18.42 | Tinta Latex PVA | l x mês | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 27.5556 | 496
1.18.43 | Trincha de 2 " | und x mês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.18.44 | Vassourão 40cm com cabo | und x mês | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 13.6667 | 246
1.19 | Material de Consumo e Escritório
1.19.1 | Açucar | kg x mês | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 240
1.19.2 | Água Mineral (20 litros) | und x mês | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 1200
1.19.3 | Água Sanitária 1000 ml | und x mês | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 100
1.19.4 | Álcool | lxmês | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 100
1.19.5 | Bobina papel para ploter A0 | und x mês | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 4
1.19.6 | Café torrado e moído | und x mês | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 300
1.19.7 | Caneta esfereográfica Azul | und x mês | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 120
1.19.8 | Capa para encadernação Azul | und x mês | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 240
1.19.9 | Capa para encadernação Transparente | und x mês | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 480
1.19.10 | Cartucho colorido para impressora | und x mês | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 480
1.19.11 | Cartucho preto para impressora | und x mês | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 80
1.19.12 | Classificador elástico | und x mês | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 60
1.19.13 | Clips nº 02 | cx x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.19.14 | Clips nº 04 | cx x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.19.15 | Clips nº 06 | cx x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.19.16 | Clips nº 08 | cx x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.19.17 | Cola tenaz | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.19.18 | Copo descartável 200 ml | und x mês | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 195
1.19.19 | Copo descartável 50 ml | und x mês | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 195
1.19.20 | Corretivo a base d'agua 18 ml | und x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
1.19.21 | Desinfetante 5l | und x mês | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 504
1.19.22 | Detergente 5l | und x mês | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 20
1.19.23 | DVD Regravável | und x mês | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 630
1.19.24 | Envelope de papel A3 | und x mês | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 252
1.19.25 | Envelope de papel A4 | und x mês | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 630
1.19.26 | Envelope de papel A5 - 200x280mm | und x mês | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 630
1.19.27 | Espiral 7mm | und x mês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.19.28 | Espiral 9mm | und x mês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.19.29 | Esponja de prato | und x mês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.19.30 | Estilete 18mm | und x mês | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 20
1.19.31 | Fita adesiva 48/100 | und x mês | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 80
1.19.32 | Fita adesiva transparente | und x mês | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 80
1.19.33 | Fita crepe branca 45 x 50m | und x mês | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 40
1.19.34 | Flanela | und x mês | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 30
1.19.35 | Grampeador grande de mesa P/40F | und x mês | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 120
1.19.36 | Grampo 26/6 | cx x mês | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 24
1.19.37 | Grampo tipo trilho | cx x mês | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 12
1.19.38 | Lápis grafite | und x mês | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 144
1.19.39 | Livro de ata com 100 páginas numeradas | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.19.40 | Marca texto | und x mês | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 150
1.19.41 | Pacote de lã de aço 60 g | und x mês | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 60
1.19.42 | Pano de chão | und x mês | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 80
1.19.43 | Pano de prato | und x mês | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 24
1.19.44 | Papel A4-resma de 500folhas | und x mês | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 100
1.19.45 | Papel higiênico | und x mês | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 918
1.19.46 | Papel Toalha | und x mês | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 250
1.19.47 | Pasta arquivo AZ Ofício | und x mês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.19.48 | Pasta suspensa | und x mês | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 200
1.19.49 | Perfurador de papel 2 furos até 30 fls | und x mês | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 40
1.19.50 | Régua 30cm Acrílico Cristal | und x mês | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 40
1.19.51 | Rodo de borracha | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.19.52 | Sabão em pó 500g | und x mês | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 80
1.19.53 | Sabonetes líquido | und x mês | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 504
1.19.54 | Tinta para carimbo | und x mês | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 8
1.19.55 | Vassoura | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
1.20 | VIAGENS E DIÁRIAS - NORTE
1.20.1 | Viagens Aéreas | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
1.20.2 | Viagens Terrestres | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
1.20.3 | Diárias Nacionais | und x mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2 | EIXO LESTE
2.1 | OPERAÇÃO LESTE
2.1.1 | Veículos (LOCAÇÃO INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)
2.1.2 | Veículo Tipo leve hatch 1.4 flex 85 cv | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.1.3 | Veículo Tipo Utilitário tipo Van, 28 assentos mais motorista | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.1.4 | Veículo Tipo Utilitário tipo Van, 16 assentos mais motorista | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.2 | MANUTENÇÃO LESTE
2.2.1 | Veículos Manutenção Mecânica (LOCAÇÃO INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)
2.2.2 | Veículo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4, 163 cv | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.2.3 | Veículos Manutenção Elétrica - (LOCAÇÃO INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)
2.2.4 | Veículo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4, 163 cv | und x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
2.2.5 | Veículos Manutenção Civil (LOCAÇÃO INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)
2.2.6 | Veículo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4, 163 cv | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.2.7 | Veículo Tipo leve hatch 1.4 flex 85 cv | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.2.8 | ÔNIBUS com motorista - 45 LUGARES | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.3 | SISTEMA DE RÁDIO E COMUNICAÇÃO - LESTE
2.3.1 | Sistema de rádio comunicação Eixo Leste | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.4 | FERRAMENTAS MECÂNICAS - LESTE (AQUISIÇÃO)
2.4.1 | Alavanca para mecânico 38,4 cm | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.2 | Alicate de bico com isolamento para 1000V | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.3 | Alicate de corte diagonal | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.4 | Alicate para anéis externo pontas retas | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.5 | Alicate para anéis externos ponta curva 90° | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.6 | Alicate para anéis internos | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.7 | Alicate de Pressão | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.8 | Alicate universal com isolação 1000 V | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.9 | Arco de serra para metais | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.10 | Cabo de força com encaixe de ½”, ¾” e 1” | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.11 | Cadeado 30mm | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.12 | Cadeado 40mm | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.13 | Calibrador de folgas de 0,03 mm - 0,50 mm | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.14 | Canivete sem ponta | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.15 | Chave ajustável n.º 08 | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.16 | Chave combinada 1" x 5/16" | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.17 | Chave combinada 22 mm | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.18 | Chave combinada n.º 5/16" | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.19 | Chave cruzada 8 x 150 | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.20 | Chave de boca 3/4" x 25/32" | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.21 | Chave de boca 5/16" x 1/4" | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.22 | Chave de fenda 1/4x10 | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.23 | Chave de fenda 1/8x3 | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.24 | Chave de fenda 3/16x6 | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.25 | Chave de fenda 3/8x10 | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.26 | Chave de fenda 8x150 | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.27 | Chave de fenda cruzada (Philips) 1/4" x 1. 1/2" | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.28 | Chave de fenda tipo toco 1/4" x 1. 1/2" | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.29 | Chave grifo | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.30 | Chave grifo n.º 18 | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.31 | Chave Philips | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.32 | Chave soquete tipo canhão 1/2" | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.4.33 | Chave soquete tipo canhão 1/4" | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.4.34 | Chave soquete tipo canhão 11/32" | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.4.35 | Chave soquete tipo canhão 3/8" | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.4.36 | Chave soquete tipo canhão 7/16" | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.4.37 | Chave soquete tipo canhão 9/16" | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.4.38 | Escova de aço, com cabo, *4 X 15* fileiras de cerdas | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.4.39 | Espátula n.º 38A-23 | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.40 | Esquadro Profissional 12" (em aço) | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.41 | Extensão 20m | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.42 | Faca reta desencapadora com isolamento para 1000V | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.43 | Funil para troca de óleo | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.44 | Jogo de broca de aço de 6 a 19mm (concreto parede) | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.45 | Jogo de chave catraca | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.46 | Jogo de chave combinada de nº 6 a nº 50 | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.47 | Jogo de chave hexagonal (Allen) em polegada | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.48 | Jogo de chave hexagonal (Allen) nº 03 a 17mm | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.49 | Jogo de chave Phillips com isolamento para 1000V | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.50 | Jogo de chave soquete 22 mm a 50 mm | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.51 | Jogo de chaves de fenda com isolamento para 1000V | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.52 | Jogo de macho para reparo de roscas | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.53 | Lanterna grande - 10 Million | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.54 | Lima chata paralela murça 6" | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.55 | Lima paralela bastarda 6" | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.56 | Lima redonda murça 6" | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.57 | Limas diversas | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.58 | Mala de ferramenta com 05 gavetas | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.59 | Marreta 1kg | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.60 | Marreta 2 kg | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.61 | Marreta 5 kg | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.62 | Martelo bola | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.63 | Martelo de borracha 1kg | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.64 | Nível a laser com base magnética e tripé | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.65 | Nível de mão – metálico e magnético | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.66 | Pé-de-cabra | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.67 | Prumo de centro | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.4.68 | Punção de centro 100 x 4 mm | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.69 | Punção de centro 150 x 6 mm | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.70 | Saca pino 03 mm | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.71 | Saca pino 08mm | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.72 | Saca pino 17 mm | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.73 | Saca pino paralelo 150x4 | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.74 | Saca pino paralelo 150x6 | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.75 | Saca pino paralelo 150x8 | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.76 | Saca polia 10" | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.4.77 | Soquete 65 | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.4.78 | Soquete 70 | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.4.79 | Soquete 75/55 | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.4.80 | Talhadeira para mecânica | und x mês | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126
2.4.81 | Torquímetro de estalo 50 - 400 N.m | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.4.82 | Trena 8 m | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.5 | EQUIPAMENTO MECÂNICO - LESTE - LOCAÇÃO
2.5.1 | Aferidor de manômetro de 0 a 150 bar | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.5.2 | Almotolia de bico flexível 500ml | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.5.3 | Almotolia de bico rígido 500ml | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.5.4 | Andaime metálico tipo fachadeiro largura 1,20m, altura por peça 2m. (10m) | m²/mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.5.5 | Bancada para oficina - 1,2 x 2,5 m | und x mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
2.5.6 | Bomba de graxa manual 5kg | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.5.7 | Catraca 1,5 t - Talha Manual de Corrente com Alavanca 1,5 t Elevação 1,5m | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.5.8 | Chave de impacto 46mm boca/estria | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.9 | Chave de impacto 55mm boca/estria | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.10 | Chave de impacto 60mm boca/estria | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.11 | Chave de impacto 65mm boca/estria | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.12 | Chave de impacto 70mm boca/estria | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.13 | Chave de impacto 75mm boca | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.14 | Chave de impacto 75mm estria | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.15 | Chave de impacto 85mm boca | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.16 | Chave de impacto 85mm estria | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.17 | Cinta para elevação de carga (comprimento: 3m capacidade de carga: 3t) | und x mês | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 27
2.5.18 | Cintas (comprimento: 6m capacidade de carga: 20t) | und x mês | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 27
2.5.19 | Cortador a frio para tubos - Cortador Tubo Ferro Ferrari 1/8" - 2" | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.20 | Curvador de tubos (Até 1”) - Curvador e Dobrador De Tubos Manual | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.21 | Escada de abrir com 2 x 8 degraus (2,40m) em alumínio | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.5.22 | Escada de marinheiro extensível em duraluníno com 10 x 20 degraus (3m / 6m) - escada extensível fibra de vidro 10 x 20 degraus | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.5.23 | Escada metálica de 07 degraus | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.5.24 | Escada articulada multifuncional 4x4 16 degraus | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.5.25 | Esmerilhadeira angular de 4 ½” | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.26 | Esmerilhadeira angular de 7” | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.27 | Furadeira Manual 650W 1050-1450 rpm 220V Ø 13mm | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.28 | Indutor elétrico para aquecimento de rolamentos (JM 500) | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.5.29 | Lixadeira 4 1/2" | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.30 | Macaco de comando a distância 20 t - Macaco Hidráulico 20 Toneladas Tipo Garrafa | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.31 | Macaco de comando a distância 50 t - Macaco Hidráulico 50 Toneladas Tipo Garrafa | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.32 | Macaco tipo elevador capacidade de 2 t - Macaco Hidráulico 2 Toneladas tipo Garrafa | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.33 | Macaco tipo girafa de 2 t - Guincho Hidráulico 2 Toneladas com Prolongador | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.34 | Máquina de solda de 250A com kit | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.35 | Morsa para bancada nº 08 | und x mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
2.5.36 | Motorbomba do poço de rebaixamento da EBV-3 | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.5.37 | Motorbomba do poço de rebaixamento do Reservatório Areias (Estrutura de Conttrole) | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.5.38 | Motoesmeril de 1cv - 3.500 rpm | und x mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
2.5.39 | Multiplicador de torque - Multiplicador de Torque Manual 2700 N.m/2000 lb.ft CDI GA190 | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.5.40 | Nível de precisão | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.5.41 | Parafusadeira elétrica a bateria | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.42 | Prensa hidráulica de 10 t | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.43 | Retífica elétrica | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.44 | Rosqueadeira ( para tubos de ½” a 4”) -Rosqueadeira Elétrica 1/2 A 4 Pol. 750w 220v-Br Motors-Brr124bsp | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.5.45 | Talha capacidade 3t | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.5.46 | Tifor 3t | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6 | FERRAMENTAS ELÉTRICAS - LESTE (AQUISIÇÃO)
2.6.1 | Adaptador universal de tomadas | mês | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 828
2.6.2 | Alavanca, 69" - 1,75m | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.3 | Alicate bico chato/pato, 6" | mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.6.4 | Alicate cortador de cabos diagonal, 6" | mês | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 414
2.6.5 | Alicate cortador de cabos frontal, 6" | mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.6.6 | Alicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm | mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.6.7 | Alicate crimpador, RJ-11/RJ-45, 200mm | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.8 | Alicate crimpador, RG-59 e RG-6, 130mm | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.9 | Alicate crimpador para terminais 1,0 a 10mm², 220mm | mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.6.10 | Alicate crimpador para terminais 10 a 120mm², 620mm | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.6.11 | Alicate crimpador, 11", 280mm | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.12 | Alicate crimpador, hidráulico, prensa terminal, com matriz de 10 a 300mm² | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.6.13 | Alicate de pressão, 10", 250mm | mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.6.14 | Alicate universal, 8" | mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.6.15 | Alicate universal, 8", com isolação 1000V | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.16 | Aluguel Notebook - tipo 1 (i7, 1T, 4GB, S.O. 10 e Office última versão) | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.17 | Andaime modular isolante 2x1m, com conexões em aluminio fundido - Altura de 15 m. | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.6.18 | Arco de Serra manual (com serra) | mês | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 414
2.6.19 | Bastão/Vara de manobra 35 kV, Ø 32 mm, 3,0 m, 2 m isolante | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.20 | Bastão isolante universal Ø 38 mm, 6 m, com 2 cabeçotes | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.21 | Bastão de resgate - 35 kV, 220 mm | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.22 | Bastão-garra comprimento do isolante 3 m | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.23 | Bastão tensor com luva ajustável Ø 51 mm, 72,5 kV, 2,30 m | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.24 | Bastão com gancho tipo "J" 90cm | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.25 | Banqueta isolante, 500x500x300 mm, 40 kV | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.26 | Berço simples para cadeia de isoladores 230 kV para até 6 isoladores de até Ø 254 mm | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.27 | Balancim (Ref. RE402-0099 ou similar) para escada perfil de fibra de vidro extensiva | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.28 | Binóculo profissional, zoom 10 a 30x, lentes anti-reflexo | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.29 | Chave de boca ajustável 8" | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.30 | Chave de boca ajustável 12" | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.31 | Chave de boca ajustável 18" | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.32 | Cadeado 40mm | mês | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 486
2.6.33 | Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças - Equipes de Manutenção | mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
2.6.34 | Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças para operadores EB | mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
2.6.35 | Caixa de ferramentas com 40 peças (Para técnicos de automação e telecom) | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.36 | Caixa de ferramentas tipo sanfonada, confeccionada em chapa de aço, com rodas e puxador | mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.6.37 | Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.38 | Chave com catraca 4 bocas 8x9x10x11 mm (Ref. 44637101 ou similar) | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.39 | Conjunto de aterramento rápido e temporário para cubículos até 35kV | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.40 | Conjunto de aterramento rápido e temporário para redes isoladas até 1kV | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.41 | Conjunto de aterramento temporário para subestações até 36kV | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.42 | Conjunto de chaves básicas para eletricista com 06 peças | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.43 | Detector de Tensão por contato 1kV | mês | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 414
2.6.44 | Detector unipolar de tensão por aproximação - 10 a 40KV | mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.6.45 | Encerado de lona (3x2 m) | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.46 | Escada perfil "U" de fibra de vidro extensiva - altura esticada 8,40 m - 15 kV | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.47 | Escada de fibra de vidro tipo "A" (subestações) - 10 degraus | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.48 | Escova com cerdas de aço para condutores | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.49 | Facão para mato (em aço carbono) | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.50 | Farol de punho | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.51 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Adaptador de ferramentas | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.52 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Adaptador de peças | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.53 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Adaptador universal | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.54 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Cabeçote com gancho duplo | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.55 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Cabeçote multi-uso | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.56 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Cabeçote para grampo de aterramento | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.57 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Chave com catraca | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.58 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Desconector para chave fusível | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.59 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Escova em "V" para limpeza de condutor | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.60 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Extrator de cartucho | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.61 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Extrator de contrapino por impulso | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.62 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Gancho tração espiral | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.63 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Garfo ajustador de concha | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.64 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Garra de amarração | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.65 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Instalador de Contrapino | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.66 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Jogo para Tensionadores Duplos - jugo duplo com corrente lado morto | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.67 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Jogo para Tensionadores Duplos -jugo duplo lado vivo | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.68 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Jogo para Tensionadores Simples - balancim trinangular chapa dupla | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.69 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Sacador de contrapino em alavanca | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.70 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Suporte de concha | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.71 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Suporte flexível para soquete hexagonal | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.72 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Tenaz multi-angular | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.73 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Tenaz para isolador | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.74 | Foice 33 mm com cabo 110 cm | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.75 | Fumigador para apicultura | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.76 | Furadeira elétrica de impacto 1/2" Ø 13mm, 800W, 1050 A, 2800 rpm e 220V | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.77 | Grampo de aterramento com parafuso olhal T (linhas) | mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.6.78 | Jogo de chave canhão com 12 unidades | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.79 | Jogo de chave combinada com 16 unidades (sextavado/boca fixa) de 1/4" a 1.1/4" (6,35 mm a 31,75 mm) | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.80 | Jogo de soquetes estriado com encaixe 1/2" com 38 soquetes - 10-32mmn | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.81 | Jogo tensionador simples com munhão | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.82 | Jogo de chaves biela 12 peças tipo L 8 a 19mm | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.83 | Jogo de chave de fenda e philips com haste protegida para eletricista com 07 peças | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.84 | Jogo de chave de fenda para bastão | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.85 | Kit de reparo eletrônico (ferro de solda, sugador de placa de circuito impresso, componentes sobressalentes) | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.86 | Kit ferramenta fibra óptica (clivador +alicate decapador + alicate stripper + bolsa + 2 chaves allen + recipiente para álcool + guia) + Medidor de potência para fibra óptica (Power Meter Medidor Potência Fibra Óptica + Caneta Laser 10W) | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.87 | Kit ferramentas telecom ( tipo TRAMONTINA PRO 44970053 ou similar) | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.88 | Lanterna tática grande - 5.500.000 lumens | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.89 | Lima chata murça 8" com cabo | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.6.90 | Lima chata bastarda 10" | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.6.91 | Luva de cobertura punho 15cm | mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.6.92 | Luva isolante classe 00 - 2,5kV | mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.6.93 | Luva isolante classe 0 - 5kV | mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.6.94 | Luva isolante classe 3 - 30kV | mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.6.95 | Marreta de 5kg com cabo de madeira | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.96 | Martelete Perfurador/Rompedor Profissional 220V, 800W, 870 RPM | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.6.97 | Martelo-bola 500g | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.98 | Martelo universal (de unha) 25mm | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.99 | Kit para enchimento e complementação de gás SF6, composto de adaptador, mangueira, regulador e manômetro padrão | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.6.100 | Pá-de-bico com cabo de madeira | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.101 | Parafusadeira/Furadeira elétrica com fio - 220V, 400W | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.102 | Plataforma de fibra de vidro antiderrapente para andaime modular isolante, com conexoes em aluminio fundido 2x1m | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.103 | Punho saca fusível NH tamanho 000 a 4, 1kV | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.6.104 | Sela com extensor colar de 38mm | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.6.105 | Separador de fases horizontal 15kV polietileno de alta densidade na cor cinza (cx 110-690 mm ; cx 66-850 mm) | mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.6.106 | Soprador térmico 2000W, 220V | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.6.107 | Talha manual Tirfor 1.600kgf/cm² com alavanca | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.6.108 | Testador de bastão de manobra para isolador | mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.6.109 | Teste de Bateria Digital com Impressora Térmica Embutida | mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
2.6.110 | Testador Teste Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11 | mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.7 | EQUIPAMENTO ELÉTRICA - LESTE - LOCAÇÃO
2.7.1 | Bancada de teste, amperimetro 150 A, voltímetro 40 V | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.7.2 | Bancada protegida contra eletricidade estática | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.7.3 | Data Logger de 4 a 20 mA (verificação de intermitência em instrumentação) | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.7.4 | Estação de solda com temperatura ajustável e proteção antiestático | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.7.5 | Fonte de alimentação com tensão variável de 0 a 30Vcc de 3 A | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.7.6 | Fonte de bancada 12 V | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.7.7 | Furadeira Manual 650W 1050 – 1450 rpm 220V Ø 13mm | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.7.8 | Gerador de corrente e tensão de 0 a 20 mA e 0 a 10V, precisão de 0,1% | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.7.9 | TTR - medidor digital de relação de espiras, escala de medição 0,8000:1 a 8.000,0: 1 | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.8 | INSTRUMENTAÇÃO ELÉTRICA - LESTE - LOCAÇÃO
2.8.1 | Alicate Amperímetro 381 CA/CC True-rms 1000V CAT III | und x mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.8.2 | Alicate amperímetro, digital, categoria III 600V | und x mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.8.3 | Alicate Medidor de qualidade de energia (mod. Fluke 345 ou similar) | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.8.4 | Calibrador de processos multifunção digital | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.8.5 | Fasímetro, digital, categoria IV, 40~700Vca | und x mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.8.6 | Freqüencímetro de 1GHz de 8 dígitos | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.8.7 | Medidor de distância, laser, amplitude de medição 0,5~80m | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.8.8 | Medidor de resistência de aterramento e resistividade do solo (Resolução de 0,01 Ω; Alcance de até 2 K Ω) | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.8.9 | Medidor de vazão portátil tipo Clamp-on | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.8.10 | Megôhmetro digital de 5 kV | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.8.11 | Multímetro digital de 3 ½ dígitos (True/RMS). | und x mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.8.12 | Multímetro digital para teste de equipotencialização (medições de baixas resistências), 100V, 10A, 0,1 Ω a 50 Ω | und x mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.8.13 | Osciloscópio portátil com frequência de trabalho de 100Mhz | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.8.14 | Power Meter Medidor Potência Fibra Óptica + Caneta Laser 10w | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.8.15 | Termômetro mira laser escala de 20 a 500ºc | und x mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.8.16 | Termovisor -20ºC a 350ºC, com camera de 5 megapixels, visor LCD de 3,5 polegadas | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.8.17 | Testador de cabos RJ45 / 11 | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.8.18 | Verificador elétrico de tensão 1000V, sem contato com cabo (mod. T6-1000 Fluke ou similar) | und x mês | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 234
2.9 | FERRAMENTA CIVIL - LESTE (AQUISIÇÃO)
2.9.1 | Alavanca | mês | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 540
2.9.2 | Ansinho | mês | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 540
2.9.3 | Arco de serra | mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.9.4 | Balde 10 l | mês | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1080
2.9.5 | Binóculo | mês | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
2.9.6 | Câmera fotográfica digital | mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
2.9.7 | Carrinho para transporte de motor de popa | mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.9.8 | Carro de mão | mês | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2160
2.9.9 | Cavador articulado | mês | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 540
2.9.10 | Chibanca | mês | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1890
2.9.11 | Colher de pedreiro nº 9 | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
2.9.12 | Conjunto de ferramentas básicas para encanador | mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.9.13 | Conjunto de ferramentas básicas para pedreiro | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
2.9.14 | Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100,00m) | mês | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162
2.9.15 | Desempenadeira de aço dentada | mês | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162
2.9.16 | Desempenadeira de aço lisa | mês | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162
2.9.17 | Disco corte abrasivo 18" | mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
2.9.18 | Enxada estreita de 240 x 230mm, sem cabo | mês | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1890
2.9.19 | Escada articulada multifuncional 16 degraus | mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.9.20 | Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas | mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.9.21 | Espátula aço inox, 8cm - cabo de madeira | mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.9.22 | Espátula de plástico lisa, largura 10 cm | mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.9.23 | Esponja de limpeza | mês | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1890
2.9.24 | Esquadro 90º x 30cm (12") | mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
2.9.25 | Estrovenga | mês | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1890
2.9.26 | Facão | mês | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 1926
2.9.27 | Foice | mês | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 1926
2.9.28 | Fumigador para apicultura | mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 270
2.9.29 | Lanterna grande - 10 Million | mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.9.30 | Machado | mês | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 810
2.9.31 | Mangueira de ¾ 50 MTS | mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 270
2.9.32 | Mangueira de nível | mês | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 324
2.9.33 | Marreta de 1/2 kg com cabo | mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.9.34 | Marreta de 2kg | mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.9.35 | Marreta de 5kg | mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.9.36 | Martelo com unha | mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.9.37 | Martelo de borracha com cabo | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
2.9.38 | Nível c/ bolha ajustável de inclinação, bolha fixa e prumo – 250mm | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
2.9.39 | Nível de bolha de madeira | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
2.9.40 | Pá quadrada | mês | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1890
2.9.41 | Pé de cabra | mês | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 540
2.9.42 | Picareta com cabo | mês | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1890
2.9.43 | Pistola para pintura | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
2.9.44 | Ponteiro de aço | mês | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 540
2.9.45 | Prumo de centro | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
2.9.46 | Prumo de parede | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
2.9.47 | Rastelo (ASG) | mês | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 540
2.9.48 | Refletor redondo em alumínio anodizado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio | mês | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 540
2.9.49 | Régua de alumínio - 2,00m | mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
2.9.50 | Serrote 40cm | mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.9.51 | Talhadeira de aço chato 10" | mês | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 540
2.9.52 | Torqueza | mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 270
2.9.53 | Trena metálica de bolso | mês | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 360
2.9.54 | Trena de 20m | mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.9.55 | Trena de 50m | mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10 | EQUIPAMENTO CIVIL - LESTE - LOCAÇÃO
2.10.1 | Bomba elétrica submersa para drenagem 5cv Flyght 3" 12.3 m³/h (acompanhada com os mangotes, incluindo quadro de comando compatível com o modelo de bomba, 250 m de cabo flexível trifásico, isolado, tensão 600 V/1000 V, em conformidade com NBR 7288). | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.10.2 | Andaime metálico tipo fachadeiro largura 1,20m, altura por peça 2,00m, 10m de altura | m²/mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.10.3 | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor a diesel potência 5 cv, sem carregador. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.4 | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 440 l, motor a diesel potência 10 cv, com carregador. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.5 | Lavadora de alta pressão a diesel, partida elétrica, motor de 10 hp | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.6 | Bomba draga autoescorvante 3”x 3” , motor: 4 tempos, potência: 6,5cv, cilindrada: 196 cm³, ignição eletrônica, consumo aproximadamente: 1,7 l/h, capacidade do tanque: 3,6 l. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.10.7 | Locação de bomba submersível para drenagem e esgotamento, motor elétrico trifásico, potência de 4 cv, diâmetro de recalque de 3". Faixa de operação: Q= 60 m³/h (± 1 m³/h) e AMT=2 m; Q= 11 m³/h (± 1 m³/h) e AMT = 23 m (± 1 m). | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.10.8 | Locação de bomba submersível para drenagem e esgotamento, motor elétrico trifásico, potência de 2 cv, diâmetro de recalque de 2". Faixa de operação: Q= 35 m³/h (± 3 m³/h) e AMT=2 m; Q=13 m³/h (± 3 m³/h) e AMT = 17 m (± 3 m). | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.10.9 | Caminhão basculante, capacidade de carga 15,0 t e volume 10,0 m³ . | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.10 | Caminhao basculante, capacidade de carga 9,0 t e volume 6,0 m³ . | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.11 | Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t - fonte: DNIT. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.12 | Caminhão Comboio para lubrificação e abastecimento (melosa), convencional totalmente equipado (Capacidade de Combustível: 5.000 l, Capacidade de Lubrificante: 500 l, Capacidade de Graxa: 200 kg, Capacidade de Água: 300 l, Recipiente para Óleo Usado: 200 l, Compressor de Ar e Bomba- d’agua). | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.13 | Aluguel de caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.14 | Caminhão tanque, capacidade de volume 6000 l e potência 136,0 hp . | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.15 | Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.10.16 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão cavalo mecânico com carreta-prancha capacidade 20t | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.17 | Compactador de solo a percussão (soquete), com motor gasolina de 4 tempos, peso entre 55 e 65 kg, força de impacto de 1.000 a 1.500 kgf, frequência de 600 a 700 golpes por minuto,velocidade de trabalho entre 10 e 15 m/min, potência entre 2 e 3 hp. | und x mês | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162
2.10.18 | Compactador de solo, tipo placa vibratória reversível, com motor a diesel, peso entre 700 e 820 kg, força centrífuga entre 6.200 e 10.000 kgf, largura de trabalho entre 650 e 720 mm, frequência de vibração entre 3.000 e 3.500 rpm, velocidade de trabalho entre 25 e 30 m/min, potência entre 13,0 e 15,0 hp. | und x mês | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90
2.10.19 | Compressor de ar rebocável, vazão 400 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 110 cv. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.20 | Compressor de ar rebocável, vazão 189 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 cv. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.21 | Conjunto motobomba com 160kW de potência no motor elétrico(25mca x 0,5m3/s) para esgotamento, com respectivos mangotes de sucçao e descarga a serem especificados em função dos diâmetros. (cotar só a bomba) | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.22 | Conjunto motobomba com 30kW de potência no motor elétrico(25mca x 0,1m3/s) para esgotamento, com respectivos mangotes de sucçao e descarga a serem especificados em função dos diâmetros. (cotar só a bomba) | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.23 | Empilhadeira sobre pneus com torre de três estágios, 4,80 m de elevação, com deslocador lateral dos garfos, motor glp 2.4 l, capacidade nominal de carga de 2,5 t. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.24 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.25 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.10.26 | Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.10.27 | Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.10.28 | Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais necessários. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.10.29 | Grupo gerador de 15 kVA, 220V, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.30 | Locação de grupo gerador acima de 125 até 180 kVA, motor diesel, rebocável, acionamento manual. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.31 | Grupo gerador diesel, com carenagem, potência standart entre 250 e 260 kVA, velocidade de 1800 rpm, frequência de 60 Hz. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.32 | Plataforma Aérea, altura de trabalho 16,0 m, capacidade de carga 227 kg, fonte de energia: diesel, painel de controle na base e na plataforma, altura arriada: 2,0 m. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.10.33 | Serra circular de bancada, modelo pica-pau, diâmetro de 350 mm. Características do motor: trifásico, potência de 5 hp, frequência de 60 H. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.34 | Máquina de solda de 250A com kit | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.35 | Furadeira elétrica profissional. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.36 | Lixadeira elétrica angular para concreto, potência 1.400 W, prato diamantado de 5''. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.37 | Máquina para corte com disco abrasivo 18" motor elétrico trifásico 10CV | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.38 | Martelete rompedor 33 kg. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.39 | Martelo demolidor pneumático manual, com redução de vibração, peso de 31,5 kg. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.40 | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.10.41 | Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m). | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.10.42 | Motosserra portátil com motor a gasolina de 60CC | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.43 | Perfuratriz pneumática manual de peso médio, 18 kg, comprimento de curso de 6 m, diâmetro do pistão de 5,5 cm | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.44 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 72 hp, peso operacional mínimo de 7.140 kg, capacidade mínima da carregadeira de 0,79 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,18 m³, profundidade de escavação máxima de 4,50 m. | und x mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
2.10.45 | Roçadeira deslocável, largura de trabalho de 1,3 m. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.46 | Roçadeira costal com motor a gasolina de 32 cc. | und x mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
2.10.47 | Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 t, largura de trabalho 2,15 m. | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.10.48 | Torre de iluminação 4000 W | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.49 | Trator Agrícola para reboque de máquina roçadeira | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.50 | Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.51 | Motor a diesel para vibrador de imersão de 4,7 cv. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.10.52 | Vibrador de imersão, com ponteira de 35 mm, mangote de 5 m, sem motor. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.53 | Vibrador de imersão, com ponteira de 45 mm, mangote de 5 m, sem motor. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.10.54 | Vibrador de imersão, com ponteira de 60 mm, mangote de 5 m, sem motor. | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.11 | EQUIPAMENTO CIVIL - SEGURANÇA DE BARRAGEM - LESTE - LOCAÇÃO
2.11.1 | Grupo Gerador Heimer GEHMI-40 - 32,0 KVA, ou similar; | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.11.2 | Moto niveladora Caterpillar 120K, ou similar; | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.11.3 | Escavadeira Hidráulica Caterpillar 320DL, c/ esteira, capacidade 600l com pá de longo alcance, ou similar; | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.11.4 | Trator de Esteiras Caterpillar D6N com lâmina ou similar; | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.11.5 | Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t, ou similar; | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.11.6 | Rolo Compactador Dynapac CA-250-P pé de carneiro, auto propelido, 11,25 t, vibratório, ou similar; | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.11.7 | Barco de alumínio para 6 pessoas, com carreta para reboque e motor de popa 15 hp. | und x mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.11.8 | Carreta Reboque (para embarcação) | und x mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.11.9 | Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. | und x mês | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 216
2.12 | INSTRUMENTAÇÃO CIVIL - LESTE - LOCAÇÃO
2.12.1 | GPS Geodésico portátil com visor 65K de cores legível sob luz solar, à prova d'água, geocaching informatizado e recurso de mapeamento ampliados. | und x mês | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162
2.12.2 | Estação Total com leitura direta de 1 segundo e precisão de 2". Prumo óptico na alidade. Interface com principais softwares do mercado, à prova d'água e poeira conforme norma internacional: IEC529. Com kit completo, inclusive tripé com pernas extensíveis. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.12.3 | Nível automático com precisão de ± 1,0 mm/km duplo de nivelamento, aumento de imagem 32 vezes, limbo horizontal com escala de 1º, abertura da objetiva 45 mm, foco mínimo 1,60 m. Com tripé e mira. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.13 | Instrumentação Mecânica - Leste - Locação
2.13.1 | Analisador de vibração VIB 496FFY VIBOTRON | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.13.2 | Base magnética para relógio comparador | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.13.3 | Estetoscópio Kent | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.13.4 | Micrômetro 100 à 200 externo | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.13.5 | Micrômetro externo 0 – 100mm | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.13.6 | Micrômetro interno 50 – 800mm | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.13.7 | Nível ótico (Topcon AT-B2) ou similar | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.13.8 | Paquímetro digital 0 – 150mm/0,01mm | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.13.9 | Paquímetro universal 0 - 650mm/0,02mm | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.13.10 | Relógio comparador 0 – 10/0,01mm digital | und x mês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72
2.13.11 | Tacômetro digital 0,1 - 1,0 RPM DT - 2234 A | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.13.12 | Termômetro mira laser escala de -20 a 500ºc | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.13.13 | Termovisor, com resolução Infravermelha de 120 x 90, Sensibilidade Térmica menor que 0,10 ºC, frequência da imagem de 9 Hz e faixa de temperatura –20 a 250 °C. | und x mês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.14 | MOBILIÁRIO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO - LESTE - LOCAÇÃO
2.14.1 | Aluguel de Impressora A4 | und x mês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54
2.14.2 | Aluguel desktop com software - tipo 1 (i7, 1T, 4GB, monitor, S.O. 10 e Office última versão) | und x mês | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 324
2.14.3 | Aluguel desktop com software - tipo 3 (i7, 500GB, 4GB, monitores, S.O. 10 e Office última versão | und x mês | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108
2.14.4 | Aluguel Notebook - tipo 1 (i7, 1T, 4GB, S.O. 10 e Office última versão)-para fiscalização Codevasf | und x mês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36
2.14.5 | Aparelho de jantar para 06 pessoas | mês | Meses 1: 20 | 20
2.14.6 | Armário de cozinha completo | mês | Meses 1: 3 | 3
2.14.7 | Armário de escritório | mês | Meses 1: 11 | 11
2.14.8 | Armário para vestiário com 16 portas | mês | Meses 1: 3 | 3
2.14.9 | Bebedouro (canteiro) | mês | Meses 1: 4 | 4
2.14.10 | Cadeira de escritório | mês | Meses 1: 40 | 40
2.14.11 | Cadeiras PVC | mês | Meses 1: 15 | 15
2.14.12 | Cama box solteiro | mês | Meses 1: 25 | 25
2.14.13 | Câmera fotográfica digital | mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
2.14.14 | Carrinhos de lixo | mês | Meses 1: 7 | 7
2.14.15 | Cestos de lixo | mês | Meses 1: 12 | 12
2.14.16 | Chapa gás para grelhar | mês | Meses 1: 4 | 4
2.14.17 | Coifa | mês | Meses 1: 4 | 4
2.14.18 | Condicionador de ar 12.000 BTU | mês | Meses 1: 10 | 10
2.14.19 | Conjunto de Mesa com 06 lugares (para cozinha) | mês | Meses 1: 4 | 4
2.14.20 | Conjunto de utensílios para cozinha | mês | Meses 1: 3 | 3
2.14.21 | Faqueiro com 24 peças | mês | Meses 1: 17 | 17
2.14.22 | Fogão | mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
2.14.23 | Fogão industrial 6 bocas | mês | Meses 1: 2 | 2
2.14.24 | Forno elétrico | mês | Meses 1: 3 | 3
2.14.25 | Forno Microondas | mês | Meses 1: 3 | 3
2.14.26 | Gás de cozinha | mês | Meses 1: 7 | 7
2.14.27 | Geladeira | mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
2.14.28 | Geladeira industrial | mês | Meses 1: 2 | 2
2.14.29 | GPS com cabo e software (conforme especificação) | mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
2.14.30 | Guarda-Roupa 4 Portas | mês | Meses 1: 2 | 2
2.14.31 | Jogo de copos, com 8 unidades | mês | Meses 1: 50 | 50
2.14.32 | Jogo de panelas com 07 peças | mês | Meses 1: 4 | 4
2.14.33 | Jogo de roupa (de cama solteiro) | mês | Meses 1: 6 | 6
2.14.34 | Jogo de Roupa de banho 5 Peças | mês | Meses 1: 25 | 25
2.14.35 | Jogo de Sofá 2 e 3 (lugares) | mês | Meses 1: 5 | 5
2.14.36 | Liquidificadores industriais | mês | Meses 1: 4 | 4
2.14.37 | Máquina de lavar louças | mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
2.14.38 | Máquina de Lavar roupa 11kg | mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
2.14.39 | Mesa buffets | mês | Meses 1: 5 | 5
2.14.40 | Mesa de refeitório 10 lugares com cadeiras | mês | Meses 1: 20 | 20
2.14.41 | Mesa de reunião 10 lugares com 10 cadeiras | mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
2.14.42 | Mesa retangular em PVC | mês | Meses 1: 3 | 3
2.14.43 | Mesas de escritório com gavetas (conforme especificação) | mês | Meses 1: 30 | 30
2.14.44 | Pratos rasos | mês | Meses 1: 300 | 300
2.14.45 | Projetor multimídia (Datashow) | mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
2.14.46 | Rack (sala) | mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
2.14.47 | Refresqueira | mês | Meses 1: 4 | 4
2.14.48 | Tábuas para carnes | mês | Meses 1: 4 | 4
2.14.49 | Televisor LCD com 27,5" | mês | [18 empty] | 1 | bar: Meses 1
2.15 | VIAGENS E DIÁRIAS - LESTE
2.15.1 | Viagens Terrestres | undxmês | [18 empty] | 18 | bar: Meses 1 to Meses 18
2.15.2 | Diárias Nacionais | undxmês | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54

## Pecas_Reposicao
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.
PEÇAS DE REPOSIÇÃO - MECÂNICA / ELÉTRICA / SOFTSTARTER (EIXO NORTE E EIXO LESTE)
Peças de Reposição - MECÂNICA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
SISTEMA DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBI-1 (Eixo Norte)
Sistema de Bombeamento Principal - Bomba Sulzer - Eixo Norte: EBI-1
1 | ROLAMENTO AXIAL REF. 29464 E | und | 1
2 | JUNTA PLANA, material: ARAMIDA / NBR | und | 1
3 | ANEL DE VEDAÇÃO, material: Cobre. POS: 411.01; Item Sulzer: 021 051 200 312; Part Number: 104 560 442 182. | und | 4
4 | ANEL DE VEDAÇÃO, material: Cobre. POS: 411.02; Item Sulzer: 021 051 200 552; Part Number: 104 560 442 352. | und | 2
5 | ANEL O Ø 2080 X 9 NBR 70 SH A. POS: 412.01 | und | 1
6 | ANEL O Ø 1600 X 9 NBR 70 SH A | und | 1
7 | ANEL O Ø 2040 X 9 NBR 70 SH A | und | 3
8 | ANEL O Ø 278,99 X 5,33 NBR 70 SH A | und | 1
9 | ANEL O Ø 380,37 X 5,33 NBR 70 SH A | und | 1
10 | ANEL O Ø 920 X 5 NBR 70 SH A | und | 1
11 | ANEL DE VEDAÇÃO - ANEL M (POLYGUM) NBR 70 SH A | und | 1
12 | ANEL DE GAXETA, material: GRAFITE / PTFE | und | 5
13 | MOLA A DIREITA | und | 8
14 | ANEL DE DESGASTE ESTACIONÁRIO DIANTEIRO, REF. A 743 - CA40 BNF NTR | und | 1
15 | ANEL DE DESGASTE ESTACIONÁRIO TRASEIRO, REF. A 743 - CA40 BNF NTR | und | 1
16 | ANEL DE DESGASTE DO ROTOR DIANTEIRO, REF. REF. A 743 - CA40 BNF | und | 1
17 | ANEL DE DESGASTE DO ROTOR TRASEIRO, REF. A 743 - CA40 BNF | und | 1
18 | LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO, REF. AISI 420 BNF | und | 1
19 | LUVA DE CENTRALIZAÇÃO, REF. AISI 1045 | und | 1
20 | LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.01; Item Sulzer: 104 541 702 001 | und | 1
21 | LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.02; Item Sulzer: 104 541 704 003 | und | 1
22 | LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.03; Item Sulzer: 104 541 704 002 | und | 3
23 | BUCHA DE MANCAL, MATERIAL: LATÃO / BORRACHA NITRÍLICA. POS: 545.01; Item Sulzer: 104 541 663 001 | und | 4
24 | BUCHA DE MANCAL, MATERIAL: LATÃO / BORRACHA NITRÍLICA. POS: 545.02; Item Sulzer: 104 541 973 001 | und | 1
25 | DISCO DE APOIO, REF. AISI 42. POS: 550.01; Item Sulzer: 104 541 670 001 | und | 1
26 | DISCO DE APOIO, REF. AISI 1020. POS: 550.02; Item Sulzer: 104 545 153 001. | und | 1
27 | VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO, MATERIAL: LATÃO/ VIDRO | und | 1
28 | FILTRO DE EXAUSTÃO DE AR - HDA, material: AÇO ZINCADO / FIBRA | und | 1
29 | ACOPLAMENTO BI-PARTIDO, REF. A 276 UNS S4200 | und | 3
30 | PORCA DO MANCAL, REF. AISI 1045 | und | 1
31 | PORCA DO ROLAMENTO KM, DIN 981, material: FofoNODULAR | und | 2
32 | ANEL DE SEGURANÇA, material: AISI 316 L | und | 1
33 | ANEL DE SEGURANÇA, material: AISI 1010 | und | 2
Sistema de Bombeamento Principal - Motores NS 1006382520 / 1006192047 - SDA 1250 - Eixo Norte: EBI-1
34 | TERMORESISTOR PT-100 3 11m | und | 10
35 | RESISTOR AQUECIMENTO TUB U 132VX436W | und | 4
36 | POLOS DO ROTOR BOBINADO PARAFUSADO 24P | und | 2
37 | TRANSFORMADOR CORRENTE 5VA 60Hz | und | 3
38 | PORTA ESCOVA DO ANEL COLETOR 500mm | und | 2
39 | ESCOVA CARVAO J12 32X25X64 | und | 16
40 | COLETOR DE ANEIS 500X65mm AISI 304. Item Sulzer: MSS000152962000107 | und | 1
41 | SUPORTE ESCOVA ATERRAMENTO. Item Sulzer: MSS000152962000108 | und | 2
42 | FILTRO AR G1 | und | 16
43 | TRANSDUTOR PT 100(0 A 200°C) | und | 15
44 | CHAVE DE FLUXO OLEO | und | 2
45 | ACELEROMETRO ST5484E-1524410-00+8200-002 | und | 4
Sistema de Bombeamento Principal - Sistema de Excitação - Eixo Norte: EBI-1
46 | CONTATOR TRIPOLAR DE BARRA 300A - 1NF+2NA, 125 Vcc, modelo: CV1-BH2H1HKD22 | und | 2
47 | CONTATOR AUXILIAR,2NA+2NF, modelo: CWCBA0.22, BOBINA 125Vcc | und | 4
48 | CONTATOR DE FORÇA, 125Vcc, 250A, 2NO, 2NC, 3-polos, modelo: CWM250E 125Vcc | und | 4
49 | TRANSDUTOR HAS 300S | und | 4
50 | RELE FALTA DE FASE A TERRA DO ROTOR, modelo: XR1 | und | 4
51 | FUSIVEL 20A | und | 12
52 | RESISTOR 1,8HMS 300A | und | 2
53 | FILTRO RC PARA GCDT | und | 2
54 | SNUBER FILTRO RC | und | 2
55 | RELE TEMPORIZADOR 1NAF | und | 4
56 | DISJUNTOR UNIPOLAR | und | 4
57 | REGULADOR AUTOMÁTICO DE FATOR DE POTÊNCIA | und | 1
Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LA 10558848 - Eixo Norte: EBI-1
58 | SEGMENTO RADIAL (VJ 28) | und | 2
59 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 60MM E ROSCA DE 1/4" COM CABO E1.150MM | und | 2
60 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 115MM E ROSCA 1/2" | und | 2
Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LOA 10558841 - Eixo Norte: EBI-1
61 | SEGMENTO RADIAL (VJ 18) | und | 2
62 | SAPATA AXIAL (VC 18) | und | 2
63 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 42MM E ROSCA DE 1/4" COM CABO 1.000MM | und | 2
64 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 50MM E ROSCA M8 COM CABO 1.150MM | und | 2
65 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 70MM E ROSCA 1/2" | und | 2
Sistema de Bombeamento Principal - Bomba Sulzer - Eixo Leste: EBV-1
1 | ROLAMENTO AXIAL REF. 29464 E | und | 1
2 | JUNTA PLANA, material: ARAMIDA / NBR | und | 1
3 | ANEL DE VEDAÇÃO, material: Cobre. POS: 411.01; Item Sulzer: 021 051 200 312; Part Number: 104 560 442 182. | und | 4
4 | ANEL DE VEDAÇÃO, material: Cobre. POS: 411.02; Item Sulzer: 021 051 200 552; Part Number: 104 560 442 352. | und | 2
5 | ANEL O Ø 2030 X 9 NBR 70 SH A | und | 1
6 | ANEL O Ø 1600 X 9 NBR 70 SH A | und | 1
7 | ANEL O Ø 2040 X 9 NBR 70 SH A | und | 3
8 | ANEL O Ø 278,99 X 5,33 NBR 70 SH A | und | 1
9 | ANEL O Ø 380,37 X 5,33 NBR 70 SH A | und | 1
10 | ANEL O Ø 920 X 5 NBR 70 SH A | und | 1
11 | ANEL DE VEDAÇÃO - ANEL M (POLYGUM) NBR 70 SH A | und | 1
12 | ANEL DE GAXETA, material: GRAFITE / PTFE | und | 5
13 | MOLA A DIREITA | und | 8
14 | ANEL DE DESGASTE ESTACIONÁRIO DIANTEIRO, REF. A 743 - CA40 BNF NTR | und | 1
15 | ANEL DE DESGASTE ESTACIONÁRIO TRASEIRO, REF. A 743 - CA40 BNF NTR | und | 1
16 | ANEL DE DESGASTE DO ROTOR DIANTEIRO, REF. REF. A 743 - CA40 BNF | und | 1
17 | ANEL DE DESGASTE DO ROTOR TRASEIRO, REF. A 743 - CA40 BNF | und | 1
18 | LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO, REF. AISI 420 BNF | und | 1
19 | LUVA DE CENTRALIZAÇÃO, REF. AISI 1045 | und | 1
20 | LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.01; Item Sulzer: 104 541 702 001 | und | 1
21 | LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.02; Item Sulzer: 104 541 704 001 | und | 1
22 | LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.03; Item Sulzer: 104 541 704 002 | und | 3
23 | BUCHA DE MANCAL, MATERIAL: LATÃO / BORRACHA NITRÍLICA. POS: 545.01; Item Sulzer: 104 541 663 001 | und | 4
24 | BUCHA DE MANCAL, MATERIAL: LATÃO / BORRACHA NITRÍLICA. POS: 545.02; Item Sulzer: 104 541 973 001 | und | 1
25 | DISCO DE APOIO, REF. AISI 42. POS: 550.01; Item Sulzer: 104 541 670 001 | und | 1
26 | DISCO DE APOIO, REF. AISI 1020. POS: 550.02; Item Sulzer: 104 545 153 002 | und | 1
27 | FILTRO DE EXAUSTÃO DE AR - HDA, material: AÇO ZINCADO / FIBRA | und | 1
28 | ACOPLAMENTO BI-PARTIDO, REF. A 276 UNS S4200 | und | 2
29 | PORCA DO MANCAL, REF. AISI 1045 | und | 1
30 | PORCA DO ROLAMENTO KM, DIN 981, material: FofoNODULAR | und | 2
31 | ANEL DE SEGURANÇA, material: AISI 316 L | und | 1
32 | ANEL DE SEGURANÇA, material: AISI 1010 | und | 2
Sistema de Bombeamento Principal - Motores NS 1006382750 / 1006382742 - SDA 1120 - Eixo Leste: EBV-1
33 | TERMORESISTOR PT-100 3 4m | und | 10
34 | RESISTOR AQUECIMENTO TUB U 132VX436W | und | 4
35 | POLOS DO ROTOR ROBINADO PARAFUSADO 20P | und | 2
36 | TRANSFORMADOR CORRENTE 5VA 60Hz | und | 3
37 | PORTA ESCOVA DO ANEL COLETOR 500mm | und | 2
38 | ESCOVA CARVAO J12 32X25X64mm P TCE-11 | und | 16
39 | COLETOR ANEIS 500X65mm AISI 304. Item Sulzer: MSS000152963000107 | und | 1
40 | SUPORTE ESCOVA ATERRAMENTO. Item Sulzer: MSS000152963000108 | und | 2
41 | FILTRO AR G1 | und | 16
42 | TRANSDUTOR PT 100 (0 A 200°C) | und | 15
43 | CHAVE DE FLUXO OLEO | und | 2
44 | ACELEROMETRO ST5484E-152-410-00+8200-002 | und | 4
Sistema de Bombeamento Principal - Sistema de Excitação - Eixo Leste: EBV-1
45 | CONTATOR TRIPOLAR DE BARRA 300A - 1NF+2NA, 125 Vcc, modelo: CV1-BH2H1HKD22 | und | 2
46 | CONTATOR AUXILIAR,2NA+2NF, modelo: CWCBA0.22, BOBINA 125Vcc | und | 4
47 | CONTATOR DE FORÇA, 125Vcc, 250A, 2NO, 2NC, 3-polos, modelo: CWM250E 125Vcc | und | 4
48 | TRANSDUTOR HAS 300S | und | 4
49 | RELE FALTA DE FASE A TERRA DO ROTOR, modelo: XR1 | und | 4
50 | FUSIVEL 20A | und | 12
51 | RESISTOR 1,8HMS 300A | und | 2
52 | FILTRO RC PARA GCDT | und | 2
53 | SNUBER FILTRO RC | und | 2
54 | RELE TEMPORIZADOR 1NAF | und | 4
55 | DISJUNTOR UNIPOLAR | und | 4
56 | REGULADOR AUTOMÁTICO DE FATOR DE POTÊNCIA | und | 1
Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LA 10558849 - Eixo Leste: EBV-1
58 | SEGMENTO RADIAL (VJ 25) | und | 2
59 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 40MM E ROSCA 1/4" COM CABO 1.000MM | und | 2
60 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 115MM E ROSCA 1/2" | und | 2
Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LA 10558842 - Eixo Leste: EBV-1
61 | SEGMENTO RADIAL (VC 18) | und | 2
62 | SAPATA AXIAL (VC 18) | und | 2
63 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 42MM E ROSCA 1/4" COM CABO 1.000MM | und | 2
64 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 50MM E ROSCA 1/4" COM CABO 1.000MM | und | 2
65 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 70 MM | und | 2
Sistema de Bombeamento Principal - Bomba Sulzer - Eixo Leste: EBV-2
1 | ROLAMENTO AXIAL SKF 29356 E, material: aço. | und | 1
2 | JUNTA PLANA, material: ARAMIDA / NBR | und | 1
3 | ANEL DE VEDAÇÃO, material: Cobre. POS: 411.01; Item Sulzer: 021 051 200 312; Part Number: 104 560 442 182. | und | 4
4 | ANEL DE VEDAÇÃO, material: Cobre. POS: 411.02; Item Sulzer: 021 051 200 552; Part Number: 104 560 442 352. | und | 2
5 | ANEL O Ø 2060 X 9 NBR 70 SH A | und | 1
6 | ANEL O Ø 1600 X 9 NBR 70 SH A | und | 1
7 | ANEL O Ø 2040 X 9 NBR 70 SH A | und | 2
8 | ANEL O Ø 278,99 X 5,33 NBR 70 SH A | und | 1
9 | ANEL O Ø 380,37 X 5,33 NBR 70 SH A | und | 1
10 | ANEL O Ø 920 X 5 NBR 70 SH A | und | 1
11 | ANEL DE VEDAÇÃO - ANEL M (POLYGUM) NBR 70 SH A | und | 1
12 | ANEL DE GAXETA, material: GRAFITE / PTFE | und | 5
13 | MOLA A DIREITA | und | 8
14 | ANEL DE DESGASTE ESTACIONÁRIO DIANTEIRO, REF. A 743 - CA40 BNF NTR | und | 1
15 | ANEL DE DESGASTE ESTACIONÁRIO TRASEIRO, REF. A 743 - CA40 BNF NTR | und | 1
16 | ANEL DE DESGASTE DO ROTOR DIANTEIRO, REF. REF. A 743 - CA40 BNF | und | 1
17 | ANEL DE DESGASTE DO ROTOR TRASEIRO, REF. A 743 - CA40 BNF | und | 1
18 | LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO, REF. AISI 420 BNF | und | 1
19 | LUVA DE CENTRALIZAÇÃO, REF. AISI 1045 | und | 1
20 | LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.01; Item Sulzer: 104 541 958 001 | und | 1
21 | LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.02; Item Sulzer: 104 541 960 001 | und | 1
22 | LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.03; Item Sulzer: 104 541 960 002 | und | 2
23 | BUCHA DE MANCAL, MATERIAL: LATÃO / BORRACHA NITRÍLICA. POS: 545.01; Item Sulzer: 104 540 674 001 | und | 4
24 | DISCO DE APOIO, REF. AISI 42. POS: 550.01; Item Sulzer: 104 541 956 001 | und | 1
25 | VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO, MATERIAL: LATÃO/ VIDRO | und | 1
26 | FILTRO DE EXAUSTÃO DE AR - HDA, material: AÇO ZINCADO / FIBRA | und | 1
27 | ACOPLAMENTO BI-PARTIDO, REF. A 276 UNS S4200 | und | 1
28 | PORCA DO MANCAL, REF. AISI 1045 | und | 1
29 | PORCA DO ROLAMENTO KM, DIN 981, material: FofoNODULAR | und | 2
30 | ANEL DE SEGURANÇA, material: AISI 316 L | und | 1
31 | ANEL DE SEGURANÇA, material: AISI 1010 | und | 2
Sistema de Bombeamento Principal - Motores NS 1006382815 / 1006382593 - SDA 1120 - Eixo Leste: EBV-2
33 | TERMORESISTOR PT-100 3 4m | und | 10
34 | RESISTOR AQUECIMENTO TUB U 132VX436W | und | 4
35 | POLOS DO ROTOR ROBINADO PARAFUSADO 20P | und | 2
36 | TRANSFORMADOR CORRENTE 5VA 60Hz | und | 3
37 | PORTA ESCOVA DO ANEL COLETOR 500mm | und | 2
38 | ESCOVA CARVAO J12 32X25X64mm P TCE-11 | und | 16
39 | COLETOR ANEIS 500X65mm AISI 304. Item Sulzer: MSS000152962000107 | und | 2
40 | SUPORTE ESCOVA ATERRAMENTO. Item Sulzer: MSS000152962000108 | und | 1
41 | FILTRO AR G1 | und | 16
42 | TRANSDUTOR PT 100 (0 A 200°C) | und | 15
43 | CHAVE DE FLUXO OLEO | und | 2
44 | ACELEROMETRO ST5484E-152-410-00+8200-002 | und | 4
Sistema de Bombeamento Principal - Sistema de Excitação - Eixo Leste: EBV-2
45 | CONTATOR TRIPOLAR DE BARRA 300A - 1NF+2NA, 125 Vcc, modelo: CV1-BH2H1HKD22 | und | 2
46 | CONTATOR AUXILIAR,2NA+2NF, modelo: CWCBA0.22, BOBINA 125Vcc | und | 4
47 | CONTATOR DE FORÇA, 125Vcc, 250A, 2NO, 2NC, 3-polos, modelo: CWM250E 125Vcc | und | 4
48 | TRANSDUTOR HAS 300S | und | 4
49 | RELE FALTA DE FASE A TERRA DO ROTOR, modelo: XR1 | und | 4
50 | FUSIVEL 20A | und | 12
51 | RESISTOR 1,8HMS 300A | und | 2
52 | FILTRO RC PARA GCDT | und | 2
53 | SNUBER FILTRO RC | und | 2
54 | RELE TEMPORIZADOR 1NAF | und | 4
55 | DISJUNTOR UNIPOLAR | und | 4
56 | REGULADOR AUTOMÁTICO DE FATOR DE POTÊNCIA | und | 1
Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LA 10558852 - Eixo Leste: EBV-2
58 | SEGMENTO RADIAL (VJ 25) | und | 2
59 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 40MM E ROSCA 1/4" COM CABO 1.000MM | und | 2
60 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 115MM E ROSCA 1/2" | und | 2
Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LA 10558845 - Eixo Leste: EBV-2
61 | SEGMENTO RADIAL (VC 18) | und | 2
62 | SAPATA AXIAL (VC 18) | und | 2
63 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 42MM E ROSCA 1/4" | und | 2
64 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 50MM E ROSCA 1/4" | und | 2
65 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 70 MM | und | 2
SOBRESSALENTES ELETRÔNICOS GE - EBI-2 / EBI-3 (EIXO NORTE)
1 | A1 - GE FANUC IC695CHS012 (Ref. Téc: PRT000081-23-8123) | und | 2
2 | Fonte de Tensão GE FANUC-IC695PSD040 (Ref. Téc: PRT000081-01-8101) | und | 2
3 | CPU 10 MBYTES GE FANUC IC695CPU310 (Ref. Téc: PRT000081-02-8104) | und | 2
4 | Saídas Digitais IC693MDL940 (Ref. Téc: PRT000081-28-8128) | und | 2
5 | Módulo de Comunicação RX31-ETHERNET MODU (Ref. Téc: PRT000081-05-8105) | und | 2
6 | Measure treatment card UMT 162 (Ref. Téc: PRT000081-06-8106) | und | 2
7 | Módulo de Entrada GE FANUC IC693ALG220 (Ref. Téc: PRT000081-25-8125) | und | 2
8 | Módulo de Saída corrente GE IC693ALG391 (Ref. Téc: PRT000081-26-8126) | und | 2
9 | Módulo Lógico GE FANUC IC693MDL645 (Ref. Téc: PRT000081-27-8127) | und | 2
10 | Contator de Partida (Ref. Téc: CRA491981-05-253A) | und | 4
11 | Relé finder 24 Vcc, 16A, com base (Ref. Téc: CRA4919TAU18007210) | und | 4
12 | TPI 163 - U AND I INTERFACE (Ref. Téc: PRT000081-10-8110) | und | 2
PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA
Pórtico Rolante EBV-1 (Eixo Leste)
1 | Anel de guia T500 cabo 9/16" | und | 2
2 | Cj roda talha Ø140 motriz | und | 2
3 | Cj roda talha Ø140 livre | und | 2
4 | Cj roda motriz Ø320 | und | 2
5 | Cj roda livre Ø320 | und | 2
6 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1
7 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4
8 | Martelo para freio BN07 | und | 1
9 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1
PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA
Pórtico Rolante EBV-2 (Eixo Leste)
1 | Anel de guia T400 cabo 1/2" | und | 2
2 | Cj roda talha Ø180 motriz | und | 2
3 | Cj roda talha Ø180 livre | und | 2
4 | Cj roda motriz Ø250 | und | 2
5 | Cj roda livre Ø250 | und | 2
6 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1
7 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2
8 | Martelo para freio BN06 | und | 1
9 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1
PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA
Pórtico Rolante EBV-3 (Eixo Leste)
1 | Anel de guia T400 cabo 1/2" | und | 2
2 | Cj roda talha Ø180 motriz | und | 2
3 | Cj roda talha Ø180 livre | und | 2
4 | Cj roda motriz Ø250 | und | 2
5 | Cj roda livre Ø250 | und | 2
6 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1
7 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2
8 | Martelo para freio BN06 | und | 1
9 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1
PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA
Pórtico Rolante EBV-4 (Eixo Leste)
1 | Anel de guia T400 cabo 1/2" | und | 2
2 | Cj roda talha Ø180 motriz | und | 2
3 | Cj roda talha Ø180 livre | und | 2
4 | Cj roda motriz Ø250 | und | 2
5 | Cj roda livre Ø250 | und | 2
6 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1
7 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2
8 | Martelo para freio BN06 | und | 1
9 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1
PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA
Pórtico Rolante EBV-5 (Eixo Leste)
1 | Anel de guia T400 cabo 1/2" | und | 2
2 | Cj roda talha Ø180 motriz | und | 2
3 | Cj roda talha Ø180 livre | und | 2
4 | Cj roda motriz Ø250 | und | 2
5 | Cj roda livre Ø250 | und | 2
6 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1
7 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2
8 | Martelo para freio BN06 | und | 1
9 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1
PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA
Pórtico Rolante EBV-6 (Eixo Leste)
1 | Anel de guia T400 cabo 1/2" | und | 2
2 | Cj roda talha Ø180 motriz | und | 2
3 | Cj roda talha Ø180 livre | und | 2
4 | Cj roda motriz Ø250 | und | 2
5 | Cj roda livre Ø250 | und | 2
6 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1
7 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2
8 | Martelo para freio BN06 | und | 1
9 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1
PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA
Ponte Rolante EBV-1 (Eixo Leste)
1 | Cj roda talha Ø250 motriz | und | 2
2 | Cj roda talha Ø250 livre | und | 2
3 | Cj roda motriz Ø400 | und | 2
4 | Cj roda livre Ø400 | und | 2
5 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1
6 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4
7 | Martelo para freio BN07 | und | 1
8 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1
9 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1
10 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2
11 | Martelo para freio BN06 | und | 1
12 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1
PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA
Ponte Rolante EBV-2 (Eixo Leste)
1 | Cj roda talha Ø250 motriz | und | 2
2 | Cj roda talha Ø250 livre | und | 2
3 | Cj roda motriz Ø400 | und | 2
4 | Cj roda livre Ø400 | und | 2
5 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1
6 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4
7 | Martelo para freio BN07 | und | 1
8 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1
9 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1
10 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2
11 | Martelo para freio BN06 | und | 1
12 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1
PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA
Ponte Rolante EBV-3 (Eixo Leste)
1 | Cj roda talha Ø250 motriz | und | 2
2 | Cj roda talha Ø250 livre | und | 2
3 | Cj roda motriz Ø500 | und | 2
4 | Cj roda livre Ø500 | und | 2
5 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1
6 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4
7 | Martelo para freio BN07 | und | 1
8 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1
9 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1
10 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2
11 | Martelo para freio BN06 | und | 1
12 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1
PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA
Ponte Rolante EBV-4 (Eixo Leste)
1 | Cj roda talha Ø250 motriz | und | 2
2 | Cj roda talha Ø250 livre | und | 2
3 | Cj roda talha Ø320 motriz | und | 2
4 | Cj roda talha Ø320 livre | und | 2
5 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1
6 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4
7 | Martelo para freio BN07 | und | 1
8 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1
9 | Cj freio eletromagnético BN05 | und | 1
10 | Disco com lona de freio BN05 | und | 4
11 | Martelo para freio BN05 | und | 1
12 | Cj de tirantes para freio BN05 | und | 1
PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA
Ponte Rolante EBV-5 (Eixo Leste)
1 | Cj roda talha Ø250 motriz | und | 2
2 | Cj roda talha Ø250 livre | und | 2
3 | Cj roda talha Ø320 motriz | und | 2
4 | Cj roda talha Ø320 livre | und | 2
5 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1
6 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4
7 | Martelo para freio BN07 | und | 1
8 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1
9 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1
10 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2
11 | Martelo para freio BN06 | und | 1
12 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1
PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA
Ponte Rolante EBV-6 (Eixo Leste)
1 | Cj roda talha Ø320 motriz | und | 2
2 | Cj roda talha Ø320 livre | und | 2
3 | Cj roda motriz Ø500 | und | 2
4 | Cj roda livre Ø500 | und | 2
5 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1
6 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4
7 | Martelo para freio BN07 | und | 1
8 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1
9 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1
10 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2
11 | Martelo para freio BN06 | und | 1
12 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1
EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - UHE JATI
Pórtico Rolante - UHE JATI
1 | Porca Sextavada 5/16" | und | 30
2 | Paraf. Cab. Sext. 5/16"X1" | und | 10
3 | Chapa 12,5x300x300 | und | 10
4 | Perfil U 152,4 X 8x 1295 | und | 10
5 | Chapa 9,5 X 100 X 130 | und | 10
6 | Chapa 9,5 X 76 X 100 | und | 10
7 | Perfil L 50,8 X 50,8 X 6,35 X 470 | und | 10
8 | Chumbador De Expansão M12 X 95 | und | 40
9 | Barramento Blindado 20000m | und | 1
10 | Arrastador p/ Barramento Duplo | und | 1
Válvula Dispersora - UHE JATI
1 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 38070 | und | 36
2 | Viga "U" 4"X40,13x4,57x2500 | und | 8
3 | Viga "U" 4"X40,13x4,57x2800 | und | 1
4 | Ch. 3/8" X 120 X 180 | und | 9
5 | Braçad. Standard Kv-T-34-Pp | und | 30
6 | Condulete Tipo LR 1" – NPT | und | 6
7 | Condulete Tipo LL 1" - NPT | und | 6
8 | Eletroduto ABNT NBR 5597 - DN 1" X 3000 | und | 11
9 | Luva Para Eletroduto 1" | und | 6
10 | União Dupla Igual UDA O10 | und | 6
11 | Braçad. Standard Kv-T-10-Pp (Tubo O 10) | und | 90
12 | Tê Igual Tia 10 | und | 6
13 | Joelho Igual Jia 10 | und | 36
14 | Tubo TN 100070 X 6000 | und | 12
15 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 14060 | und | 130
16 | Braçad. Standard Kv-T-12-PP (Tubo O12) | und | 60
17 | Trilho TR28 | und | 15
18 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 12070 | und | 4
19 | União Dupla Igual UDA O12 | und | 6
20 | Junta De Vedação JC 3/4" BSP | und | 4
21 | União Macho Uma 12x3/4" BSP | und | 4
22 | Curva Dupla Igual CDA 12 | und | 10
23 | Tê Igual TIA 12 | und | 2
24 | Joelho Igual JIA 12 | und | 22
25 | Tubo TN 120090X6000 | und | 12
EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - UHE ATALHO
Comporta Ensecadeira - UHE ATALHO
1 | Arruela Lisa - Diâmetro 10 - DIN 126 | und | 16
2 | Porca Sextavada M10 - DIN 934 | und | 16
Grade - UHE ATALHO
1 | Paraf. Cab. Cilindrica c/ Sext. Iinterno - M10X100 DIM 912 | und | 24
Válvula Dispersora - UHE ATALHO
1 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 38070 | und | 36
2 | Viga "U" 4"X40,13x4,57x2440 | und | 8
3 | Viga "U" 4"X40,13x4,57x3140 | und | 1
4 | Ch. 3/8" X 120 X 180 | und | 9
5 | Braçad. Standard KV-T-35-PP | und | 3
6 | Condulete Tipo LR 1" – NPT | und | 2
7 | Condulete Tipo LL 1" - NPT | und | 2
8 | Eletroduto ABNT NBR 5597 - DN 1" X 3000 | und | 2
9 | Luva Para Eletroduto 1" | und | 1
10 | Braçad. Standard KV-T-10-PP (Tubo O 10) | und | 90
11 | Tê Igual TIA 10 | und | 8
12 | Joelho Igual JIA 10 | und | 48
13 | Tubo TN 100070 X 6000 | und | 14
14 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 14060 | und | 200
15 | Braçad. Standard KV-T-12-PP (Tubo O12) | und | 66
16 | Trilho Tr28 | und | 18
17 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 12070 | und | 4
18 | União Dupla Igual UDA O12 | und | 6
19 | Junta De Vedação JC 1/2" BSP | und | 5
20 | União Macho Uma 12x1/2" BSP | und | 5
21 | Curva Dupla Igual CDA 12 | und | 14
22 | Tê Igual TIA 12 | und | 3
23 | Joelho Igual JIA 12 | und | 18
24 | Tubo TN 120090x6000 | und | 15
EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - TUD PORCOS
Comporta Ensecadeira - TUD PORCOS
1 | Parafuso Cab. Cilindrica c/ Sext. Interno - M10x100 DIN 912 | und | 8
2 | Porca Sextavada M10 - DIN 934 | und | 8
3 | Arruela De Pressão - B10 DIN 127 | und | 8
Grade - TUD PORCOS
1 | Parafuso Cab. Cilíndrica c/ Sext. Interno - M10x100 DIN 912 | und | 12
2 | Guia Lateral Inferior | und | 2
3 | Guia Lateral Intermediária | und | 2
4 | Guia Lateral Superior | und | 2
5 | Pista De Deslizamento - Esq./Dir. | und | 2
6 | Frontal | und | 1
7 | Soleira | und | 1
8 | Chapa De Ligação | und | 2
9 | Parafuso Cab. Sext. M12 X 35 - DIN 933 - Cl.8.8 | und | 16
10 | Porca Sext. M12 - DIN 934 - Cl 8 | und | 16
11 | Arruela Lisa Ø14 - DIN 126 | und | 16
12 | Tirante - Barra M16 X 135 - SAE 1020 | und | 160
13 | Tirante - Barra M16 X 150 - SAE 1020 | und | 24
14 | Tirante - Barra M16 X 170 - SAE 1020 | und | 22
15 | Tirante - Barra M16 X 190 - SAE 1020 | und | 6
16 | Tirante - Barra M16 X 205 - SAE 1020 | und | 6
17 | Porca Sext. M16 - DIN 934 | und | 436
18 | Arruela Lisa Ø18 - DIN 126 | und | 436
Válvula Dispersora - TUD PORCOS
1 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 12070 | und | 4
2 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 14060 | und | 22
3 | Condulete Tipo LR 1" – NPT | und | 6
4 | Condulete Tipo LL 1" – NPT | und | 6
5 | Eletroduto Abnt Nbr 5597 - DN 1" X 3000 | und | 4
6 | Braçad. Standard KV-T-34-PP | und | 14
7 | Braçad. Standard KV-T-12-PP (p/ Trilho) | und | 22
8 | Trilho TR28 | und | 3
9 | Junta De Vedação JC 1/2" BSP | und | 4
10 | União Macho Uma 12x1/2" BSP | und | 4
11 | Curva Dupla Igual CDA 12 | und | 10
12 | Tê Igual TIA 12 | und | 2
13 | Joelho Igual JIA 12 | und | 20
14 | Tubo TN 120090x6000 | und | 5
EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - EC PORCOS
Comporta Segmento - EC PORCOS
1 | Cotovelo 90º De Encaixe para Solda | und | 13
2 | Tê De Encaixe Para Solda DN 20 (3/4") | und | 6
3 | União Com Anel De Encaixe Para Solda | und | 74
4 | Adaptador Macho-Macho MMA 3/4” BSP X 1/8” BSP | und | 6
5 | Junta De Vedação DN 40 | und | 12
6 | Adaptador Macho-Fêmea | und | 6
7 | Adaptador Macho-Macho MMA 3/4” BSP X 3/4” BSP | und | 6
8 | União Macho BSP | und | 6
9 | União Fêmea | und | 6
10 | Mangueira Hidráulica De Super Alta Pressão Dimensões: L=1,2m Com 01 (Um) Terminais Prensado Ponta Lisa – PLSP 20 X 12 Com 01 (UM) Terminal Prensado Curvo – PCSP 20 X 12 | und | 6
11 | Mangueira Hidráulica De Super Alta Pressão Dimensões: L=1,50m Com 02 (DOIS) Terminais Prensado Curvo – PCSP 20 X 12 | und | 6
Comporta Ensecadeira Montante - ec PORCOS
1 | Cotovelo 90º De Encaixe para Solda | und | 12
Comporta Ensecadeira Jusante - ec PORCOS
1 | Sapata Chapa 20 X 50 X 100 | und | 12
2 | Parafuso Cabeça Cilind. Com Sext. Interno M10 X 50 - DIN 912 | und | 24
3 | Arruela De Pressão B10 - DIN 127 | und | 24
EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - EC BOI II
Comporta Segmento - EC BOI II
1 | Tubo Em Aço Carbono ASTM DN 20mm | und | 154
2 | Tê De Encaixe Para Solda DN 20 (3/4") | und | 4
3 | Adaptador Macho-Macho | und | 8
4 | Cotovelo 45° De Encaixe Para Solda | und | 16
5 | Luva De Encaixe Para Solda DN 20 | und | 8
6 | Luva De Encaixe Para Solda DN 25 | und | 8
7 | Adaptador Macho/Macho DKO 19 | und | 8
8 | Junta De Vedação DN 25 | und | 44
9 | Junta De Vedação DN 20 | und | 36
Comporta Ensecadeira Montante - EC BOI II
1 | Patim Chapa 20 X 50 X 150 | und | 12
2 | Calço Chapa 1 X 50 X 150 | und | 60
3 | Parafuso Cab. Cilíndrica c/ Sext. Interno M 10 X 100 - DIN 912 | und | 24
4 | Porca Sextavada M10 - DIN 934 | und | 24
5 | Arruela Lisa Diâmetro 10 - DIN 126 | und | 24
Comporta Ensecadeira Jusante - EC BOI II
1 | Patim Chapa 20 X 50 X 150 | und | 12
2 | Calço Chapa 1 X 50 X 150 | und | 60
3 | Parafuso Cab. Cilíndrica C/ Sext. Interno M 10 X 100 - DIN 912 | und | 24
4 | Porca Sextavada M10 - DIN 934 | und | 24
5 | Arruela Lisa Diâmetro 10 - DIN 126 | und | 24
6 | Dispositivo De Calagem | und | 2
EQUIPAMENTOS GE
1 | Segmento de Guia LA(MSA491941-15-232) | und | 6
2 | Filtro de Ar(1EHE740038P0014) | und | 2
3 | Vedação CROSSFLON (MSA491941-23-244) | und | 12
4 | Escova Carvão 32 x 25 EG389P(9AHE439101P0017) | und | 3
5 | Junta(MSA491941-21-212) | und | 6
6 | Mancal Combinado - Segmento de Escora(MSA491942-11-260) | und | 12
7 | Mancal Combinado - Segmento de Guia(MSA491942-15-280) | und | 6
8 | Filtro de Ar(1EHE740038P0014) | und | 4
9 | Vedação CROSSFLON (MSA491942-23-247) | und | 6
10 | Freio e Macaco D=80mm(1EHE790001R0800) | und | 2
11 | ET Trocadores de Calor (IMA491964-11-203) | und | 2
12 | Escova de Carvão 32 x 25 EG389P(9AHE439101P0017) | und | 36
13 | Solda Prata Vareta (ref. 9AHE123301P0025) | und | 0.3
14 | solda Prata vareta ref. 9AHE123303P0004 | und | 0.3
15 | Conexão entre polos(MSA491939-13-221) | und | 2
16 | 40 x 19 solda forte(MSA491939-03-250) | und | 16
17 | 40 x 15 solda forte(MSA491939-03-251) | und | 2
18 | 25 x 25 solda forte(MSA491939-03-253) | und | 4
19 | solda forte(MSA491939-03-254) | und | 8
20 | Paraf. Sextavado DIN 933 M10x35T 8.8 ZE(22215-1036) | und | 80
21 | Arru. Plana DIN 125A 10 SAE ZE(27100-1000) | und | 250
22 | Chapa Trava 1,0x10x20 SAE 1020 ZP(27900-1027) | und | 120
23 | Cunha do Polo(MSA491939-15-227) | und | 80
24 | Contra Cunha do Polo(MSA491939-15-228) | und | 80
25 | Segmento de Guia(MSB491941-15-232) | und | 6
26 | Filtro de Ar(1EHE740038P0014) | und | 2
27 | Vedação CROSSFLON (MSB491941-23-244) | und | 12
28 | Escova Carvão 32 x 25 EG389P(9AHE439101P0017) | und | 3
29 | Junta(MSB491941-21-212) | und | 6
30 | Mancal Combinado - Segmento de Escora(MSB491942-11-239) | und | 12
31 | Mancal Combinado - Segmento de Guia(MSB491942-15-240) | und | 6
32 | Filtro de Ar(1EHE740038P0014) | und | 4
33 | Vedação CROSSFLON (MSB491942-23-242) | und | 6
34 | Freio e Macaco D=80mm(1EHE790001R0800) | und | 1
35 | ET Trocadores de Calor (IMB491964-11-203) | und | 2
36 | Escova de Carvão 32 x 25 EG389P(9AHE439101P0017) | und | 36
37 | solda Prata vareta (ref: AHE123301P0025) | und | 0.3
38 | solda Prata vareta (Ref: 9AHE123303P0004) | und | 0.3
39 | Conexão entre polos(MSB491939-13-221) | und | 2
40 | 40 x 19 solda forte(MSB491939-03-250) | und | 16
41 | 40 x 15 solda forte(MSB491939-03-251) | und | 2
42 | 25 x 25 solda forte(MSB491939-03-253) | und | 4
43 | solda forte(MSB491939-03-254) | und | 8
44 | Paraf. Sextavado DIN 933 M10x35T 8.8 ZE(22215-1036) | und | 80
45 | Arru. Plana DIN 125A 10 SAE ZE(27100-1000) | und | 250
46 | Chapa Trava 1,0x10x20 SAE 1020 ZP(27900-1027) | und | 120
47 | Cunha do Polo(MSB491939-15-227) | und | 80
48 | Contra Cunha do Polo(MSB491939-15-228) | und | 80
Peças de Reposição - ELÉTRICA (Eixos Norte e Leste)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | Alarme sonoro, tensão de 125 Vcc | und | 2
2 | Bloco auxiliar com 2 contatos reversíveis | und | 10
3 | Botoeira de impulso preto | und | 30
4 | Botoeira de impulso verde | und | 30
5 | Botoeira de impulso vermelho | und | 30
6 | Botoeira de impulso amarelo | und | 30
7 | Cartucho para solda exotermica 115g | und | 20
8 | Cartucho para solda exotermica 90g | und | 20
9 | Chave comutadora de 2 posições, 3 pólos, 3na, 20A, 48x48 mm | und | 10
10 | Chave de comando de disjuntor, 3 posições, 690 V, corrente nominal 20 A | und | 10
11 | Chave seletora ca 10-2pólos-2pos.-690V-20 A | und | 10
12 | Chave seletora, 2 posições, 6 contatos, 690 V, 20 A | und | 10
13 | Chave seletora, 690 V, com 2 posições, 6 contatos, corrente nominal 20 A | und | 10
14 | Conector splitbolt para cabo de cobre nu #70mm² | und | 20
15 | Conector terminal a compressão para cabos de cobre nu #35mm² | und | 40
16 | Contator de força tretrapolar com 2na+2nf, 690 V, 30 A, tensão de alimentação de força e comando 125 Vcc. | und | 4
17 | Contator tripolar, 690 V, corrente nominal 26 A, 220 Vca, contatos auxiliares 2na+2n | und | 4
18 | Contator auxiliar 250 Vcc vax 110 Vcc 3na-+2nf | und | 4
19 | Contator auxiliar, 2na+2nf, cwcba0.22, bobina 125 Vcc | und | 4
20 | Contator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc | und | 4
21 | Contator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc | und | 4
22 | Contator de força lc1 d12-3p+na+nf-125 Vcc | und | 4
23 | Contator de força,125 Vcc, 250 A, 2no, 2nc, 3 pólos | und | 4
24 | Contator tripolar 9A, 125 Vcc | und | 4
25 | Disjuntor trifásico termomagnético, 32A, 125 Vcc | und | 4
26 | Disjuntor auxiliar de controle, bipolar, comando manual 125 Vcc, 10 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc). | und | 10
27 | Disjuntor auxiliar de controle, monopolar, comando manual , 10 A, 440 Vca, 20 kA(em 230 Vca) | und | 10
28 | Disjuntor bipolar 16A 250 Vcc | und | 10
29 | Disjuntor bipolar 10A, 10 kA | und | 10
30 | Disjuntor bipolar 32A 250 Vcc | und | 8
31 | Disjuntor bipolar 4,5 kA, 10 A | und | 2
32 | Disjuntor bipolar, 16 A s62 c10 | und | 4
33 | Disjuntor de caixa moldada ca, monopolar,440 V, 10 kA (em 230 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/20 A. | und | 4
34 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 230 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A. | und | 4
35 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 400 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/50 A. | und | 4
36 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 690 V, 36 kA (em 415 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A. | und | 4
37 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=320/160 A. | und | 4
38 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=630/400 A. | und | 4
39 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar,440 V, 10 kA (em 400 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/2 A. | und | 4
40 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 2,0 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc) | und | 4
41 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 25 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc) | und | 4
42 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc,20 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc) | und | 16
43 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente=160 A/160 A | und | 4
44 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, comando motorizado, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente = 160 a/160 A | und | 4
45 | Disjuntor monopolar termomagnético 2A, curva c, 18ka (230/400V) -(código:5sx2102-7) | und | 8
46 | Disjuntor monopolar, 10 a, s61 c10 | und | 8
47 | Disjuntor monopolar, 16 a, s61 c16 | und | 8
48 | Disjuntor termomagnético , bipolar , corrente 10A, 440 V, 10 kA (em 125 Vcc), comando manual | und | 4
49 | Disjuntor termomagnético , monopolar , corrente 10A, 440 V, 20 kA (em 230 Vca), comando manual. | und | 4
50 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206-7-0,5A-440V+5sx9 100+5sx9 200 | und | 4
51 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206-7-1A-440V+5sx9 100+5sx9 200 | und | 4
52 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206-7-6A-440V+5sx9 100+5sx9 200 | und | 4
53 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 306-7-6A-440V+5sx9 100+5sx9 200 | und | 4
54 | Disjuntor tripolar pkzmo-2,5 + nhi 11 -1,6 A a 2,5 A - ajuste: 2A | und | 4
55 | Disjuntores trifásicos 380V, 15A | und | 4
56 | Extintor de incêndio tipo pó químico, seco, de 12 kg | und | 16
57 | Fonte de alimentação cc chaveada, entrada 85-264Vca, saída 24Vcc/10A - phoenix contact - código (quint-ps-100/240/24Vdc/10) | und | 2
58 | Fusivel nh0250a ur, tensão 500 V | und | 36
59 | Fusível tipo diazed de 2A | und | 8
60 | Fusível tipo diazed de 4A | und | 8
61 | Fusível tipo diazed de 6A | und | 8
62 | Lâmpada de multivapor metálico 250 W-220 Vca, bulbo ovóide, rosca e-40 | und | 100
63 | Lâmpada fluorescente 15W-220V | und | 100
64 | Lâmpada fluorescente 7 W, 220 V | und | 40
65 | Lâmpada fluorescente 9 W, 220 Vca | und | 40
66 | Lâmpada fluorescente compacta dupla 2p, 26 W/220 Vca. | und | 40
67 | Lâmpada fluorescente compacta tl5 23 W | und | 40
68 | Lâmpada fluorescente compacta, potência nominal 18 W, bulbo t-4 | und | 40
69 | Lâmpada fluorescente de 28 W, tms 450 2tl5 | und | 40
70 | Lâmpada fluorescente tubular tl5 32 W | und | 40
71 | Lâmpada fluorescente tubular, potência nominal 24 W e dimensões 549 x 16, cor luz do dia, bulbo T-5, base G5) | und | 40
72 | Lâmpada fluorescente, tipo pl eletrônica, 220 V -15 W | und | 40
73 | Lâmpada vapor metálico 70 W | und | 40
74 | Lâmpada vapor metálico branca 400 W | und | 40
75 | Lâmpadas diversas led | und | 40
76 | Microswitch m3c-25 V - 15A | und | 4
77 | Mini solenoíde 125 Vcc | und | 20
78 | Minidisjuntor termomagnético, bipolar, 10 A, 125 Vcc, 10 kA | und | 10
79 | Minidisjuntor termomagnético, monopolar, 10 A, 230 Vca, 10 kA | und | 10
80 | Minidisjuntor termomagnético, tripolar, 2A, 230 Vca, 10 kA | und | 10
81 | Mni disjuntor 10A, 2 pólos, 6 kA, curva c | und | 6
82 | Mni disjuntor 16A, 2 pólos, 6 kA, curva c | und | 6
83 | Mni disjuntor 2A, 2 pólos, 6 kA, curva c | und | 6
84 | Mni disjuntor 4A, 2 pólos, 6 kA, curva c | und | 6
85 | Módulo de supervisão efapower (psm) efacec fse | und | 2
86 | Relé de proteção térmica 1,7 - 2,4 A | und | 2
87 | Rele auxiliar industrial 4naf | und | 4
88 | Relé de tensão trifásico nvt-3f-380 V - 60 Hz | und | 4
89 | Rele temporizado elo, 0,1s a 30s vaux 12s Vcc | und | 4
90 | Rele temporizado elo, 1s a 3s vaux 125 Vcc | und | 4
91 | Relé temporizador 1naf 125 Vcc, tempo: 30 segundos | und | 6
92 | Relé térmico 250 Vcc f 2,5 - 4A | und | 10
93 | Resistência de aquecimento 250 Vca, 25 W | und | 10
94 | Resistência de aquecimento para painel 100 W -220 V | und | 4
95 | Resistência de aquecimento para painel 60 W -220 V | und | 4
96 | Resistência de aquecimento 110/220 Vca, 50/60 Hz, 100 W | und | 2
97 | Resistência tubular blindada em tubo de aço AISI 304 para desumidificação de painel com proteção metálica, 150 W-110/220 V. | und | 4
98 | Resistência desumidificadora helicoidal com proteção metálica, 220 V, 150 W | und | 10
99 | Sinaleiro cor verde, tensão de 125 Vca/cc | und | 6
100 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor amarela, 125 Vcc | und | 20
101 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor incolor, 125 Vcc | und | 20
102 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor vermelha, 125 Vcc | und | 20
103 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor verde, 125 Vcc | und | 20
104 | Sinaleiro vermelho e ou amarelo, tensão de 125 Vcc | und | 20
105 | Termostato 0° a 60 °C | und | 2
Peças de Reposição - SOFT STARTER (Eixos Norte e Leste)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | KPD MX3 LARGE NEMA 3R (Cód: KPMX3LLCD) | und | 1
2 | MX3/IO CARD SET-STD MV W/PORTUGUESE SW (Cód: BIPC-450100-03) | und | 2
3 | XFMR, 115/230-115VAC, 300 VA (Cód: PT-100063-00) | und | 2
4 | CPT TRANSFORMER 300VA 120/24 (Cód: CPT-120/24-300) | und | 2
5 | 7.2 KV, MV DIVIDER CARD ASSEMBLY (Cód: BIPC-300032-01) | und | 1
6 | Remote RTD Module Assembly 100 ohm Pt (Cód: 400024-01) | und | 1
7 | MV 500A, 7.2KV PHASE ARRANGEMENT (Cód: S-450251-00B) | und | 3
8 | 800A 6.9KV CONTACTOR (Cód: CON-100050-03) | und | 2
9 | MV 500A, 7.2KV PHASE ARRANGEMENT (Cód: S-450251-00B) | und | 3
10 | Contactor, Vacuum, 7.2kv, 600A,240V Coil (Cód: CON-100038-01) | und | 2
11 | Contactor, Vacuum,7.2kv,400A,240VAC Coil (Cód: CON-100037-01) | und | 2
12 | MV 300A, 7.2KV PHASE ARRANGEMENT (Cód: S-450250-00A) | und | 3
13 | INVERTER 125VDC/120VAC 2500VA (Cód: PS-100054-00) | und | 1
14 | MV 950A, 7.2KV PHASE ARRANGEM (Cód: S-450258-01B) | und | 3
15 | XFMR, 115/230-115VAC, 300 VA (Cód: PT-100063-00) | und | 1
16 | CPT TRANSFORMER 300VA 120/24 (Cód: CPT-120/24-300) | und | 1
17 | 7.2 KV, MV DIVIDER CARD ASSEMBLY (Cód:BIPC-300032-01) | und | 1
18 | Fusivel 18R (Cód:A072F2D0R0-18R) | und | 3
19 | Fusivel 24R (Cód:A072B2DAR0-24R) | und | 3
20 | Fusivel 48X (Cód:A072B3D0R0-48X) | und | 3

## Serv_Especializados (Cotaveis)
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (EIXOS NORTE E LESTE)
Serviços Especializados - Cotáveis
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | Serviços de Assitência Técnica
1.1 | Conjunto Motor Bomba Sulzer (Visita Técnica) | und | 6
1.2 | Conjunto Motor Bomba KSB (Visita Técnica) | und | 6
1.3 | Conjunto Motor Bomba GE (Visita Técnica) | und | 6
1.4 | Válvulas (Visita Técnica) | diária | 15
1.5 | Comportas e Grades (Visita Técnica) | diária | 10
1.6 | Centrais Óleo Dinâmicas (Visita Técnica) | diária | 10
1.7 | Painéis de Excitação (Visita Técnica) | diária | 30
1.8 | SDCS / SPCS / TELECOM (Visita Técnica) | diária | 5
1.9 | Softstarter (Visita Técnica) | diária | 30
1.10 | Medidores de Vazão - Calibração | und | 10
1.11 | Grupo Gerador (Visita Técnica) | und | 2
2 | Manutenção de Geomembrana
2.1 | Serviço de reparos em estruturas e canais (remoção/reinstalação ou reparos) | und | 50
2.2 | Fixação Mecânica (Confomre ABNT NBR 16199) | und | 25
3 | Óleo
3.1 | Filtragem de óleo dos transformadores de força 230 kv (maior transformador de 28.000 L) | und | 30
3.2 | Filtragem de óleo dos motores das Ebs I2 e I3 (Visita Técnica) | und | 2
3.3 | Análise de grau oxidação e de viscosidade de óleo lubrificante dos motores das Ebs I2 e I3 (Visita Técnica) | und | 2
3.4 | Coleta, Analise Físico-Química e Cromatográfica de Óleo dos Transformadores de Distribuição e de Potência (Visita Técnica) | und | 13
4 | Serviços de Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado Splits (EB / SES / EC)
4.1 | 7.500 BTU (Visita Técnica) | und | 9
4.2 | 17.000 BTU (Visita Técnica) | und | 54
4.3 | 22.000 BTU (Visita Técnica) | und | 18
4.4 | 30.000 BTU (Visita Técnica) | und | 108
4.5 | 36.000 BTU (Visita Técnica) | und | 36
4.6 | 58.000 BTU (Visita Técnica) | und | 126
5 | Serviços de recarga de extintores de incênciao (EB / SE / Canteiros)
5.1 | Recarga Extintor AP 10 L BC | Unid. | 8
5.2 | Recarga Extintor CO2 06 Kg BC | Unid. | 47
5.3 | Recarga Extintor PQS 04 Kg BC | Unid. | 13
5.4 | Recarga Extintor PQS 06 Kg BC | Unid. | 28
5.5 | Recarga Extintor PQS 08 Kg BC | Unid. | 2
5.6 | Recarga Extintor PQS 12 Kg BC | Unid. | 50
5.7 | Recarga Extintor PQS 50 Kg BC | Unid. | 36
6 | Serviços Diversos
6.1 | Inspeções aéreas com vôo de VANT (Inspeção) | und | 9
6.2 | Auditoria Independente sobre Condições de Calibração dos Instrumentos de Medição de Vazão (Visita Técnica) | und | 9
6.3 | Serviços de Desinsetização e Controle de Pragas - Eixo Norte e Leste (Visita Técnica) | und | 3
6.4 | Serviços de transporte de equipamentos pesados para reparo em fábrica (carga máx. = 35t) | Km | 20000
6.5 | Serviços de medição de vazão em Portais, pontos de entrega e em canais para avaliação de perdas (Visita Técnica) | und | 14