## Trecho 2k
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NOS ESTADOS DE GOIÁS E MATO GROSSO
REFERÊNCIA: SINAPI SETEMBRO/2019 E DNIT SICRO SETEMBRO/2019 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: 116,95%
124.2%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 | Elaboração de projeto executivo | und | 1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | Placa indicativa da obra (4,80 x 3,00) | m² | 14.4 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | Mobilização e Desmobilização | und | 1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | Barracão de obras | m² | 24 | SINAPI | 93584 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.5 | Administração local | mês | 0.4 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
2.0 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
2.1 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 2400 | SICRO - DNIT | 4016007 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, DMT até 5 km | tkm | 21600 | SICRO - DNIT | 5914359 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | Transporte de material - bota-fora, DMT até 5 km | tkm | 10800 | SICRO - DNIT | 5914359 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | Regularizacao de subleito | m² | 12000 | SICRO - DNIT | 4011209 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 2400 | SICRO - DNIT | 5502978 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura | m³ | 2400 | SICRO - DNIT | 4011219 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | Desm. dest. de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 12000 | SICRO - DNIT | 5501700 |  |  | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
3.0 | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
3.1 | Aquisição de cap 50/70 | t | 90.3 | COTAÇÃO ANP |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 | t | 14.4 | COTAÇÃO ANP |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c | t | 5.4 | COTAÇÃO ANP |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | Transporte de cap 50/70 | t | 90.3 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | Transporte de asfalto diluído tipo cm-30 | t | 14.4 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c) | t | 5.4 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | Imprimação | m² | 12000 | SICRO - DNIT | 4011352 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.8 | Pintura de ligação | m² | 12000 | SICRO - DNIT | 4011353 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 256.5936
3.9 | Tratamento superficial simples bc | m² | 12000 | SICRO - DNIT | 4011356 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.10 | Tratamento superficial duplo bc | m² | 12000 | SICRO - DNIT | 4011368 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.11 | Areia asfalto a quente | t | 1290 | SICRO - DNIT | 4011444 |  |  | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  | 334.906
4 | SERVIÇOS DE CALÇADAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
4.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. | m² | 4800 | SINAPI | 94994 |  |  | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
5 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
5.1 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 4000 | SICRO - DNIT | 2003373 |  |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | Execução de sarjeta em concreto simples larg 30, esp 8 cm | m | 4000 | SICRO - DNIT | 2003319 |  |  | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
6.0 | DRENAGEM PROFUNDA | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
6.1 | Corpo bstc d = 0,80 m | m | 8 | SICRO - DNIT | 804029 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.2 | Boca bstc d = 0,80 normal | und | 2 | SICRO - DNIT | 804385 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.3 | Corpo bstc d = 1,00 m | m | 8 | SICRO - DNIT | 804037 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.4 | Boca bstc d = 1,00 m normal | und | 2 | SICRO - DNIT | 804393 |  |  | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
7.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
7.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 1.0213 | SICRO - DNIT | 5213423 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
8.1 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 400 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
9 | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
9.1 | Limpeza final da obra | m² | 12000 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  | 0 | #DIV/0!
1
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$ |  | 0
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

## Trecho 30k
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NOS ESTADOS DO GOIÁS E MATO GROSSO
REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2019 E DNIT SICRO OUTUBRO/2019 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: 116,95%
124.2%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
1.1 | Elaboração de projeto executivo | und | 15 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2 | Placa indicativa da obra (4,80 x 3,00) | m² | 216 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3 | Mobilização e Desmobilização | und | 15 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.4 | Barracão de obras | m² | 360 | SINAPI | 93584 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.5 | Administração local | mês | 6 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
2.0 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
2.1 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 36000 | SICRO - DNIT | 4016007 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, DMT até 5 km | tkm | 324000 | SICRO - DNIT | 5914359 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3 | Transporte de material - bota-fora, DMT até 5 km | tkm | 162000 | SICRO - DNIT | 5914359 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.4 | Regularizacao de subleito | m² | 180000 | SICRO - DNIT | 4011209 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 36000 | SICRO - DNIT | 5502978 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.6 | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura | m³ | 36000 | SICRO - DNIT | 4011219 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.7 | Desm. dest. de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 180000 | SICRO - DNIT | 5501700 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
3.0 | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
3.1 | Aquisição de cap 50/70 | t | 1354.5 | COTAÇÃO ANP |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.2 | Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 | t | 216 | COTAÇÃO ANP |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.3 | Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c | t | 81 | COTAÇÃO ANP |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.4 | Transporte de cap 50/70 | t | 1354.5 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.5 | Transporte de asfalto diluído tipo cm-30 | t | 216 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.6 | Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c) | t | 81 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.7 | Imprimação | m² | 180000 | SICRO - DNIT | 4011352 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.8 | Pintura de ligação | m² | 180000 | SICRO - DNIT | 4011353 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 256.5936
3.9 | Tratamento superficial simples bc | m² | 180000 | SICRO - DNIT | 4011356 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.10 | Tratamento superficial duplo bc | m² | 180000 | SICRO - DNIT | 4011368 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.11 | Areia asfalto a quente | t | 19350 | SICRO - DNIT | 4011444 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[10 empty] | #DIV/0! |  | 334.906
4 | SERVIÇOS DE CALÇADAS | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
4.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. | m² | 72000 | SINAPI | 94994 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
5 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
5.1 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 60000 | SICRO - DNIT | 2003373 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
5.2 | Execução de sarjeta em concreto simples larg 30, esp 8 cm | m | 60000 | SICRO - DNIT | 2003319 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais
#DIV/0!
6.0 | DRENAGEM PROFUNDA | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
6.1 | Corpo bstc d = 0,80 m | m | 120 | SICRO - DNIT | 804029 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2 | Boca bstc d = 0,80 normal | und | 30 | SICRO - DNIT | 804385 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.3 | Corpo bstc d = 1,00 m | m | 120 | SICRO - DNIT | 804037 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.4 | Boca bstc d = 1,00 m normal | und | 30 | SICRO - DNIT | 804393 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
7.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
7.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 15.32 | SICRO - DNIT | 5213423 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
8.1 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 6000 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
9 | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
9.1 | Limpeza final da obra | m² | 180000 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$ |  | 0
[8 empty] | 0 | /km
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

## MC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | Trecho Mínimo (km) | 2 | Total Trechos | 15 | Total Km | 30 | 15 | Trechos | = | 30 | km
1.2 | Placa indicativa da obra (4,80 x 3,00) | [5 empty] | 1.2 | Placa indicativa da obra (4,80 x 3,00)
| Largura (m) |  | Altura (m) |  | Quantidade (und) |  | Largura (m) |  | Altura (m) |  | Quantidade (und)
| 4.8 | x | 3 | x | 1 | = | 4.8 | x | 3 | x | 15 | =
[5 empty] | 14.4 | m² |  |  |  |  | 216 | m²
1.3 | Mobilização e Desmobilização | [5 empty] | 1.3 | Mobilização e Desmobilização
| Quantidade (und) | [6 empty] | Quantidade (und)
| 1 |  |  |  | 1 | und. |  | = |  |  | 15 | = | und.
1.4 | Barracão de obras | [5 empty] | 1.4 | Barracão de obras
| Largura (m) |  | Altura (m) |  | Quantidade (und) |  |  | Largura (m) |  | Altura (m) |  | Quantidade (und)
| 4 | x | 6 | x | 1 | = |  | 4 | x | 6 | x | 15
[5 empty] | 24 | m² | 360 |  |  |  |  | 360 | m²
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 2.0 | TERRAPLENAGEM
|  | Extensão | = | 2000 | m |  |  | Extensão | = | 30000 | m
2.1 | Escavação e carga de material de jazida | [5 empty] | 2.1 | Escavação e carga de material de jazida
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m)
| 2000 | x | 6 | = | 12000 | m² |  | 30000 | x | 6 | = | 180000 | m²
| Área (m²) |  | espessura da terraplenagem (m) |  |  |  |  | Área (m²) |  | espessura da terraplenagem (m)
| 12000 | x | 0.2 | = | 2400 | m³ |  | 180000 | x | 0.2 | = | 36000 | m³
2.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, DMT até 5 km | [5 empty] | 2.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, DMT até 5 km
|  |  |  | Transformando o m³ em ton = (Resultado em m³ x peso específico) | [6 empty] | Transformando o m³ em ton = (Resultado em m³ x peso específico)
| Compra, Esc. e Carga (m³) |  | Peso específico |  | Compra, Esc. e Carga (t) |  |  | Compra, Esc. e Carga (m³) |  | Peso específico |  | Compra, Esc. e Carga (t)
| 2400 | x | 1.5 | = | 3600 | ton |  | 36000 | x | 1.5 | = | 54000 | ton
| Compra, Esc. e Carga (t) |  | Empolamento (20%) |  | DMT (km) |  |  | Compra, Esc. e Carga (t) |  | Empolamento (20%) |  | DMT (km)
| 3600 |  | 1.2 | X | 5 |  |  | 54000 |  | 1.2 | X | 5
| transporte (m³) | = | 21600 | txkm |  |  |  | transporte (m³) | = | 324000 | txkm
2.3 | Transporte de material - bota-fora, DMT até 5 km | [5 empty] | 2.3 | Transporte de material - bota-fora, DMT até 5 km
| Área (m²) |  | espessura do expurgo (m) |  | Bota-fora (m³) |  |  | Área (m²) |  | espessura do expurgo (m) |  | Bota-fora (m³)
| 12000 | x | 0.1 | = | 1200 | m³ |  | 180000 | x | 0.1 | = | 18000 | m³
|  |  | Transformando o m³ em ton = (Resultado em m³ x peso específico) | [7 empty] | Transformando o m³ em ton = (Resultado em m³ x peso específico)
| Bota-fora (m³) |  | Peso específico |  | Bota-fora (t) |  |  | Bota-fora (m³) |  | Peso específico |  | Bota-fora (t)
| 1200 | x | 1.5 | = | 1800 | ton |  | 18000 | x | 1.5 | = | 27000 | ton
| Bota-fora (t) |  | Empolamento (20%) |  | DMT mat. jazida - Bota-fora |  |  | Bota-fora (t) |  | Empolamento (20%) |  | DMT mat. jazida - Bota-fora
| 1800 | x | 1.2 |  | 5 |  |  | 27000 | x | 1.2 |  | 5
| transporte (t.km) | = | 10800 | txkm |  |  |  | transporte (t.km) | = | 162000 | txkm
2.4 | Regularizacao de subleito | [5 empty] | 2.4 | Regularizacao de subleito
|  | Área total (m²) | = | 12000 | m² |  |  |  | Área total (m²) | = | 180000 | m²
2.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | [5 empty] | 2.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| m³ |  | Base (m) |  |  |  |  | m³ |  | Base (m)
| 12000 | x | 0.2 |  |  |  |  | 180000 | x | 0.2
| Compactação (m²) | = | 2400 | m³ |  |  |  | Compactação (m²) | = | 36000 | m³
2.6 | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura | [5 empty] | 2.6 | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura
|  | Área de escavação (m³) | = | 2400 | m³ |  |  |  | Área de escavação (m³) | = | 36000 | m³
2.7 | Desm. dest. de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | [5 empty] | 2.7 | Desm. dest. de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
| Ext. Total (m) |  | Larg. Med. (m) |  |  |  |  | Ext. Total (m) |  | Larg. Med. (m)
| 2000 | x | 6 |  |  |  |  | 30000 | x | 6
| Area Total (m²) | = | 12000 | m² |  |  |  | Area Total (m²) | = | 180000 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ | [5 empty] | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ
|  | Extensão | = | 2000 | m |  |  | Extensão | = | 30000 | m
3.1 | Aquisição de cap 50/70 | [5 empty] | 3.1 | Aquisição de cap 50/70
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | espessura do asfalto |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | espessura do asfalto
| 2000 | x | 6 | x | 0.05 |  |  | 30000 | x | 6 | x | 0.05
| Volume (m³) |  | Densidade (t/m³) |  | Consumo |  |  | Volume (m³) |  | Densidade (t/m³) |  | Consumo
| 600 | x | 2.15 | x | 0.07 |  |  | 9000 | x | 2.15 | x | 0.07
|  |  | = | 90.3 | t |  |  |  |  | = | 1354.5 | t
3.2 | Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 | [5 empty] | 3.2 | Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo
| 2000 | x | 6 | x | 0.0012 |  |  | 30000 | x | 6 | x | 0.0012
|  |  | = | 14.4 | t |  |  |  |  | = | 216 | t
3.3 | Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c | [5 empty] | 3.3 | Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo
| 2000 | x | 6 | x | 0.00045 |  |  | 30000 | x | 6 | x | 0.00045
|  |  | = | 5.4 | t |  |  |  |  | = | 81 | t
3.4 | Transporte de cap 50/70 | [5 empty] | 3.4 | Transporte de cap 50/70
| Aquisição de cap 50/70 | = | 90.3 | t |  |  |  | Aquisição de cap 50/70 | = | 1354.5 | t
3.5 | Transporte de asfalto diluído tipo cm-30 | [5 empty] | 3.5 | Transporte de asfalto diluído tipo cm-30
| Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 | = | 14.4 | t |  |  |  | Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 | = | 216 | t
3.6 | Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c) | [5 empty] | 3.6 | Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c)
| Aquisição de emulsão asfáltica (rr-1c) | = | 5.4 | t |  |  |  | Aquisição de emulsão asfáltica (rr-1c) | = | 81 | t
3.7 | Imprimação | [5 empty] | 3.7 | Imprimação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m)
| 2000 | x | 6 | = | 12000 | m² |  | 30000 | x | 6 | = | 180000 | m²
3.8 | Pintura de ligação | [5 empty] | 3.8 | Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m)
| 2000 | x | 6 | = | 12000 | m² |  | 30000 | x | 6 | = | 180000 | m²
3.9 | Tratamento superficial simples bc | [5 empty] | 3.9 | Tratamento superficial simples bc
|  | Área de pintura (m²) | = | 12000 | m² |  |  | Área de pintura (m²) | = | 180000 | m²
3.10 | Tratamento superficial duplo bc | [5 empty] | 3.10 | Tratamento superficial duplo bc
|  | Área de pintura (m²) | = | 12000 | m² |  |  |  | Área de pintura (m²) | = | 180000 | m²
3.11 | Areia asfalto a quente | [5 empty] | 3.11 | Areia asfalto a quente
| Área (m²) |  | espessura do asfalto |  | Densidade Areia Asfalto |  |  | Área (m²) |  | espessura do asfalto |  | Densidade Areia Asfalto
| 12000 | x | 0.05 | x | 2.15 |  |  | 180000 | x | 0.05 | x | 2.15
|  |  | = | 1290 | t |  |  |  |  | = | 19350 | t
4 | SERVIÇOS DE CALÇADAS | [5 empty] | 4 | SERVIÇOS DE CALÇADAS
4.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. | [5 empty] | 4.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Lados |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Lados
| 2000 | x | 1.2 | x | 2 |  |  | 30000 | x | 1.2 | x | 2
|  |  | = | 4800 | m² |  |  |  |  | = | 72000 | m²
5 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [5 empty] | 5 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | [5 empty] | 5.1 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
* Para meio-fio dos dois lados | [6 empty] | * Para meio-fio dos dois lados
|  | ΣExtensão total do meio-fio (m) | = | 2000 | m |  |  |  | ΣExtensão total do meio-fio (m) | = | 30000 | m
| ΣExtensão total do meio-fio (m) |  | lados |  |  |  |  | ΣExtensão total do meio-fio (m) |  | lados
| 2000 | x | 2 | = | 4000 | m |  | 30000 | x | 2 | = | 60000 | m
5.2 | Execução de sarjeta em concreto simples larg 30, esp 8 cm | [5 empty] | 5.2 | Execução de sarjeta em concreto simples larg 30, esp 8 cm
* Para sarjeta dos dois lados | [6 empty] | * Para sarjeta dos dois lados
|  | ΣExtensão total das sarjetas (m) | = | 2000 | m |  |  |  | ΣExtensão total das sarjetas (m) | = | 30000 | m
| ΣExtensão total das sarjetas (m) |  | lados |  |  |  |  | ΣExtensão total das sarjetas (m) |  | lados
| 2000 | x | 2 | = | 4000 | m |  | 30000 | x | 2 | = | 60000 | m
6.0 | DRENAGEM PROFUNDA | [5 empty] | 6.0 | DRENAGEM PROFUNDA
6.1 | Corpo bstc d = 0,80 m | [5 empty] | 6.1 | Corpo bstc d = 0,80 m
|  | comprimento (m) | = | 8 | m |  |  |  | comprimento (m) | = | 8 | m
|  | quantidade de bueiros | = | 1 | unidades |  |  |  | quantidade de bueiros | = | 15 | unidades
| Corpo de bueiro (m) | = | 8 | m |  |  |  | Corpo de bueiro (m) | = | 120 | m
6.2 | Boca bstc d = 0,80 normal | [5 empty] | 6.2 | Boca bstc d = 0,80 normal
|  | n.º de bueiros | = | 1 | unidades |  |  |  | n.º de bueiros | = | 15 | unidades
|  | quantidade de bocas por bueiro | = | 2 | unidades |  |  |  | quantidade de bocas por bueiro | = | 2 | unidades
|  | Quantidade de bocas | = | 2 | unidades |  |  |  | Quantidade de bocas | = | 30 | unidades
6.3 | Corpo bstc d = 1,00 m | [5 empty] | 6.3 | Corpo bstc d = 1,00 m
|  | comprimento (m) | = | 8 | m |  |  |  | comprimento (m) | = | 8 | m
|  | quantidade de bueiros | = | 1 | unidades |  |  |  | quantidade de bueiros | = | 15 | unidades
|  | Corpo de bueiro (m) | = | 8 | m |  |  |  | Corpo de bueiro (m) | = | 120 | m
6.4 | Boca bstc d = 1,00 m normal | [5 empty] | 6.4 | Boca bstc d = 1,00 m normal
|  | n.º de bueiros | = | 1 | unidades |  |  |  | n.º de bueiros | = | 15 | unidades
|  | quantidade de bocas por bueiro | = | 2 | unidades |  |  |  | quantidade de bocas por bueiro | = | 2 | unidades
|  | Quantidade de bocas | = | 2 | unidades |  |  |  | Quantidade de bocas | = | 30 | unidades
7 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 7 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | [6 empty] | 7.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva
| Quantidade de placas |  | = | 30 | unidades |  |  |  | Quantidade de placas |  | = | 30 | unidades
| quantidade |  | Área da placa | [5 empty] | quantidade |  | Área da placa
| 2 | X | 0.51067 | = | 1.0213 | m² |  |  | 30 | X | 0.51067 | = | 15.32 | m²
8.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [6 empty] | 8.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
8.1 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | [6 empty] | 8.1 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro
| Faixas de sinalização | [7 empty] | Faixas de sinalização
FAIXA | [7 empty] | FAIXA
Extensão |  |  |  | = | 2000 | m |  | Extensão |  |  |  | = | 30000 | m
|  |  | Extensão total (m) | = | 2000 | m |  |  |  |  | Extensão total (m) | = | 30000 | m
| Lfaixa | = | 0.1 | m |  |  |  |  | Lfaixa | = | 0.1 | m
| Extensão total (m) |  | Quant.de faixas por rua - apenas branca | [5 empty] | Extensão total (m) |  | Quant.de faixas por rua - apenas branca
| 2000 | x | 2 | = | 4000 | m |  |  | 30000 | x | 2 | = | 60000 | m
Afaixa sinali= | 0.1 | x | 4000 | = | 400 | m² |  | Afaixa sinali= | 0.1 | x | 60000 | = | 6000 | m²
Área de Faixas |  | = | ΣA sinal+pedes | = | 400 | m² |  | Área de Faixas |  | = | ΣA sinal+pedes | = | 6000 | m²
9 | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 9 | LIMPEZA GERAL
9.1 | Limpeza final da obra | [6 empty] | 9.1 | Limpeza final da obra
Área de Intervenção (m²) |  | = | 12000 | m² |  |  |  | Área de Intervenção (m²) |  | = | 180000 | m²

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NOS ESTADOS DE GOIÁS E MATO GROSSO
REFERÊNCIA: SINAPI SETEMBRO/2019 E DNIT SICRO SETEMBRO/2019 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 74.11%
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | PLACA INDICATIVA DA OBRA (4,80 X 3,00) ok
[11 empty] | Ref : | 2019-09-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [6 empty] | M2
|  | MÃO DE OBRA | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.7 |  | 0
| 88316 | Servente com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.7 |  | 0
MATERIAL
| 4417 | Peça de madeira de lei 2,5x7,5cm (1x3"), não aparelhada | [7 empty] | m | 1 |  | 0
| 4491 | Peça de madeira nativa/regional 7,5x7,5cm (3x3) não aparelhada | [7 empty] | m | 3.6 |  | 0
| 4813 | Placa de obra (para construção civil) em chapa de aço galvanizada n22 , pintada | [7 empty] | m2 | 1 |  | 0
| 5075 | prego polido com cabeça 18x30 | [7 empty] | kg | 0.15 |  | 0
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
[11 empty] | Ref : | 2018-06-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [6 empty] | UNID
|  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | QUANT. | DISTÂNCIA (KM) - D | Nº DE VIAGENS - N | CUSTO HORÁRIO DE TRANSPORTE R$/KM |  | CUSTO HORÁRIO DE TRANSPORTE R$/LITRO |  | CUSTO HORÁRIO
|  | Trator de esteiras - com lãmina (259 kw) |  |  |  | 2 | 350 | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Trator agrícola |  |  |  | 1 | 350 | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Motoniveladora (103 kw) |  |  |  | 2 | 350 | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Carregadeira de pneus |  |  |  | 1 | 350 | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Rolo compactador - Tandem Vibrat. |  |  |  | 2 | 350 | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Caminhão basculante - 10m³ - 15t (170 kw) |  |  |  | 3 | 350 | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Caminhão tanque - 10.000 l |  |  |  | 2 | 350 | 2 |  |  |  |  | 0
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Preço do óleo diesel: R$ 3,65 / litro - SINAPI -GO 4221
Preço do transporte de equipamento: R$ 3,00 / km - ORSE 3465
|  | OBS 1: Considera-se que o caminhão percorra 4,0 km com 1,0 litro de óleo diesel | [6 empty] | 3.65
OBS 2: Distância considerando que as máquinas estão em um raio de 350 km
1.5 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
[11 empty] | Ref : | 2018-06-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [6 empty] | UNID
|  | PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 90779 | Engenheiro civil senior com encargos complementares | [7 empty] | h | 32 | 137.32 | 4394.24
| 90776 | Encarregado de obra com encagos complementares | [7 empty] | h | 64 | 32.04 | 2050.56
|  |  | PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  | DIVERSOS |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 6444.8 |  |  |  | 6444.8
7.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
[11 empty] | Ref : | 2018-06-01 | Moeda : R$
UNIDADE
M2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
|  | MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88316 | Servente com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.09 | 14.53 | 1.31
MATERIAL
| 5318 | Solvente diluente a base de aguarras | [7 empty] | l | 0.25 | 11.16 | 2.79
| 7348 | Tinta acrilica premium para piso | [7 empty] | l | 0.05 | 12.41 | 0.62
| 7343 | Tinta a base de resina acrilica, para sinalizacao horizontal viaria | [7 empty] | l | 1.5 | 12.11 | 18.17
| 25972 | Microesferas de vidro para sinalizacao horizontal viaria | [7 empty] | kg | 0.95 | 8.94 | 8.49
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 0 | 1.31 |  | 30.07 |  | 0 |  | 31.38
7.2
8 | LIMPEZA GERAL
8.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
[11 empty] | Ref : | 2018-06-01 | Moeda : R$
UNIDADE
M2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
|  | MÃO DE OBRA | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88316 | Servente com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.054 | 14.53 | 0.78
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 0 | 0.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD
Note on B71: Michelline Maria Britto: AS

## CRONOGRAMA30k
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NOS ESTADOS DE GOIÁS E MATO GROSSO
REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2019 E DNIT SICRO OUTUBRO/2019 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% | [10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: 116,68%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | TOTAL
[16 empty] | m | M
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 27% | #DIV/0! | 8% | #DIV/0! | 8% | #DIV/0! | 15% | #DIV/0! | 15% | #DIV/0! | 27% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
02 | TERRAPLENAGEM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 50% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | 100%
03 | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 25% | #DIV/0! | 25% | #DIV/0! | 25% | #DIV/0! | 25% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100%
04 | SERVIÇOS DE CALÇADAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 25% | #DIV/0! | 25% | #DIV/0! | 25% | #DIV/0! | 25% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
05 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 25% | #DIV/0! | 25% | #DIV/0! | 25% | #DIV/0! | 25% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
06 | DRENAGEM PROFUNDA | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 50% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | 100%
07 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
08 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
09 | LIMPEZA GERAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

## COMP. PROJ. EXECUTIVO
COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NOS ESTADOS DO GOIÁS E MATO GROSSO | [7 empty] | LEIS SOCIAIS: | 74.11 | %
[8 empty] | BDI: | 24.23 | %
[8 empty] | MÉDIA DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS: | 8 | dias
Item | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | SINAPI (SET/19) | R$UNIT | R$PARCIAL | R$TOTAL | PRODUTIVIDADE DIÁRIA: | 3.9736 | km
1.0 | PROJETO PLANIALTIMÉTRICO | [5 empty] | 0
1.1 | MÃO DE OBRA
A | CAMPO
| ENGENHEIRO | h | 20 | 34780 |  | 0
| TÉCNICO | h | 20 | 532 |  | 0
| TOPÓGRAFO | h | 20 | 7592 |  | 0
| AUXILIAR TOPOGRAFIA | h | 20 | 244 |  | 0
B | GABINETE
| ENGENHEIRO | h | 40 | 34780 |  | 0
| CADISTA/CALCULISTA | h | 40 | 2359 |  | 0
0
| SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (74,11%): |  |  |  |  | 0
| CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA: |  |  |  |  | 0
1.2 | LOCOMOÇÃO - EQUIPE DE CAMPO | Unid. | Quant. |  | R$UNIT | R$PARCIAL
| CAMINHONETE | h | 40 | 92144 |  | 0
| COMBUSTIVEL - DIESEL | l | 100 | 4221 |  | 0
1.3 | EQUIPAMENTOS
| ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 | h | 15 | 7247 |  | 0
| SUBTOTAL DOS MATERIAIS: |  |  |  |  | 0
| CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS: |  |  |  |  | 0
| DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) |  |  |  |  | 0
| CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MENSAL: |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 8 DIAS TRABALHADOS):
| SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMÉTRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 3,973566 km/DIA)): |  |  |  |  | 0
| CUSTO COM BDI (24,23%): |  |  |  |  | 0
| CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO: |  |  |  |  | 0 | 0
2.0 | ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES | [5 empty] | 0
2.1 | EXPRESSO PELA RELAÇÃO: R = Σ(Qi x P) + DD (1+ A) + CO
2.2 | QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) | un | 1 |  | 0 | 0
2.3 | PREÇO UNITÁRIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO | un | 1 |  | 0
P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)
A | CUSTO DIRETO DE SALÁRIOS (CD) |  | 1 |  | 0
CD = [(Sm / Nh) x ht]
| SALÁRIO BRUTO MENSAL (Sm) | mês | 0
| NÚMERO MÉDIO DE HORAS ÚTEIS POR MÊS (Nh=Nd x J) | h | 24
| NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS DURANTE O ANO (Nd) | dia | 8
| JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO (J) | h | 8
| QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIÇO (ht) | h | 8
B | ENCARGOS SOCIAIS (ES) | % | 74.11 |  | 0
2.4 | DESPESAS DIRETAS (DD) | % | 3.74 |  |  | 0
2.5 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (A) | % | 3.81 |  |  | 0
2.6 | CONTIGÊNCIAS | % | 5.77 |  |  | 0
| CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO: |  |  |  |  | 0
| CUSTO COM BDI (24,23%): |  |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  |  | 0 | 0
| CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | [5 empty] | 0
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

## MAT BET
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NOS ESTADOS DE GOIÁS E MATO GROSSO
REFERÊNCIA: SINAPI SETEMBRO/2019 E DNIT SICRO SETEMBRO/2019 SEM DESONERAÇÃO
ORÇAMENTO - SETEMBRO/2019
Cálculo de Transporte de Material Betuminoso
DMT max | [5 empty] | = | 800 | KM
Fórmula do DNIT -
DMT calculado do local de fornecimento até o local da obra
Índice de Reajustamento IGP-DI - Pavimentação | [5 empty] | FC = I-I0/I0 +1,00
julho 2014 =
setembro 2019 = |  |  |  |  | FC = | #DIV/0!
Custo transporte (CT)
Rodovia pav. (RP) |  |  |  | 800
Rodovia Não Pav.(RNP) |  |  |  | 0
Rodovia Leito Natural (LN) |  |  |  | 0
índice de reajuste (FC ) |  |  |  | #DIV/0!
BDI (%) |  |  |  | 15
ICMS (%) |  |  |  | 17
CT= 26,939 + (0,253 x RP) + (0,299 x RNP) + (0,412 x LN)) x FC x (1+BDI/100) / (1-(ICMS/100))
#DIV/0!
Aquisição do CM-30 = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,83)+BDI de 15,00%
Aquisição do RR-1C = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,83)+BDI de 15,00%
Aquisição do CAP 50 70 = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,83)+BDI de 15,00%
|  | Cotação ANP - GO | sem BDI Dif. | com BDI Dif.
CM-30 = |  | 4.2422
RR-1C = |  | 2.0788
CAP-50 70 = |  | 3.0186
Note on A25: Zênia Maria de Oliveira Macedo: Portaria 1.977 de outubro de 2017 - DNIT

## BDI
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NOS ESTADOS DO GOIÁS E MATO GROSSO
REFERÊNCIA: SINAPI SETEMBRO/2019 E DNIT SICRO SETEMBRO/2019 SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
INTERVALO ADMISSÍVEL
Item componente do BDI |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
Seguro e Garantia |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
Risco |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
Despesas financeiras |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
Lucro |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) |  | conforme legislação específica
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração central |  |  | 3.8%
|  | Total AC = |  | 3.8%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| Despesas financeiras |  |  | 1.11%
|  | Total DF = |  | 1.11%
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
| taxa de seguros |  |  | 0.22%
| taxa de riscos |  |  | 0.97%
| taxa de garantias |  |  | 0.26%
|  | Total R= |  | 1.45%
L | LUCRO
| Lucro bruto |  |  | 6.64%
|  | Total L = |  | 6.64%
I | TRIBUTOS
| PIS |  |  | 0.65%
| COFINS |  |  | 3%
| ISSQN |  |  | 5%
| CPRB |  |  | 0%
|  | Total I = |  | 8.65%
TOTAL (BDI) = |  |  |  | 24.23%
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - GO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NOS ESTADOS DE GOIÁS E MATO GROSSO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.83% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.71% | 0%
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.93% | 0.71%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.92% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.38% | 0%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.09%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10.87% | 8.3%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 46.58% | 18.07%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.29% | 4.8%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.15% | 0.11%
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 2.83% | 2.16%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.6% | 3.51%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.53% | 0.4%
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 14.4% | 10.98%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.61% | 6.83%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.56% | 0.43%
D | TOTAL | 18.17% | 7.26%
| TOTAL (A+B+C+D) | 117% | 74.11%
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD