## RESUMO GERAL
|  | VALOR TOTAL: | 2313371.1197 | DATA:
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  | SERVIÇOS: | 1116771.91 | JULHO/2016
LOCAL: NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE (NNL) |  | MATERIAIS: | 1196599.2097
DOCUMENTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL
1. | ADMINISTRAÇÃOLOCAL | 198434.66
1.1 | Equipe Dirigente | 1 | 165506.21
1.2 | Manutenção do Canteiro | 1 | 11289.25
1.3 | Equipamentos de Apoio à Produção | 1 | 21639.2
198434.66
1. | SERVIÇOS AUXILIARES | 95366.18
1.1 | Mobilização de equipamentos e máquinas | 1 | 730.03
1.2 | Desmobilização de máquinas e equipamentos | 1 | 730.03
1.3 | Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredes em co mpensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes elet ricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes | 37.5 | 11587.5
1.4 | Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | 32 | 11694.08
1.5 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operári os com materiais novos | 1 | 13429.91
1.6 | Placa de identificação da obra, padrão do Governo Federal, inclusive forneci mento, transporte, instalação e manutenção | 12 | 3725.64
1.7 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | 3 | 931.41
1.8 | Detalhamento executivo dos projetos de terraplanagem, arquitetônico e estrut ural. | 1 | 24723.95
1.9 | Detalhamento executivo do projeto elétrico e automação da Estação de Tratame nto, elevatória de lavagem, elevatória de água bruta e elevatória de água tr atada | 1 | 14958.97
1.10 | Detalhamento executivo do projeto hidráulico, incluindo revisão no dimension amento e memória de cálculo. | 1 | 12854.66
2. | CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA FLUTUANTE (CPT) | 18155.26
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 69.6
2.1.1 | Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos | 15 | 69.6
2.2 | EXECUÇÃO DO ANCORADOURO |  | 2188.39
2.2.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 1.65 | 65.14
2.2.2 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | 0.08 | 34.02
2.2.3 | Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor) | 30 | 434.7
2.2.4 | Concreto armado fck=15MPa e 80kg/m³, fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | 0.99 | 1654.53
2.3 | EXECUÇÃO DA CAIXA DE MANOBRA |  | 3864.59
2.3.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 12.99 | 512.85
2.3.2 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | 0.14 | 59.54
2.3.3 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1/2 vez (espessura 19 cm), as sentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), prepar o manual, junta1 cm | 7.77 | 389.9
2.3.4 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecâ nico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes d e ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de tali scas. af_06/2014 | 15.54 | 415.38
2.3.5 | Concreto armado fck=15MPa e 80kg/m³, fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | 1.46 | 2440.01
2.3.6 | Reaterro manual sem apiloamento | 7.14 | 46.91
2.4 | EXECUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM |  | 1374.63
2.4.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 6.72 | 265.31
2.4.2 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | 0.08 | 34.02
2.4.3 | Concreto armado fck=15MPa e 80kg/m³, fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | 0.32 | 534.8
2.4.4 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecâ nico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes d e ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de tali scas. af_06/2014 | 10.32 | 275.85
2.4.5 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1/2 vez (espessura 19 cm), as sentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), prepar o manual, junta1 cm | 5.16 | 258.93
2.4.6 | Reaterro manual sem apiloamento | 0.87 | 5.72
2.5 | MONTAGEM DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA |  | 821.64
2.5.1 | Montagem de conj. motor-bomba de 5,1 a 15CV | 2 | 465.92
2.5.2 | Montagem de painel de partida p/ conj. de 5,1 a 15cv | 1 | 144.3
2.5.3 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 100 mm | 15 | 104.7
2.5.4 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 150 mm | 8 | 106.72
2.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 8399.14
2.6.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 12.16 | 480.08
2.6.2 | Reaterro manual sem apiloamento | 12.16 | 79.89
2.6.3 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m | 7 | 1284.01
2.6.4 | Poste concreto seção circular comprimento=7m carga nominal topo 100kg inclus ive escavacao exclusive transporte - fornecimento e colocação | 1 | 695.77
2.6.5 | Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) | 120 | 225.6
2.6.6 | Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm² | 485 | 887.55
2.6.7 | Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm² | 1360 | 3032.8
2.6.8 | Instalação de eletroduto pvc roscável c/ diâmetro de 1" | 5 | 39.55
2.6.9 | Instalação de eletroduto pvc roscável c/ diâmetro de 1 1/2" | 170 | 1477.3
2.6.10 | Ponto de luz em teto ou parede aparente com eletroduto pvc roscável | 1 | 196.59
2.7 | EXECUÇÃO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM DO FLUTUANTE |  | 1437.27
2.7.1 | Concreto armado fck=15MPa e 80kg/m³, fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | 0.86 | 1437.27
3. | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | 11229.08
3.1 | EXECUÇÃO DE ADUTORA |  | 10353.68
3.1.1 | Escavacao mec vala n escor mat 1a cat c/retroescav ate 1,50m, excl esgotamen to | 25.92 | 170.81
3.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª catego ria até 1,50m de profundidade | 32.4 | 370.33
3.1.3 | Desmonte de material de 3ª categoria em vala, a frio, com perfuratriz manual e compressor, transformando em material de 2ª categoria | 12.96 | 3511.9
3.1.4 | Desmonte de material de 3ª categoria em vala, profundidade até 2,00 m, com u so de explosivos e perfuração manual, transformando em material de 2ª catego ria | 6.48 | 1873.89
3.1.5 | Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | 42.12 | 45.91
3.1.6 | Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete | 64.8 | 331.78
3.1.7 | Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 100 mm - (ou rpvc, ou pvc defof o, ou prfv) - para agua. | 162 | 445.5
3.1.8 | Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm. | 25.92 | 794.71
3.1.9 | Reaterro de vala/cava sem controle de compactação , utilizando retro-escavad eira e compactacador vibratorio com material reaproveitado | 25.92 | 279.16
3.1.10 | Material (solto) para aterro com areia fina, jazida | 27.22 | 170.4
3.1.11 | Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de mater ial de 1ª categoria ou de jazida | 27.22 | 118.41
3.1.12 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada | 3863.58 | 2240.88
3.2 | BLOCOS DE ANCORAGEM |  | 875.4
3.2.1 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos | 1.91 | 102.43
3.2.2 | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e ad ensamento | 1.76 | 706.83
3.2.3 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e ac abamento | 1.76 | 66.14
4. | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 675951.32
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 12308.54
4.1.1 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate ø 15cm, utiliza ndo trator de esteiras | 2500 | 1250
4.1.2 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | 350 | 511
4.1.3 | Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo) | 350 | 1375.5
4.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | 428 | 9172.04
4.2 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE QUÍMICA |  | 52185.64
4.2.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 11.64 | 459.55
4.2.2 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | 1.67 | 710.18
4.2.3 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclus ive escoramento - Revisada 07.2015 - VIGAS | 53.8 | 3147.84
4.2.4 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclus ive escoramento - Revisada 07.2015 - PILARES | 41.35 | 2419.39
4.2.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montage m. af_12/2015 - VIGAS | 121 | 1478.62
4.2.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montage m. af_12/2015 - PILAR | 189 | 2309.58
4.2.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montag em. af_12/2015 - VIGAS | 9 | 90
4.2.8 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montage m. af_12/2015 - VIGAS | 67 | 892.44
4.2.9 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montage m. af_12/2015 - PILAR | 28 | 372.96
4.2.10 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento - PILARES/BLOCOS | 3.47 | 1631.04
4.2.11 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento - VIGAS SUPERIORES | 1.08 | 507.64
4.2.12 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento - VIGAS INFERIORES | 1.93 | 907.18
4.2.13 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | 6.48 | 677.35
4.2.14 | Reaterro manual sem apiloamento | 10.58 | 69.51
4.2.15 | Contrapiso/lastro de concreto nao-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira | 25.84 | 879.59
4.2.16 | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | 25.84 | 323.52
4.2.17 | Locacao alvenaria | 36.15 | 208.95
4.2.18 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1/2 vez (espessura 19 cm), as sentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), prepar o manual, junta1 cm | 96.81 | 4857.93
4.2.19 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | 193.62 | 1026.19
4.2.20 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecâ nico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes d e ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de tali scas. af_06/2014 | 193.62 | 5175.46
4.2.21 | Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 49cm ou 44cm, in cluso acessórios de fixação e vedação, excluindo madeiramento | 48.4 | 6192.78
4.2.22 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campin a, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntad o, exclusive regularização de base ou emboço | 27.65 | 1168.49
4.2.23 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixa mento e retoques | 97.74 | 1205.13
4.2.24 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | 325.62 | 700.08
4.2.25 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_ 06/2014 | 162.81 | 1462.03
4.2.26 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusi ve batentes e ferragens | 1 | 467.5
4.2.27 | Porta de ferro tipo veneziana, de abrir, sem bandeira sem ferragens | 6.72 | 5184.48
4.2.28 | Janela de correr em chapa de aco, com duas folhas, para vidro | 3.45 | 2267.03
4.2.29 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | 5.6 | 733.77
4.2.30 | Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm | 1.05 | 118.48
4.2.31 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popu lar, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 | 4 | 277.84
4.2.32 | Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90 x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm | 1 | 1343.97
4.2.33 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m, incluso tampa | 7 | 2376.36
4.2.34 | Execução de vala de infiltração, dimensões externas 0,92x0,5x3,7m | 2 | 542.78
4.3 | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO DA CASA DE QUÍMICA |  | 2727.48
4.3.1 | Instalação de bancada de mámore 120 x 60 cm | 1 | 115.32
4.3.2 | Instalação de lavatório louça | 1 | 80.1
4.3.3 | Instalção de vaso sanitário | 1 | 66.99
4.3.4 | Instalação de papeleira | 1 | 9.56
4.3.5 | Instalação de porta-toalha | 1 | 14.77
4.3.6 | Ponto de esgoto diâmetro de 100mmm | 1 | 15.98
4.3.7 | Ponto de esgoto diâmetro de 50mm | 5 | 72.6
4.3.8 | Ponto de esgoto diâmetro de 40mm | 2 | 59.92
4.3.9 | Ponto de água fria embutido diâmetro de 25mm | 11 | 829.95
4.3.10 | Instalação de tubo pvc soldável c/ diâmetro de 32mm | 40 | 660
4.3.11 | Instalação de tubo pvc soldável c/ diâmetro de 25mm | 12 | 100.44
4.3.12 | Instalação de tubo pvc rígido p/ esgoto c/ diâmetro de 100mm | 30 | 574.5
4.3.13 | Instalação de tubo pvc rígido p/ esgoto c/ diâmetro de 50mm | 10 | 109.8
4.3.14 | Instalação de tubo pvc rígido p/ esgoto c/ diâmetro de 40mm | 3 | 17.55
4.4 | MONTAGEM DO MATERIAL ELÉTRICO DA CASA QUÍMICA |  | 3985.37
4.4.1 | Ponto elétrico aparenete com eletroduto de pvc roscável | 20 | 2036.2
4.4.2 | Ponto de luz em teto ou parede aparente com eletroduto pvc roscável | 7 | 1376.13
4.4.3 | Instalação de eletroduto pvc roscável c/ diâmetro de 1 1/2" | 24 | 208.56
4.4.4 | Instalação de eletroduto pvc roscável c/ diâmetro de 2" | 3 | 36.81
4.4.5 | Instalação de eletroduto pvc roscável c/ diâmetro de 1" | 12 | 94.92
4.4.6 | Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm² | 115 | 210.45
4.4.7 | Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm² | 10 | 22.3
4.5 | EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO DA ETA COMPACTA |  | 19647.53
4.5.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 14 | 552.72
4.5.2 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | 2 | 850.52
4.5.3 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclus ive escoramento - Revisada 07.2015 | 76.24 | 4460.8
4.5.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montag em. af_12/2015 | 158 | 1331.94
4.5.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montage m. af_12/2015 | 466 | 5694.52
4.5.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montage m. af_12/2015 | 84 | 1045.8
4.5.7 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | 9.94 | 4672.2
4.5.8 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | 9.94 | 1039.03
4.6 | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRAULICO DA INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA À E TA COMPACTA |  | 442.32
4.6.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 2.88 | 113.7
4.6.2 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 100 mm | 26 | 181.48
4.6.3 | Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas d e 20 cm (becos, favelas etc.) | 2.88 | 147.14
4.7 | EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO DO RESERVATÓRIO DE 100M3 |  | 8013.4
4.7.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 10.56 | 416.91
4.7.2 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | 1.51 | 642.14
4.7.3 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclus ive escoramento - Revisada 07.2015 | 4.9 | 286.7
4.7.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montage m. af_12/2015 | 12.9 | 157.64
4.7.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montag em. af_12/2015 | 285 | 2850
4.7.6 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | 6.37 | 2994.15
4.7.7 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | 6.37 | 665.86
4.8 | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRAULICO DO RESERVATÓRIO APOIADO DE 100M3 |  | 259.62
4.8.1 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 100 mm | 9 | 62.82
4.8.2 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 150 mm | 5 | 66.7
4.8.3 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 250 mm | 5 | 130.1
4.9 | EXECUÇÃO DO ABRIGO DE CONCRETO DA ELEVATÓRIO DE ÁGUA DE LAVAGEM |  | 14996.98
4.9.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 4.91 | 193.85
4.9.2 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | 0.3 | 127.58
4.9.3 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclus ive escoramento - Revisada 07.2015 | 32.9 | 1924.98
4.9.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montage m. af_12/2015 | 138 | 1686.36
4.9.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montag em. af_12/2015 | 78 | 780
4.9.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montag em. af_12/2015 | 120 | 1011.6
4.9.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montage m. af_12/2015 | 128 | 1593.6
4.9.8 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | 5 | 2350.2
4.9.9 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | 5 | 522.65
4.9.10 | Monovia em viga metálica de aço estrututal perfil "I" 12" x 5 1/4" x 5,4m - inclusive talha manual 0,5T, elev.=5,0m e troles manuais | 1 | 2758.96
4.9.11 | Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 49cm ou 44cm, in cluso acessórios de fixação e vedação, excluindo madeiramento | 16 | 2047.2
4.10 | MONTAGEM DA ELEVATÓRIO DE ÁGUA DE LAVAGEM |  | 3157.67
4.10.1 | Montagem de conj. motor-bomba de 20cv | 2 | 1607.96
4.10.2 | Montagem de painel de partida p/ conj. de 20cv | 1 | 505.1
4.10.3 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 2.4 | 94.75
4.10.4 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 200 mm | 13 | 254.8
4.10.5 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 250 mm | 22 | 572.44
4.10.6 | Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas d e 20 cm (becos, favelas etc.) | 2.4 | 122.62
4.11 | EXECUÇÃO DO ABRIGO DE CONCRETO DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA DE TRATADA |  | 14996.98
4.11.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 4.91 | 193.85
4.11.2 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | 0.3 | 127.58
4.11.3 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclus ive escoramento - Revisada 07.2015 | 32.9 | 1924.98
4.11.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montag em. af_12/2015 | 120 | 1011.6
4.11.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montag em. af_12/2015 | 78 | 780
4.11.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montage m. af_12/2015 | 138 | 1686.36
4.11.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montage m. af_12/2015 | 128 | 1593.6
4.11.8 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | 5 | 2350.2
4.11.9 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | 5 | 522.65
4.11.10 | Monovia em viga metálica de aço estrututal perfil "I" 12" x 5 1/4" x 5,4m - inclusive talha manual 0,5T, elev.=5,0m e troles manuais | 1 | 2758.96
4.11.11 | Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 49cm ou 44cm, in cluso acessórios de fixação e vedação, excluindo madeiramento | 16 | 2047.2
4.12 | MONTAGEM DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  | 1228.98
4.12.1 | Montagem de conj. motor-bomba de 5,1 a 15CV | 2 | 465.92
4.12.2 | Montagem de painel de partida p/ conj. de 5,1 a 15cv | 1 | 144.3
4.12.3 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esg otamento / escoramento | 2.4 | 122.62
4.12.4 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 150 mm | 28 | 373.52
4.12.5 | Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas d e 20 cm (becos, favelas etc.) | 2.4 | 122.62
4.13 | EXECUÇÃO DO LEITO DE SECAGEM |  | 388882.77
4.13.1 | Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria, com escavadei ra hidraulica, capacidade de 0,78 m3 | 770.28 | 5076.15
4.13.2 | Escavação e carga de material de 2ª categoria com trator de esteiras com lâm ina e escarificador e carregadeira | 325.5 | 3720.47
4.13.3 | Desmonte de material de 3ª categoria em vala, profundidade até 2,00 m, com u so de explosivos e perfuração manual, transformando em material de 2ª catego ria | 304.77 | 88133.39
4.13.4 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | 962.85 | 799.17
4.13.5 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | 423.15 | 1112.88
4.13.6 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | 1336.65 | 1617.35
4.13.7 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | 27.28 | 11601.09
4.13.8 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclus ive escoramento - Revisada 07.2015 | 380 | 22233.8
4.13.9 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montag em. af_12/2015 - PILARES/TÉRREO | 587.38 | 5873.8
4.13.10 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montag em. af_12/2015 - VIGAS/TÉRREO | 518.53 | 5185.3
4.13.11 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montag em. af_12/2015 - VIGAS/FUNDAÇÃO | 518.53 | 5185.3
4.13.12 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montage m. af_12/2015 - LAJE/FUNDAÇÃO | 2339.65 | 29128.64
4.13.13 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montage m. af_12/2015 - PILARES/TÉRREO | 291.43 | 3881.85
4.13.14 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montage m. af_12/2015 - VIGAS/TÉRREO | 160 | 2131.2
4.13.15 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montage m. af_12/2015 - VIGAS/FUNDAÇÃO | 160 | 2131.2
4.13.16 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montage m. af_12/2015 - LAJE/TÉRREO | 59.49 | 792.41
4.13.17 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | 135 | 63455.4
4.13.18 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | 135 | 14111.55
4.13.19 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), asse ntado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, junta1 cm | 127.62 | 8397.4
4.13.20 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | 641.82 | 3401.65
4.13.21 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecâ nico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes d e ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de tali scas. af_06/2014 | 611.2 | 16337.38
4.13.22 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas com cimento cristalizante e emuls ao adesiva, ate 7m de profundidade. | 769.77 | 41082.62
4.13.23 | Reaterro de vala/cava sem controle de compactação , utilizando retro-escavad eira e compactacador vibratorio com material reaproveitado | 660.8 | 7116.82
4.13.24 | Material filtrante do leito de secagem - fornecimento e enchimento | 5 | 46375.95
4.14 | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRAULICO DO LEITO DE SECAGEM |  | 2497.92
4.14.1 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 250 mm | 96 | 2497.92
4.15 | EXECUÇÃO DA DRENAGEM |  | 2158.35
4.15.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 7.84 | 309.52
4.15.2 | Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 100 mm - (ou rpvc, ou pvc defof o, ou prfv) - para agua. | 39.2 | 107.8
4.15.3 | Reaterro manual sem apiloamento | 7.84 | 51.51
4.15.4 | Caixa de inspecao em anel de concreto pre moldado, com 950mm de altura total . aneis com esp=50mm, diam.=600mm. exclusive tampao e escavacao - fornecimen to e instalacao | 4 | 1572.04
4.15.5 | Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa | 4 | 117.48
4.16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 25649.59
4.16.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 16.8 | 663.26
4.16.2 | Reaterro manual sem apiloamento | 16.8 | 110.38
4.16.3 | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução | 12 | 4454.64
4.16.4 | Poste concreto seção circular comprimento=7m carga nominal topo 100kg inclus ive escavacao exclusive transporte - fornecimento e colocação | 3 | 2087.31
4.16.5 | Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 1,5mm² | 215 | 307.45
4.16.6 | Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm² | 255 | 466.65
4.16.7 | Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm² | 165 | 367.95
4.16.8 | Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 6mm² | 190 | 476.9
4.16.9 | Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 25mm² | 25 | 90
4.16.10 | Instalação de eletroduto pvc roscável c/ diâmetro de 1" | 140 | 1107.4
4.16.11 | Instalação de eletroduto pvc roscável c/ diâmetro de 1 1/4" | 75 | 705
4.16.12 | Instalação de eletroduto ferro galvanizado c/ diâmetro de 2" | 8 | 71.92
4.16.13 | Instalação de eletroduto de ferro galvanizado c/ diâmetro de 1" | 20 | 179.8
4.16.14 | Implantação de poste com transformador de 45KVA trifásico (fornecimento e in stalação) 380V | 1 | 14560.93
4.17 | CALÇAMENTO |  | 20816.48
4.17.1 | Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lancam ento | 6.08 | 1895.5
4.17.2 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | 6.08 | 635.54
4.17.3 | Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | 121.65 | 5631.18
4.17.4 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face supe riorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:are ia, incluindo escavação e reaterro. | 73.5 | 2861.36
4.17.5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa d e cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | 186 | 9792.9
4.18 | EXECUÇÃO DO MURO |  | 101995.7
4.18.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 36.66 | 1447.34
4.18.2 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | 2.82 | 1199.23
4.18.3 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | 33.84 | 15727.14
4.18.4 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1/2 vez (espessura 19 cm), as sentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), prepar o manual, junta1 cm | 411.72 | 20660.11
4.18.5 | Concreto armado fck=15MPa e 80kg/m³, fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | 6.39 | 10679.22
4.18.6 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | 940 | 4982
4.18.7 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecâ nico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes d e ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de tali scas. af_06/2014 | 940 | 25126.2
4.18.8 | Caiacao int ou ext sobre revestimento liso c/adocao de fixador com com du as demaos | 940 | 8065.2
4.18.9 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâ mina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | 192 | 7685.76
4.18.10 | Portão ferro abrir em tela 2 folha 400 x 245cm, inclusive ferragens | 1 | 6423.5
5. | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA (ADT) | 117635.41
5.1 | EXECUÇÃO DA ADUTORA |  | 76936.47
5.1.1 | Escavacao mec vala n escor mat 1a cat c/retroescav ate 1,50m excl e sgotamento | 184 | 1212.56
5.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª catego ria até 1,50m de profundidade | 230 | 2628.9
5.1.3 | Desmonte de material de 3ª categoria em vala, a frio, com perfuratriz manual e compressor, transformando em material de 2ª categoria | 92 | 24930.16
5.1.4 | Desmonte de material de 3ª categoria em vala, profundidade até 2,00 m, com u so de explosivos e perfuração manual, transformando em material de 2ª catego ria | 46 | 13302.28
5.1.5 | Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | 299 | 325.91
5.1.6 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | 31.2 | 82.06
5.1.7 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | 23.4 | 28.31
5.1.8 | Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete | 460 | 2355.2
5.1.9 | Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 150 mm - (ou rpvc, ou pvc defof o, ou prfv p/ agua) | 1150 | 3588
5.1.10 | Material para base - indenização pelo corte, na jazida - SINAPI | 193.2 | 1812.22
5.1.11 | Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de mater ial de 1ª categoria ou de jazida | 193.2 | 840.42
5.1.12 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada | 27426.67 | 15907.47
5.1.13 | Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm. | 184 | 5641.44
5.1.14 | Reaterro de vala/cava sem controle de compactação , utilizando retro-escavad eira e compactacador vibratorio com material reaproveitado | 184 | 1981.68
5.1.15 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | 1 | 90.8
5.1.16 | Suporte em aço tipo mão-francesa para fixação de tubos DN 150mm em pontes | 7 | 2209.06
5.2 | BLOCOS DE ANCORAGEM |  | 4242.57
5.2.1 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos | 6.47 | 346.99
5.2.2 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | 6.78 | 3186.87
5.2.3 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | 6.78 | 708.71
5.3 | PAVIMENTO |  | 34553.57
5.3.1 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ r eaproveitamento | 424 | 3341.12
5.3.2 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa d e cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | 424 | 22323.6
5.3.3 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retira do | 9 | 279.18
5.3.4 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | 9 | 23.67
5.3.5 | Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento prim ario | 45 | 72
5.3.6 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecime nto e aplicação de CBUQ | 180 | 8514
5.4 | EXECUÇÃO DA CAIXA DE MANOBRA |  | 1651.56
5.4.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m | 9.57 | 377.82
5.4.2 | Lastro de brita 2 | 0.13 | 15.13
5.4.3 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1/2 vez (espessura 19 cm), as sentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), prepar o manual, junta1 cm | 6.24 | 313.12
5.4.4 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecâ nico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes d e ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de tali scas. af_06/2014 | 12.48 | 333.59
5.4.5 | Concreto armado fck=15MPa e 80kg/m³, fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | 0.15 | 250.69
5.4.6 | Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas d e 20 cm (becos, favelas etc.) | 7.07 | 361.21
5.5 | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRAULICO DAS INTERLIGAÇÕES |  | 251.24
5.5.1 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 100 mm | 17 | 118.66
5.5.2 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 150 mm | 7 | 93.38
5.5.3 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 200 mm | 2 | 39.2
918337.25
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
1. | CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA FLUTUANTE (CPT) | 24688.19
1.1 | MATERIAL HIDRAULICO DA CAPTAÇÃO |  | 19446.27
1.1.1 | Tubo de pvc defofo junta elástica integrada, 1mpa, dn 100mm | 9 | 288.9
1.1.2 | LUVA C/ BOLSAS JGS FoFo - L JGS FoFo DN 100 11,800 kg | 3 | 601.92
1.1.3 | Extremidade em fofo, ponta, com aba de vedação / flange pn 10 / 16, d= 100mm | 3 | 875.01
1.1.4 | Toco em fofo c/ flanges pn 25, comp. = 0,25m, d= 100mm | 2 | 364
1.1.5 | JUNTAS DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE E TIRANTES - JDTA10 DN 100 21,000 kg | 1 | 596.57
1.1.6 | Registro com flanges, cabeçote e cunha de borracha, PN 10, DN 100 | 3 | 1150.05
1.1.7 | Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 100 x 80mm | 1 | 233.43
1.1.8 | Registro com flanges, cabeçote e cunha de borracha, PN 10, DN 80 | 1 | 325.36
1.1.9 | Tubo em FºFº c/ flange e ponta, PN10, DN 80, L = 1,95 m | 1 | 746.07
1.1.10 | Extremidade com pontas e aba de vedação, FoFo, PN 10, DN 100, L = 0,70m | 1 | 489.11
1.1.11 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 150 PN16 | 2 | 1813.68
1.1.12 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 150, L = 0,95 m | 2 | 1387.06
1.1.13 | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm | 2 | 567.66
1.1.14 | Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 80mm | 2 | 423.08
1.1.15 | Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100 x 80mm | 2 | 267.04
1.1.16 | Válvula de retenção vertical de fechamento rápido entre flanges, PN 10, DN 100 | 3 | 982.44
1.1.17 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 100, L = 1,25 m | 1 | 716.29
1.1.18 | Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 100 x 100mm | 1 | 238.95
1.1.19 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 100, L = 0,55 m | 1 | 411.57
1.1.20 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 - CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg | 1 | 390.91
1.1.21 | Mangote de borracha flexível com flanges, FoFo, DN 100, L = 12,00m | 1 | 3628.97
1.1.22 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 100mm | 6 | 127.08
1.1.23 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 80mm | 2 | 20.7
1.1.24 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 16 x 80mm | 192 | 1635.84
1.1.25 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 100mm | 22 | 371.14
1.1.26 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 150mm | 6 | 148.32
1.1.27 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm | 48 | 645.12
1.2 | MATERIAL ELÉTRICO DA CAPTAÇÃO |  | 5241.92
1.2.1 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 (1 condutor) - VERMELHO | 155 | 254.2
1.2.2 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 (1 condutor) - AZUL | 155 | 254.2
1.2.3 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 (1 condutor) - VERDE | 155 | 254.2
1.2.4 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) - VERMELHO | 1020 | 2203.2
1.2.5 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) - VERDE | 340 | 734.4
1.2.6 | Eletroduto pvc roscável, d=1 " | 5 | 21
1.2.7 | Eletroduto pvc roscável, d=1 1/2" | 170 | 1045.5
1.2.8 | Eletroduto metalico flexivel rev ext pvc preto 40mm tipo copex ou equiv | 2 | 38.14
1.2.9 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1" | 2 | 1.86
1.2.10 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/2" | 60 | 120
1.2.11 | Eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit leve parede 0,90mm - 1" nbr 13057 | 7 | 58.8
1.2.12 | Curva 90g ferro galv eletrolitico 1" p/ eletroduto | 1 | 2.8
1.2.13 | Luva ferro galv eletrolitico 1" p/ eletroduto | 3 | 2.67
1.2.14 | Arame galvanizado 12 bwg, 2,76 mm (0,048 kg/m) | 0.15 | 1.75
1.2.15 | Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 1" | 1 | 2.43
1.2.16 | Rele fotoeletrico 1000w/220v | 1 | 35.22
1.2.17 | Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w | 2 | 84.9
1.2.18 | Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (phillips ref. son 70w ou similar) | 2 | 53.48
1.2.19 | Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 1 lampada fluorescente 20w (completa, incl. reator part rapida e lampada) | 1 | 49.29
1.2.20 | Conjunto condulete pvc tipo "c" c/ 1 interruptor simples + tampa" | 1 | 23.88
2. | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA (AAB) | 6316.28
2.1 | MATERIAL HIDRÁULICO DA ADUTORA |  | 6316.28
2.1.1 | Tubo de pvc defofo junta elástica integrada, 1mpa, dn 100mm | 162 | 5200.2
2.1.2 | CURVA 45o C/ BOLSAS JGS FoFo - C45 JGS FoFo DN 100 13,000 kg | 1 | 205.66
2.1.3 | CURVA 22o30' C/ BOLSAS JGS FoFo - C22 JGS FoFo DN 100 11,800 kg | 1 | 173.71
2.1.4 | CURVA 90o C/ BOLSAS JGS FoFo - C90 JGS FoFo DN 100 14,000 kg | 3 | 736.71
3. | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 189574.5262
3.1 | MATERIAL HIDRÁULICO DA INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA À ETA COMPACTA |  | 9173.5
3.1.1 | CURVA 90o C/ BOLSAS JGS FoFo - C90 JGS FoFo DN 100 14,000 kg | 2 | 491.14
3.1.2 | Tubo de pvc defofo junta elástica integrada, 1mpa, dn 100mm | 12 | 385.2
3.1.3 | COLAR DE TOMADA 100X3/4" FOFO | 4 | 121
3.1.4 | Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4" | 5 | 18.1
3.1.5 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 20mm (3/4") | 3 | 69.27
3.1.6 | TE C/ BOLSAS JGS FoFo - T JGS FoFo DN 100 X 100 19,200 kg | 2 | 764.38
3.1.7 | Extremidade em fofo, bolsa je / flange pn 10 / 16, d= 100mm | 4 | 524.36
3.1.8 | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100mm | 4 | 724.08
3.1.9 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 100, L = 0,58 m | 1 | 563.93
3.1.10 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 100, L = 0,78 m | 1 | 563.93
3.1.11 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 - CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg | 4 | 1563.64
3.1.12 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M | 2 | 1385.46
3.1.13 | Niple de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" x 1/2" | 1 | 4.6
3.1.14 | Manometro 0 a 200psi (0 a 14kgf/cm2) d=50mm - conexao 1/4" bsp, reto, caixa e anel em aco estampado 1020, acabamento empintura eletrostatica em epoxi preto | 1 | 62.39
3.1.15 | Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1/2" x 1/4" | 1 | 2.99
3.1.16 | Ventosa simples com rosca diam 3/4" | 2 | 680.26
3.1.17 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 15mm (1/2") | 1 | 21.89
3.1.18 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 16 x 80mm | 144 | 1226.88
3.2 | MATERIAL HIDRAULICO DO RESERVATÓRIO APOIADO DE 100M3 |  | 13129.21
3.2.1 | Extremidade em fofo, ponta p/ je, jm ou jti / flange pn 10/16, d= 100mm | 1 | 177.86
3.2.2 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 - CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg | 1 | 390.91
3.2.3 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=5,80M | 1 | 1682.54
3.2.4 | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100mm | 3 | 543.06
3.2.5 | FLANGE AVULSO FoFo PN 10 - FA10 FoFo DN 100 4,800 kg | 1 | 96.35
3.2.6 | Registro Chato com Flange e Volante DN 100 - ferro fundido | 1 | 736.19
3.2.7 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS FoFo PN 10 - EFJGS10 FoFo DN 150 15,500 kg | 1 | 257.9
3.2.8 | Extremidade em fofo, bolsa je / flange pn 10, d= 250mm | 1 | 362.75
3.2.9 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 250MM, L=1,00M | 1 | 1237.54
3.2.10 | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250mm | 1 | 734.51
3.2.11 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 250, L = 0,60 m | 1 | 1050.8
3.2.12 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 150, L = 1,29 m | 2 | 1726.8
3.2.13 | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm | 1 | 283.83
3.2.14 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 - CP90FF10 FoFo DN 250 71,000 kg | 1 | 1347.47
3.2.15 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 - CP90FF10 FoFo DN 150 28,000 kg | 1 | 506.53
3.2.16 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 100mm | 9 | 151.83
3.2.17 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 16 x 80mm | 72 | 613.44
3.2.18 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 150mm | 5 | 123.6
3.2.19 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 16 x 80mm | 40 | 340.8
3.2.20 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 250mm | 5 | 226.9
3.2.21 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm | 40 | 537.6
3.3 | MATERIAL HIDRÁULICO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LAVAGEM (EAL) |  | 41653.33
3.3.1 | Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 250 mm, para rede de agua (nbr 7665) | 4.5 | 743.9
3.3.2 | LUVA C/ BOLSAS JGS FoFo - L JGS FoFo DN 250 36,500 kg | 1 | 551.2
3.3.3 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA P/ JUNTAS JGS / JTI / JM FoFo PN 10 - EFP10 FoFo DN 250 31,500 kg (FGV 04/2015) | 1 | 774.37
3.3.4 | Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 250 x 250mm | 1 | 1046.72
3.3.5 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 250, L = 0,40 m | 1 | 870.41
3.3.6 | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250mm | 2 | 1469.02
3.3.7 | Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,25m, d= 250mm | 2 | 1071.44
3.3.8 | REGISTRO DE GAVETA FoFo C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA, VOLANTE, CORPO CURTO PN 10 - RG FV C/ CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO PN 10 FoFo DN 250 68,000 kg | 2 | 3149.72
3.3.9 | Redução excêntrica com flanges, FoFo, PN 10, DN sucção da bomba x DN 250, L = 0,60 m | 2 | 1906.04
3.3.10 | Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 200 x 200mm | 1 | 515.71
3.3.11 | Válvula de retenção de fechamento rápido entre flanges, PN10, DN 200 | 2 | 1614.66
3.3.12 | Redução com flanges, FoFo, PN 10, DN recalque x DN 200, L = 0,30 m | 2 | 1728.12
3.3.13 | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10, d= 200mm | 5 | 2017.1
3.3.14 | Flange cego, em fofo, pn 10, d= 200mm | 1 | 122.85
3.3.15 | Toco em fofo c/ flanges pn 10, comp. = 0,50m, d= 200mm | 1 | 423.49
3.3.16 | JUNTAS DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE E TIRANTES - JDTA10 DN 200 49,000 kg | 2 | 2480.94
3.3.17 | Juncao fofo 45 gr c/flanges pn-10/16 dn 200x200 | 2 | 2884.38
3.3.18 | REGISTRO DE GAVETA FoFo C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA, VOLANTE, CORPO CURTO PN 10 - RG FV C/ CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO PN 10 FoFo DN 200 68,000 kg | 2 | 2837.58
3.3.19 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 200, L = 0,85 m | 2 | 1779.36
3.3.20 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 200, L = 2,35 m | 1 | 1513.15
3.3.21 | Extremidade em fofo, bolsa je / flange pn 10, d= 200mm | 2 | 510.16
3.3.22 | Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 200 mm, para rede de agua (nbr 7665) | 6 | 668.58
3.3.23 | Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4" | 1 | 3.62
3.3.24 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 20mm (3/4") | 1 | 23.09
3.3.25 | Ventosa simples com rosca diam 3/4" | 1 | 340.13
3.3.26 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 250, L = 0,60 m | 1 | 1050.8
3.3.27 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 250MM, L=1,00M | 1 | 1237.54
3.3.28 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 200 x 3/4" | 1 | 53.78
3.3.29 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 200mm | 26 | 797.94
3.3.30 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm | 208 | 2795.52
3.3.31 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 250mm | 14 | 635.32
3.3.32 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm | 112 | 1505.28
3.3.33 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 - CP90FF10 FoFo DN 250 71,000 kg | 1 | 1347.47
3.3.34 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 - CP90FF10 FoFo DN 200 43,500 kg | 2 | 1183.94
3.4 | MATERIAL HIDRÁULICO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT) |  | 23733.82
3.4.1 | CURVA 45o C/ BOLSAS JGS FoFo - C45 JGS FoFo DN 150 20,700 kg | 1 | 336.81
3.4.2 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M | 1 | 616.24
3.4.3 | Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 150mm | 1 | 346.26
3.4.4 | Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para redede agua (nbr 7665) | 4.6 | 287.96
3.4.5 | Tubo com flanges, FoFo, PN 10, DN 150, L = 0,65 m | 2 | 1630.98
3.4.6 | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm | 5 | 1419.15
3.4.7 | Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 150mm | 2 | 660.2
3.4.8 | Registro com flanges, volante e cunha de borracha, PN 10, DN 150 | 4 | 3800.92
3.4.9 | Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 80mm | 2 | 423.08
3.4.10 | Redução em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 80mm | 2 | 481.66
3.4.11 | Válvula de retenção vertical de fechamento rápido entre flanges, PN 10, DN 150 | 2 | 975.78
3.4.12 | Juncao fofo 45 gr c/flanges pn-10/16 dn 150x150 | 2 | 1727.64
3.4.13 | Flange cego, em fofo, pn 10 / 16, d= 150mm | 1 | 104.27
3.4.14 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 150, L = 0,57 m | 1 | 521.9
3.4.15 | JUNTAS DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE E TIRANTES - JDTA10 DN 150 35,000 kg | 2 | 1841.76
3.4.16 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 150, L = 0,95 m | 1 | 693.53
3.4.17 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 150, L = 1,70 m | 1 | 1035.04
3.4.18 | LUVA C/ BOLSAS JGS FoFo - L JGS FoFo DN 150 18,700 kg | 1 | 301.97
3.4.19 | Niple de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" x 1/2" | 1 | 4.6
3.4.20 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 15mm (1/2") | 1 | 21.89
3.4.21 | Ventosa simples com rosca diam 3/4" | 1 | 340.13
3.4.22 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA P/ JUNTAS JGS / JTI / JM FoFo PN 10 - EFP10 FoFo DN 150 15,600 kg | 1 | 314.02
3.4.23 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 - CP90FF10 FoFo DN 150 28,000 kg | 2 | 1013.06
3.4.24 | Valvula redutora de pressão roscável, BSP, PN 10, DN 1'' | 1 | 533.16
3.4.25 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 1" | 1 | 37.13
3.4.26 | Niple duplo de ferro galvanizado d=1 " | 2 | 15.52
3.4.27 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1") | 1 | 39.69
3.4.28 | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm ( 1"), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m (nbr 5580) | 2 | 31.64
3.4.29 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 3/4" | 2 | 74.26
3.4.30 | Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4" | 2 | 7.24
3.4.31 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 20mm (3/4") | 1 | 23.09
3.4.32 | Uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 1" | 1 | 28.59
3.4.33 | Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1/2" x 1/4" | 1 | 2.99
3.4.34 | Manometro 0 a 200psi (0 a 14kgf/cm2) d=50mm - conexao 1/4" bsp, reto, caixa e anel em aco estampado 1020, acabamento empintura eletrostatica em epoxi preto | 1 | 62.39
3.4.35 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1",para agua fria | 1 | 1.36
3.4.36 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 150mm | 30 | 741.6
3.4.37 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm | 240 | 3225.6
3.4.38 | Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" | 1 | 10.71
3.5 | MATERIAL HIDRÁULICO DO LEITO DE SECAGEM |  | 89549.66
3.5.1 | Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 250 mm, para rede de agua (nbr 7665) | 224 | 37029.44
3.5.2 | CURVA 90o C/ BOLSAS JGS FoFo - C90 JGS FoFo DN 250 52,000 kg | 10 | 8652.3
3.5.3 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 250 | 5 | 6668.35
3.5.4 | Tê em fofo c/ flanges pn 10, d= 250 x 250mm | 5 | 5233.6
3.5.5 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 | 15 | 5010.15
3.5.6 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 250MM, L=1,00M | 5 | 4477.9
3.5.7 | REGISTRO DE GAVETA FoFo C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA, VOLANTE, CORPO CURTO PN 10 - RG FV C/ CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO PN 10 FoFo DN 250 68,000 kg | 5 | 7874.3
3.5.8 | Extremidade em fofo, bolsa je / flange pn 10, d= 250mm | 8 | 2902
3.5.9 | Flange cego, em fofo, pn 10, d= 250mm | 2 | 328.22
3.5.10 | Comporta com guias, Fibra de Vidro, L = 40 cm x H = 50 cm | 5 | 4373.85
3.5.11 | Tê em fofo c/ bolsas, je, d= 250 x 250mm | 1 | 792.79
3.5.12 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm | 320 | 4300.8
3.5.13 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 250mm | 42 | 1905.96
3.6 | MATERIAL HIDRÁULICO DA CASA DE QUÍMICA - ESGOTO |  | 746.93
3.6.1 | Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688) | 3 | 10.65
3.6.2 | Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr5688) | 10 | 61.1
3.6.3 | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | 45 | 423
3.6.4 | Joelho pvc sold 45g pb p/ esg predial dn 100mm | 2 | 9.76
3.6.5 | Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial | 5 | 45.8
3.6.6 | Cap pvc sold p/ esg predial dn 100 mm | 1 | 4.74
3.6.7 | Joelho pvc sold 90g pb p/ esg predial dn 50mm | 1 | 1.44
3.6.8 | Joelho pvc sold 90g bb p/ esg predial dn 40mm | 2 | 1.86
3.6.9 | Joelho pvc sold 45g pb p/ esg predial dn 50mm | 1 | 1.88
3.6.10 | Joelho pvc sold 45g bb p/ esg predial dn 40mm | 1 | 1.54
3.6.11 | Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e espude | 1 | 5.89
3.6.12 | Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial | 1 | 12.41
3.6.13 | Joelho pvc sold 90g pb p/ esg predial dn 100mm | 7 | 33.81
3.6.14 | Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda branca | 2 | 53.62
3.6.15 | Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie normal, para esgoto predial | 2 | 4.8
3.6.16 | Adaptador p/ saida de vaso sanitário, PVC/Esgoto, DN 100 mm | 1 | 34.39
3.6.17 | Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " | 2 | 25.24
3.6.18 | Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5 ou similar | 2 | 5.08
3.6.19 | Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 50mm | 4 | 4.04
3.6.20 | Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm | 6 | 5.88
3.7 | MATERIAL HIDRÁULICO DA CASA DE QUÍMICA - ÁGUA |  | 1235.4
3.7.1 | Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648) | 40 | 238.4
3.7.2 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial | 1 | 0.7
3.7.3 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1",para agua fria | 4 | 5.44
3.7.4 | Joelho pvc sold 90g p/agua fria predial 32 mm | 7 | 8.47
3.7.5 | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, paraagua fria predial | 3 | 10.86
3.7.6 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 20mm (3/4") | 2 | 46.18
3.7.7 | Te 90° pvc rigido soldavel, c/bucha latao bolsa central, d= 25 x 1/2" | 2 | 11.82
3.7.8 | Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) | 12 | 33.36
3.7.9 | Joelho reducao 90g pvc sold c/ bucha de latao 25mm x 1/2" | 5 | 17.95
3.7.10 | Joelho pvc sold 90g p/ agua fria predial 25 mm | 4 | 1.84
3.7.11 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria | 4 | 2.76
3.7.12 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 20mm (3/4") | 1 | 23.09
3.7.13 | Registro pressao bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1400) | 1 | 18.52
3.7.14 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | 1 | 1.94
3.7.15 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | 1 | 0.78
3.7.16 | Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 32 mm x 3/4", para agua fria predial | 3 | 30.48
3.7.17 | Chuveiro plastico branco simples 5 '' para acoplar em haste1/2 ", agua fria | 1 | 4.23
3.7.18 | Bancada de marmore sintetico com uma cuba, 120 x *60* cm | 1 | 107.71
3.7.19 | Lavatório louça sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar | 1 | 113.65
3.7.20 | Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar | 1 | 135.19
3.7.21 | Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra | 1 | 51.18
3.7.22 | Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate | 1 | 31.17
3.7.23 | Bacia sanitaria (vaso) convencional de louca branca | 1 | 114.36
3.7.24 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | 1 | 43.02
3.7.25 | Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) | 1 | 5.14
3.7.26 | Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar | 1 | 33.24
3.7.27 | Coluna de louça para lavatorio, linha Ravena, ref C-9, Deca ou similar | 1 | 48.78
3.7.28 | Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " | 1 | 12.62
3.7.29 | Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm | 1 | 22.4
3.7.30 | Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular | 1 | 8.04
3.7.31 | Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar | 1 | 25.88
3.7.32 | Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar) | 1 | 13.41
3.7.33 | Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario | 1 | 1.67
3.7.34 | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm | 1 | 3.16
3.7.35 | Joelho reducao 90g pvc sold c/ bucha de latao 32mm x 3/4" | 1 | 7.96
3.8 | MATERIAL ELÉTRICO DA ÁREA DA ETA |  | 7996.1862
3.8.1 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 1,5mm2 (1 condutor) - BRANCO | 215 | 275.2
3.8.2 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 (1 condutor) - VERMELHO | 85 | 139.4
3.8.3 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 (1 condutor) - AZUL | 85 | 139.4
3.8.4 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 (1 condutor) - VERDE | 85 | 139.4
3.8.5 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) - VERMELHO | 120 | 259.2
3.8.6 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) - AZUL | 40 | 86.4
3.8.7 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) - VERDE | 5 | 10.8
3.8.8 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 6mm2 (1 condutor) - VERMELHO | 110 | 326.7
3.8.9 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 6mm2 (1 condutor) - AZUL | 40 | 118.8
3.8.10 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 6mm2 (1 condutor) - VERDE | 40 | 118.8
3.8.11 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 25mm2 (1 condutor) - VERMELHO | 5 | 55.45
3.8.12 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 25mm2 (1 condutor) - AZUL | 20 | 221.8
3.8.13 | Conjunto condulete pvc tipo "c" c/ 1 interruptor simples + tampa" | 2 | 47.76
3.8.14 | Luminaria prova de tempo peterco y.31/1 | 2 | 230.06
3.8.15 | Quadro de distribuicao de embutir c/ barramento trifasico p/ 12 disjuntores unipolares em chapa de aco galv | 1 | 222.04
3.8.16 | Disjuntor tipo nema, monopolar 35A | 1 | 17.94
3.8.17 | Disjuntor monofasico 10a, 2ka (220v) | 1 | 4.1
3.8.18 | Eletroduto de pvc roscável de 1”, sem luva | 140 | 588
3.8.19 | Eletroduto de pvc roscável de 1 1/4”, sem luva | 75 | 420
3.8.20 | Disjuntor tripolar 40 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar | 2 | 134.82
3.8.21 | Disjuntor tripolar 50 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar | 1 | 71.81
3.8.22 | Disjuntor tripolar 70 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar | 2 | 196.02
3.8.23 | Eletroduto de pvc roscável de 2", sem luva | 20 | 201
3.8.24 | Eletroduto metalico flexivel rev ext pvc preto 32mm tipo copex ou equiv | 0.5 | 6.855
3.8.25 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1" | 50 | 46.5
3.8.26 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4" | 25 | 36.25
3.8.27 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 2'' | 10 | 29
3.8.28 | Curva 90g ferro galv eletrolitico 2" p/ eletroduto | 3 | 40.8
3.8.29 | Condulete de aluminio tipo b, para eletroduto roscavel de 1", com tampa cega | 1 | 8.32
3.8.30 | Eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit semi-pesado parede 1,20mm - 2" nbr 13057 | 8 | 178.24
3.8.31 | Luva ferro galv eletrotilico 2" p/ eletroduto | 3 | 9.09
3.8.32 | Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w | 6 | 254.7
3.8.33 | Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (phillips ref. son 70w ou similar) | 6 | 160.44
3.8.34 | Automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v | 4 | 161.04
3.8.35 | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 1/2", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | 13 | 397.28
3.8.36 | Grampo metalico tipo u para haste de aterramento de ate 3/4'', condutor de 10 a 25 mm2 | 13 | 236.6
3.8.37 | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro | 115 | 1205.2
3.8.38 | Arame galvanizado 12 bwg, 2,76 mm (0,048 kg/m) | 0.48 | 5.6112
3.8.39 | CABECOTE DE ALUMINIO, d = 1" | 3 | 53.94
3.8.40 | Cabeçote de alumínio de 2" | 1 | 7.59
3.8.41 | Rele fotoeletrico 1000w/220v | 3 | 105.66
3.8.42 | Eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit leve parede 0,90mm - 1" nbr 13057 | 20 | 168
3.8.43 | Curva 90g ferro galv eletrolitico 1" p/ eletroduto | 3 | 8.4
3.8.44 | Luva ferro galv eletrolitico 1" p/ eletroduto | 10 | 8.9
3.8.45 | Padrao polifasico completo em poste galv de 3" x 5,0m | 1 | 842.87
3.9 | MATERIAL ELÉTRICO DA CASA DE QUÍMICA |  | 2356.49
3.9.1 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 (1 condutor) - VERMELHO | 40 | 65.6
3.9.2 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 (1 condutor) - BRANCO | 10 | 16.4
3.9.3 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 (1 condutor) - AZUL | 40 | 65.6
3.9.4 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 (1 condutor) - VERDE | 25 | 41
3.9.5 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) - VERMELHO | 5 | 10.8
3.9.6 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) - AZUL | 5 | 10.8
3.9.7 | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10A | 6 | 22.68
3.9.8 | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20A, sistema X | 1 | 6.67
3.9.9 | Tomada dupla 2P + T, ABNT, "Sistema X", ref.1434, Fame ou similar | 4 | 57.32
3.9.10 | Interruptor sobrepor 1 tecla simples, tipo silentoque pial ou equiv | 4 | 18.96
3.9.11 | Interruptor sobrepor 2 teclas simples, tipo silentoque pialou equiv | 1 | 8.51
3.9.12 | Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 2 lampadas fluorescentes 40w (completa, incl reator part rapida e lampadas) | 5 | 418
3.9.13 | Luminaria prova de tempo peterco y.31/1 | 2 | 230.06
3.9.14 | Disjuntor monofasico 15a, 2ka (220v) | 10 | 41
3.9.15 | Disjuntor monofasico 25a, 2ka (220v) | 1 | 4.12
3.9.16 | Quadro de distribuicao de embutir c/ barramento neutro p/ 18 disjuntores unipolares em chapa de aco galv | 1 | 264.82
3.9.17 | Eletroduto pvc roscável, d=1 " | 12 | 50.4
3.9.18 | Eletroduto pvc roscável, d=1 1/2" | 24 | 147.6
3.9.19 | Eletroduto pvc roscável, d=2 " | 3 | 30.15
3.9.20 | Condulete tipo "T" de 2" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | 4 | 186.32
3.9.21 | Condulete tipo "T" de 1 1/2" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | 5 | 145.5
3.9.22 | Condulete tipo "LR" de 1 1/2" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | 2 | 58.2
3.9.23 | Condulete tipo "TB" de 1 1/2" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | 1 | 27.78
3.9.24 | Condulete tipo "LL" de 1 1/2" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | 1 | 29.1
3.9.25 | Condulete tipo "E" de 1" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | 6 | 56.22
3.9.26 | Condulete tipo "C" de 1" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | 7 | 60.34
3.9.27 | Condulete tipo "T" de 1" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | 1 | 10.71
3.9.28 | Condulete tipo "LL" de 1" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | 5 | 77.65
3.9.29 | Condulete tipo "LR" de 1" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | 5 | 65
3.9.30 | Condulete tipo "B" de 1" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | 4 | 33.28
3.9.31 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 2" e parafuso de fixacao | 3 | 4.86
3.9.32 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1" e parafuso de fixacao | 12 | 10.2
3.9.33 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/2" e parafuso de fixacao | 24 | 35.04
3.9.34 | Luva pvc rigido roscavel d=1 " | 3 | 7.44
3.9.35 | Luva pvc rigido roscavel d=1 1/2" | 7 | 38.36
4. | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA (AAT) | 101460.48
4.1 | MATERIAL HIDRÁULICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA |  | 84614.47
4.1.1 | Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para redede agua (nbr 7665) | 1149 | 71927.4
4.1.2 | TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D= 150MM | 30 | 8043
4.1.3 | Anel de borracha p/ tubo ou conexão em fofo je, d= 150mm | 5 | 51.6
4.1.4 | CURVA 45o C/ BOLSAS JGS FoFo - C45 JGS FoFo DN 150 20,700 kg | 6 | 2020.86
4.1.5 | CURVA 22o30' C/ BOLSAS JGS FoFo - C22 JGS FoFo DN 150 18,700 kg | 3 | 1103.91
4.1.6 | CURVA 11o15' C/ BOLSAS JGS FoFo - C11 JGS FoFo DN 150 16,800 kg | 2 | 702.02
4.1.7 | CURVA 90o C/ BOLSAS JGS FoFo - C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg | 2 | 765.68
4.2 | MATERIAL HIDRÁULICO DA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO |  | 10444.39
4.2.1 | Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para redede agua (nbr 7665) | 6 | 375.6
4.2.2 | Anel borracha, para tubo pvc defofo, dn 150 mm (nbr 7665) | 4 | 41.12
4.2.3 | Junta gibault fofo dn 150 | 1 | 268.47
4.2.4 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA P/ JUNTAS JGS / JTI / JM FoFo PN 10 - EFP10 FoFo DN 150 15,600 kg | 1 | 314.02
4.2.5 | Tubo em FºFº c/ flange e ponta, PN10, DN 150, L = 5,50 m | 1 | 2071.83
4.2.6 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=2,00M | 1 | 1129.88
4.2.7 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 - CP90FF10 FoFo DN 150 28,000 kg | 1 | 506.53
4.2.8 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=5,80M | 2 | 4240.92
4.2.9 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 3/4" | 1 | 37.13
4.2.10 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 20mm (3/4") | 1 | 23.09
4.2.11 | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm | 1 | 283.83
4.2.12 | Luva c/ bolsas je, em fofo, d= 150mm | 1 | 226.29
4.2.13 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 150mm | 7 | 173.04
4.2.14 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm | 56 | 752.64
4.3 | MATERIAL HIDRAULICO DA INTERLIGAÇÃO COM ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA EXISTENTE |  | 6401.62
4.3.1 | REDUCAO PONTA E BOLSA JGS - R PB JGS FoFo DN 250 X 150 22,900 kg | 1 | 552.43
4.3.2 | Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 150 x 100mm | 1 | 164.58
4.3.3 | Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 100 mm, para rede de agua (nbr 7665) | 9 | 288.9
4.3.4 | LUVA C/ BOLSAS JGS FoFo - L JGS FoFo DN 100 11,800 kg | 1 | 200.64
4.3.5 | Extremidade em fofo, ponta p/ je, jm ou jti / flange pn 10/16, d= 100mm | 1 | 177.86
4.3.6 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 100, L = 0,75 m | 1 | 563.93
4.3.7 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 - CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg | 1 | 390.91
4.3.8 | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100mm | 2 | 362.04
4.3.9 | Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 100 x 100mm | 1 | 238.95
4.3.10 | Tubo em FºFº c/ flange, PN10, DN 100, L = 0,90 m | 1 | 563.93
4.3.11 | JUNTAS DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE E TIRANTES - JDTA10 DN 100 21,000 kg | 2 | 1193.14
4.3.12 | CURVA 45o C/ BOLSAS JGS FoFo - C45 JGS FoFo DN 100 13,000 kg | 1 | 205.66
4.3.13 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 100mm | 12 | 202.44
4.3.14 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 16 x 80mm | 96 | 817.92
4.3.15 | CURVA 45o C/ BOLSAS JGS FoFo - C45 JGS FoFo DN 250 41,800 kg | 1 | 478.29
5.0 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | 874559.73
5.1 | EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO |  | 874559.73
5.1.1 | Bomba centrífuga de eixo horizontal, q = 15,36 l/s, AMT = 45,85 mca, motor trifásico 380V, potência 15 cv, inclusive conexões para acoplamento nas tubulações de recalque e sucção ambas com DN 150 flangeadas | 4 | 20443.84
5.1.2 | Bomba centrífuga de eixo horizontal, q = 48,33 l/s, AMT = 17 mca, motor trifásico 220/380V, potência 20 cv, inclusive conexões para acoplamento nas tubulações de recalque DN 200 flangeada e sucção DN 250 flangeada | 2 | 17005.4
5.1.3 | Reservatório metálico, cilindríco - capacidade100.000 litros | 1 | 247207.25
5.1.4 | Sistema de automação para controle de nível de reservatório elevado - Fornecimento e instalação | 2 | 9005.7
5.1.5 | Estação de tratamento de Água, Compacta, dupla filtração, Q=50 m³/h. Com filtros ascendentes e descendentes, com retrolavagem, automatizada. Inclusive: barrilete, materiais filtrantes, produtos químicos. | 1 | 462995.26
5.1.6 | Montagem de quadro de comando para 2 motobombas de 15 cv, trifásicas, 380 volts, com duas chaves seletora de três posições, protetor de surto, supervisor trifásico, fusível ultra-rápido, chave de partida e parada suave, circuito de exaustão e ventila | 1 | 9473.1
5.1.7 | Montagem de quadro de comando para 2 motobombas de 15 cv, trifásicas, 220 volts, com duas chaves seletora de três posições, protetor de surto, supervisor trifásico, fusível ultra-rápido, chave de partida e parada suave, circuito de exaustão e ventila | 1 | 10767.76
5.1.8 | Montagem de quadro de comando para 2 motobombas de 20 cv, trifásicas, 380 volts, com duas chaves seletora de três posições, protetor de surto, supervisor trifásico, fusível ultra-rápido, chave de partida e parada suave, circuito de exaustão e ventila | 1 | 9806.11
5.1.9 | Fornecimento, montagem e instalação de plataforma flutuant, com passarela, para captação de água. | 1 | 87855.31
1196599.2062
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DA OBRA |  | 2313371.1162
Note on B69: Heber dos Santos Medeiros: