SUMÁRIO

1. 	OBJETIVOS, TERMOS E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVOS

1.2	TERMOS E DEFINIÇÕES

2.	EXECUÇÃO DOS TRABALHOS E REVISÕES COMPLEMENTARES

2.1	EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

2.2	EXECUÇÃO DE TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS

2.3	REVISÕES COMPLEMENTARES

3.	RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

3.1	RESPONSABILIDADES DA CODEVASF

3.2	RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO

3.3	RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR

3.4	RELACIONAMENTO CONSTRUTOR CODEVASF

4.	ANDAMENTO E PROGRESSO DOS TRABALHOS

4.1	INÍCIO DOS TRABALHOS

4.2	PRAZOS DE CONSTRUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR ATRASOS

4.3	PROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

4.4	DESEMPENHO DO CONSTRUTOR

5.	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

5.1	CONSIDERÇÕES GERAIS

5.2	ESTRUTURA DO CUSTO DO BDI

5.3	CONCEITUAÇÕES E PROCEDIMENTOS

6.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS

6.1	MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE

6.2	MATERIAIS FORNECIDOS PELO CONSTRUTOR

7. 	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

7.1	GENERALIDADES

7.2	TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS

  - PAGAMENTOS PARCIAIS

  - PAGAMENTO FINAL

  - RECEBIMENTO DA OBRA

1.	OBJETIVOS, TERMOS E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVOS

As presentes Especificações têm por objetivo a fixação das condições gerais e específicas que serão obedecidas durante a execução de obras contratadas pela CODEVASF, bem como caracterizar as obrigações e direitos da Contratante e do Construtor ao qual foi confiada a execução das referidas obras.

Estas Especificações, juntamente com o projeto da obra, serão parte integrante do contrato, valendo como se fossem transcritas no mesmo.

Todos os serviços e materiais a serem utilizados nas obras deverão cumprir as condições estabelecidas nestas Especificações e nas normas nela citadas.

As normas indicadas nestas Especificações servem como referência básica para serviços e materiais. Serão aceitas diretrizes de outras normas, desde que estas atendam às exigências contidas nestas Especificações e nas normas nela citadas, a critério da CODEVASF.

1.2	TERMOS E DEFINIÇÕES

Quando nas presentes Especificações e em outros documentos de contrato figurarem as palavras, expressões ou abreviaturas abaixo, as mesmas devem ser interpretadas como a seguir:

## ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

- ANSI: American National Standards Institute.

#### AWWA: American Water Works Association.

#### Benefícios e Despesas Indiretas – BDI: parcela do valor global de uma obra que reflete os custos indiretos para sua realização e também a expectativa de lucro da empresa executora.

#### Causas Imprevisíveis: são os cataclismos tais como inundações, incêndios e transformações geológicas bruscas, de grande amplitude; desastres e perturbações graves na ordem social tais como motins e epidemias.

#### Contratado(a): pessoa, pessoas, firma ou associação de firmas (consórcio) que tenham firmado contrato, com a CODEVASF para fins de fornecer serviços, materiais, equipamentos, etc.

#### Construtor (a): o mesmo que Contratado (a).

#### Contratante: entidade contratante dos serviços e que subscreverá o Contrato para fornecimento de serviços, materiais e ou equipamentos objeto de licitações, nas suas diversas modalidades; o mesmo que CODEVASF.

#### Consultora: empresa contratada para fornecer serviços de consultoria.

#### Concorrente: pessoa, pessoas, firma ou grupo de firmas (consórcio) que apresentaram propostas para fornecimento de serviços, materiais e ou equipamentos, objeto de licitações, nas suas diversas modalidades. O mesmo que Proponente.

#### Cronograma: .documento formal de planejamento que informa dados cronológicos absolutos ou relativos (duração e datas de início e fim) para cada atividade componente da execução de obras, fabricação ou serviços. Será sempre um documento de apresentação obrigatória em qualquer proposta.

#### Custos Indiretos: são aqueles que não fazem parte do serviço diretamente, porém são essenciais a execução da obra como um todo.

#### Dias: dias corridos de calendário, exceto se explicitamente indicado de outra maneira.

#### Documentos de Contrato: conjunto de todos os documentos que definem e regulam o fornecimento de serviços, materiais e ou equipamentos, compreendendo o Edital de Concorrência nas suas diversas modalidades, as Especificações, os Desenhos, a Proposta do Construtor, o Cronograma e quaisquer outros documentos suplementares que se façam necessários à execução das obras de acordo com as presentes Especificações e as condições contratuais.

#### Especificações: são instruções, condições, diretrizes, exigências, métodos e disposições detalhadas que nortearão o desenvolvimento dos trabalhos.

#### Empreiteiro: o mesmo que Construtor.

#### Fiscalização: pessoa ou pessoas designadas e credenciadas que comporão a Fiscalização da CODEVASF para o controle de execução das obras, abrangendo todos os aspectos técnicos e administrativos, de modo a se cumprirem os requisitos do projeto e os prazos fixados, dentro dos preços contratados com o Construtor e os Fornecedores.

#### Fornecedor: entidade (s) que fornecerá (rão) à CODEVASF os equipamentos, aparelhos e materiais pertinentes ao Contrato; no caso, em que todos os materiais, aparelhos e equipamentos sejam fornecidos pelo Construtor; entende se Fornecedor como sendo o mesmo que Construtor.

#### Relações de Serviços, de Materiais e de Equipamentos: relações detalhadas, com as respectivas quantidades, de todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à execução das obras.

## Obras: conjunto de estruturas ou unidades que o Construtor terá de executar de acordo com o Contrato.

#### Ordens de Serviço: determinações, por escrito, da CODEVASF, para início e execução de serviços contratuais.

#### Orçamento: é o valor global do dispêndio para a realização de uma obra ou aquisição de equipamentos, aparelhos, peças e materiais. É formalizado em planilhas nas quais constam para cada ítem componente do escopo, os seguintes elementos: código do ítem, descrição do serviço ou fornecimento, unidade de mensuração, quantidade, preço unitário, valor do ítem e valor total da obra ou fornecimento.

A planilha orçamentária da empresa proponente refletirá sempre o escopo da planilha orçamentária do Edital lançado pela CODEVASF, diferindo apenas nos valores referentes aos preços, quer por apresentação dos preços unitários por ela compostos, quer por indicação de fator multiplicador (K) a ser aplicado aos preços unitários da planilha do referido Edital.

#### Proposta: conjunto de Documentos com o qual o Concorrente se propõe a executar as obras postas em licitação, incluindo, principalmente, plano de trabalho, metodologia e orçamento, tudo dentro do estipulado pelo Edital de Licitação.

#### Representante do Construtor: o representante credenciado do Construtor, com função executiva nos canteiros das obras, durante todo o decorrer dos trabalhos, e autorizado a receber e cumprir decisões da Fiscalização.

#### Sub Empreiteiro ou Sub Contratado: pessoa, pessoas, firma ou firmas (consórcio) que podem subscrever, com prévia autorização da CODEVASF, contratos com o Construtor para fornecimento de materiais e/ou serviços destinados à execução das obras previstas no Contrato.

2.	EXECUÇÃO DOS TRABALHOS E REVISÕES COMPLEMENTARES

2.1	EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

A execução das obras seguirão, em todos os seus pormenores, os desenhos dos projetos, bem como as presentes Especificações. Tais elementos, que serão fornecidos em cópias ao Construtor, farão parte integrante do Contrato.

2.2	EXECUÇÃO DE TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construção que não esteja eventualmente detalhado nas Especificações ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessário à devida realização das obras em apreço, de modo tão completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar se á em executar tais serviços em tempo hábil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam.

2.3	REVISÕES COMPLEMENTARES

a) Por Parte da Fiscalização

A Fiscalização se reserva o direito de revisar os projetos e as Especificações. As revisões e complementações serão comunicadas, ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovação da fiscalização/CODEVASF. Essas revisões e complementações não poderão servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de preços unitários ou atrasos no Cronograma, salvo o previsto no sub item 4.2 desta Especificação.

b) Por Parte do Construtor

O Construtor poderá, por seu lado, propor as alterações de pormenores construtivos dos projetos e das Especificações que entender convenientes, só podendo estas serem executadas depois da aprovação, por escrito, da Fiscalização. A demora na aprovação, ou mesmo a não aprovação das alterações propostas, não poderão servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicação por parte do Construtor.

3.	RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

3.1	RESPONSABILIDADES DA CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da CODEVASF:

- as indenizações a proprietários pela ocupação dos terrenos necessários, onde serão implantadas as obras;

- as despesas de reparação de estragos nas partes já executadas, resultantes de cheias ou outros fenômenos naturais, desde que se comprove que, mesmo que se cumprissem todos os itens atinentes ao Cronograma e a estas Especificações, até a data respectiva, tais estragos não poderiam ser evitados e desde que se verifique que foram tomadas pelo Construtor todas as providências necessárias a fim de terem sido evitados ou  reduzidos os prejuízos;

- os pagamentos dos serviços executados pelo Construtor de acordo com os projetos, as Especificações e o Contrato;

- os recebimentos e os pagamentos dos materiais, equipamentos e tudo aquilo que for adquirido diretamente pela CODEVASF;

- outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

3.2	RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da Fiscalização:

a) Encargos Administrativos

- representar a CODEVASF como órgão fiscalizador e supervisor das obras junto a outros órgãos e Empresas;

- fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e Fornecedores;

- verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigações legais e sociais, da disciplina nas obras, da prevenção de acidentes e de outras medidas necessárias à boa administração das obras;

- verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da CODEVASF.

b) Encargos Técnicos

- zelar pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, explícitas ou implícitas;

- controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;

- assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade e economia nas obras;

- exigir do Construtor a modificação da técnica de execução inadequada e a recomposição dos serviços não satisfatórios;

- revisar, quando necessário, os projetos e as disposições técnicas, adaptando os às situações específicas de local e momento;

- executar todos os ensaios necessários ao controle de construção da obra e interpretá los devidamente;

- dirimir as eventuais dúvidas, omissões e discrepâncias dos desenhos e Especificações;

- verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto à produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessárias à execução dos serviços dentro dos prazos previstos;

- executar as medições da obra, abrangendo os serviços realizados e aceitos, conforme estabelecido no documento contratual.

A Fiscalização poderá exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. Terá também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

É importante salientar que a exigência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Construtor no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificações, o Código Civil e demais leis e regulamentos vigentes.

3.3	RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR

O Construtor não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas Especificações, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas normas, Especificações e métodos da ABNT.

O Construtor terá a responsabilidade única, integral e exclusiva no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Construtor será obrigado a afastar do serviço e do canteiro de obras todo e qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da obra ou a ordem do canteiro.

Deverá o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscalização, dentro do contido nestas Especificações e no Contrato.

O Construtor deverá manter permanentemente e colocar à disposição da Fiscalização, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessário.

O Construtor deverá estar sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar lhe todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento da obra, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a Fiscalização julgar necessário.

O Construtor não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela Fiscalização salvo aqueles que se caracterizem como necessário à segurança da obra.

Na composição do Orçamento da obra, apresentado na fase de licitação, o Construtor deverá incluir todos os custos relacionados com os aspectos mencionados nos itens a seguir, além dos definidos nestas Especificações, nos Projetos ou nos editais de licitação.

a) Conhecimento das Obras

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a natureza e localização das obras, suas condições gerais e locais, e tudo o mais que possa influir sobre as mesmas: sua execução, conservação e custos, especialmente no que diz respeito a transporte, aquisição, manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de mão de obra, água e energia elétrica; vias de comunicação; instabilidade e variações meteorológicas; vazões dos cursos d'água e suas flutuações de nível; conformação e condição do terreno; tipos dos equipamentos necessários; facilidades requeridas antes ou durante a execução das obras; e outros assuntos, a respeito dos quais seja possível obter informações e que possam de qualquer forma interferir

na execução, conservação e no custo das obras contratadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram na superfície do solo e do subsolo, até o ponto em que essa informação possa ser obtida por meio de reconhecimento e investigação dos locais das obras.

b) Instalação dos Canteiros

O Construtor deverá apresentar à Fiscalização, para aprovação, o planejamento e a organização prevista para o canteiro e eventuais acampamentos, acompanhados de croquis elucidativos do arranjo geral das diversas instalações e suas localizações.

Os canteiros, quando necessário, serão cercados com tábuas novas e inteiras ou chapas de madeira compensada, obedecendo rigorosamente às exigências da municipalidade local.

O Construtor responsabilizar se á plenamente por todas as providências relativas aos equipamentos de trabalho utilizados nos canteiros, aos materiais e respectivos fornecimentos, às instalações, ao pessoal empregado na obra, às ligações provisórias, quando necessárias, de água, esgoto e energia e, em geral, a todos os meios e elementos usados para execução das obras, de modo que sejam perfeitamente adequados e suficientes, independentemente da aprovação da Fiscalização.

A aprovação da Fiscalização relativa à organização e às instalações dos canteiros propostos pelo Construtor não eximirá este último, em caso algum, de todas as responsabilidades inerentes à perfeita realização das obras, no tempo e pelo custo previstos no Contrato.

c) Implantação das Obras

A implantação das obras é encargo do Construtor, respeitadas as seguintes condições:

- a Fiscalização implantará marcos de referência básicos, a seu critério, julgados necessários para a locação das obras, devidamente coordenados e nivelados. A partir desses elementos básicos, serão de responsabilidade do Construtor os trabalhos de locação e condução das obras. O Construtor proporcionará as necessárias facilidades para que estas locações sejam conferidas pela Fiscalização;

- o Construtor não dará início a qualquer serviço sem que sua locação tenha sido verificada pela Fiscalização, mas tal verificação não eximirá o Construtor da responsabilidade da exata execução dos trabalhos;

- o Construtor será responsável pela conservação e manutenção dos marcos de referência básicos instalados pela Fiscalização e, em caso de destruição ou dano dos marcos, por empregado ou por terceiros, intencionalmente ou por negligência, será o Construtor debitado da despesa resultante de sua reposição e ficando o mesmo responsável por quaisquer erros ocasionados pela perda dos mesmos.

d) Manutenção dos Canteiros e Encargos Diversos

São responsabilidades do Construtor:

- fornecer todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços e seus acabamentos;

- construir e manter nos canteiros instalações adequadas, com suficientes recursos materiais e técnicos, inclusive pessoal especializado para poder prestar assistência rápida e eficiente aos seus equipamentos, de modo a não ficar prejudicado o bom andamento dos serviços;

- manter os canteiros e os acampamentos em perfeitas condições de asseio, livres de obstáculos, detritos, etc. e, após a conclusão dos trabalhos, remover todas as instalações, sucatas e detritos, de modo a restabelecer o bom aspecto local. Quando necessário, a fim de evitar o levantamento de poeira, deverá ser molhado o local de trabalho;

- construir e conservar as estradas necessárias ao acesso e à exploração de empréstimos e de quaisquer outras estradas de serviço que se façam necessárias, assim como a conservação das estradas já existentes utilizadas para tal;

- executar todos os serviços topográficos necessários à locação das obras de acordo com o projeto. As locações deverão ser referidas aos marcos de referência básicos implantados pela Fiscalização;

- permitir a inspeção e controle por parte da Fiscalização de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar durante a construção das obras. Tais inspeções não isentam o Construtor das obrigações contratuais e das responsabilidades legais, nos termos do Código Civil Brasileiro;

- colocar à disposição da Fiscalização todos os meios, de qualquer natureza, necessários e aptos a permitir que as medições sejam executados pela mesma, de forma rápida e eficiente;

- só efetuar contrato(s) de sub-empreitada(s) após aprovação da Fiscalização. Tendo sido concedida autorização para sub-empreiteira (s), o Construtor continuará permanecendo, para todo e qualquer efeito, e em qualquer circunstância, o único, exclusivo e integral responsável pelas obras, pelos serviços sub empreitados e pelas suas conseqüências, como se a(s) sub-empreitada(s) não existisse(m);

- efetuar o pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, estando incluídos os seguros e encargos sociais, que em conjunto são de inteira e exclusiva responsabilidade do Construtor;

- fornecer materiais que estão sendo utilizados na obra para formação das amostras a serem examinadas;

- proteger todas as propriedades públicas e privadas contra quaisquer perigos devido aos serviços. Não deverá ser interrompido o funcionamento de quaisquer serviço de utilidade pública. Para isso, deverá o Construtor manter, com o auxílio de todos os esforços e meios possíveis, a plena integridade das instalações relacionadas a tais serviços;

- os danos causados às instalações enterradas existentes (ligações domiciliares de água e esgotos, redes pluviais, etc.) que serão reparadas pelo Construtor, devendo este pesquisar as interferências antes da abertura das valas;

- os danos causados às propriedades e utilidades públicas ou privadas, devido à imperfeição ou descuido, que deverão ser reparados no menor prazo possível e sem ônus para a CODEVASF;

- qualquer sinalização ou placa atingida pelos trabalhos, devendo ser recolocada nas condições previstas, no menor prazo possível;

- manter em cada frente de serviço placa da comissão de coordenação de obras da cidade, conforme modelo aprovado pela CODEVASF;

- os materiais rejeitados pela Fiscalização, que deverão ser retirados imediatamente do canteiro da obra;

- alocar à disposição da CODEVASF veículo(s) novo(s) (0 km) durante a construção da obra, com todas as despesas sob sua conta e responsabilidade (combustível, pneus, óleo, lubrificantes, manutenção, motorista, seguro, etc.). Esse(s) veículo(s) deverá(ão) ser entregue(s) à CODEVASF, 10 (dez) dias após a assinatura do contrato e será(ão) devolvido(s) 30 (trinta) dias após a conclusão da obra. O número de veículos será definido no Edital da Concorrência da obra e deverá conter os adesivos padrões CODEVASF

- revisar os projetos, adequando os estruturalmente e geometricamente às interferências encontradas na obra, sem afetar a sua capacidade hidráulica ou a sua finalidade estrutural;

- efetuar o cadastro (“as built”) da obra e de interferências, conforme critérios estabelecidos pela CODEVASF;

- entregar  a obra concluída, limpa, testada e em perfeito funcionamento.

O(s) veículo(s) a que se refere(m) estas Especificações deverá(ão) atender exclusiva e essencialmente à Fiscalização e utilizado(s) para fins restritos especificados, até o limite quantitativo constante no Edital e

- deverá(ão) ter, necessariamente, em suas portas, os selos adesivo apropriado, a ser adquirido na CODEVASF.

É terminantemente vetado o uso do(s) veículo(s) para finalidade diversa à permitida no Edital, sujeitando se o Construtor ou preposto(s) da CODEVASF a sanções que couberem em caso de infrigência desta disposição.

À CODEVASF reserva se o direito de exigir a automática substituição do(s) veículo(s) se este(s) não estiver(em) satisfazendo aos interesses previstos nestas Especificações, correndo todas as despesas resultantes desta substituição por conta exclusiva do Construtor.

e) Administração da Obra

O Construtor compromete se a manter, em caráter permanente, à frente dos serviços, um engenheiro civil (engenheiro residente) de reconhecida capacidade, escolhido por ele e aceito pela CODEVASF, o qual representará o Construtor, sendo todas as instruções dadas a ele válidas como sendo dadas ao próprio Construtor. Esse representante, além de possuir conhecimentos e capacidade profissional requeridos, deverá ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com a obra.. O engenheiro residente só poderá ser substituído com o prévio conhecimento e aprovação da CODEVASF.

O Construtor será inteiramente responsável por tudo quanto for pertinente ao pessoal necessário à execução dos serviços.

Cabe ao Construtor:

- cumprir rigorosamente a legislação sobre Segurança e Higiene do Trabalho e Social em vigor no Brasil;

- manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho;

- afastar da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado seu, cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, por qualquer forma, aos interesses da CODEVASF;

- responsabilizar se pelo transporte de seu pessoal com residência em localidades circunvizinhas ao local das obras;

- adotar as medidas necessárias à prevenção de acidentes e segurança no trabalho;

- fazer seguro da obra contra incêndio e acidentes;

- responsabilizar se, em qualquer caso, por danos e prejuízos causados a pessoas e propriedades em decorrência dos trabalhos de execução de obras e instalações por que respondam, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus algum para a CODEVASF, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar;

- obedecer a legislação em vigor para o armazenamento, transporte e uso de explosivos (antes de qualquer escavação a fogo, o Construtor deverá apresentar à Fiscalização o plano e a técnica de trabalho a serem utilizados);

- responsabilizar se pela guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção à obra, devendo para tanto contratar a  segurança necessária, através de guardas, visando um perfeito serviço de vigilância;

- executar qualquer obra que implique em suspensão do trânsito ou redução da área de circulação apenas após a prévia consulta ao órgão competente, anexando se plantas propondo se as alterações necessárias, com indicação de todas as informações necessárias, incluindo prazo e sinalização;

- executar os serviços de forma a estarem plenamente protegidos contra riscos de acidentes com o próprio pessoal e com terceiros. Com este fim serão utilizadas placas de sinalização, obedecendo as exigências do Código Nacional de Trânsito e as Normas locais porventura existentes; também deverá ser isolado o local de trabalho por meio de cerca resistente, de modo a sinalizar e evitar a queda de pessoas ou veículos nas valas ou cavas abertas;

- instalar e manter acesas, à noite, lâmpadas pisca pisca e outros avisos luminosos, em cada ângulo, extremidade da cerca protetora, em cada cavalete de aviso, bem como ao longo do canteiro de trabalho;

- manter na obra vigias, permanentemente, de forma que a sinalização permaneça em perfeitas condições de funcionamento;

- manter livres as passagens circunjacentes, salvo autorização em contrário dada pela Fiscalização. Os trabalhos deverão ser conduzidos de maneira a intervirem o menos possível com o uso normal das propriedades vizinhas ao local de trabalho;

- fornecer sinalizadores, quando solicitado pela Fiscalização, a fim de permitir a passagem do tráfego sob controle;

- remover imediatamente os derramamentos resultantes das operações de transporte ao longo ou através de qualquer via pública;

- entrar em contato com órgãos Federais, Estaduais e Municipais, visando liberar a execução das obras nos logradouros públicos, seguindo as orientações da CODEVASF, sendo estas liberações de total responsabilidade do Construtor.

Caso o Construtor não adote as providências necessárias e de sua responsabilidade, definidas na presente Especificação ou nos documentos contratuais, principalmente no que tange à segurança contra acidentes, proteção das obras executadas e proteção do patrimônio de terceiros, a CODEVASF poderá promover a execução dos serviços necessários, debitando os seus custos ao Construtor, deduzindo quaisquer quantias devidas ou que venham a ser devidas ao mesmo.

f) Proteção das Obras, Equipamentos e Materiais

O Construtor deverá, a todo momento, proteger e conservar todas as instalações, equipamentos, maquinaria, instrumentos, provisões e materiais de qualquer natureza, assim como toda obra executada, até sua aceitação final pela Fiscalização.

O Construtor responsabilizar se á durante a vigência do Contrato, até a entrega definitiva da obra, por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a terceiros por negligência ou imperícia na execução das obras.

g) Trabalhos Defeituosos ou Não Especificados

Qualquer material ou trabalho executado, que não satisfaça às Especificações ou que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização escrita da Fiscalização, serão considerados como não aceitáveis ou não autorizados, devendo o Construtor remover, reconstruir ou substituir os mesmos, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, ou não previsto, sem que o Construtor tenha direito a qualquer pagamento extra.

Qualquer omissão ou falta por parte da Fiscalização em rejeitar algum trabalho que não satisfaça às condições do projeto ou das Especificações não eximirá o Construtor da responsabilidade em relação aos mesmos.

A negativa do Construtor em cumprir prontamente as ordens da Fiscalização, de remoção e reconstrução dos referidos materiais e trabalhos, implicará na permissão à CODEVASF para promover outros meios de execução da ordem, sendo os custos dos serviços e materiais debitados ao Construtor e deduzidos de quaisquer quantias devidas ou que venha a ser devidas ao Construtor.

h) Manejo Ambiental

O Construtor deverá tomar todos os cuidados e providências cabíveis, visando a preservação do meio ambiente, no decorrer da obra, incluindo a obtenção de autorizações e licenças para execução de serviços, junto aos órgãos competentes.

Entre as diversas possibilidades de interferências das obras com o meio ambiente, relaciona se a seguir alguns cuidados a serem observados pelo Construtor no decorrer das obras:

- evitar utilização de área de preservação ambiental, para exploração de jazidas;

- não provocar queimadas ou usar explosivos como forma de desmatamento;

- evitar a poluição de cursos d’água com materiais betuminosos;

- evitar o carreamento de materiais, como pó de brita, solo de bota fora, etc..., para o interior de cursos d’água;

- evitar assoreamentos e erosões nos pontos de desague dos dispositivos de drenagem.

3.4	RELACIONAMENTO CONSTRUTOR CODEVASF

O relacionamento Construtor CODEVASF seguirá ao especificado a seguir:

- Construtor deverá se comunicar com a CODEVASF através da  Fiscalização;

- a comunicação formal, entre o Construtor e a CODEVASF, deverá ser feita através de cartas ou memorandos, sendo que uma das vias de comunicação será visada pelo órgão que a recebeu e devolvida, de imediato, ao órgão emitente;

- qualquer reclamação ou reivindicação do Construtor, durante ou após a execução das obras, deverá ser feito por escrito, de modo mais claro possível, com referências aos fatos e aos itens do Contrato e das Especificações que julgar aplicáveis.

- a obra será fiscalizada por pessoal pertencente à Contratante ou empresa por ela indicada.

- a sub contratação de serviços pela Contratada só será permitida através de concordância explícita da Contratante.

- a supervisão dos trabalhos, tanto da Contratante, como da Contratada, deverá estar sempre a cargo de um engenheiro habilitado e registrado no CREA.

Reclamações ou reivindicações não notificadas dentro de 10 (dez) dias após a ocorrência do fato não serão consideradas.

4.	ANDAMENTO E PROGRESSO DOS TRABALHOS

4.1	INÍCIO DOS TRABALHOS

O Construtor deverá começar os trabalhos dentro do prazo previsto em Contrato e deverá prosseguir diligentemente com os mesmos até o término das obras.

4.2	PRAZOS DE CONSTRUÇÃO E INDENIZAÇÃO DOS ATRASOS

O Construtor deverá terminar todos os trabalhos referentes às obras dentro do prazo final de construção, previsto no Cronograma, o qual deverá ser atualizado mensalmente, pelo mesmo, e então enviado à Fiscalização nos

primeiros dias de cada mês.

Se algum retardamento ocorrer, devido a causas imprevisíveis, sem que haja negligência do Construtor, o prazo de construção poderá ser estendido por um período julgado plausível pela Fiscalização, desde que a mesma considere procedentes as alegações do Construtor.

O Construtor deverá notificar por escrito à  Fiscalização a ocorrência de causas imprevisíveis, justificando as circunstâncias e seus efeitos. Causa imprevisível notificada após 10 (dez) dias de sua ocorrência não será considerada como justificativa para extensão do prazo de construção da obra.

O Construtor poderá, em sua proposta ou mesmo durante a construção, propor alterações nos prazos parciais do Cronograma, os quais só poderão ser levados a efeito quando aprovados pela Fiscalização. A aprovação por parte da Fiscalização de alterações no projeto não exime o Construtor da responsabilidade de atraso no prazo final da construção e nem lhe dá direito a qualquer reivindicação.

O Construtor se compromete a colocar e manter no canteiro de trabalho, à medida das necessidades do serviço, o equipamento mínimo fixado no Edital de Concorrência para a obra.

Caso sejam necessários para o fiel cumprimento do Cronograma, a critério da Fiscalização, a utilização de equipamentos adicionais aos constantes do Edital, o Construtor deverá empregá los, como se contemplado estivesse no Edital, e não será pago pela CODEVASF nenhuma quantia adicional referente ao mencionado acréscimo de equipamento.

No caso dos trabalhos a que se referem estas Especificações não se completarem dentro do prazo final da construção previsto no Cronograma, o Construtor pagará multa conforme o previsto no Contrato.

Não serão consideradas como justificativas para atrasos no cumprimento do Cronograma:

- as chuvas e suas conseqüências, salvo se os números de dias chuvosos de cada mês, isto é, de dias de chuvas que comprovadamente prejudiquem o andamento da obra, forem superiores aos que ocorreram em termos médios durante o período padrão 1913   1960 da Organização Meteorológica Mundial. Neste caso, ao prazo da obra, será acrescido o número de dias chuvosos que ultrapassou a média;

4.3	PROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

Antes do início das obras, o Construtor submeterá à Fiscalização o programa de ataque e desenvolvimento mensal das obras e de desembolso mensal. As obras só poderão ser desenvolvidas após a aprovação do plano pela CODEVASF, que poderá adaptá lo às suas condições reais de financiamento das obras ou aos seus programas financeiros.

Todos os serviços auxiliares, que não estejam discriminados em planilhas de serviços e/ou materiais, devem ser considerados no estudo da obra, por parte do Construtor, incluso nos preços unitários medidos.

A obra deverá ser desenvolvida utilizando 48 (quarenta e oito) horas semanais, salvo casos excepcionais tais como interferência com o trânsito de veículos, possibilidades de acidentes, etc., sendo definidos pela Fiscalização.

Todo o acréscimo de custo referente ao trabalho executado fora do período normal e conseqüente atraso do Cronograma, correrá por conta exclusiva do Construtor.

Em qualquer caso, não serão pagos ao Construtor acréscimos nos preços unitários ou por verba, decorrente de serviços executados nas horas fora do período normal.

O Construtor deverá conduzir seus trabalhos de maneira a intervir o menos possível com as propriedades vizinhas e o trânsito de veículos e pessoas.

4.4	DESEMPENHO DO CONSTRUTOR

Será avaliado o desempenho do Construtor na execução dos serviços, sendo tal desempenho utilizado no julgamento de outras concorrências.

Qualquer Atestado relativo à obra deverá ser solicitado até 12(doze) meses após a conclusão da mesma. Em qualquer Atestado fornecido ao Construtor, referente à obra, a CODEVASF deverá mencionar nos primeiros parágrafos o desempenho do Construtor, o prazo do Contrato e o prazo em que a obra foi executada. Quando houver aumento de prazo justificado e aceito pela CODEVASF, tal justificativa será mencionada no Atestado.

5.	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

5.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS

Considera se como “despesas indiretas”, todos os custos rateáveis não computados nos custos diretos unitários, mas que são essenciais para a execução da obra como um todo.

O BDI (despesas indiretas mais bonificação) representa a parcela do valor global da obra que reflete os custos indiretos para sua realização e também a expectativa de lucro da empresa executadora.

Para um melhor entendimento da estrutura de custo do BDI as Despesas Indiretas e Lucro foram agrupados em três grandes grupos:

- Canteiro de Obras;

- Administração, Operação e Manutenção do Canteiro;

- Taxas (inclui também o lucro).

O custo do Canteiro de Obras, apesar de integrar o BDI, constará na planilha de serviços juntamente com os custos diretos da obra. Por esta razão apenas os custos relativos à Administração e Taxas/Lucro serão agregados aos preços unitários, por rateio percentual.

Para obter os preços unitários finais, será aplicado à cada custo unitário o percentual majorativo, que dilui o valor correspondente à Administração da Obra e Taxas/Lucro. Este percentual agrega, portanto, aos preços unitários, a parcela do BDI que corresponde ao rateio dos valores calculados para Administração de Obras e Taxas/Lucro, sendo aplicada também ao custo do item de planilha – Canteiro de Obras.

O Quadro I, apresentado a seguir, contem os passos para o cálculo do percentual majorativo, que, aplicado aos custos unitários de cada item (inclusive canteiro), agrega aos preços unitários os custos indiretos relativos às Taxas a Administração e também o Lucro (vide item Q do Quadro I).

QUADRO I – DECOMPOSIÇÃO ANÁLITICA DO ORÇAMENTO

| ITEM |  | DESCRIÇÃO | PARCIAL | SUB TOTAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CUSTO DIRETO DOS ITENS PLANILHADOS |  |  |  |  |
|  | A | CUSTO DIRETO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS | R$ |  |  |
|  | B | CUSTO DIRETO DO CANTEIRO DE OBRAS | R$ |  |  |
|  | C | CUSTOS DIRETO DOS ITENS PLANILHADOS |  |  | R$ |
| 2 | PARCELA DO BDI A AGREGAR – EXLUÍDO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |
|  | D | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (% de A) | R$ |  |  |
|  | E | RISCOS EVENTUAIS (% de A) | R$ |  |  |
|  | F | CUSTO OPERACIONAL DA OBRA (C+D+E) |  | R$ |  |
|  | G | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (% de C) | R$ |  |  |
|  | H | ENCARGOS FINANCEIROS (% de F) | R$ |  |  |
|  | I | IMPOSTOS (% de F) | R$ |  |  |
|  | J | LUCRO (% de F) | R$ |  |  |
|  | L | TOTAL DOS ENCARGOS (G+H+I+J) |  | R$ |  |
|  | M | PARCELA DO BDI A AGREGAR (F+L) |  |  | R$ |
| 3 | RESUMO ANALÍTICO DO ORÇAMENTO |  |  |  |  |
|  | N | DESPESAS DIRETAS (A) | R$ |  |  |
|  | O | BDI – VALOR ABSOLUTO (M + B) | R$ |  |  |
|  | P | BDI – PERCENTUAL (O / N) x 100 | % |  |  |
|  | Q | BDI À AGREGAR (M / C) x 100 | % |  |  |
|  | R | VALOR DO ORÇAMENTO (N + O) |  |  | R$ |
| Nota – Conforme CM 01/01 o preço final do Canteiro não deve ultrapassar 3,2% do valor final da obra. |  |  |  |  |  |

5.2	ESTRUTURA DO CUSTO DO BDI

O custo do BDI obedecerá à seguinte estrutura:

a)	Canteiro de Obras

a.1)	Mobilização e Instalações do Canteiro de Obras

a.2)	Desmobilização do Canteiro

b)	Administração, Operação e Manutenção do Canteiro

b.1)	Mão de Obra de Administração e Apoio

b.2)	Despesas Correntes do Canteiro

c)	Taxas

c.1)	Riscos Eventuais

c.2)	Administração Central

c.3)	Encargos Financeiros

c.4)	Lucro

c.5)	Impostos

5.3	CONCEITUAÇÕES E PROCEDIMENTOS

a) Canteiro de Obras

O Canteiro de Obras deverá ser equipado com toda infra estrutura necessária ao tipo e porte da obra, constituindo se na base física que dará o suporte técnico e operacional à produção do objeto do contrato.

A Contratada, antes de iniciar qualquer trabalho com relação ao canteiro, deverá providenciar, para aprovação da Fiscalização, a planta geral de localização do mesmo, indicando:

- localização do terreno ;

- acessos ;

- redes de energia elétrica, de água , esgoto , telefone ou de rádio;

- localização e dimensões de todas as edificações ;

- localização dos pátios, etc.

a.1) Mobilização e Instalações

Compreende a disponibilização de recursos necessários à produção da obra, bem como a implantação do canteiro propriamente dito, contemplando:

a.1.1) Limpeza e Preparo do Terreno:

- limpeza da área do canteiro, alojamento e empréstimos;

- terraplanagem área do canteiro/alojamento;

- limpeza final do canteiro

a.1.2) Locação do Arranjo:

- locação do canteiro , alojamento, empréstimos e acessos.

a.1.3) Acessos:

- abertura dos acessos para local das obras e locais de jazida ;

- manutenção dos acessos;

- sinalização de tráfego.

a.1.4) Edificações Administrativas e Industriais, Alojamentos e Apoio:

a.1.4.1) Edificações Administrativas:

- escritório da Contratada;

- escritório da Fiscalização;

- almoxarifado   escritório e depósito fechado;

- almoxarifado – telheiro;

- guarita;

- sanitários;

- escritório para depósito de sub contratados.

a.1.4.2) Edificações Industriais:

- central de forma;

- central de armação;

- depósito de cimento;

a.1.4.3) Apoio:

- silos para agregados;

- reservatório;

a.1.5) Fechamento da Área do Canteiro:

- cerca de arame farpado com mourões de madeira;

- tapumes de chapa compensada ou tábua.

a.1.6) Energia, Água Potável, Esgoto, Telefonia, etc.

a.1.6.1) Instalação Provisória de Luz e Força:

- ligação provisória;

- rede de alimentação ate o canteiro de obra;

- rede de distribuição do canteiro;

a.1.6.2) Instalações Provisórias Hidro sanitárias e de Drenagem:

- ligação provisória;

- rede de alimentação até o canteiro;

- redes de esgotamento de efluentes sanitários e drenagem.

a.1.7) Sinalização:

- placa da obra padrão CODEVASF;

- sinalização do canteiro.

a.1.8) Mobilização do Canteiro:

- transporte ,montagem de todos os equipamentos;

- transporte e colocação de todos os elementos necessários;

- transporte do pessoal necessário ao bom andamento dos serviços;

a.2) Desmobilização do Canteiro

Compreende a retirada completa de todas as instalações de canteiro, bem como o retorno de todos os equipamentos às suas origens, abrangendo os seguintes serviços:

- demolições;

- transporte dos materiais das instalações provisórias;

- desmontagem e transportes dos equipamentos.

b) Administração, Operação e Manutenção do Canteiro

Através da Administração da obra, será fornecido todo o pessoal para administrar, operar e manter o canteiro, bem como a mão de obra auxiliar de apoio à execução da obra, incluso aqui os serviços de locação topográfica.

Nas despesas com administração incluem se os salários da equipe. Para as empresas não optante pelo SIMPLES, tem-se o cálculo sobre um salário de mensalista com os seguintes encargos sociais e trabalhistas:

- FGTS s/ folha de pagamento;

- FGTS s/ 13° e Férias

- SESI;

- SENAI;

- INCRA;

- SEBRAE;

- salário educação;

- auxilio doença;

- faltas justificadas ou abonadas;

- férias;

- licença paternidade;

- 13º salário;

- abono de férias;

- INSS;

- INSS s/ 13° e Férias;

- SAT;

- Previsão de Indenização Mensal de empregados.

b.1) Mão De Obra de Administração e Apoio

Compreende os seguintes grupos:

b.1.1) Gerência de Contrato:

b.1.2) Gerência de Engenharia:

b.1.3) Gerência Administrativa Financeira:

b.2) Despesas Correntes do Canteiro

Constituem se em despesas correntes antes e durante a execução das obras. Compreende os seguintes grupos:

b.2.1) Despesas com Serviços Técnicos:

b.2.2) Despesas Legais:

b.2.3) Comunicações / Viagens / Estadias e Consumos:

b.2.4) Alimentação / Transporte / Medicamento / Higiene:

b.2.5) Equipamentos de Segurança:

b.2.6) Aluguéis:

b.2.7) Mobiliário / Eletrodomésticos / Utensílios:

b.2.8) Veículos:

b.2.9) Ferramentas da Oficina:

b.2.10)	Equipamentos:

c) Taxas

c.1)	Riscos Eventuais

Constituem se em despesas relativamente pequenas de natureza diversa, não alocáveis em nenhuma outra conta da Estrutura do BDI, com razoável probabilidade de ocorrência, mas que não são regulares a ponto de serem contemplados nas composições (despesas diretas).

São avaliadas e limitadas a pequeno percentual das despesas diretas, não cobrindo custos imprevistos decorrentes de causas imprevisíveis ou alterações significativas no objeto contratado ou mesmo descaracterizações relevantes das condições de execução dos serviços, inicialmente previstas. Exemplos mais constantes:

- reparos em telhados de barracões danificados por ventanias ou chuva de granizo;

- perdas em painéis de forma por acidente na movimentação, causados por ventania;

- perdas de hastes de perfuratrizes em maciço rochoso, causadas por descontinuidades complexas;

- perda de volumes de concreto por pane no sistema elétrico, chuvas torrenciais repentinas ou quebra de equipamento do processo;

- retrabalho com volume de solo em jazida, saturado por chuva torrencial repentina, que já estava com a umidade corrigida;

- perda de camada de aterro atingida por chuva torrencial repentina, quando em processo de compactação;

- variação sazonal do custo do frete em época de colheita em região agrícola;

- avarias em materiais e equipamentos fornecidos pela construtora ou sob sua guarda e normalmente não cobertas por apólice de seguros.

c.2)	Taxa de Administração do Escritório Central

Nas despesas com a administração central, deve ser considerada uma parcela dos custos do escritório central. A fixação desta parcela deve ser feita com critério para evitar que se onerem por demais algumas obras, em detrimento de outras que recebam encargos menores. O princípio geral para estabelecimento desse critério é de que o rateio deve ser proporcional ao trabalho requerido pelas unidades. No caso de obras afins, o rateio poderá ser proporcional ao valor de cada obra.

c.3)	Encargos Financeiros

Encargos devidos exclusivamente aos prazos de pagamento. O capital deve ser remunerado e, quando for o caso, deve sofrer correção monetária durante este prazo.

c.4)	Lucro - Bonificação

Compreende o percentual de benefício admitido pelo licitante

c.5)	Impostos

Compreende os impostos municipais, estaduais e federais, conforme relação abaixo:

- ISS;

- PIS;

- COFINS;

- IRPJ;

- Contribuição Social.

6.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

6.1	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE

Para os materiais fornecidos pela Contratante, deverão ser observadas as seguintes disposições:

a)	Inspeção

Os materiais fornecidos pela Contratante deverão ser inspecionados pelo Construtor, quanto a seu estado, no ato de sua retirada, cabendo recusá-los no caso de avarias ou quaisquer outros defeitos que impeçam a sua utilização.

b)	Transporte

Os materiais fornecidos pela Contratante serão retirados do almoxarifado e transportados ao local pelo Construtor, correndo por conta deste risco e a responsabilidade por eventuais perdas e danos.

Os equipamentos, tais como bombas, motores, válvulas, transformadores, cabines elétricas, quadros elétricos, etc., deverão ser manuseados por intermédio de olhais ou dispositivos próprios, evitando se esforços em pontos sensíveis como volantes, peças móveis ou superfícies usinadas. Deve se evitar o contato direto de cabos, cordas, garras, manilhas, ou correntes com equipamento ou material a ser transportado. Utilizar sempre pinos, flanges falsos ou faixas flexíveis para uma boa suspensão no manuseio e transporte.

c)	Armazenamento

O material deverá ser armazenado em local apropriado, de acordo com a sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade do Construtor.

d)	Perdas

Caberá à Contratada a obrigação de repor todo material sob sua responsabilidade que venha a ser avariado ou perdido.

6.2	MATERIAIS FORNECIDOS PELO CONSTRUTOR

Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pelo do Construtor é considerado posto obra.

Para os materiais fornecidos pelo Construtor deverão ser observados as seguintes disposições:

a)	Especificações

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra deverão satisfazer às Especificações da ABNT pertinentes e na sua ausência, às normas internacionais cabíveis; às especificações técnicas do Projeto, e ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela Contratante.

b)	Marcas e Patentes

A Contratada terá total responsabilidade pelo uso ou emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar se ou incorporar se na obra, cabendo lhe, pois pagar os "royalties" devidos e obter previamente as permissões ou licenças de utilização.

c)	Fornecedores

Construtor deverá entregar à Fiscalização e manter, permanentemente atualizada, lista dos fornecedores de materiais e equipamentos empregados na obra.

d)	Inspeção

Todos materiais estarão sujeitos a controles de qualidade por amostragem, sem ônus para a Contratante. O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalização, deverá ser retirado e substituído pelo Construtor sem nenhum ônus adicional para a Contratante.

e)	Transporte

O transporte de materiais e equipamentos fornecidos pelo Construtor, será de sua exclusiva responsabilidade.

f)	Armazenamento

Construtor tomará as providências para o perfeito armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessários à confecção do concreto o Construtor deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendações desta Especificação.

g)	Testes de Campo, Pré Operação e Comissionamento de Sistemas

Construtor será responsável pela execução dos testes de campo, pré operação e comissionamento dos sistemas implantados. Devendo entregar a obra em perfeito estado e operando perfeitamente.

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

7.1	GENERALIDADES

Os critérios de medição de cada serviço encontram se apresentados conjuntamente com as suas Especificações.

Estarão sujeitos à medição os serviços indicados na Planilha de Serviços da CODEVASF, parte integrante dos documentos contratuais, desde que tenham sido aceitos pela Fiscalização e sido executado de acordo com as Especificações, documentos de projeto, normas pertinentes da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outras indicadas nas respectivas Especificações Técnicas.

As medições serão executadas pela Fiscalização, abrangendo serviços realizados e aceitos, conforme estabelecido no documento contratual.

As medições serão executadas de acordo com critérios específicos para cada tipo de serviço e obedecendo aos procedimentos determinados pela CODEVASF.

O Construtor deverá facilitar o acesso da Fiscalização ao local de execução dos serviços, bem como colocar à sua disposição os meios necessários à execução da medição.

Os pagamentos dos serviços serão efetuados de acordo com as quantidades de serviços medidos, aos preços contratuais como definidos no Critério de Medição de Serviços. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o estabelecido em cláusulas do documento contratual.

Todos os serviços serão medidos nos desenhos e/ou documentos, ou ainda no local da obra, complementando se uns aos outros, salvo quando for explicitamente indicado em contrário.

A medição dos diversos serviços, exceto quando de outro modo aqui determinado, será baseada em pesos, ou outras unidades, calculadas, segundo publicação de catálogos de fabricantes e/ou oficiais, conforme seja lógico e preciso em cada caso. Fica a critério da Fiscalização o fornecimento desses dados para a medição.

Nos casos não incluídos nos Critérios de Medição aqui apresentados, fica entendido que os serviços serão medidos conforme unidade de Planilha Orçamentaria e/ou conforme critérios usuais na Engenharia e aprovados pela Fiscalização.

Os serviços de códigos iguais, constantes na Planilha Orçamentaria, obrigatoriamente terão preços unitários iguais.

Os preços unitários incluem todos os trabalhos auxiliares que permitam a completa execução dos serviços, não sendo considerados os serviços extras, que não tenham sido expressamente autorizados pela Fiscalização.

É responsabilidade do Construtor propiciar facilidades aos técnicos dos fornecedores de equipamentos que exercerão supervisão de montagem e testes de seus respectivos equipamentos.

Para qualquer serviço não previsto ou instalação especializada, não constante do Contrato, a CODEVASF se reserva o direito de contratá-los com terceiros, sem que caiba ao Construtor qualquer reivindicação de indenização ou pagamento.

7.2	TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS

Quanto aos trabalhos não especificados e/ou não previstos na planilha de preços do contrato procurar se á, quando existentes na tabela de preços da CODEVASF, escolher para pagamento, preços resultantes da aplicação do BDI da planilha do Contrato aos valores de custo constantes da referida tabela do mês de referência e, em caso dam inexistência do serviço, procurar se á estabelecer o respectivo preço unitário através de análise e justificativa fundamentada em composição de preço unitário.

7.3	PAGAMENTOS PARCIAIS

- Os pagamentos parciais ao Construtor serão efetuados a partir da emissão do boletim de medição dos serviços executados. Nenhuma avaliação ou pagamento poderá ser requerido pelo Construtor quando, do julgamento da Fiscalização, os serviços não estiverem sendo procedidos de acordo com as condições contratuais, assim como nenhuma avaliação ou pagamento poderá ser considerado como aceitação de algum serviço ou material defeituoso.

- Todas as estimativas de progresso parciais estarão sujeitas as reverificações e correções por ocasião de avaliação e do pagamento final.

7.4	PAGAMENTO FINAL

- Ao término dos serviços, após a limpeza e teste de todos os trechos da rede coletora, coletores tronco, interceptores, ligações domiciliares, caixas e poços de visita, será procedida a inspeção preliminar ao recebimento, quando será preparado um documento, a ser fornecido ao Construtor pela Fiscalização, no qual constarão a avaliação de todos os trabalhos efetuados, os pagamentos recebidos pelo Construtor e as correções que se fizerem necessárias.

- Deste documento será inferido o montante devido ao Construtor, ficando o pagamento deste montante consignado à renúncia por parte do Construtor a quaisquer reivindicações contra a CODEVASF, originadas em virtude do Contrato e a emissão do Termo de Recebimento.

- 7.5	RECEBIMENTO DA OBRA

- Será feito em duas etapas:

1ª)	Elaboração conjunta de TERMO DE ENCERRAMENTO PROVISÓRIO, listando as pendências e elaborado por Comissão de Recebimento, quando da inspeção preliminar ao recebimento;

2ª)	Emissão do Termo de Encerramento Físico, após  sanadas as pendências.

A medição final somente será liberada após emissão do Termo de Encerramento Físico, que deve constar nas ET.