## planilha redusida
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA/AL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS Data Base: SINAPI AL- 09 – 2017 Encargos Sociais Desonerados BDI: 27,23%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 147397.54
2.0 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 299993.72
3.0 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE | 53574.05
4.0 | EMISSÁRIO | 11261.98
TOTAL COM BDI |  | 512227.29

## Planilha de serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA/AL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS Data Base: SINAPI AL- 09 – 2017 Encargos Sociais Desonerados BDI: 27,23%
ITEM | COD | Base | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | UNITARIO COM BDI | TOTAL
SERVIÇOS - REDE COLETORA – ETE – EMISSÁRIO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP1 | Composição | MOBILIZAÇÃO | und | 1 | 3197.4 | 4068.05 | 4068.05 | #REF! | 0.2723
1.2 | COMP1 | Composição | DESMOBILIZAÇÃO | und | 1 | 3197.4 | 4068.05 | 4068.05 | #REF! | 0.2723
1.3 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | 25.2 | 586.82 | 746.61 | 18814.57 |  | 0.2723
1.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 447.23 | 569.01 | 5121.09 |  | 0.2723
1.5 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADE IRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m² | 7.8 | 550.62 | 700.55 | 5464.29 |  | 0.2723
1.6 | COMP2 | Composição | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | global | 1 | 78735.24 | 100174.85 | 100174.85 | #REF! | 0.2723
1.7 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO CODEVASF,INCL.FORNEC.,TRANSP. E INST. | m² | 24 | 317.23 | 403.61 | 9686.64 | #REF! | 0.2723
TOTAL ITEM 1.0 | [7 empty] | 147397.54 |  | 0.2723
2.0 |  |  | REDE COLETORA DE ESGOTO | [6 empty] | 0.2723
2.1 | 73610 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO | m | 341.98 | 1.08 | 1.37 | 468.51 | #REF! | 0.2723
2.2 | 74209/001 | SINAPI | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E ISOLAMENTO DA ÁREA PARA ESCAVAÇÃO – AÇO GALVANIZADO - PLACA (MANTIDA DO INÍCIO ATÉ O TERMINO DO SERVIÇO) | m² | 2.4 | 317.23 | 403.61 | 968.66 | #REF! | 0.2723
2.3 | 74221/001 | SINAPI | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA | m | 683.96 | 2.16 | 2.75 | 1880.89 | #REF! | 0.2723
2.4 | 74219/001 | SINAPI | PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | m² | 15 | 49.57 | 63.07 | 946.05 | #REF! | 0.2723
2.5 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 601.7745 | 10.31 | 13.12 | 7895.28 | #REF! | 0.2723
2.6 | 90107 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BA LIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 80.2366 | 8.69 | 11.06 | 887.42 | #REF! | 0.2723
2.7 | 4522 | ORSE | Desmonte de rocha dura incluindo perfuração e argamassa expansiva. POÇOS DE VISITA | m³ | 570.9565 | 268.71 | 341.88 | 195198.62 | #REF! | 0.2723
2.8 | 94045 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | m² | 2092.325 | 9.3 | 11.83 | 24752.2 | #REF! | 0.2723
2.9 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. - BOTA – FORA | m³ | 570.9565 | 1.5 | 1.91 | 1090.53 | #REF! | 0.2723
2.10 | 72843 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA – BOTA – FORA | TxKm | 856.43 | 0.65 | 0.83 | 710.84 | #REF! | 0.2723
2.11 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 570.9565 | 0.75 | 0.95 | 542.41 | #REF! | 0.2723
2.12 | 90695 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 341.98 | 39.68 | 50.48 | 17263.15 | #REF! | 0.2723
2.13 | 94111 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA DA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | m³ | 89.5576 | 126.34 | 160.74 | 14395.49 | #REF! | 0.2723
2.14 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 601.7745 | 5.42 | 6.9 | 4152.24 | #REF! | 0.2723
2.15 | COMP3 | Composição | MATERIAL DE JAZIDA OU AREIA FINA PARA ATERRO, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 481.399 | 15.55 | 19.78 | 9522.07 | #REF! | 0.2723
2.16 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. - SOLO DE JAZIDA | m³ | 481.399 | 1.5 | 1.91 | 919.47 | #REF! | 0.2723
2.17 | 72843 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - SOLO DE JAZIDA | TxKm | 962.7979 | 0.65 | 0.83 | 799.12 | #REF! | 0.2723
2.18 | 93381 | SINAPI | REATERRO, UTILIZANDO MATERIAL GRANULAR ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO | m³ | 481.399 | 5.42 | 6.9 | 3321.65 | #REF! | 0.2723
2.19 | 73891/001 | SINAPI | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 120 | 4.81 | 6.12 | 734.4 | #REF! | 0.2723
2.20 | 73963/015 | SINAPI | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANÉIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF =350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO. | und | 1 | 1777.16 | 2261.08 | 2261.08 | #REF! | 0.2723
2.21 | 73963/016 | SINAPI | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANÉIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF =380CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO. | und | 1 | 1874.68 | 2385.16 | 2385.16 | #REF! | 0.2723
2.22 | 73963/017 | SINAPI | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANÉIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF =410CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO. | und | 1 | 1996.55 | 2540.21 | 2540.21 | #REF! | 0.2723
2.23 | 83627 | SINAPI | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | und | 3 | 391.64 | 498.28 | 1494.84 | #REF! | 0.2723
2.24 | 74005/001 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG | m³ | 1083.17 | 3.53 | 4.49 | 4863.43 |  | 0.2723
TOTAL ITEM 2.0 | [7 empty] | 299993.72 |  | 0.2723
3.0 |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE | [6 empty] | 0.2723
3.1 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA | m | 60 | 18.12 | 23.05 | 1383 | #REF! | 0.2723
3.2 | 83683 | SINAPI | LASTRO DE BRITA – REVESTIMENTO DA ÁREA SUPERIOR DOS TALUDES DA ETE E = 4CM – CONFORME PROJETO – Brita nº 1 e 2 | m³ | 152.24 | 107.16 | 136.34 | 20756.4 | #REF! | 0.2723
3.3 | 74142/004 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM ACABAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 | m | 172.7 | 54.98 | 69.95 | 12080.37 | #REF! | 0.2723
3.4 | COMP3 | Composição | MATERIAL DE JAZIDA OU AREIA FINA PARA ATERRO, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 154 | 15.55 | 19.78 | 3046.12 |  | 0.2723
3.5 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. - SOLO DE JAZIDA | m³ | 154 | 1.5 | 1.91 | 294.14 |  | 0.2723
3.6 | 72843 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - SOLO DE JAZIDA | TxKm | 231 | 0.65 | 0.83 | 191.73 |  | 0.2723
3.7 | 93381 | SINAPI | REATERRO, UTILIZANDO MATERIAL GRANULAR ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO | m³ | 154 | 5.42 | 6.9 | 1062.6 |  | 0.2723
3.8 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1 | 291.23 | 370.53 | 370.53 |  | 0.2723
3.9 | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3 | 280.51 | 356.89 | 1070.67 |  | 0.2723
3.10 | 84848 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS | m² | 5.4 | 357.37 | 454.68 | 2455.27 |  | 0.2723
3.11 | 73932/001 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (portas de entrada e janelas 15cm a mais na medidas das janelas para fixação) | m² | 8.06 | 257.08 | 327.08 | 2636.26 |  | 0.2723
3.12 | 84659 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 29.25 | 11.33 | 14.42 | 421.79 |  | 0.2723
3.13 | 73794/001 | SINAPI | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS | m² | 8.06 | 25.17 | 32.02 | 258.08 |  | 0.2723
3.14 | 1748 | SINAPI | BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | und | 1 | 186.16 | 236.85 | 236.85 |  | 0.2723
3.15 | 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1 | 36.59 | 46.55 | 46.55 |  | 0.2723
3.16 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 316.97 | 403.28 | 403.28 |  | 0.2723
3.17 | 10544 | SINAPI | CALHA DE CONCRETO SIMPLES TIPO MEIA CANA D = 60CM PARA ÁGUA PLUVIAL | m | 98 | 31.03 | 39.48 | 3869.04 |  | 0.2723
3.18 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 63.6 | 9.06 | 11.53 | 733.31 |  | 0.2723
3.19 | 6457 | ORSE | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCLUINDO FORMA/DESFORMA, PREPARO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, ESCORAMENTO E FERRAGEM AÇO CA-50 MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO | m³ | 1.3 | 1365.22 | 1736.97 | 2258.06 |  | 0.2723
TOTAL ITEM 3.0 | [7 empty] | 53574.05 |  | 0.2723
4.0 |  |  | EMISSÁRIO | [6 empty] | 0.2723
4.1 | 73610 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO | m | 80 | 1.08 | 1.37 | 109.6 | #REF! | 0.2723
4.2 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 76.8 | 10.31 | 13.12 | 1007.62 | #REF! | 0.2723
4.3 | 94111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ENVOLTÓRIA OU BERÇO/LASTRO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., E COMPACT., C/ PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL | m³ | 16 | 126.34 | 160.74 | 2571.84 | #REF! | 0.2723
4.4 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 60.8 | 10.18 | 12.95 | 787.36 | #REF! | 0.2723
4.5 | 90736 | SINAPI | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO. | m | 80 | 3.87 | 4.92 | 393.6 | #REF! | 0.2723
4.6 | 38034 | SINAPI | FORNECIMENTO DE TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM | und | 5 | 85.63 | 108.95 | 544.75 | #REF! | 0.2723
4.7 | 307 | SINAPI | FORNECIMENTO DE ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 250MM | und | 6 | 15.18 | 19.31 | 115.86 | #REF! | 0.2723
4.8 | 73963/005 | SINAPI | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANÉIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF =120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO. | und | 2 | 985.88 | 1254.34 | 2508.68 | #REF! | 0.2723
4.9 | 83627 | SINAPI | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINÉ CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | und | 2 | 391.64 | 498.28 | 996.56 | #REF! | 0.2723
4.10 | 90734 | SINAPI | ASSENTAMENTO TUBO DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA PONTA / BOLSA CLASSE K 7 D = 150MM -ESGOTO – ASSENTADO EM CRUZAMENTO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E NA SAÍDA DO EMISSÁRIO – INCLUINDO ANEL DE BORRACHA | m | 12 | 2.82 | 3.59 | 43.08 | #REF! | 0.2723
4.11 | 5419 | ORSE | FORNECIMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA PONTA / BOLSA CLASSE K 7 D = 150MM – ASSENTADO EM CRUZAMENTO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E NO ÚLTIMO TRECHO DO EMISSÁRIO | und | 2 | 210.63 | 267.98 | 535.96 | #REF! | 0.2723
4.12 | 6457 | ORSE | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCLUINDO FORMA/DESFORMA, PREPARO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, ESCORAMENTO E FERRAGEM AÇO CA-50 MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO | m³ | 0.5 | 1365.22 | 1736.97 | 868.49 | #REF! | 0.2723
4.13 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA DA OBRA | m² | 335.595 | 1.82 | 2.32 | 778.58 | #REF! | 0.2723
TOTAL ITEM 4.0 | [7 empty] | 11261.98
TOTAL COM BDI | [7 empty] | 512227.29
521960.63
0.98135
0.018648
Note on C25: Consulta on line no dia 14/06/2017

## CPU
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA/AL
COMP 1 | BASE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  | un | 3197.4
Cod |  | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
89876 |  | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE | h | 12 | 185.8 | 2229.6
5961 |  | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | h | 24 | 30.43 | 730.32
91390 |  | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO | h | 24 | 6.77 | 162.48
|  | - Passagem de ônibus | un | 3 | 25 | 75
COMP 2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | mês | 13122.54
Cod. |  | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
2705 | SINAPI | - Energia elétrica | kwh | 100 | 0.57 | 57
14583 | SINAPI | - Água e esgoto | m³ | 10 | 10.97 | 109.7
|  | -Material escritório,EPI | mês | 1 | 339.56 | 339.56
|  | - Material de limpeza | mês | 1 | 130 | 130
2707 |  | - Engenheiro - | h | 50 | 84.88 | 4244
2350 |  | -Auxiliar de escritorio | h | 50 | 11.95 | 597.5
4069 |  | - Mestre de obra - | h | 176 | 23.98 | 4220.48
41776 |  | -Vigia | h | 176 | 13.05 | 2296.8
88321 |  | Técnico de segurança | h | 50 | 22.55 | 1127.5
|  |  | und | quant | cust.unit S/BDI |  | Custo Total
|  |  | mês | 6 | 13122.54 | 78735.24 | 78735.24
COMP 3 |  | MATERIAL DE JAZIDA OU AREIA FINA PARA ATERRO, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE |  |  |  | m³ | 15.55
Cod. |  | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
3516 | ORSE | Material para sub-base (Adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga - Mineração Sta Maria - Terra Dura | m³ | 1 | 5.1 | 5.1
9899 | ORSE | Escavação e carga material jazida | m³ | 1 | 10.45 | 10.45

## Memória
Escavações Rede coletora
Trecho | Comprimento | Prof. Média | Largura média | 1º cat | 1º cat | 3ªcat | Reaterro | Berço | Jazida | Bota fora
|  |  |  | Ate 2m | Acima de 2m |  |  | Areia
PV 63-64 | 63.78 | 3.15 | 1.2 | 114.804 | 15.3072 | 110.9772 | 114.804 | 17.1313 | 93.8459 | 110.9772
PV 64-65 | 61.06 | 3.2 | 1.2 | 109.908 | 14.6544 | 109.908 | 109.908 | 16.4007 | 93.5073 | 109.908
PV 65-66 | 50.7 | 3.35 | 1.2 | 91.26 | 12.168 | 100.386 | 91.26 | 13.618 | 86.768 | 100.386
PV -151 -154 | 48.19 | 3.9 | 1.5 | 108.4275 | 14.457 | 159.027 | 108.4275 | 16.5581 | 142.4689 | 159.027
PV - 46- 63 | 118.25 | 2.4667 | 1 | 177.375 | 23.65 | 90.6583 | 177.375 | 25.8495 | 64.8089 | 90.6583
Total | 341.98 |  |  | 601.7745 | 80.2366 | 570.9565 | 601.7745 | 89.5576 | 481.399 | 570.9565
Trecho | Comprimento | Prof. Média | Largura média | 1º cat | 1º cat | 3ªcat | Reaterro | Berço | Jazida | Bota fora
Emissário | 80 | 1.2 | 0.8 | 76.8 |  |  | 60.8 | 16
Escoramento | Comprimento | Prof. Média | Escoramento
PV 63-64 | 63.78 | 3.15 | 401.814
PV 64-65 | 61.06 | 3.2 | 390.784
PV 65-66 | 50.7 | 3.35 | 339.69
PV -151 -154 | 48.19 | 3.9 | 375.882
PV - 46- 63 | 118.25 | 2.47 | 584.155
Total |  |  | 2092.325
Valas
Limpeza | Comprimento | Largura | Limpeza
PV 63-64 | 63.78 | 1.5 | 95.67
PV 64-65 | 61.06 | 1.5 | 91.59
PV 65-66 | 50.7 | 1.5 | 76.05
PV -151 -154 | 48.19 | 1.5 | 72.285
|  | Total | 335.595
CERCA
| CERCA À EXECUTAR | MEDIDAS DE CAMPO
| MED. 01 | 21.7
| MED. 02 | 40
| MED. 03 | 15
| MED. 04 | 20
| MED. 05 | 20
| MED. 06 | 3.7
| MED. 07 | 20
| MED. 08 | 6.7
| MED. 09 | 25.6
| TOTAL | 172.7

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SERVIÇOS
CD: | #REF!
Item | Descrição dos Serviços | BDI % | BDI % |  | DETERMINAÇÃO DO BDI
|  | Calculado | Adotado
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL – (AC) | 4.93 |  |  | AC = | 4.93% | Administração Central | 0.0493
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS – (I) | 10.65 |  |  | I = | 8.15% | Impostos | 0.1065
3.1 | ISS | 2.5
3.2 | PIS | 0.65
3.3 | Cofins | 3
3.4 | Contribuição sobre receita bruta | 4.5
3 | TAXA DE RISCO (R+S+G) | 1.24 |  |  | R+G = | 1.24% | Taxa de Risco | 0.0124
3.1 | Risco – R | 0.75
3.2 | Seguro – S | 0.49
3.3 | Garantias – G
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.99 |  |  | (DF) = | 0.99% | Despesas financeiras | 0.0099
5 | LUCRO (L) | 6.028 |  |  | (L) = | 8.04% | Lucro | 0.06028
|  | 27.2349 | 27.23
| Custo Direto | CD | #REF! | Fórmula – Acórdão n.º 2369/2011
| BDI | BDI | #REF! | BDI =( (1+(AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1)100
| Preço de venda | PV | #REF!
0.27273

## cronograma físico finaceiro
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO com BDI
ITEM | ETAPA | TOTAL (R$) | % | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
S E R V I Ç O S
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 147397.54 | 147397.54 | 36849.385 | 22109.631 | 22109.631 | 22109.631 | 22109.631 | 22109.631 | 147397.54
|  |  | 28.78% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
2.0 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 299993.72 | 299993.72 | 20999.5604 | 50998.9324 | 50998.9324 | 50998.9324 | 50998.9324 | 74998.43 | 299993.72
|  |  | 58.57% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 25% | 100%
3.0 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE | 53574.05 | 53574.05 | 2678.7025 | 10714.81 | 10714.81 | 10714.81 | 13393.5125 | 5357.405 | 53574.05
|  |  | 10.46% | 5% | 20% | 20% | 20% | 25% | 10% | 100%
4.0 | EMISSÁRIO | 11261.98 | 11261.98 | 563.099 | 3941.693 | 3941.693 | 2815.495 | 0 | 0 | 11261.98
|  |  | 2.2% | 5% | 35% | 35% | 25% |  |  | 100%
TOTAL (R$) |  | 512227.29 | 512227.29 | 61090.7469 | 87765.0664 | 87765.0664 | 86638.8684 | 86502.0759 | 102465.466 | 512227.29
TOTAL (%) |  | 100% | 100% | 11.93% | 17.13% | 17.13% | 16.91% | 16.89% | 20% | 100%
TOTAL ACUMULADO(%) |  |  |  | 11.93% | 29.06% | 46.19% | 63.11% | 80% | 100%